Приложение  1

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

Московской области

от 19.04.2017 № 585-ПГ

Существенные условия договора

о развитии застроенной территории в границах:

ул. Кирпичная – ул. Центральная – ул. Клубная – пр. Кирпичный

г.п. Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области

    - Рассматриваемая застроенная территория расположена в границах: ул. Кирпичная – ул. Центральная – ул. Клубная – пр. Кирпичный г.п. Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, ориентировочная площадь 3,9 га. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции определены в Таблице № 1.

    - Цена права на заключение Договора определяется по результатам открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории, исходя из начальной цены предмета аукциона, установленной в размере 26 092 000 (двадцать шесть миллионов девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

    - Инвестору необходимо подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории в соответствии с документами территориального планирования, градостроительным регламентом для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4), установленным правилами землепользования и застройки на часть территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, утвержденными решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 29.01.2016 № 04/03-МЗ, а также иными требованиями, предъявляемыми к подготовке документации по планировке территории, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и Договором.

Документация по планировке территории должна предусматривать строительство жилых домов до 12 этажей с площадью жилых помещений не более 55 479,0 кв. м, парковок вместимостью не менее 834 машиномест, встроено–пристроенного детского сада – не менее чем на 150 мест, реконструкцию школы № 16 путем строительства пристройки – не менее чем на 200 мест и размещение кабинета врача общей практики не менее 150 кв.м, содержать моделирование транспортных потоков с учетом прилегающих территорий и их перспективного развития.

Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 90 календарных дней с момента вступления Договора в силу.

    - Инвестору необходимо создать либо приобрести, а также передать в государственную или муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из 52 жилых помещений площадью ориентировочно 2 292,4 кв.м, предоставленных по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения, в составе многоквартирных домов, указанных в Таблице № 2.

Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 48 месяцев с момента вступления Договора в силу.

    - Инвестору необходимо уплатить возмещение за изымаемые у физических или юридических лиц на основании решения Администрации городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, принятого в соответствии с жилищным законодательством, 32 жилых помещения общей площадью ориентировочно 1 404,7 кв.м в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также земельные участки, на которых расположены такие дома, в случае, если в отношении всех или отдельных многоквартирных домов, указанных в Таблице № 2, в установленном порядке принято решение о признании их аварийными подлежащими сносу и для переселения из жилых помещений, находящихся в частной собственности, требуется применение процедуры выкупа для муниципальных нужд.

Конкретные условия данного обязательства о количестве и площади подлежащих выкупу для муниципальных нужд жилых помещений и земельных участков и сроках его выполнения, устанавливаются дополнительным соглашением к Договору.

Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 48 месяцев с момента вступления Договора в силу.

    - Инвестору необходимо осуществить строительство/реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки, на застроенной территории, а также на сопредельных территориях в случае, если в соответствии с утвержденным проектом планировки обеспечение расчетной потребности застроенной территории в объектах социального и коммунально-бытового назначения, объектах инженерной инфраструктуры предусмотрено за счет объектов, размещаемых за пределами застроенной территории.

Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 6 лет с момента вступления Договора в силу.

    - Министерству строительного комплекса Московской области утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, разработанный в соответствии с документами территориального планирования, градостроительным регламентом для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4), установленным правилами землепользования и застройки на часть территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, утвержденными решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 29.01.2016 № 04/03-МЗ, а также иными требованиями, предъявляемыми к подготовке документации по планировке территории, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и дополнительным условиями, предусмотренными вторым абзацем пункта 3 настоящих существенных условий.

Максимальные сроки выполнения указанного обязательства – 69 рабочих дней после исполнения пункта 3 настоящих существенных условий.

    - Не позднее 45 дней по истечении срока, установленного требованием о сносе или реконструкции многоквартирного дома, предъявление которого предусмотрено пунктом 11 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Администрации городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области принять решение об изъятии у физических и юридических лиц для муниципальных нужд помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, на основании которого не позднее 3 месяцев со дня принятия решения об изъятии установить размер возмещения за изымаемые объекты недвижимости и направить их правообладателям проекты соглашений об изъятии земельных участков и (или) объектов недвижимости для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

    - Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по мере реализации обязательств, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 настоящих существенных условий, предоставить Инвестору без проведения торгов земельные участки в границах застроенной территории, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение физическим и юридическим лицам.

Максимальный срок: в соответствии с административным регламентом, но не позднее 24 месяцев до истечения срока, предусмотренного пунктом 6 настоящих существенных условий.

    - Срок Договора – 6 лет с момента вступления Договора в силу.

    - В случае неисполнения Инвестором обязательств, предусмотренных пунктом 6 настоящих существенных условий в срок, установленный графиком строительства, Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области вправе взыскать с Инвестора неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены права на заключение Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день превышения срока, предусмотренного в графике строительства. В случаях, не предусмотренных Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения в установленный срок обязательств, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 настоящих существенных условий, Инвестор уплачивает Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и/или Администрации городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, за каждый день просрочки от цены права на заключение Договора, указанной в п. 2.1 Договора.

Таблица № 1

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции

| № п/п | Адрес | Наименование объекта | Целевое назначение объекта | Общая площадь объекта, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подлежат расселению в рамках ДоРЗТ |
| 1 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр, д. 4 | МКД | расселение, снос | 424,6 |
| 2 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр, д. 6 | МКД | расселение, снос | 426,8 |
| 2 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр, д. 8 | МКД | расселение, снос | 373,1 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2/2 | МКД | расселение, снос | 429,8 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 4/1 | МКД | расселение, снос | 437,8 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 8 | МКД | расселение, снос | 418,4 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 10 | МКД | расселение, снос | 381,5 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | МКД | расселение, снос | 428,4 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 4 | МКД | расселение, снос | 428 |
| Расселены в рамках программы МО 2013-2015 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 6 | МКД | технологический снос | 426,6 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 6а | МКД | технологический снос | 426,5 |
| 12 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр, д. 3 | МКД | технологический снос | 428,4 |
| 13 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр, д. 9 | МКД | технологический снос | 375,3 |
| 14 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр, д. 10 | МКД | технологический снос | 361,1 |
| 15 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр, д. 11 | МКД | технологический снос | 365,2 |
| 16 | г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 22а | МКД | технологический снос | 609,6 |
| Итого: | 6741,1 |

Таблица № 2

Состав многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

| № п/п | Адрес | Количест-во прожи-вающих, чел. | Сведения о квартирах (количество, общая площадь) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. предоставленных по договорам | в т.ч. находящихся в собственности юридических и физических лиц |
|  |  |  |  | социального найма | найма специализированного жилого помещения |  |
|  |  |  | ед. | кв. м | ед. | кв. м | ед. | кв. м | ед. | кв. м |
| 1 | Кирпичный пр., д. 4 | 20 | 9 | 424,6 | 4 | 164,2 | - | - | 5 | 257,3 |
| 2 | Кирпичный пр., д. 6 | 26 | 9 | 426,8 | 3 | 143,3 | - | - | 6 | 283,0 |
| 3 | Кирпичный пр., д. 8 | 27 | 9 | 373,1 | 5 | 222,6 | - | - | 4 | 150,5 |
| 4 | ул. Кирпичная, д. 2/2 | 29 | 9 | 429,8 | 7 | 350,6 | - | - | 2 | 76,2 |
| 5 | ул. Кирпичная, д. 4/1 | 19 | 10 | 437,8 | 6 | 272,4 | - | - | 4 | 165,4 |
| 6 | ул. Кирпичная, д. 8 | 29 | 8 | 418,4 | 5 | 241,7 | - | - | 3 | 176,7 |
| 7 | ул. Кирпичная, д. 10 | 24 | 9 | 381,5 | 8 | 335,5 | - | - | 1 | 44,5 |
| 8 | ул. Кирпичная, д. 12/2 | 26 | 10 | 428,4 | 7 | 271,4 | - | - | 3 | 113,8 |
| 9 | ул. Центральная, д. 4 | 26 | 11 | 428 | 7 | 290,7 | - | - | 4 | 137,3 |
|  | ИТОГО: | 226 | 84 | 3 748,4 | 52 | 2 292,4 | - | - | 32 | 1 404,7 |