Реализация комплекса мероприятий, направленных на доведение обеспеченности населения Сергиево-Посадского района Московской области доброкачественной питьевой водой для централизованных систем водоснабжения

| N п/п | Объекты капитального строительства | Мощность/площадь ремонта | Источники финансирования | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) |  | Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.) | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План (уточняется после проверки ПСД) | Факт |  |  |
| 1. | Задача №1. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры военный городок №210, с.п. Шеметовское, н.п. Башенка Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Капитальный ремонт тепловых сетей военный городок №210, с.п. Шеметовское, н.п. Башенка |  | ВСЕГО | 2 520,14 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 394,13 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 126,01 | 0 | Сметная документация на проведение работ направлена на проверку в ГАУ МО «Мособлэкспертиза». |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |
| 2 | 2. Капитальный ремонт канализационных сетей военный городок №210, с.п. Шеметовское, н.п. Башенка |  | ВСЕГО | 990,60 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 940,07 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 49,53 | 0 | Сметная документация на проведение работ направлена на проверку в ГАУ МО «Мособлэкспертиза». |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |
| 3 | 3. Капитальный ремонт водопроводной скважины с заменой глубинного насоса и ремонтом павильона военный городок №210, с.п. Шеметовское, н.п. Башенка |  | ВСЕГО | 655,95 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 623,15 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 32,80 | 0 | Сметная документация на проведение работ направлена на проверку в ГАУ МО «Мособлэкспертиза». |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по задаче 1: | 4 166,69 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 958,35 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 208,34 | 0 |  |  |
| 1. | Задача №2. Выполнение работ по улучшению качества питьевой воды Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоподготовки на ВЗУ по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, с.п. Реммаш, пос. Реммаш, ул. Институтская |  | ВСЕГО | 26 128,11 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 23 515,30 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 2 612,81 | 0 | Реммаш Сергиево-Посадский район, комплект документов (исправленные) отправлены 17.07 в комитет по конкурентной политике МО |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |
| 2 | 2. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоподготовки на ВЗУ по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, с.п. Васильевское, с. Васильевское |  | ВСЕГО | 2 580,26 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 322,23 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 258,03 | 0 | Торги разыграны, контракт заключен, с 17.06-17.07 оборудование на комплектовке, с 17.07-23.07 поставка станции водоподготовки, 24.07-06.08 монтаж оборудования водоподготовки, 07.08-31.08 пуско-наладочные работы станции водоподготовки и ввод в эксплуатацию. |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |
| 3 | 3. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоподготовки на ВЗУ по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, с.п. Васильевское, п. Мостовик |  | ВСЕГО | 3 171,88 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 854,69 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 317,19 | 0 | 07.07 разыгран лот. Победители определены. 21.07. Подписывается контракт с победителями. |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |
| 4 | 4. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоподготовки на ВЗУ по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, с.п. Лозовское, пос. Лоза. |  | ВСЕГО | 4 474,13 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 026,72 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 447,41 | 0 | 07.07 разыгран лот. Победители определены. 21.07. Подписывается контракт с победителями. |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по задаче №2: | 36 354,38 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 32 718,94 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 3 635,44 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по государственной программе по задачам №1 и №2 | 40 521,07 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 36 677,29 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 3 843,78 | 0 |  |  |

ПИР - проектно-изыскательские работы

ПСД - проектно-сметная документация

СМР - строительно-монтажные работы