Приложение к постановлению

Главы Сергиево-Посадского

муниципального района

от 24.07.2017 № 1319-ПГ

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области**

**на 2016-2030годы»**

I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Московской области»

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2016–2030 годы» направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Сергиево-Посадского муниципального района и разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере социальной поддержки граждан.

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

По данным мониторинга в Сергиево-Посадском муниципальном районе проживает 16 632 инвалидов, из них: взрослого населения – 15 429 человек, детей – 1 203 чел. (в том числе в семьях проживает 640 детей), инвалидов-колясочников - 324, инвалидов с нарушением органов зрения – 157, инвалидов с нарушением слуха - 55. Кроме того в районе проживает 1 479 людей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, не имеющих группы инвалидности.

На сегодняшний день обследовано 300 социально-значимых объекта социальной инфраструктуры района: образование, культура, физическая культура и спорт, административные здания, здравоохранение и иные объекты. Из числа обследованных доступны-121 объектов, не доступны-179 объектов. Многоэтажное учреждение считается полностью доступным если 1 этаж оборудован по всем стандартам и для всех групп инвалидов.

Анализ доступности объектов социальной инфраструктуры, исполнения требований доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья инженерной, транспортной и социальной инфраструктур показывают, что существует потребность в оборудовании зданий и учреждений пандусами, поручнями и подъемными устройствами. Одним из приоритетных направлений должно стать обеспечение доступности образовательных учреждений, с целью создания условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития, равного доступа к качественному образованию. Получение детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Необходимым условием реализации данного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. В настоящее время в районе отсутствует универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество.

Развитие спорта среди инвалидов, вовлечение их в каждодневные занятия физической культурой является одним из основных направлений социальной реабилитации. Занятия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, реабилитации и социальной адаптации в повседневной жизни инвалидов. К сожалению, не удается привлечь большое количество инвалидов к систематическим занятиям спортом из-за низкого уровня развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры. Развитие спорта среди инвалидов имеет ряд следующих проблем: спортивные сооружения не обеспечены пандусами и специальными техническими средствами, оборудованием для проведения учебно-тренировочного процесса; в целях удовлетворения потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом необходимо создать отделения при общеобразовательных школах с закреплением штатных тренеров-преподавателей по работе с инвалидами.

Участие в социально культурных мероприятиях также способствует развитию творческого потенциала людей с ограниченными возможностями и поэтому первоочередной задачей становится повышение уровня доступности для инвалидов учреждений культуры.

В учреждениях имеющих доступную среду уже занимаются дети-инвалиды, некоторые из них стали победителями различных конкурсов, стипендиатами премии Губернатора Московской области в рамках реализации программы.

Работа по созданию доступной среды для инвалидов в сферах их жизнедеятельности организована в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Доступная среда».

«Дорожной картой» в соответствии с правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области;

- таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области,а также сроки их достижения на период 2016-2030 годов (приложение 1 к «дорожной карте»);

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области,а также сроки их достижения на период 2016-2030 годов (приложение 2 к «дорожной карте»).

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определено в «дорожной карте» исходя из:

- норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

- анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствующих сферах деятельности;

- муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Доступная среда»;

- бюджетных ассигнований, предусматриваемых на эти цели в бюджете Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

«Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам в Сергиево-Посадском районе Московской области:

- наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

- наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупке новых транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положениями свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

- наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- значительное количество сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов исходя из возможностей средств федерального бюджета, выделяемых соответствующим органам и организациям;

- отсутствие в административных регламентах многих государственных услуг, в порядках предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) сотрудников (специалистов) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

II. Цели обеспечения доступности

Основной целью «Дорожной карты» является улучшение качества жизни инвалидов через создание условий для интеграции в социальную сферу путем формирования доступной среды жизнедеятельности на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области являются:

- создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

- принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

- включение в административные регламенты государственных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

- проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

III. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

Основные результаты реализации «дорожной карты»:

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- созданий условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов до 100% в 2030 году;

- увеличение доли существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию до 100 % в 2030 году;

- увеличение доли существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, от общего количества объектов, которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида до 100 % в 2030 году;

- оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами.

Реализация мероприятий «дорожной карты» будет способствовать последовательному качественному повышению уровня жизни лиц с ограниченными возможностями, обеспечению конституционных прав, гарантий и удовлетворению жизненно-важных и необходимых потребностей инвалидов, улучшению положения инвалидов с учетом социально-экономической ситуации.

Приложение 1

к плану мероприятий («дорожной карты»)

«Повышение значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в Сергиево-Посадском

муниципальном районе Московской области на

2016-2030 годы»

**ТАБЛИЦА**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Сергиево-Посадском**

**муниципальном районе Московской области на 2016-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | | Единица измерения | | Значение показателей по годам | | | | | | | | | Исполнители ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021-2025 | 2025-2030 |
| 1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, жилищной и дорожной инфраструктуры в которых предоставляются услуги населению, соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов | | % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района,  Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 2 | Удельный вес доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной, жилищной и дорожной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов в Сергиево-Посадском муниципальном | | % | | 50 | 55,3 | | 60 | 65,8 | 70,8 | 75 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| **Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов | % | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 2 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | | 25 | | | 30 | 40 | 53,5 | 67,8 | 75 | 90 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 2.1 | в том числе – удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | | 17,8 | | | 21,4 | 25 | 28,5 | 32,1 | 35 | 48 | 60 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 3 | Доля детей – инвалидов, получающих основное общее образование на дому, в том числе дистанционно, в общем числе обучающихся детей – инвалидов в общеобразовательных организациях | % | | 32,92 | | | 33,28 | 33,6 | 33,89 | 34,16 | 34,4 | 35,21 | 35,22 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 4 | Удельный вес детей – инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях в общей численности обучающихся детей - инвалидов | % | | 33,12 | | | 33,98 | 34,75 | 35,45 | 36,09 | 36,67 | 37,71 | 37,83 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 5 | Удельный вес детей – инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | % | | 0,88 | | | 0,89 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1 | 1 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 6 | Удельный вес зданий существующих общеобразовательных организаций, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 7 | Удельный вес общеобразовательных организаций, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 7.1 | сменные кресла-коляски | % | | - | | | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 |
| 7.2 | адаптированные лифты | % | | - | | | - | - | - | 10 | 30 | 50 | 70 |
| 7.3 | поручни | % | | 25 | | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 7.4 | пандусы | % | | 25 | | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 7.5 | подъемные платформы (аппарели) | % | | - | | | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 |
| 7.6 | раздвижные двери | % | | - | | | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 |
| 7.7 | доступные входные группы | % | | 25 | | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 7.8 | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | | 3 | | | 3 | 3 | 5 | 25 | 40 | 55 | 65 |
| 7.9 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | | 10 | | | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 7.10 | выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | | - | | | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 |
| 8 | Удельный вес муниципальных дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве муниципальных дошкольных организациях | % | | 23,2 | | | 30,1 | 35,6 | 41 | 47,9 | 55 | 60 | 65 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 9 | Удельный вес муниципальных дошкольных организаций, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 9.1 | сменные кресла-коляски | % | | - | | | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 |
| 9.2 | адаптированные лифты | % | | - | | | - | - | - | 10 | 30 | 50 | 70 |
| 9.3 | поручни | % | | 15 | | | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 9.4 | пандусы | % | | 15 | | | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 9.5 | подъемные платформы (аппарели) | % | | - | | | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 |
| 9.6 | раздвижные двери | % | | - | | | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 |
| 9.7 | доступные входные группы | % | | 15 | | | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 9.8 | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | | - | | | - | - | 5 | 25 | 40 | 55 | 65 |
| 9.9 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | | 3 | | | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 9.10 | выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  | | - | | | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 |
| 10 | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования | % | | 52,9 | | | 58,8 | 64,7 | 76,4 | 88,2 | 95 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 11 | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 11.1 | сменные кресла-коляски | % | | - | | | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 |
| 11.2 | адаптированные лифты | % | | - | | | - | - | - | 10 | 30 | 50 | 70 |
| 11.3 | поручни | % | | 15 | | | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 11.4 | пандусы | % | | 15 | | | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 11.5 | подъемные платформы (аппарели) | % | | - | | | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 |
| 11.6 | раздвижные двери | % | | - | | | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 |
| 11.7 | доступные входные группы | % | | 15 | | | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 11.8 | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | | - | | | - | - | 5 | 25 | 40 | 55 | 65 |
| 11.9 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | | 3 | | | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 11.10 | выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | | - | | | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 |
| 12 | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги | % | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 13 | Доля работников образовательных организаций, на которых распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, в общем количестве работников, предоставляющих услуги населению в сфере образования | % | | 3,0 | | | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 14 | Удельный вес образовательных организаций, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | | 3 | | | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 40 | 60 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 15 | Удельный вес образовательных организаций, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в сфере образования | % | | 3 | | | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 40 | 60 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 16 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования от общего количества таких объектов | % | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| **Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере культуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 2 | Удельный вес существующих зданий в сфере культуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 3 | Удельный вес существующих объектов в сфере культуры (в общем количестве объектов в этой сфере), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается: доступ инвалидов к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | | | 57,7 | 57,7 | | 57,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 4 | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 4.1 | сменные кресла-коляски | % | | | - | - | | - | - | 20 | 40 | 60 | 75 |
| 4.2 | адаптированные лифты | % | | | - | - | | - | - | 10 | 30 | 50 | 70 |
| 4.3 | поручни | % | | | 30 | 40 | | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4.4 | пандусы | % | | | 30 | 40 | | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4.5 | подъемные платформы (аппарели) | % | | | - | - | | - | - | 10 | 30 | 50 | 70 |
| 4.6 | раздвижные двери | % | | | - | - | | - | - | 10 | 30 | 50 | 70 |
| 4.7 | доступные входные группы | % | | | 30 | 40 | | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4.8 | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | | | 5 | 10 | | 15 | 20 | 35 | 55 | 65 | 75 |
| 4.9 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | | | 30 | 40 | | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4.10 | выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | | | - | - | | - | - | 10 | 30 | 50 | 70 |  |
| 5 | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов в сфере образования, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | | | 3 | 7 | | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 6 | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | | | - | - | | - | - | 15 | 25 | 35 | 50 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 7 | Удельный вес объектов в сфере культуры, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в сфере образования | % | | | - | - | | - | - | 15 | 25 | 35 | 50 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 8 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере культуры, в общем количеств работников, предоставляющих услуги населения в сфере культуры | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 9 | Доля работников организаций, на которых распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, в общем количестве работников, предоставляющих услуги населению в сфере культуры | % | | | 3,0 | 5,0 | | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 10 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере культуры от общего количества таких учреждений | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 11 | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | % | | | 0,063 | 0,078 | | 0,093 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,2 | 0,25 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района |
| **Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов сферы физической культуры и спорта, на базе которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов в сфере спорта) | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 2 | Удельный вес существующих зданий сферы физической культуры и спорта, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 3 | Удельный вес существующих спортивных объектов (в общем количестве спортивных объектов), на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги | % | | | 78 | 66 | | 55 | 40 | 25 | 10 | 10 | 10 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 4 | Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 4.1 | сменные кресла-коляски | % | | | 2 | 2 | | 3 | 5 | 7 | 10 | 30 | 50 |
| 4.2 | адаптированные лифты | % | | | - | - | | - | - | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 4.3 | поручни | % | | | 30 | 40 | | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4.4 | пандусы | % | | | 30 | 40 | | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4.5 | подъемные платформы (аппарели) | % | | | - | - | | - | - | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 4.6 | раздвижные двери | % | | | - | - | | - | - | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 4.7 | доступные входные группы | % | | | 30 | 40 | | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4.8 | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | | | 2 | 2 | | 3 | 5 | 7 | 10 | 30 | 50 |
| 4.9 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | | | 30 | 40 | | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 5 | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | % | | | 6,5 | 8 | | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 17 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 6 | Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей-инвалидов | % | | | 20,1 | 21,3 | | 22,5 | 23,7 | 24,9 | 26,1 | 27,3 | 29,5 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 7 | Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов в сфере образования, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | | | 3 | 7 | | 10 | 15 | 25 | 40 | 55 | 70 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 8 | Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | | | - | - | | - | 10 | 25 | 35 | 50 | 65 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения я |
| 9 | Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в сфере образования | % | | | - | - | | - | 10 | 25 | 35 | 50 | 65 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 10 | Доля работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве работников сферы физической культуры и спорта | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 11 | Доля работников организаций, на которых распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, в общем количестве работников, предоставляющих услуги населению в сфере физической культуры и спорта | % | | | 40 | 60 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 12 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве таких объектов | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| **Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов администраций городских и сельских поселений** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов администрации городских и сельских поселений | % | | | 58,3 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 2 | Удельный вес объектов администрации городских и сельских поселений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: | % | | | 60 | 80 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 2.1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | | | 60 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | сменные кресла-коляски | % | | | - | - | | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 2.3 | адаптированные лифты | % | | | - | - | | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 2.4 | поручни | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | пандусы | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | подъемные платформы (аппарели) | % | | | - | - | | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 2.7 | раздвижные двери | % | | | - | - | | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 2.8 | доступные входные группы | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | | | - | - | | 8 | 16 | 25 | 35 | 45 | 65 |
| 2.10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | | | 60 | 80 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный вес объектов администрации городских и сельских поселений, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности администрации городских и сельских поселений на которых инвалидам предоставляются услуги | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 4 | Удельный вес объектов администрации городских и сельских поселений, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | | | - | - | | - | - | 25 | 35 | 45 | 65 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 5 | Удельный вес объектов администрации городских и сельских поселений, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов администрации городских и сельских поселений | % | | | - | - | | - | - | 25 | 35 | 45 | 65 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 6 | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами и маломобильными группами населения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в администрации городских и сельских поселений | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 7 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов администрации городских и сельских поселений от общего количества таких объектов | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| **Повышение значений показателей доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов МФЦ | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 2 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг МФЦ, в общем количестве работников, предоставляющих услуги населению в МФЦ | % | | | 90 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 3 | Доля работников МФЦ, на которых распорядительным актом возложено оказание инвалидами помощи при предоставлении им услуг, в общем количестве работников, предоставляющих услуги населению в МФЦ | % | | | 50 | 60 | | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 4 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| **Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере жилищной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля подъездов многоквартирных домов, в которых оборудованы пандусные съезды между входной группой и придомовой территорией для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, в общей численности подъездов многоквартирных домов, где требуется установка пандусных съездов между входной группой и придомовой территорией (и имеется техническая возможность их установки) | % | | | 40 | 50 | | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 100 | Управление земельно-имущественных отношений администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Управление градостроительной деятельности Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| **Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в сфере информатизации** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес общественно-просветительских информационных передач, содержащих мероприятия по формированию толерантного отношения к инвалидам | единица | | | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2 | Удельный вес интернет-сайтов органов местного самоуправления муниципального района, адаптированных для лиц с нарушением зрения, об общей численности интернет-сайтов органов местного самоуправления муниципального района | % | | | 70 | 90 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
| **Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в сфере торговли** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов торговли | % | | | 60 | 70 | | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 2 | Удельный вес объектов торговли, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: | % | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 2.1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | | | - | 10 | | 30 | 50 | 70 | 90 | 90 | 100 |  |
| 2.2 | адаптированные лифты | % | | | 10 | 10 | | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 |  |
| 2.3 | поручни | % | | | 10 | 15 | | 25 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 |  |
| 2.4 | пандусы | % | | | 10 | 15 | | 15 | 15 | 20 | 30 | 60 | 100 |  |
| 2.5 | раздвижные двери | % | | | 5 | 5 | | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 100 |  |
| 2.6 | доступные входные группы | % | | | 5 | 10 | | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 |  |
| 3 | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами и маломобильными группами населения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов торговли | % | | | 30 | 60 | | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 4 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере торговли от общего количества таких учреждений | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| **Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в сфере бытовых услуг** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов бытовых услуг | % | | | 5 | 5 | | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 2 | Удельный вес объектов бытовых услуг, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: | % | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 2.1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | | | - | - | | - | - | 5 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.2 | поручни | % | | | - | - | | - | - | 5 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.3 | пандусы | % | | | - | - | | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2.4 | доступные входные группы | % | | | 10 | 15 | | 20 | 30 | 35 | 50 | 70 | 100 |  |
| 3 | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами и маломобильными группами населения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов бытовых услуг | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 4 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов бытовых услуг от общего количества таких учреждений | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| **Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в сфере банковских услуг** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов банковских услуг | % | | | 50 | 70 | | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 2 | Удельный вес объектов банковских услуг, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: | % | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 2.1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | | | 30 | 40 | | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | поручни | % | | | 30 | 40 | | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 2.3 | пандусы | % | | | 20 | 40 | | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 |  |
| 2.4 | доступные входные группы | % | | | 50 | 60 | | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Удельный вес объектов банковских услуг, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов банковских услуг, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | | | 10 | 15 | | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 4 | Удельный вес объектов банковских услуг, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | | | - | - | | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 5 | Удельный вес объектов банковских услуг, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов банковских услуг | % | | | - | - | | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 6 | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами и маломобильными группами населения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов банковских услуг | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 7 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов банковских услуг от общего количества таких учреждений | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| **Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в сфере страховых услуг** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов страховых услуг | % | | | 20 | 30 | | 35 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 2 | Удельный вес объектов страховых услуг, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: | % | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 2.1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | | | 30 | 40 | | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |
| 2.2 | поручни | % | | | 10 | 15 | | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 2.3 | пандусы | % | | | - | - | | - | 15 | 25 | 30 | 60 | 100 |  |
| 2.4 | раздвижные двери | % | | | - | - | | - | 10 | 30 | 60 | 80 | 100 |  |
| 2.5 | доступные входные группы | % | | | 10 | 15 | | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |  |
| 3 | Удельный вес страховых услуг, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов страховых услуг, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | | | - | - | | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 4 | Удельный вес объектов страховых услуг, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | | | - | - | | - | - | 10 | 20 | 30 | 50 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 5 | Удельный вес объектов страховых услуг, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов страховых услуг | % | | | - | - | | - | - | 10 | 20 | 30 | 50 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 6 | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами и маломобильными группами населения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов страховых услуг | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| 7 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов страховых услуг от общего количества таких учреждений | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |
| **Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в сфере дорожной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля доступных дорожных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного  значения, оборудованных для инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве дорожных сооружений автомобильных дорог общего образования местного значения | % | | | 4,2 | 5,1 | | 6 | 6,9 | 7,8 | 8,7 | 12,3 | 15,9 | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности |

Приложение 2

к плану мероприятий ("дорожной карты")

"Повышение значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в Сергиево-Посадском

муниципальном районе Московской области на

2016-2025 годы"

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | |
| 1 | Формирование и обновление карты доступности объектов услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2012г. №626 «Об утверждении методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения» | Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Систематизация сведений об адаптированных объектах и объектах, подлежащих адаптации в указанный период |
| 2 | Продолжение работы Координационного совета по делам инвалидов при администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 23.08.2010 №1338-ПГ «О Координационном Совете по делам инвалидов» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Члены Координационного совета | 2016-2030 годы | Проведение заседаний координационного совета и решение вынесенных вопросов |
| 3 | Приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в соответствии с требованиями обеспечения доступности для инвалидов муниципальных услуг | Подпрограмма 1 «Снижении административных барьеров, повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Государственной программы Московской области «Эффективная власть на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 №660/37 | Управление развития социальной сферы администрации муниципального района, Управление социальной защиты населения | 2016 год | Утверждение административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, содержащего требования по обеспечению доступности государственных (муниципальных) услуг |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов**  **социальной, жилищной и дорожной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению** | | | | | |
| 1 | Создание в организациях сферы образования безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценный доступ для инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальная программа  муниципального образования «Сергиево-Посадский  муниципальный район Московской области»  «Доступная среда» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации муниципального района | 2016-2030 годы | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |
| 2 | Организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение числа инвалидов, способных самостоятельно посещать объекты сферы культуры, установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры |
| 3 | Организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях физической культуры и спорта | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов, установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта |
| 4 | Организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в администрациях городских и сельских поселений | Закон Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области» | Администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 годы | Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения социальной инфраструктуры |
| 5 | Обеспечение требований доступности для инвалидов при вводе с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, жилищной и дорожной инфраструктуры в которых предоставляются услуги населению | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», Закон Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 годы | Увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, жилищной и дорожной инфраструктуры в которых предоставляются услуги населению соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 6 | Обеспечение требований доступности для инвалидов объектов и услуг при проведении после 1 июля 2016 года комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующих объектов социальной, жилищной и дорожной инфраструктуры в которых предоставляются услуги населению | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», Закон Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 годы | Увеличение доли объектов и услуг при проведении после 1 июля 2016 года комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующих объектов социальной, жилищной и дорожной инфраструктуры в которых предоставляются услуги населению |
| 7 | Обеспечение доступа инвалидов: к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на объектах социальной инфраструктуры на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, до проведения на данных объектах капитального ремонта или реконструкции | Закон Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 годы | Увеличении доли доступа инвалидов: к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на объектах социальной, инфраструктуры |
| 8 | Обеспечение требований по созданию условий для индивидуальной мобильности инвалидов и возможности их самостоятельного передвижения по зданиям (территориям) подведомственных муниципальных организаций, в которых предоставляются услуги населению | Закон Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 годы | Обеспечение требованиям по созданию условий для индивидуальной мобильности инвалидов и возможности их самостоятельного передвижения по зданиям (территориям) подведомственных муниципальных организаций, в которых предоставляются услуги населению |
| 9 | Мониторинг работ по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусными съездами между входной группой и придомовой территорией для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, от общего числа подъездов многоквартирных домов | Муниципальная программа  муниципального образования «Сергиево-Посадский  муниципальный район Московской области»  «Доступная среда» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 годы | Отслеживание работ по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусными съездами между входной группой и придомовой территорией для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, от общего числа подъездов многоквартирных домов |
| 10 | Оборудование автомобильных дорог общего пользования муниципального значения для инвалидов и маломобильных групп населения | Закон Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области» | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличить долю оборудованных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения для инвалидов и маломобильных групп населения |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | |
| 1 | Инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», Закон Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области» | Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение числа сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |
| 2 | Принятие распорядительных актов в организациях, в соответствии с которыми на работников возлагается оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», Закон Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области» | Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение распорядительных актов в организациях, в соответствии с которыми на работников возлагается оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 3 | Проведение паспортизации и актуализация сведений в паспортах доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | Муниципальная программа  муниципального образования «Сергиево-Посадский  муниципальный район Московской области»  «Доступная среда» | Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения | 2016-2017 годы | Увеличение доли объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, имеющих утвержденные паспорта доступности (содержащие актуальные сведения) |
| 4 | Предоставление детям-инвалидам основного общего образования на дому, в том числе дистанционно, в общеобразовательных учреждениях | Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании», Муниципальная программа  муниципального образования «Сергиево-Посадский  муниципальный район Московской области»  «Доступная среда» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение числа детей-инвалидов, получающих основное общее образование на дому, в том числе дистанционно, в общеобразовательных организациях |
| 5 | Предоставление детям-инвалидам образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Муниципальная программа  муниципального образования «Сергиево-Посадский  муниципальный район Московской области»  «Доступная среда» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации муниципального района | 2016-2021 годы | Обеспечение детей-инвалидов образованием по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях |
| 6 | Обучение детей-инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | Муниципальная программа  муниципального образования «Сергиево-Посадский  муниципальный район Московской области»  «Доступная среда», | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях |
| 7 | Создание условий доступности для инвалидов на спортивных объектах | Муниципальная программа  муниципального образования «Сергиево-Посадский  муниципальный район Московской области»  «Доступная среда» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение доли инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 8 | Организация спортивных мероприятий для инвалидов | Муниципальная программа  муниципального образования «Сергиево-Посадский  муниципальный район Московской области»  «Доступная среда» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение доли инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов |
| 9 | Организация спортивных мероприятий для детей-инвалидов | Муниципальная программа  муниципального образования «Сергиево-Посадский  муниципальный район Московской области»  «Доступная среда» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов |
| 10 | Обеспечение доступности средств массовой информации и коммуникации | Муниципальная программа  муниципального образования «Сергиево-Посадский  муниципальный район Московской области»  «Доступная среда» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение числа информационных передач о проблемах семей, имеющих детей-инвалидов |
| 11 | Обеспечение требований по дублированию необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне в подведомственных муниципальных организациях, в которых предоставляются услуги населению | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» | Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение доли объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 12 | Обеспечение предоставления услуг с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлопереводчика в подведомственных муниципальных организациях, в которых предоставляются услуги населению | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение доли в подведомственных муниципальных организаций, в которых предоставляются услуги населению, осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |
| 13 | Адаптация интернет-сайтов органов местного самоуправления муниципального района для лиц с нарушением зрения | Муниципальная программа  муниципального образования «Сергиево-Посадский  муниципальный район Московской области»  «Доступная среда» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрации городских и сельских поселений | 2016-2021 годы | Увеличение числа интернет-сайтов органов местного самоуправления муниципального района, доступных для лиц с нарушением зрения |
| 14 | Организация работы в подведомственных муниципальных организациях, в которых предоставляются услуги населению, по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи при предоставлении услуг | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», Закон Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 годы | Увеличение доли в подведомственных муниципальных организациях сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи при предоставлении услуг |
| 15 | Пополнение библиотечного фонда в общедоступных библиотеках изданиями (документами) специальных форматов для инвалидов по зрению | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», Закон Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение библиотечного фонда в общедоступных библиотеках изданиями (документами) специальных форматов для инвалидов по зрению |