Утверждена

 постановлением Главы Сергиево-

 Посадского муниципального района

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Паспорт муниципальной программы**

**муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»**

**«Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области» (Далее Программа). |
| Цель (цели) муниципальной программы | Обеспечение экологической безопасности на территории Сергиево-Посадского муниципального района, стабилизация и оздоровление экологической обстановки. |
| Задачи муниципальной программы | - предотвращение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека;- содействие поселениям, муниципальным учреждениям муниципального района в реализации задач по охране окружающей среды;- участие в организации лабораторно-исследовательских, аналитических, проектных и иных работ в области охраны окружающей среды;- организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий местного значения;- организация мероприятий и акций по экологическому воспитанию, образованию и просвещению населения;- взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по плате за негативное воздействие на окружающую среду. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий и отвечающий за вопросы организации мероприятий по охране окружающей среды. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2021 гг. |
| Перечень подпрограмм  |  - |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего: | 18220,5 | 16220,5 | 1000 | 1000 | - | - |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | 18220,5 | 16220,5 | 1000 | 1000 | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Парфеново».Осуществление раздельного сбора и сортировки отходов – 1 поселение.Очистка родников и береговых линий водоемов местного значения, социально-значимых территорий и объектов – 6 водоемов и родников.Гидротехнические сооружения (ГТС), занесенные в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений – 100%Создание и (или) обустройство, развитие ландшафтно-парковых и зеленых зон – 5 ед.Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования – 45%.Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод – 32%.Получение информации о качестве окружающей среды – 4 компонента.Организация особо охраняемых природных территорий местного значения – 1ед.Проведение экологических семинаров, выставок, акций, научно-практических конференций, конкурсов по экологическому воспитанию и просвещению населения с награждением победителей, лучших экологов, активистов-общественников и т.д. – 59 ед.Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях – 34,5 тыс.чел.Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность, установленным Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) – 16 %. |

**1. Характеристика сферы реализации программы, задачи в области охраны окружающей среды, прогноз развития ситуации.**

Охрана окружающей среды – одно из основных направлений политики государства и одна из важнейших функций муниципального района. Окружающая среда должна быть благоприятной, продуктивной и безопасной для жизнедеятельности, поэтому основные мероприятия направлены на создание качественной для жизнедеятельности окружающей среды, обеспечение рационального природопользования, оздоровление окружающей среды.

Программа разработана с целью обеспечения благоприятной окружающей среды за счет стабилизации экологической обстановки в Сергиево-Посадском муниципальном районе, повышения уровня экологического образования, воспитания и просвещения населения, обеспечения экологической безопасности и здоровья населения муниципального района.

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды на территории Сергиево-Посадского муниципального района. Реализация данных мероприятий будет способствовать оздоровлению экологической обстановки и экологической безопасности на территории муниципального района, а также повышению уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения, что позволит обеспечить конституционные права граждан Сергиево-Посадского муниципального района на благоприятную окружающую среду.

Основными направлениями работы в области охраны окружающей среды являются:

- участие в мероприятиях в сфере обращения с отходами в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека;

- участие в сохранении ценных видов растений и животных, уникальных природных ландшафтов, создании ландшафтно-парковых и зеленых зон;

- организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий местного значения;

- проведение работ по обследованию и оценке состояния компонентов окружающей среды;

- очистка родников и водоемов, социально-значимых природоохранных территорий и объектов;

- обеспечение сохранения природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций, а также обеспечение благоприятного состояния окружающей среды в интересах нынешнего и будущих поколений;

- пропаганда экологической культуры и знаний, здорового образа жизни.

**2. Прогноз развития программы с учетом реализации мероприятий по программе.**

Основными направлениями реализации муниципальной программы является сохранение природных экосистем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, формирование современной отрасли обращения с отходами, обеспечения экологической безопасности Сергиево-Посадского муниципального района.

В рамках реализации муниципальной программы будут разработаны материалы, предназначенных для занесения сведений в Государственный кадастр недвижимости по ООПТ местного значения. Это позволит официально поставить правообладателей земельных участков перед фактами взаиморасположения границ ООПТ местного значения и земельных участков, наличия ограничений и обременений, наложенных режимом ООПТ, то есть реализовать ключевую составляющую в соблюдении режима особой охраны ООПТ. Наличие ООПТ в единой картографической системе ГКН также позволит своевременно учитывать ООПТ при проектировании объектов строительства и предпринимать соответствующие своевременные меры для сохранности природных комплексов и объектов на долгосрочную перспективу. Таким образом, исключительно важно обеспечить наличие информации о местонахождении, режиме и границах ООПТ в Государственном кадастре недвижимости.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить контроль радиационной обстановки на территории Сергиево-Посадского муниципального района и безопасность населения от негативного влияния природных и техногенных радионуклидов и источников ионизирующего излучения.

В настоящее время в муниципальном районе ведется работа по созданию современной отрасли обращения с отходами.

Особое внимание уделяется подготовке проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка под закрытым полигоном ТБО «Парфеново».

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2017 по 2021 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, улучшение экологической обстановки и обеспечение благоприятных условий для дальнейшего развития муниципального района.

**3. Цели и задачи.**

Цель Программы – обеспечение экологической безопасности на территории Сергиево-Посадского муниципального района, стабилизация и оздоровление экологической обстановки.

Задачи Программы:

-предотвращение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека;

-содействие поселениям, муниципальным учреждениям муниципального района в реализации задач в сфере охраны окружающей среды;

- участие в организации лабораторно-исследовательских, аналитических, проектных и иных работ в области охраны окружающей среды;

- организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий местного значения;

- организация мероприятий и акций по экологическому воспитанию, образованию и просвещению населения;

- взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

**3.1. Участие в мероприятиях по предотвращению негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека**

Основным объектом, используемым для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) на территории Сергиево-Посадского муниципального района, многие годы являлся полигон ТБО «Парфеново», с ежегодным лимитом размещаемых отходов 83000 тонн, что до 2011 года составляло около 85 процентов от общего количества образуемых твердых бытовых отходов на территории муниципального района. В настоящее время исчерпавший свой ресурс полигон ТБО закрыт для размещения отходов. На сегодняшний день на территории Сергиево-Посадского муниципального района в год образуется более 170 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, которые направляются для захоронения на другие близлежащие действующие полигоны Московской и Владимирской областей.

С учетом того, что нерекультивированный полигон ТБО «Парфеново» является объектом потенциальной опасности для окружающей среды и здоровья населения, решение вопроса о скорейшей рекультивации данного полигона является важнейшей задачей для Сергиево-Посадского муниципального района.

Проведение рекультивационных работ находится на постоянном контроле государственных структур и органов, осуществляющих государственный надзор в области охраны окружающей среды в соответствие с законодательством Российской Федерации, в том числе Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Центральному Федеральному округу, Министерства экологии и природопользования Московской области.

В целях сокращения количества направляемых отходов, образуемых на территории Сергиево-Посадского муниципального района, на полигоны ТБО, рассматриваются вопросы использования вторичных материальных ресурсов, содержащихся в твердых коммунальных отходах, путем организации их сортировки и переработки на современных экологически безопасных комплексах.

 Рациональное обращение с отходами — жизненно важная задача. Для Сергиево-Посадского муниципального района эта проблема стоит особенно остро с учётом большого количества образуемых отходов, исчерпания ресурса полигона ТБО «Парфеново» и недостатка свободных площадей для строительства новых. Создание системы раздельного сбора отходов позволяет решить эту проблему посредством выделения вторичного сырья из общего массы твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и переадресации полезных фракций на переработку, тем самым существенно сокращая объёмы отходов.

В результате отсутствия системы раздельного сбора отходов пропадает ценное вторичное сырье, в том числе древесные остатки, металлолом, макулатура и другое. Наиболее перспективным, современным и экономичным путем решения данной проблемы является развитие системы вовлечения отходов во второй цикл использования.

Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Московской области, разработанная целях организации комплексной системы сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов на территории Московской области, содержащая информацию об основных источниках образования отходов, количестве образующихся отходов, нахождении мест сбора и накопления отходов, местах нахождения объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, схему потоков отходов от мест образования до объектов обработки, утилизации и захоронения отходов позволит оптимально спланировать деятельность в области обращения с отходами.

Для увеличения доли переработанных отходов в общем объеме образующихся отходов, экономии природных ресурсов, экологического воспитания населения в Сергиево-Посадском муниципальном районе необходимо внедрение сортировки отходов, в том числе в виде организации селективного сбора отдельных видов отходов вблизи имеющихся контейнерных площадок, размещенных на территории поселений муниципального района. Эффективность проведения данного мероприятия зависит не только от уровня сознательности жителей, но и от организации четкой налаженной системы своевременного вывоза отсортированных фракций.

Большая помощь в пропаганде раздельного сбора отходов уже оказывается волонтерскими организациями («Мусора. Больше. Нет.» и др.) путем создания временных пунктов по приему раздельного вторсырья на территориях г. Сергиев Посад и г. Хотьково и последующим направлением собранных отсортированных фракций непосредственно в места их переработки.

Таким образом, в сфере оптимизации деятельности по обращению с отходами в период с 2017 по 2021 годы планируется:

1. Рекультивировать земельный участок, расположенный под полигоном ТБО «Парфеново», в соответствии с проектом рекультивации данного полигона. Осуществление рекультивации полигона позволит обеспечить экологическую безопасность и снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также снизить социальную напряженность.

2. Осуществлять информационное взаимодействие с Главами администраций городских и сельских поселений, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность на территории Сергиево-Посадского муниципального района, по недопущению захоронения отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается.

3. Оказывать содействие волонтерским и иным организациям, общественникам и т.д. в пропаганде раздельного сбора отходов; систематически проводить разъяснительную работу с жителями Сергиево-Посадского муниципального района, в том числе через средства массовой информации.

**3.2. Мероприятия по оказанию содействия поселениям муниципального района, муниципальным учреждениям в решении экологических задач.**

В рамках данной Программы предусматривается оказание содействия городским и сельским поселениям Сергиево-Посадского муниципального района, муниципальным учреждениям в создании и обустройстве ландшафтно-парковых, зеленых зон, в очистке и обустройстве природоохранных социально-значимых территорий, родников и береговой линии водоемов, организации экологических конференций, акций, других природоохранных мероприятий при направлении предложений в администрацию Сергиево-Посадского муниципального района с указанием наименования мероприятия, размера его долевого софинансирования (участия) со стороны администрации поселений, приложением проектно-сметной документации (калькуляции затрат).

На сегодняшний день остро стоит вопрос о разработке для городского поселения Сергиев Посад долгосрочной программы по комплексному озеленению города, реализация которой позволит улучшить экологическую значимость и эстетическую привлекательность города Сергиев Посад, обеспечить защиту атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ, в том числе от автотранспортных средств.

Эффективной формой природоохранной деятельности является создание особо охраняемых природных территорий. Создание и развитие особо охраняемых природных территорий в числе основных направлений государственной политики в области экологии.
 Созданная на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района особо охраняемая природная территория (ООПТ) местного значения – природный комплекс «Островок» требует системного и комплексного решения задач в области организации и функционирования ООПТ, проведения необходимых мер по поддержанию надлежащего режима ООПТ, осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемой природной территории местного значения.

В целях получения достоверной информации о качестве окружающей среды вблизи потенциально-опасных объектов (территория захоронения ядохимикатов и пестицидов у д. Козлово сельского поселения Шеметовское и др.) ежегодно проводятся лабораторно-инструментальные исследования с привлечением специализированных организаций. Однако, проводимые лабораторно-инструментальные исследования не могут дать полное представление о воздействии захоронения на окружающую среду и заменить систематический всесторонний мониторинг.

Одним из важнейших этапов природоохранной работы является пропаганда экологических знаний, улучшение информированности населения в вопросах охраны окружающей среды, воспитание экологической культуры, так как это не только требование сегодняшнего дня, а повседневная необходимость, определяемая уровнем нашей жизни. Ежегодно в период с 15 апреля по 5 июня на территории Сергиево-Посадского муниципального района совместно с администрациями городских и сельских поселений, муниципальными учреждениями Сергиево-Посадского муниципального района организуется и проводится большой комплекс мероприятий по пропаганде норм экологической безопасности, культуры, знаний, здорового образа жизни, бережного отношения к природным ресурсам, флоре и фауне в рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности на территории Московской области.

**3.3. Участие в мероприятиях и акциях по защите и охране лесов.**

 Площадь земель лесного фонда Российской Федерации, расположенных на территории Сергиево-Посадского муниципального района, по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 103681 га (практически половина территории муниципального района). На территории Сергиево-Посадского лесничества, состоящего из 9 участковых лесничеств, находятся 12 особо охраняемых природных территорий – государственных природные заказники областного значения, где обитают редкие виды растений и животных, подлежащие охране.

Одной из важнейших природоохранных задач является охрана, защита и восстановление лесов, воспитание у населения бережного отношения к лесным богатствам, широкая природоохранная пропаганда, проведение мероприятий и акций по посадке леса, проведение разъяснительной работы с населением, в том числе через средства массовой информации, ограничение посещаемости лесов в пожароопасный период, регулярное патрулирование лесных участков, воспитание у детей и молодежи бережного отношения к лесу. Организация и координации этой работы осуществляется Сергиево-Посадским филиалом ГКУ «Мособллес» совместно с администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

Государственный лесной контроль на землях лесного фонда Российской Федерации, расположенных на территории муниципального района, осуществляется Сергиево-Посадским филиалом ГКУ Московской области «Мособллес». Особенно актуальными в последнее время становятся мероприятия по охране и защите лесов, проведению санитарно-оздоровительных работ, лесовосстановлению, очитке лесных участков от мусора и валежника. Администрацией муниципального района оказывается всестороннее содействие Сергиево-Посадскому филиалу ГКУ Московской области «Мособллес» в пропаганде норм экологической и пожарной безопасности, разъяснении гражданам правил поведения в лесах, проведении лесовосстановительных работ и санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе в рамках акций по посадке леса, с обеспечением показателя по лесовосстановлению на местах ранее проведенных санитарных рубок не менее 80 процентов.

 В рамках выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов проводятся мероприятия по охране лесов от пожаров, установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков. В целях охраны и защиты лесов осуществляются санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе санитарная вырубка, очистка леса от захламленности, локализация и ликвидация очагов вредных организмов.

 Благодаря своевременному проведению комплекса мероприятий по защите лесов, в том числе санитарных рубок, удалось остановить эпидемию распространения короеда-типографа в лесах Сергиево-Посадского района.

Ежегодно по распоряжению Губернатора Московской области от 01.06.2013 г. №252-РГ на территории Сергиево-Посадского муниципального района проводятся дни посадки леса "Восстановим леса вместе", приуроченные к Всероссийскому дню посадки леса и ко Дню работников леса. Каждую весну и осень активные граждане Сергиево-Посадского муниципального района, представители молодежных, общественных и экологических организаций, школьники и студенты, представители предприятий и организаций и т.д. принимают участие в посадке деревьев. В рамках акции проходят мероприятия по посадке леса, созданию скверов, аллей, парков, озеленению территорий городов, поселков, больниц, школ, детских садов, обустройству мест отдыха в лесу.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы.**

 Сергиево-Посадский муниципальный район один из крупнейших районов Московской области с богатым природно-ресурсным потенциалом, нуждающимся в бережном использовании и охране. На территории нашего района имеются большие лесные массивы и буферные зоны природно-экологического каркаса Московской области, особо охраняемые природные территории – заказники государственного значения.

Всего на территории района 24 реки (самые большие по протяженности – Дубна, Кунья, Воря, Веля, Пажа), более сорока родников, сотни искусственных водоемов (прудов, запруд, плотин). Важным направлением природоохранной работы совместно с администрациями поселений муниципального района, общественностью являются очистка водоемов, обустройство родников.

На территории района функционируют крупные научно-промышленные предприятия и агропромышленные комплексы. Ведется добыча природных ископаемых: песка, глины и др.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий в течение последних десяти лет сократились, но возросло количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, от выхлопных газов автотранспортных средств, что особенно ощутимо на проспекте Красной Армии – основной транспортной магистрали г. Сергиев Посад, что подтверждается лабораторными исследованиями. Строительство объездной магистрали на сегодняшний день является и экологически необходимым мероприятием.

Приоритетным направлением деятельности в области обеспечения экологической безопасности на территории Сергиево-Посадского муниципального района, стабилизации и оздоровления экологической обстановки является предотвращение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека.

В последнее время на территории муниципального района имеет место активная застройка городов, все интенсивнее осваиваются природные территории. Исходя из понимания того, что реализация высокого социального потенциала природных резерватов должна быть связана с согласованным функционированием отдельных элементов (социоэкосистем) социоприродной системы местности в качестве динамично развивающегося целого, на современном этапе развития эффективным способом сохранения зеленых зон, уникальных природных мест и ландшафтов, является скорейшая разработка органами местного самоуправления совместно с депутатами, специалистами, общественностью и утверждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке генеральных планов развития городов (поселений), где были бы, в том числе, обозначены экологически-, социально значимые места, «неприкосновенные» для застройки, а также грамотно проработаны все остальные аспекты жизнедеятельности и развития города, поселения, в том числе, в рамках перспективных инвестиционных программ, включая их «экологическое» развитие. По сути дела, скорейшее утверждение экологически продуманных генеральных планов развития городов (поселений) – весомый, законодательно обоснованный реальный вклад в защиту природы родного края. С целью улучшения эстетической и экологической значимости городов муниципального района администрациям городских поселений необходимо уже в ближайшее время приступить к разработке программ комплексного озеленения территорий городов, оптимизировать систему охраны и восстановления имеющейся системы древесно-кустарниковых насаждений. Особенно это становится актуальным для г. Сергиев Посад, где существует большая система стареющих насаждений, подвергающихся интенсивной обрезке.

Сохранение естественных экосистем, лесов, флоры и фауны путем приобщения человека к объектам живого мира, уникальным по красоте природным ландшафтам, развитие экотуризма как самодостаточной сферы туристической деятельности, ознакомление населения с основными положениями экологического права, непосредственное участие общественности в проведении местных и региональных исследований состояния экосистем, рекреационных зон и мест массового отдыха людей, гармонизация отношений человека с природой и активное содействие сбережению и преумножению её богатств – важнейшие факторы формирования экологического мышления и сознания.

Важным направлением природоохранной работы органов местного самоуправления является координация и популяризация экологически значимой деятельности. Планируется в местных средствах массовой информации дополнительно организовать специальные краеведческие, экологические рубрики не просто с объективным отражением существующих проблем и задач, но и анализом причин их возникновения, предложением путей решения. Необходимо усиленно проводить пропаганду бережного и уважительного отношения к природе района, формировать систему нравственной и экологической подготовки приезжающих в город Сергиев Посад и Сергиево-Посадский муниципальный район туристов, паломников, отдыхающих, разработать маршруты экотуризма с привлечением в качестве экскурсоводов местных краеведов, экологов, молодежи. Очистка от мусора и обустройство природных территорий – объектов экотуризма, экологических троп способствует улучшению качества окружающей среды, росту сознания граждан. Несомненно, это большая и кропотливая работа, требующая разработки специальных механизмов, кадрового потенциала и т.д.

Таким образом, на период действия Программы приоритетными направлениями деятельности по обеспечению экологической безопасности на территории Сергиево-Посадского муниципального района, стабилизации и оздоровлению экологической обстановки являются:

- предотвращение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека;

- сохранение ценных видов растений и животных, уникальных природных ландшафтов, лесов, создание и развитие особо охраняемых природных территорий и зеленых зон местного значения на территории Сергиево-Посадского муниципального района, озеленение социально-значимых территорий и объектов;

- совершенствование системы экологического воспитания и образования населения Сергиево-Посадского муниципального района, улучшение информированности населения по вопросам охраны окружающей среды, воспитание экологической культуры и формирование экологического сознания.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении №2 к данной Программе.

 Приложение №1

 к муниципальной программе

 **6. Планируемые результаты реализации**

**муниципальной программы муниципального образования**

 **«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»**

 **«Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Задачи,направленные на достижениецели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовоезначениепоказателя(на началореализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации  |
| Бюджет Сергиево-Посадского муници-пального района  | Другие источники | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.  | Предотвращение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека  | 14800,4 | - | Количество рекультивированных полигонов твердых бытовых отходов.  | ед. | 0 | - | - | - | - | 1 |
| Количество поселений муниципального района, где осуществляется раздельный сбор и сортировка отходов. | ед. | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 2.  | Содействие поселениям, муниципальным учреждениям муниципального района в реализации задач по охране окружающей среды. | 2688,2 | - | Количество родников и береговых линий водоемов местного значения, социально-значимых территорий и объектов на которых проведены работы по их очистке и обустройству. | ед.(ежегодно) | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Количество гидротехнических сооружений (ГТС), занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений.  | % | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество созданных и (или) обустроенных ландшафтно-парковых и зеленых зон, экологических троп. | ед.(ежегодно) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | % | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод. | % | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
| 3.  | Участие в организации лабораторно-исследовательских, аналитических, проектных и иных работ в области охраны окружающей среды. | 188,8 | - | Получение информации о качестве окружающей среды. | Ед.(ежегодно) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий местного значения | 384,4 |  | Количество созданных и (или) обустроенных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения | ед.(ежегодно) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.  | Организация мероприятий и акций по экологическому воспитанию, образованию и просвещению населения. | 158,7 | - | Количество организованных экологических семинаров, выставок, акций, научно-практических конференций, конкурсов по экологическому воспитанию и просвещению населения с награждением победителей, лучших экологов, активистов-общественников и т.д. | Ед.(ежегодно) | 31 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях. | Тыс.чел.(ежегодно) | 15 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6.  | Взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по плате за негативное воздействие на окружающую среду. | - | - | Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность, установленным Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | % | 21 | 258,1 | 16 | 16 | 16 | 16 |

**7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы.**

Расчет значений показателей эффективности реализации Программы производится согласно актам выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами, а также в соответствии с результатами экологических обследований и наблюдений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения базовых показателей  | Определение выполнения | Периодичность представления |
| на начало реализации Программы | после реализации Программы |
| 1. | Количество рекультивирован-ных полигонов твердых бытовых отходов.  | Ед. | 0 | 1 | Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам. | ежегодно |
| 2. | Количество поселений муниципального района, где осуществлялись раздельный сбор и сортировка отходов. | Ед. | 2 | 1 | Источником информации являются отчеты поселений муниципального района. | ежегодно |
| 3. | Количество родников и береговых линий водоемов местного значения, социально-значимых территорий и объектов на которых проведены работы по их очистке и обустройству. | Ед. | 14 | 6 | Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам. | ежегодно |
| 4. | Количество гидротехнических сооружений (ГТС), занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений. | % | 50 | 100 | Показатель рассчитывается по формуле:Гбес/Гобщ х100%, где:Гбес - количество бесхозяйных ГТС, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных;3 общ - общее количество выявленных бесхозяйных ГТС на территории муниципального района.Источником информации является свидетельство о постановке ГТС на учет. | ежегодно |
| 5. | Количество созданных и (или) обустроенных ландшафтно-парковых и зеленых зон, экологических троп. | Ед. | 7 | 5 | Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам. | ежегодно |
| 6. | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | % | 35 | 45 | Оценивается соответствие фактической площади зеленых насаждений на человека минимально необходимой площади озелененных территорий. Минимальная необходимая площадь озелененных территорий, кв.м/чел. – 23,1.С = Пф./Пн X 100, где: С - соответствие фактической озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий (процент, нарастающим итогом по отношению к базовому показателю); Пф. - фактическая площадь озелененных территорий муниципального образования; Пн. - минимально необходимая площадь озелененных территорий муниципального образования в соответствии с документацией территориального планирования. | ежегодно |
| 7. | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод. | % | 7 | 32 | Оценивается динамика сброса загрязняющих веществ в стоках. Источником информации являются протоколы лабораторных исследований  | ежегодно |
| 8. | Получение информации о качестве окружающей среды. | Ед. | 4 | 4 | Источником информации являются протоколы замеров | ежегодно |
| 9. | Количество созданных и (или) обустроенных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) | Ед.  | 0 | 1 | Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам.  | ежегодно |
| 10. | Количество организованных экологических семинаров, выставок, акций, научно-практических конференций, конкурсов по экологическому воспитанию и просвещению населения с награждением победителей, лучших экологов, активистов-общественников и т.д. | Ед. | 31 | 59 | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованиюи воспитанию населения. | ежегодно |
| 11. | Количество жителей муниципального района, принявших участие в экологических акциях. | Тыс. чел. | 15 | 34,5 | Показатель определяется нарастающим итогом по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения. | ежегодно |
| 12. | Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность, установленным Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | % | 21 | 16 | Р = Рп./Ч/28,6 Х 100, где:Р – соответствие расходам на природоохранную деятельность;Рп. – расходы на природоохранную деятельность в рамках муниципальной программы; Ч – численность населения муниципального района.Показатель определяется по результатам мероприятий Программы | ежегодно |

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы.**

 . Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путём проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчёт о реализации мероприятия.

**9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе**

**реализации мероприятий муниципальной Программы.**

 Форма представления отчетности – в виде актов выполненных работ (унифицированные формы № КС-2, № КС-3, утвержденные постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100), протоколов лабораторных исследований, выполненных специализированными организациями в сроки, указанные договорами, муниципальными контрактами.

 Сроки представления отчетности в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

С целью контроля реализации Программы отдел экологии управления сельского хозяйства и экологии:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района оперативный отчет, согласно приложению №7 постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации»;

- ежегодно готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его в управление экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района для оценки эффективности реализации Программы;

- после окончания срока реализации Программы представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Формы и содержание годового и итогового отчета о реализации Программы представляются согласно порядку, установленному Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации».

 Приложение № 2

к муниципальной программе

**Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования**

**«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»**

**«Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nп/п**  | **Мероприятия по реализациипрограммы** | **Срокисполнения мероприятия** | **Источникифинансирования** | **Объёмфинансирования мероприятия в текущемфинансовом году(тыс.руб.)**[**\***](#Par611) | **Всего (тыс.****руб.)** | **Объём финансирования по годам****(тыс. руб.)** | **Ответствен-ныйза выполнениемероприятия программы**  | **Результаты выполнения мероприятий программы** |
| 2017 | 2018 | 2019  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Предотвращение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека  | 2017-2021 гг. | Итого | 94,5 | 14800,4 | 14800,4 | - | - | - | - | - | - |
| Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 94,5 | 14800,4 | 14800,4 | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетныеисточники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Проведение мероприятий по разработке проекта рекультивации полигона ТБО «Парфеново». | 2017-2021 гг. | Итого | - | 14800,4 | 14800,4 | - | - | - | - | - | - |
| Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | - | 14800,4 | 14800,4 | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, специализированная организация  | Разработка проекта рекультивации полигона ТБО «Парфеново» |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Участие в мероприятиях по пропаганде экологически безопасного обращения с отходами. | 2017-2021 гг. | Итого | 94,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 94,5 | - | - | - | - | - | - | Администрации поселений, администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Оказание методической, организационной и иной помощи по пропаганде и осуществлению раздельного сбора отходов. |
| Внебюджетныеисточники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.  | Содействие поселениям, муниципальным учреждениям муниципального района в реализации задач по охране окружающей среды: | 2017-2021 гг. | Итого | 1086,002 | 2688,2 | 848,2 | 920 | 920 | - | - | - | - |
| Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1086,002 | 2688,2 | 848,2 | 920 | 920 | - | - | - | - |
| Внебюджетныеисточники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | В проведении мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности; очистке родников и береговой линии водоемов местного значения, социально-значимых территорий и объектов и др. | 2017-2021 гг. | Итог  | 476,002 | 880 | 280 | 300 | 300 | - | - | - | - |
| Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 476,002 | 880 | 280 | 300 | 300 | - | - | Администрации поселений, администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Очистка социально-значимых природоохранных родников и береговой линии водоемов, социально-значимых территорий и объектов - 6 шт. |
| Внебюджетныеисточники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2  | В создании, обустройстве и развитии ландшафтно-парковых, зеленых зон, мест экологического досуга населения и т.д.   | 2017-2021 гг. | Итого | 435 | 1200 | 400 | 400 | 400 | - | - | Администрации поселений, администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Создание и (или) обустройство ландшафтно-парковых и зеленых зон - 5 шт. |
| Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 435 | 1200 | 400 | 400 | 400 | - | - |
| Внебюджетныеисточники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | В проведении мероприятий по охране, защите, очистке и восстановлению лесов. | 2017-2021 гг. | Итого | 175 | 608,2 | 168,2 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| Средства федеральногобюджета | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Средства бюджета Московской области | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 175 | 608,2 | 168,2 | 220 | 220 | - | - | Администрации поселений, администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Установка информационных знаков, баннеров и т.д., посадка саженцев и сеянцев, в том числе в рамках акций, закупка атрибутики, инвентаря. |
| Внебюджетныеисточники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | В обеспечении безопасности гидротехнических сооружений (ГТС). | 2017-2021 гг. | Итого | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Средствафедеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Средства федеральногобюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | Администрации поселений | Постановка на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений. |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий местного значения  | 2017-2021 гг. | Итого | - | 188,8 | 188,8 | - | - | - | - |  |  |
| Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | - | 188,8 | 188,8 | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Организация, охрана и использование особо охраняемой природной территории местного значения «Островок» | 2017-2021 гг. | Итого | - | 188,8 | 188,8 | - | - | - | - |  |  |
| Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | - | 188,8 | 188,8 | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий местного значения – 1 шт. |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Участие в организации лабораторно-исследовательских, аналитических, проектных и иных работ в области охраны окружающей среды. | 2017-2021 гг. | Итого  | 56,139 | 384,4 | 264,4 | 60 | 60 | - | - | - | - |
| Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 56,139 | 384,4 | 264,4 | 60 | 60 | - | - | - | - |
| Внебюджетныеисточники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1  | Проведение лабораторных исследований качества окружающей среды вблизи потенциально-опасных объектов, исследование состояния окружающей среды по отдельным компонентам | 2017-2021 гг. | Итого  | 56,139 | 218,9 | 98,9 | 60 | 60 | - | - | - | - |
| Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 56,139 | 218,9 | 98,9 | 60 | 60 | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Согласно протоколам исследований получение информации о качестве окружающей среды вблизи потенциально-опасных объектов. |
| Внебюджетныеисточники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2  | Проведение мероприятий по определению (выявлению) нанесенного ущерба окружающей среде путем привлечения специалистов-экспертов | 2017-2021 гг. | Итого  |  | 165,5 | 165,5 |  |  | - | - | - | - |
| Средства федеральногобюджета |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 165,5 | 165,5 |  |  | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение информации о качестве окружающей среды. |
| Внебюджетныеисточники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Организация мероприятий и акций по экологическому воспитанию, образованию и просвещению населения. | 2017-2021 гг. | Итого  | 5,05 | 158,7 | 118,7 | 20 | 20 | - |  - | - | - |
| Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 5,05 | 158,7 | 118,7 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 |  Проведение экологических семинаров, выставок, акций, научно-практических конференций, конкурсов по экологическому воспитанию и просвещению населения с награждением победителей, лучших экологов, активистов-общественников и т.д. | 2017-2021 гг. | Итого  | 5,05 | 158,7 | 118,7 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 5,05 | 158,7 | 118,7 | 20 | 20 | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Формирование экологического сознания, воспитание экологической культуры путем проведения семинаров, выставок, конкурсов, научно-практических конференций и т.п. по экологическим вопросам – 46 ед. |
| Внебюджетныеисточники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по плате за негативное воздействие на окружающую среду. | 2017-2021 гг. | Итого | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетныеисточники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Организация и проведение экологических семинаров, конференций и т.д. Участие в работе межведомственной комиссии по мобилизации доходов. | 2017-2021 гг. | Итого | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Увеличение доходной части бюджета муниципального района, расходов на проведение природоохранных мероприятий.  |
| Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетныеисточники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2017-2021 гг. | **Итого по Программе** | **-** | **18220,5** | **16220,5** | **1000** | **1000** | **-** | **-** | - | - |
| - | Средства федеральногобюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-2021 гг. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | - | **18220,5** | **16220,5** | **1000** | **1000** | **-** | **-** | - | - |
|  | Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |