Утверждено

 постановлением Главы

 Сергиево-Посадского

 муниципального района

 от 20.12.2017 №2251-ПГ

**Распределение обязанностей**

**между структурными подразделениями администрации и подведомственными организациями Сергиево-Посадского муниципального района**

**по подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок | Ответственноеподразделение, учреждение |
|  | Устройство зимних аттракционов, горок на Советской площади и в парке «Скитские пруды» | 22.12.2017 | МБУ «Благоустройство СП»(Ягненков Г.А.)МАУ «Городские парки Сергиева Посада» (Климашин С.П.) |
|  | Организация уличной торговли и общественного питания на Советской площади | 26.12.2017-09.01.2018 | МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»(Гаджиев О.П.) Отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства (Лебедева О.В.) |
|  | Очистка от снега мест проведения культурно-массовых мероприятий.Установка контейнеров для сбора мусора и биотуалетов в местах проведения массовых мероприятий | 26.12.2017- 08.01.2018в соответствии с программой мероприятий | МБУ «Благоустройство СП»(Ягненков Г.А.) |
|  | Организация празднования новогодней ночи:-установка звуковой и световой аппаратуры, работа звукорежиссера, услуги транспорта;-анимационная программа «Дед Мороз и Снегурочка» (за счет средств от приносящей доход деятельности)-праздничный салют | 31.12.201723.00 –01.01.201804.0001.01.201801.00-03.0001.01.201802.00 | МУК ОДЦ «Октябрь»(Дрожкина О.В.)МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный Ковчег»(Игнатова М.А.)МУК «ДК им. Ю.А. Гагарина»(Вохменцев А.В.) |
|  | Страхование мероприятия | 31.12.201723.00 –01.01.201804.00 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района,(Фирсанова Н.В.) |
|  | Организация новогодних и рождественских культурно-массовых программ на Советской площади, на пешеходных зонах: «Дорога к храму», Пожарный переулок, улица Сергиевская ,в муниципальных учреждениях культуры | 01.12.2017-08.01.2018 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района,(Фирсанова Н.В.) ;МУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (Вохменцев А.В.)МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный Ковчег»(Игнатова М.А.); МУК ОДЦ «Октябрь» (Дрожкина О.В.),  |
|  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения праздничных площадок  | В соответствии с программой мероприятий | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи(Ягодкин В.В.) |
|  | Обследование мест проведения праздничных мероприятий на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ | В соответствии с программой мероприятий | Управление муниципальной безопасности администрации муниципального района (Карпов Д.Е.) |
|  | Санитарная очистка города  | В соответствии с программой мероприятий | МБУ «Благоустройство СП»(Ягненков Г.А.) |
|  | Демонтаж городских елок и новогодних украшений | 15.01.2017 | МБУ «Благоустройство СП»(Ягодкин В.В.) |