УТВЕРЖДЁН

постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района

от ________________№___________

- Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ

- муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», их формирования и реализации

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) определяет процедуру принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – городское поселение Сергиев Посад), основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения, реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) муниципальная  программа городского поселения Сергиев Посад (далее – муниципальная  программа) – документ стратегического планирования,  содержащий комплекс планируемых мероприятий (систему подпрограмм), взаимосвязанных по срокам осуществления, исполнителям  и ресурсам, и обеспечивающих  наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития городского поселения Сергиев Посад;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимосвязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы;

3) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат, в том числе  решение проблем социально-экономического развития городского поселения Сергиев Посад посредством реализации подпрограмм;

4) основное мероприятие программы (подпрограммы)    (далее – основное мероприятие) - укрупненное мероприятие в составе программы (подпрограммы), объединяющее группу мероприятий;

5) мероприятие программы (подпрограммы)     (далее – мероприятие) - конкретное действие, направленное на  достижение приоритетного показателя;

6) планируемые результаты реализации муниципальной программы:

показатель – количественно измеримый результат выполнения мероприятий, реализуемый в рамках муниципальной программы (подпрограммы);

7) дорожная карта (план-график) (далее – «Дорожная карта») – это поэтапный план действий выполнения основного мероприятия в текущем году, содержащий перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных  сроков исполнения и ответственных;

7.1. стандартные процедуры – совокупность процедур, направленных на выполнение мероприятия, входящего в состав основного мероприятия, с  указанием предельных сроков исполнения;

7.2. процедура – конкретное действие, совершаемое в целях исполнения мероприятия;

8) координатор муниципальной программы - первый заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района в соответствии с распределением обязанностей между первым заместителем Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района и заместителями Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, установленных Главой Сергиево-Посадского муниципального района;

9) муниципальный  заказчик муниципальной  программы, муниципальный заказчик подпрограммы – администрация  Сергиево-Посадского муниципального района  и (или) орган администрации Сергиево-Посадского муниципального района  (далее - муниципальный заказчик).

Для подпрограммы может быть определен муниципальный заказчик, отличный от муниципального заказчика программы.

10) ответственный за выполнение мероприятия - администрация Сергиево-Посадского муниципального района,  орган администрации Сергиево-Посадского муниципального района, иные организации в случаях привлечения внебюджетных средств;

11) результативность муниципальной программы - степень достижения запланированных результатов;

12) эффективность муниципальной программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение;

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не  менее четырех лет.

1.4. Муниципальная  программа утверждается постановлением  Главы Сергиево-Посадского муниципального района.

2. Требования к структуре муниципальной  программы

2.1. Муниципальная программа содержит:

1) паспорт муниципальной программы, оформленный по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) текстовую часть муниципальной программы, которая состоит из следующих разделов:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной  программы;

прогноз развития соответствующей сферы с учётом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы;

перечень подпрограмм и краткое их описание;

обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области).

3) планируемые результаты реализации муниципальной программы по  форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

4) методику расчёта значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчёта);

5) порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с  муниципальным заказчиком;

6) состав, форму и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятий муниципальной  программы;

7) подпрограммы, которые содержат:

паспорт подпрограммы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

характеристику проблем решаемых посредством мероприятий;

перечень мероприятий по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта (ремонта) муниципальной собственности городского поселения Сергиев Посад, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Сергиево-Посадского муниципального района по формам согласно приложениям № 5 ,6 к настоящему Порядку.

- 3. Разработка муниципальной программы

- 3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района (далее – Перечень).

Проект Перечня формируется управлением экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района (далее – управление экономики) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, поручениями Губернатора Московской области,  Главы Сергиево-Посадского муниципального района и предложениями органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

Проект Перечня подлежит согласованию с органами администрации Сергиево-Посадского муниципального района в соответствии с утверждённым Главой Сергиево-Посадского муниципального района Регламентом администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

3.2.  Перечень содержит:

наименования муниципальных программ;

координаторов муниципальных программ;

муниципальных заказчиков.

3.3. Координатор муниципальной программы предлагает перечень подпрограмм и муниципальных заказчиков в соответствии с распределением полномочий между органами администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

3.4. До 1 октября текущего финансового года финансовое управление администрации  Сергиево-Посадского муниципального района (далее – финансовое управление) определяет и направляет главным распорядителям средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и в управление экономики  (в разрезе главных распорядителей) проектировки предельных объёмов расходов бюджета городского поселения Сергиев Посад (за исключением расходов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, бюджетных инвестиций на формирование и увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий городского поселения Сергиев Посад и бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями).

3.5. Муниципальный заказчик разрабатывает проект муниципальной программы  и направляет для согласования в заинтересованные органы администрации Сергиево-Посадского муниципального района в срок не позднее 15 октября  текущего финансового года.

3.6. В подпрограмму  включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с планируемыми результатами её реализации.

3.7. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества, предназначенные для формирования муниципальной собственности, включаются в муниципальную программу при соблюдении следующих условий:

инициатором предложений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства выступает муниципальный заказчик;

включение в муниципальную программу мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства осуществляется с учётом заключений финансового управления, отдела координации и контроля строительства управления градостроительной деятельности, управления инвестиций администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

3.8. Для подготовки финансовым управлением, управлением инвестиций и отделом координации и контроля строительства управления градостроительной деятельности администрации Сергиево-Посадского муниципального района заключений по объектам капитального строительства муниципальный заказчик готовит и направляет предложения по объектам капитального строительства с объёмами финансирования по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы) с приложением следующих документов (обоснований) по каждому объекту:

1) по вновь начинаемым объектам капитального строительства проект проектной документации по объектам, строительство и реконструкцию которых планируется осуществить полностью с использованием средств бюджета городского поселения Сергиев Посад, характеристику проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которая включает:

социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности городского поселения Сергиев Посад в соответствующих объектах капитального строительства);

возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учётом нормативных правовых  актов Московской области, указанных объектов в собственности муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»;

предполагаемые сроки строительства и обоснование предельных объёмов денежных средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам с выделением объёма инвестиций на подготовку проектной документации;

заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

оценку степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета городского поселения Сергиев Посад не завершены;

2) по объектам капитального строительства, проектные работы по которым начаты либо выполнены без участия средств бюджета городского поселения Сергиев Посад, права на которые в установленном порядке переданы городскому поселению Сергиев Посад, характеристику проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которая включает:

социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности городского поселения Сергиев Посад в соответствующих объектах капитального строительства);

возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской Федерации,  с учётом нормативных правовых  актов  Московской области, указанных объектов в собственности муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»;

предполагаемые сроки строительства и предельные объёмы денежных средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам;

копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам капитального строительства, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации (при наличии);

заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копию решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объёмах;

оценку степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета городского поселения Сергиев Посад не завершены;

3) по объектам, имеющим утвержденную проектную документацию и начатым строительством без участия средств городского поселения Сергиев Посад, вне зависимости от степени готовности, права на которые в установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области порядке передаются городскому поселению Сергиев Посад, характеристику проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которая включает:

социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности городского поселения Сергиев Посад в соответствующих объектах капитального строительства);

возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской Федерации,  с учётом нормативных правовых актов Московской области,  указанных объектов в собственности муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»;

предполагаемые сроки завершения строительства и предельные объёмы денежных средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам;

заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам капитального строительства, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

копию разрешения на строительство;

копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (при их наличии);

справку о состоянии расчётов по объекту капитального строительства, подтверждающую финансирование, произведенное с начала строительства объекта с разбивкой по годам;

оценку степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета городского поселения Сергиев Посад не завершены.

3.9. Муниципальный заказчик формирует перечень мероприятий, планируемых к реализации совместно с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной подпрограммы.

Мероприятия, планируемые  к реализации в рамках государственных программ Московской области,  в том числе с предоставлением субсидий из бюджета  Московской области на софинансирование капитальных вложений в объекты строительства  муниципальной собственности,  а также приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, включаются в подпрограмму  на основании положительного заключения координатора государственной программы или по его поручению государственного заказчика государственной программы.

При планировании мероприятий, реализуемых с привлечением  средств, в муниципальную подпрограмму в обязательном порядке включается прогнозный объём средств, возможный к привлечению на реализацию мероприятия, а также объём средств бюджета городского поселения Сергиев Посад, необходимый для обеспечения софинансирования реализации мероприятия.

3.10. Проект  муниципальной программы согласовывается с управлением экономики, финансовым управлением, отделом координации и контроля строительства управления градостроительной деятельности, а также с управлением инвестиций в части мероприятий, реализуемых с привлечением внебюджетных источников на основе инвестиционных проектов,  иными заинтересованными органами администрации Сергиево-Посадского муниципального района  в соответствии с утверждённым распоряжением Главы муниципального района, Регламентом администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

В финансовое управление муниципальный заказчик вместе с проектом  программы  в обязательном порядке направляет обоснование объёма финансовых ресурсов муниципальной программы.

3.11. Финансовое управление в срок до 5 рабочих дней со дня получения проекта программы  готовит заключение на предмет:

соответствия объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы планируемым параметрам бюджета городского поселения Сергиев Посад на очередной финансовый год в части расходов за счет бюджета городского поселения Сергиев Посад и утвержденных бюджетных ассигнований из  бюджета Московской области.

3.12. Управление экономики в срок до 5 рабочих дней  со дня получения проекта программы готовит заключение на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

соответствия  приоритетным целям социально-экономического развития городского поселения Сергиев Посад;

соответствия мероприятий заявленным целям;

наличия планируемых результатов реализации муниципальной программы;

наличия статистического и методического обеспечения для достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

влияния мероприятий на достижение планируемых результатов муниципальной программы.

3.13. Управление экономики и финансовое управление вправе запросить у муниципального заказчика дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

3.14. В случае подготовки управлением экономики или финансовым управлением отрицательного заключения проект муниципальной программы дорабатывается муниципальным  заказчиком в соответствии с полученными замечаниями в срок до 5 рабочих дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в управление экономики и финансовое  управление для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной  программы в ходе его доработки.

Муниципальный заказчик программы (подпрограммы) не вправе вносить изменения (дополнения) в проект муниципальной программы после получения положительного заключения.

Повторная экспертиза проводится управлением экономики и финансовым управлением в срок не более 3 рабочих дней со дня получения доработанного проекта программы.

3.15. Муниципальные  программы, планируемые к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района не позднее, чем за 2 недели до принятия решения о бюджете городского поселения Сергиев Посад (далее-решение о бюджете)  на соответствующий финансовый год.

3.16. Муниципальные программы приводятся в соответствие  с решением о бюджете на соответствующий финансовый год не позднее  двух месяцев  со  дня вступления его в силу.

- 4. Внесение изменений в муниципальную программу

4.1. В муниципальную программу  могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет городского поселения Сергиев Посад (далее-бюджет);

2) исключения отдельных полномочий органа администрации или их передачи другому органу администрации Сергиево-Посадского муниципального района, а также наделения органа администрации Сергиево-Посадского муниципального района дополнительными полномочиями, если орган администрации Сергиево-Посадского муниципального района является муниципальным заказчиком программы или  муниципальным заказчиком подпрограммы или ответственным за  выполнение мероприятия;

3) необходимости включения дополнительных мероприятий;

4) необходимость перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы;

5) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом 8 «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы»  настоящего Порядка;

6) необходимости изменения перечня мероприятий, сроков и (или) объёмов их финансирования в связи с предоставлением из федерального бюджета и бюджета Московской области средств на их реализацию или изменением объёма указанных средств;

7) изменения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

8) необходимости  изменения сроков реализации   муниципальной программы;

9) принятия решения о необходимости изменения объёмов финансирования мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10)  предусмотренных пунктами 3, 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется муниципальным заказчиком программы или по его решению муниципальным заказчиком подпрограммы или ответственным за выполнение мероприятия (далее – инициатор внесения изменений) в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

4.3. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу инициатор внесения изменений готовит пояснительную записку  с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансовое экономическое обоснование предлагаемых изменений.

4.4. Проект изменений в муниципальную программу согласовывается с управлением экономики и финансовым и заинтересованными органами администрации  Сергиево-Посадского муниципального района.

4.5.  Муниципальные программы приводятся  в соответствие с внесёнными изменениями в решения  о  бюджете на соответствующий финансовый год и (или) сводной бюджетной росписью  не позднее 45 рабочих дней со дня вступления в силу решений  о бюджете и (или) утверждения изменений в сводную бюджетную роспись.

Управлением экономики и финансовым управлением администрации  Сергиево-Посадского муниципального района согласование проекта  муниципальной программы осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.

- 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Утверждённая муниципальная программа реализуется за счёт средств бюджета в объёмах, установленных решением о бюджете городского поселения Сергиев Посад  на текущий финансовый и за счёт средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

5.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления  проекта бюджета городского поселения Сергиев Посад и планирование бюджетных ассигнований.

- 6. Управление реализацией муниципальной программы

6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

6.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной  программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района  об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и  планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт» и отчётов об их исполнении.

6.3. Муниципальный заказчик программы (подпрограммы):

1)   разрабатывает муниципальную программу (подпрограммы);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

4) в случае принятия решения об участии городского поселения Сергиев Посад в реализации государственных программ (подпрограмм) Московской области:

в соответствии с Регламентом администрации Сергиево-Посадского муниципального района готовит и направляет государственным заказчикам программ (подпрограмм), ответственным за выполнение мероприятий государственной программы, гарантийные письма о планируемом софинансировании  мероприятий государственной программы (подпрограммы),

обеспечивает заключение с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, определённым ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпрограммы) Московской области,  соглашения о предоставлении субсидии  бюджету городского поселения Сергиев Посад на  реализацию мероприятий в текущем финансовом при наличии соответствующего распределения субсидий на текущий финансовый год в сроки, установленные Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением правительства Московской области от 25.03.2013 №208/8;

5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

6) формирует «Дорожные карты», вносит в них изменения, готовит отчеты об их  исполнении;

7) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками  подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также  координацию их действий по реализации подпрограмм;

8) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

9) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

10) представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики ежеквартальный  отчёт о реализации муниципальной программы;

11) размещает на официальном сайте в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

12) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

13) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

14) формирует уведомление об утверждении документа стратегического планирования или внесение в него изменений для государственной регистрации в  системе ГАС «Управление».

6.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского поселения Сергиев Посад и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом, а также  подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в установленные настоящим Порядком сроки.

6.5 Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) направляет муниципальному заказчику предложения по  формированию «Дорожных карт»;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчёт о реализации мероприятия.

- 7. Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы

7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией  Сергиево-Посадского муниципального района.

7.2. С целью контроля за реализацией муниципальной  программы муниципальный заказчик:

1)  ежеквартально  до 15  числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

а) формирует и направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением, о реализации мероприятий, который содержит:

аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

-общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчёт формируется ответственным исполнителем в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям  №7 и №10 к настоящему Порядку.

б) формирует и направляет в финансовое  управление и управление экономики оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №8 к настоящему Порядку, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ, с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ;

2) Готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объём фактически произведённых расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджетов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе по форме согласно приложению №9;

по всем мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки,  -  причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

о достижении показателей  муниципальной программы согласно приложению №10 к настоящему Порядку;

по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

7.3. Финансовое управление ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики отчёт нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счёт всех источников финансирования, в разрезе подпрограмм.

7.4. Управление экономики с учётом информации, полученной от муниципальных заказчиков муниципальных программ и финансового управления, до 30 числа месяца, следующего за отчётным полугодием, подготавливает сводный отчёт о ходе реализации муниципальных программ, направляет на согласование Главе Сергиево-Посадского муниципального района и  размещает его на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района в сети Интернет.

- 8.Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной  программы

8.1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам её завершения проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.

8.2. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением экономики  в течение 14 календарных дней с даты  поступления годового отчёта о реализации муниципальной программы. Управление экономики заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы направляет координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику.

8.3. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района не позднее, чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной программы;

о необходимости досрочного прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы;

о необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

8.4. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и при наличии заключённых во исполнение соответствующей муниципальной программы муниципальных контрактов в бюджете городского поселения Сергиев Посад предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение №1 к Порядку

Форма

паспорта муниципальной программы муниципального образования

«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»  ____________________________

(наименование муниципальной программы)

| Координатор муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | n-й год реализации программы |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района (городского поселения) |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |

Приложение №2  к Порядку

Форма

планируемых  результатов реализации муниципальной программы муниципального образования

«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

__________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | n-й год реализации программы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.

Приложение №3 к Порядку

Форма

паспорта подпрограммы муниципальной программы муниципального образования

«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

«_________________________________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | n-й год планового периода |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №4 к Порядку

- Форма

перечня мероприятий подпрограммы ______________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы муниципального образования  «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

или «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

«_________________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| N № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | n-й год реализации программы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №5 к Порядку

Форма

адресного перечня объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием _____________________

подпрограммы __________________________________муниципальной программы «_______________________________________________»

(наименование подпрограммы)                                                                                              (наименование программы)

| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.____**, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского поселения Сергиев Посад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1 год | 2 год | n-й год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Объект 1 |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.

**Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.

- Приложение №6 к Порядку

Форма адресного перечня капитального ремонта (ремонта) объектов

муниципальной  собственности ____________________________________,

финансирование которых предусмотрено мероприятием _____________________________

подпрограммы ___________________________________муниципальной  программы ___________________________*

(наименование подпрограммы)                                                                                                                                        (наименование программы)

Муниципальный заказчик _________________________________________

Ответственный за выполнение мероприятия __________________________

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 1 год | 2 год | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Финансирование из бюджета городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Финансирование из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IIII. | Финансирование из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Финансирование с привлечением субсидий из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.

- Приложение №7 к Порядку

Форма оперативного отчёта о выполнении муниципальной программы

муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

_____________________________________________________________________ за январь - ______________ 20____ года

(наименование муниципальной программы)

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _____________________________________________(бюджет городского поселения Сергиев Посад, другие источники)

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20___ год (тыс. руб.) | Выполнено* (тыс. руб.) | Профинансировано** (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в Дорожных картах | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |

*стоимость выполненных программных мероприятий                                     **кассовые расходы

- Приложение №8 к Порядку

Форма

оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы

муниципального образования  «Городское поселение Сергиев Посад

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта_________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - ___________________ 20___ года

Муниципальный заказчик _____________________________

| ч № п/п | Объекты капитального строительства | Мощность/площадь ремонта | Источники финансирования | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) |  | Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.) | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Наименование объекта, адрес объекта (планируемые работы) |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |

ПИР - проектно-изыскательские работы                       ПСД - проектно-сметная документация                       СМР - строительно-монтажные работы

- Приложение №9 к Порядку

Форма

годового отчета о выполнении муниципальной программы

муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

_____________________________________________________________________ за 20___ год

Муниципальный заказчик _______________________________________

Источник финансирования ______________________________________________

(бюджет Сергиево-Посадского муниципального района, другие источники)

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Фактическое финансирование (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в Дорожных картах | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

- Приложение №10 к Порядку

Форма

оценки результатов реализации мероприятий муниципальной программы

муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

______________________________________________________ за 20___ год

(наименование муниципальной программы)

| N №п/п | Мероприятия, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данного мероприятия (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данного мероприятия (тыс. руб.) |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20__ | Достигнутое значение показателя за 20__ | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского поселения Сергиев Посад | Другие источники (в разрезе) | Бюджет городского поселения Сергиев Посад | Другие источники (в разрезе) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
| 2 2 | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |

Приложение №11 к Порядку

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе реализации и по ее итогам.

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации муниципальной программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода.

В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения планируемого значения показателя (для показателей, направленных на снижение целевых значений), для оценки эффективности используются планируемые значения показателя на начало отчетного периода.

Оценка результативности муниципальной программы определяется по индексу результативности (Ip), который рассчитывается по следующей формуле:

Ipn = ∑ (Mпi × Si), где:

i=n

Mпi - вес i-го значения планируемого результата реализации муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:

Mпi = 1 / n, где:

n - общее число планируемых результатов реализации муниципальной программы .

Si - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя.

Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi / Rпi

в случае  увеличения значения  планируемого результата реализации муниципальной программы;

Si = Rпi / Rфi

в случае  снижения значения планируемого результата реализации муниципальной программы,

где:

Rфi - фактическое значение показателя;

Rпi - планируемое значение показателя;

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется  как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности(Iэ)  и рассчитывается по следующей формуле:

- общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

Если:

- Значение показателя Iэ:

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

- Значение показателя Iэ:

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

- Значение показателя Iэ:

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на  30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.