Утверждено

постановлением Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 09.02.2018 №194-ПГ

**Распределение обязанностей**

**между структурными подразделениями администрации и подведомственными организациями Сергиево-Посадского муниципального района**

**по подготовке и проведению праздничного мероприятия**

**«Широкая Масленица»**

**18 февраля 2018г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок | Ответственное  подразделение, учреждение |
|  | Установка Масленичного столба на  Советской площади и  в парке «Скитские пруды» | 17.02.2018 | МУК ОДЦ «Октябрь»  (Дрожкина О.В.)  МАУ «Городские парки Сергиева Посада»  (Климашин С.П.) |
|  | Организация уличной торговли и общественного питания на Советской площади и в парке «Скитские пруды»  Организация Масленичной ярмарки на территории за зданием Универмага | 18.02.2018 | МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  (Гаджиев О.П.)  МАУ «Городские парки Сергиева Посада»  (Климашин С.П.) |
|  | Очистка от снега мест проведения культурно-массовых мероприятий.  Установка:  - контейнеров для сбора мусора  - 5-ти биотуалетов в местах проведения массовых мероприятий  - уборка мусора во время и после проведения праздничного мероприятия | 17-18.02.2018 | МБУ «Благоустройство СП»  (Ягненков Г.А.)  МУК ОДЦ «Октябрь»  (Дрожкина О.В.) |
|  | Организация праздничного мероприятия «Широкая Масленица» на Советской площади и Дороге к храму  согласно утвержденной программы | 18.02.2018  12.00-16.00 | МУК ОДЦ «Октябрь»  (Дрожкина О.В.)  МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный Ковчег»  (Игнатова М.А.)  МБУ «Молодежный клуб «Атмосфера»  (Логинов Ю.В.)  Учреждения спорта района |
|  | Организация праздничного мероприятия «Широкая Масленица» в парке «Скитские пруды», согласно утвержденной программы | 18.02.2018  12.00-16.00 | МУК «ДК им. Ю.А. Гагарина»  (Вохменцев А.В.) |
|  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения праздничных площадок | 18.02.2018 | Отдел энергоэффективности и инновационных технологий (Митрофанова Л.В.) |
|  | Обеспечение пропуска организаторов и артистов праздничной программы в здание администрации | 18.02.2018 | Управление делами  (Кобяшов Н.В.) |
|  | Обследование мест проведения праздничных мероприятий на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ | 18.02.2018 | Управление муниципальной безопасности администрации муниципального района  (Карпов Д.Е.) |
|  | Организация перемещения автотранспорта с мест проведения Мероприятия. | 18.02.2018 | Управление муниципальной безопасности администрации муниципального района  (Карпов Д.Е.) |
|  | Организация места стоянки для перемещенного автотранспорта на верхней стоянке рынка «Сергиево-Посадские торговые ряды» | 18.02.2018 | Управление муниципальной безопасности администрации муниципального района  (Карпов Д.Е.)  МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  (Гаджиев О.П.) |
|  | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности. | 18.02.2018 | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности (Досавицкий А.Е.) |