## eludia_kpr
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы Сергиево-Посадского
муниципального района
от 01.02.2018 № 149-ПГ
Краткосрочный план
реализации региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района на 2018 год
Адрес | Вид работы |  | Период | Объем | ЕИ
Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, д.17 | 2.2 | Ремонт металлической кровли | Декабрь 2018 | 835 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, д.17 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2018 | 835 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, д.17 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2018 | 428.5 | кв.м чердачного помещения
Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, д.17 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2018 | 732.5 | кв. м общей жилой площади помещений
Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, д.17 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2018 | 499.6 | кв. м подвала (чердака)
Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, д.17 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2018 | 732.5 | кв. м общей жилой площади помещений
Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, д.17 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2018 | 499.6 | кв. м подвала (чердака)
Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, д.18 | 2.2 | Ремонт металлической кровли | Декабрь 2018 | 835 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, д.18 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2018 | 835 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, д.18 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2018 | 429.3 | кв.м чердачного помещения
Сергиево-Посадский р-н, д. Селково, д.16 | 2.1.2 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2018 | 756 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, д. Торгашино, д.22 | 2.1.2 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2018 | 840 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, д. Торгашино, д.3 | 2.1.2 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2018 | 497 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Лесная, д.5 | 2.2 | Ремонт металлической кровли | Декабрь 2018 | 670 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Лесная, д.5 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2018 | 670 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Лесная, д.5 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2018 | 462.5 | кв.м чердачного помещения
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Первомайская, д.3 | 2.2 | Ремонт металлической кровли | Декабрь 2018 | 490 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Первомайская, д.3 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2018 | 490 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Первомайская, д.3 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2018 | 449 | кв.м чердачного помещения
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Первомайская, д.3 | 5.1 | Ремонт фундаментов | Декабрь 2018 | 84.6 | кв. м
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.12 | 2.2 | Ремонт металлической кровли | Декабрь 2018 | 670 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.12 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2018 | 670 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.12 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2018 | 508 | кв.м чердачного помещения
Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, д.13 | 2.1.2 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2018 | 761.2 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, д.6 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2018 | 782.6 | кв. м подвала (чердака)
Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, д.6 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2018 | 782.6 | кв. м подвала (чердака)
Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Мира, д.12 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2018 | 97.2 | кв. м балконной плиты
Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Мира, д.12 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2018 | 37.4 | кв. м оконных и балконных блоков
Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Мира, д.12 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2018 | 1791.5 | кв. м общей площади фасада
Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Мира, д.18 | 2.2 | Ремонт металлической кровли | Декабрь 2018 | 889.9 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Мира, д.18 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2018 | 889.9 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Мира, д.22 | 2.2 | Ремонт металлической кровли | Декабрь 2018 | 444 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Мира, д.22 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2018 | 444 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское, д.17а | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2018 | 2 | лифт
Сергиево-Посадский р-н, с. Васильевское, д.20 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2018 | 680.2 | кв. м общей площади фасада
Сергиево-Посадский р-н, с. Васильевское, д.20 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2018 | 680.2 | кв. м общей площади фасада
Сергиево-Посадский р-н, с. Васильевское, д.20 | 2.1.2 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2018 | 490 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, с. Константиново, ул. Октябрьская, д.8 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2018 | 546.4 | кв. м подвала (чердака)
Сергиево-Посадский р-н, с. Константиново, ул. Октябрьская, д.8 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2018 | 546.4 | кв. м подвала (чердака)
Сергиево-Посадский р-н, с. Константиново, ул. Октябрьская, д.8 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2018 | 546.4 | кв. м подвала (чердака)
Сергиево-Посадский р-н, с. Константиново, ул. Октябрьская, д.8 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2018 | 1 | 1 устройство
Сергиево-Посадский р-н, с. Константиново, ул. Октябрьская, д.8 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2018 | 1768.1 | кв. м общей жилой площади помещений
Сергиево-Посадский р-н, с. Константиново, ул. Октябрьская, д.8 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2018 | 1768.1 | кв. м общей жилой площади помещений
Сергиево-Посадский р-н, с. Константиново, ул. Октябрьская, д.8 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2018 | 20 | 1 щит
Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково, д.11 | 2.1.2 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2018 | 793.7 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.0 к.а | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2018 | 536.6 | кв. м общей площади фасада
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.0 к.а | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2018 | 7.28 | кв. м балконной плиты
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.0 к.а | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2018 | 536.6 | кв. м общей площади фасада
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.0 к.а | 2.2 | Ремонт металлической кровли | Декабрь 2018 | 564.61 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.0 к.а | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2018 | 337 | кв.м чердачного помещения
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.0 к.а | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2018 | 1 | 1 устройство
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.0 к.а | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2018 | 415.1 | кв. м общей жилой площади помещений
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.0 к.а | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2018 | 415.1 | кв. м общей жилой площади помещений
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.0 к.а | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2018 | 4 | 1 щит
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.0 к.а | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2018 | 99 | кв.м отмостки
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.Б | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2018 | 529.63 | кв. м общей площади фасада
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.Б | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2018 | 7.28 | кв. м балконной плиты
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.Б | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2018 | 529.63 | кв. м общей площади фасада
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.Б | 2.2 | Ремонт металлической кровли | Декабрь 2018 | 558.2 | кв. м кровли
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.Б | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Декабрь 2018 | 431 | кв.м чердачного помещения
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.Б | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2018 | 1 | 1 устройство
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.Б | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2018 | 391.1 | кв. м общей жилой площади помещений
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.Б | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2018 | 391.1 | кв. м общей жилой площади помещений
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.Б | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2018 | 4 | 1 щит
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.Б | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2018 | 99 | кв.м отмостки