Утвержден 
								Постановлением Главы
								Сергиево-Посадского 
								муниципального района

от 11.04.2018 №539-ПГ

План

мероприятий по подготовке и проведению в 2018 году Дней защиты от экологической опасности на территории

Сергиево-Посадского муниципального района

| № | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освещение проведения Дней защиты от экологической опасности на территории Сергиево-Посадского муниципального района в средствах массовой информации. Информирование руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района, жителей и т.д. | Через СМИ в период с 01.04.2018 по 05.06.2018 | Оргкомитет, администрации городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района, управление по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения |
| 2. | Проведение заседаний Оргкомитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Сергиево-Посадского муниципального района | В период с 17.04.2018 по 05.06.2018 | Председатель Оргкомитета |
| 3. | Мероприятия по пропаганде экологической культуры, норм экологической безопасности и рационального природопользования: |  |  |
| 3.1 | Установка информационных аншлагов с природоохранной тематикой вдоль границ лесного фонда | Апрель - май | Сергиево-Посадский филиал ГКУ Московской области «Мособллес» |
| 3.2 | Привлечение общественности к мероприятиям по посадке леса на землях лесного фонда | Апрель - май | Оргкомитет, Сергиево-Посадский филиал ГКУ Московской области «Мособллес» |
| 3.3 | Организация лесопатологических обследований на землях лесного фонда с целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий | Апрель-июнь | Оргкомитет, Сергиево-Посадский филиал ГКУ Московской области «Мособллес» |
| 3.4 | Подготовка школьных лесничеств «Росток», «Лепесток», «Крепкий орешек» к участию в VI областном слете школьных лесничеств. | Апрель-июнь | Оргкомитет, Сергиево-Посадский филиал ГКУ Московской области «Мособллес» |
| 3.5 | Разъяснительная работа с СНТ, примыкающими к территории лесного фонда, по соблюдению ими законодательства в сфере охраны окружающей среды с выдачей информационных писем | Апрель-июнь | Оргкомитет, Сергиево-Посадский филиал ГКУ Московской области «Мособллес» |
| 4 | Мероприятия по обустройству и очистке социально-значимых, природоохранных территорий и объектов: |  |  |
| 4.1 | Высадка саженцев кустарников, многолетних растений, разбивка клумб у нового здания ДШИ им. Е.Д. Поленовой (г. Хотьково) | Апрель-май | ДШИ им. Е.Д. Поленовой (г.Хотьково) |
| 4.5 | Организация мероприятий в рамках месячников по приведению в порядок и благоустройству территории Сергиево-Посадского муниципального района (включая озеленение территорий городских и сельских поселений, оформление клумб и газонов, покраску деревьев, ликвидацию несанкционированных свалок и др.) | Апрель-май | Штабы по благоустройству городских и сельских поселений, руководители предприятий и организаций муниципального района, управление по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения |
| 5. | Мероприятия по охране рыбных запасов, очистке родников и водоемов: |  |  |
| 5.1 | Очистка берега плотины с.Бужаниново | Май | Администрация с.п. Березняковское |
| 5.2 | Очистка территории родников в д.Царевское и д.Ворохобино | Апрель | Администрация с.п. Васильевское |
| 5.3 | Очистка прибрежных территорий водных объектов в с.Васильевское и д.Новинки | Июнь | Администрация с.п. Васильевское |
| 5.2 | Участие в областном двухмесячнике по охране рыбных запасов | Апрель-май | Оргкомитет совместно с администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района, государственными и надзорными структурами и органами |
| 6 | Мероприятия, приуроченные к Дням защиты от экологической опасности, в образовательных учреждениях (ОУ) муниципального района по плану управления образования, в том числе: |  |  |
| 6.1 | Проведение конкурсов, интеллектуальных игр, единых экологических уроков в рамках мероприятий, посвященных дню Земли (22 апреля) | Апрель-май | Руководители образовательных учреждений муниципального района |
| 6.2 | Проведение акции «День птиц»: изготовление и развешивание скворечников | Апрель | Руководители образовательных учреждений муниципального района, Сергиево- Посадский филиал ГКУ Московской области «Мособллес» совместно с администрациями городских и сельских поселений муниципального района. |
| 6.3 | Районная экологическая конференция обучающихся «Природа встречает друзей» | 15.04.2018 | Управление образования, УМЦО |
| 6.4 | Районный конкурс детского рисунка, экологического плаката и декоративно-прикладного творчества «Экологический марш» | Апрель | ДТДМ «Истоки» |
| 6.5 | Проведение экологических уроков, конкурсов, экологических выставок, в рамках Всемирного Дня Воды (22 марта) | Апрель | Руководители образовательных учреждений муниципального района |
| 6.6 | Командные экологические квесты по сбору и сортировке мусора «Чистые игры» | Апрель-май | Руководители образовательных учреждений муниципального района |
| 6.7 | Проведение районных и экологических акциях и субботников на территория образовательных учреждений, а также в районе береговых линий рек, озер: «Экологический десант», «Живи родник», «За чистый город» | Апрель-июнь | Руководители образовательных учреждений муниципального района, руководители ДТДМ «Истоки» |
| 6.11 | Выпуск сборника по итогам эколого-краеведческих конференций | Май-июнь | ДТДМ «Истоки» |
| 6.12 | Эко-выпуск сюжетов молодежной телестудии «ОКНО» им. В.И.Полина ДТДМ «Истоки» в программе «Лестница» | Май-июнь | ДТДМ «Истоки» |
| 6.13 | Передвижной кинолекторий: просмотр видеофильмов молодежной телестудии «Окно» им. В.И. Полина экологической тематики для детей, посещающих дневные оздоровительные лагеря | Май-июнь | ДТДМ «Истоки» |
| 7. | Рейды и акции: |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение массовых акций «Восстановим леса вместе» | Май | Оргкомитет, Сергиево- Посадский филиал ГКУ Московской области «Мособллес» совместно с администрациями городских и сельских поселений муниципального района |
| 7.2 | Проведение массовых акций по очистке лесов от мусора на землях лесного фонда | Апрель-июнь | Оргкомитет, Сергиево- Посадский филиал ГКУ Московской области «Мособллес» совместно с администрациями городских и сельских поселений муниципального района |
| 7.3 | Патрулирование территорий лесного фонда в целях пресечения нарушения лесного законодательства | Апрель-июнь | Оргкомитет, Сергиево- Посадский филиал ГКУ Московской области «Мособллес» |
| 7.4 | Организация районных акций: - проведение субботников на территориях образовательных учреждений; - проведение районных экологических акций «День птиц», «Нет палам сухой травы» | Апрель-июнь | Оргкомитет, администрации городских и сельских поселений муниципального района, управление образования администрации муниципального района, МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи «Истоки», Сергиево- Посадский филиал ГКУ Московской области «Мособллес» |
| 7.6 | Подготовка и представление отчета о проведенных мероприятиях в рамках Дней защиты от экологической опасности на территории Сергиево-Посадского муниципального района в Министерство экологии и природопользования Московской области | Июнь - июль | Отдел экологии управления благоустройства |