Утверждена

Постановлением Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от ___________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

городского поселения Сергиев Посад»

- Паспорт муниципальной программы муниципального образования

«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Сергиев Посад».

(наименование муниципальной программы)

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы безопасности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Сергиев Посад |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2021 г.г. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета Московской области | 9923,0 | 9923,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 115888,0 | 19390,9 | 23538,1 | 22042,1 | 24246,2 | 26670,7 |
| Всего, в том числе по годам: | 125811,0 | 29313,9 | 23538,1 | 22042,1 | 24246,2 | 26670,7 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 5 % в год. 2. Снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 5 % в год. 3. Недопущение гибели людей на водных объектах городского поселения Сергиев Посад до 100%. 4. Увеличение охвата населения городского поселения Сергиев Посад централизованным оповещением и информированием до 100%. 5. Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского поселения Сергиев Посад, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2016 года до 3 % в год. 6. Повышение безопасности гидротехнических сооружений городского поселения Сергиев Посад по 1 ГТС в год. 7. Недопущение совершения террористических актов и массовых экстремистских проявлений на территории городского поселения Сергиев Посад. 8. Снижение правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах до 2% в год. 9. Развитие муниципального сегмента системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», обеспечивающий безопасность граждан, своевременное пресечение и оперативное выявление правоохранительными органами правонарушений и преступлений до 100%. |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,

инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной программы.

С учетом существующего уровня рисков на территории городского поселения Сергиев Посад (далее – городское поселение), эффективное обеспечение безопасности жизнедеятельности населения может быть достигнуто только путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования, которые ориентированы на достижение конечных результатов.

На сегодняшний день существует ряд наиболее острых и проблемных вопросов, требующих решения программно-целевыми методами, в том числе:

1. Высокое количество пожаров.

2. Большое количество неорганизованных мест купания на водных объектах городского поселения, невысокий уровень просвещенности населения о правилах поведения на воде и оказания первой помощи пострадавшему.

3. Совершенствование системы управления гражданской защиты.

4. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

5. Мониторинг экологической обстановки.

6. Обеспечение безопасности граждан на улице и в общественных местах.

Реализация запланированного комплекса мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Сергиев Посад» (далее - Программа)  позволит повысить уровень  безопасности жизнедеятельности населения, в том числе в повседневной жизни.

В рамках Программы планомерно проводится очистка пожарных водоемов, производится обустройство минерализованных защитных полос по границам населенных пунктов, граничащих с лесными массивами, организована работа по информированию населения о правилах поведения в пожароопасный период.

Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направлений государственной политики. Результатом комплексной деятельности всех субъектов профилактики правонарушений должно стать снижение уровня преступности в городском поселении Сергиев Посад.

Совместная работа всех субъектов профилактики позволит сохранить контроль над криминогенной обстановкой на территории городского поселения  и обеспечить безопасность граждан на должном уровне. Актуальной остается проблема обеспечения безопасности граждан на улицах и в общественных местах.

Наряду с наращиванием систем уличного видеонаблюдения в профилактике этого вида преступлений очень важным является тесное взаимодействие сотрудников полиции с населением.

По вопросам повышения уровня безопасности на водных объектах в рамках реализации Программы проводится обустройство рекреационных зон, выставляются спасательные посты, устанавливаются информационные аншлаги.

За последние 2 года, в результате реализации мероприятий программы по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде, случаев гибели людей в установленных зонах рекреации не зафиксировано.

По-прежнему достаточно серьезную угрозу для населения и объектов экономики представляют паводки при половодьях. Наиболее значимый ущерб возникает вследствие затопления и повреждения коммуникаций (автодорог, линий электропередачи и связи), строений.

Гидротехнические сооружения, в результате длительной эксплуатации без проведения необходимых ремонтных работ, ветшают, становясь с каждым годом все менее надежными, и могут представлять опасность.

Планируемым результатом реализации мероприятия Программы  является  повышение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений и обеспечение их безаварийной работы.

В рамках реализации программы, в части повышения готовности сил и средств гражданской обороны, основным направлениям деятельности является реконструкция и модернизация систем оповещения населения на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий. До 2021 года планируется охватить всю территорию г. Сергиев Посад и десять сельских населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад муниципальной системой оповещения населения.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения является одним из основных условий дальнейшего устойчивого развития городского поселения, повышения уровня и качества жизни населения.

Основной целью Программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Сергиев Посад.

- Прогноз развития политики городского поселения Сергиев Посад

Сергиево-Посадского муниципального района по обеспечению безопасности

с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы,

оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, нейтрализовать рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям, повысить степень защищенности и информированности населения от возможных чрезвычайных ситуаций, повысить оперативность реагирования и скоординированности действий соответствующих служб тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни жителей, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, повышения реального уровня безопасности жизнедеятельности жителей городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района, обеспечения защищенности людей, объектов экономики и социальной сферы от возможных ЧС.

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2016 годом должна привести к следующим изменениям:

- Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности

- Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион", в общем числе таковых

- Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион"

- Снижение количества преступлений экстремистского характера

- Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности

- Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах

- Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа постоянно зарегистрированных на территории муниципального района

- Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей городского поселения на водных объектах.

- Увеличение уровня укомплектованности материальными ресутрсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданного организациями, расположенными на территории муниципального образования Московской области

- Процент населения муниципального района  обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде.

- Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения,

- Повышение процента охвата населения, проживающего в сельских населенных пунктах.

- Снижение процента погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, по отношению к базовому показателю

- Снижение процента пожаров, произошедших на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, по отношению к базовому показателю

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Предупреждение  чрезвычайных ситуаций в городском поселении обеспечивается заблаговременным проведением комплекса организационных, инженерно-технических и специальных мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Одно из основных мероприятий по реализации Программы направлено на поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы голосового оповещения населения, информирование населения о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, об угрозе нападения противника и применении им средств массового поражения, поддержание в готовности фонда защитных сооружений, средств индивидуальной защиты, техники и специального имущества. Создание и хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Целью мероприятия Программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности является снижение риска возникновения пожаров, минимизация потерь вследствие пожаров,  сокращение числа погибших и пострадавших в результате пожаров людей.

Приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности и оборудование стендов по противопожарной безопасности в населенных пунктах позволит своевременно информировать население об опасности возникновения  пожаров, о запрете разведения костров в лесных массивах, введении режима «чрезвычайной ситуации» и т.п., тем самым приведет к уменьшению возникновения риска пожаров, особенно при участии человека.

Противопожарная опашка деревень, находящихся вблизи лесных массивов, предотвратит распространение огня в засушливый период.

Очистка пожарных водоемов, приобретение мобильных пожарных постов для добровольных пожарных дружин удаленных деревень, поможет локализации пожара до приезда боевых расчетов противопожарной службы.

Для улучшения экологической обстановки  городского поселения и обеспечения безаварийного пропуска в половодье  паводковых вод, недопущения разрушения берегов и ограждающих дамб.

Основной задачей по профилактике терроризма и экстремизма  является улучшение  антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения городского поселения,  предприятий  и учреждений с массовым пребыванием людей.

В период реализации программы планируется осуществлять установку и обслуживание систем видеонаблюдения, а также проводить работу по выявлению и  эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории городского поселения.

Программа реализуется в 2017 – 2021 годах.

Все мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района, профилактике и недопущению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Выполнение предусмотренных программой мероприятий позволит минимизировать расходы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, оперативно начать аварийно-восстановительные работы, а также свести к минимуму число погибших и пострадавших в результате неблагоприятных факторов. Все это направлено на соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Перечень мероприятий Программы сформирован по пяти направлениям и приведен в приложении № 1 к Программе.

Мероприятия по реализации Программы и объемы финансирования могут изменяться  после принятия или уточнения бюджета на очередной финансовый год, в пределах средств, предусмотренных на данную Программу.

- Перечень

планируемых  результатов реализации муниципальной программы муниципального образования

«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Сергиев Посад»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Увеличение уровня укомплектованности материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории городского поселения Сергиев Посад по сравнению с показателем 2016 года | отраслевой | % | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 |
| 2. | Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2016 года | отраслевой | % | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 1 |
| 3. | Расширение зоны охвата централизованным оповещением и информированием | отраслевой | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 2 |
| 4. | Ежегодные плановые работы по очистке пожарных водоемов | отраслевой | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5. | Опашка вокруг границ населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам | отраслевой | км. | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 3 |
| 6. | Обеспечение безаварийной работы гидротехнических сооружений | отраслевой | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 7. | Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к АПК "Безопасный регион", в общем числе таковых, % | отраслевой | % | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |
| 8. | Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион", % | отраслевой | % | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 5 |
| 9. | Недопущение прироста количества преступлений, террористической и экстремистской направленности | отраслевой | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10. | Снижение правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах | отраслевой | % | 98,5 | 97,5 | 96,5 | 95,5 | 94,5 | 93 | 5 |

- Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение уровня укомплектованности материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории городского поселения Сергиев Посад по сравнению с показателем 2016 года | C=A/B * 100% где: A – объем материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных органом местного самоуправления муниципального образования в отчетный период; B – объем материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных органом местного самоуправления муниципального образования в 2016 году C – уровень материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных органом местного самоуправления муниципального образования по отношению к 2016 году Базовое значение показателя: 10 Единица измерения: процент Статистические источники: орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2. | Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2016 года | Значение показателя рассчитывается по формуле: D = Kп/Kобщее*100% D – доля утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования; Кп– количество утонувших и травмированных людей на водных объектах в текущий период; Кобщее–общее число погибших и травмированных людей на территории муниципального образования в 2016 году Базовое значение показателя: 100 Единица измерения: процент Статистические источники: орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Сергиево-Посадского муниципального района |
| 3. | Расширение зоны охвата централизованным оповещением и информированием | Значение показателя рассчитывается по формуле: P = Nоха / Nнас х 100%, где: P – охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием в процентах; Nоха – количество населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения, тыс. чел.; Nнас – количество населения, проживающего в населенном пункте муниципального образования, тыс. чел. Базовое значение показателя: 70 Единица измерения: процент Статистические источники: орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Сергиево-Посадского муниципального района |
| 4. | Ежегодные плановые работы по очистке пожарных водоемов | Плановые ежегодные значения, Базовое значение показателя: 4 Единица измерения: шт. Статистические источники: орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Сергиево-Посадского муниципального района |
| 5. | Опашка вокруг границ населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам | Плановые ежегодные значения, Базовое значение показателя: 30,5 Единица измерения: км. Статистические источники: орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Сергиево-Посадского муниципального района |
| 6. | Обеспечение безаварийной работы гидротехнических сооружений | Плановые ежегодные значения, Базовое значение показателя: 1 Единица измерения: шт. Статистические источники: орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Сергиево-Посадского муниципального района |
| 7. | Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к АПК "Безопасный регион", в общем числе таковых, % | Значение показателя рассчитывается по формуле: P =ОМОВ/ ОКОМ х 100%, где: P - доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых; ОМОВ - количество социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион»; ОКОМ – общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей Базовое значение показателя: 98 Единица измерения: Процент Статистические источники: система технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» |
| 8. | Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион", % | Значение показателя рассчитывается по формуле: Р = К/М х 100%, где: Р -доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион»; К-количество торговых центров, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион»; М-количество торговых центров Базовое значение показателя: 47 Единица измерения: процент Статистические источники: система технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» |
| 9. | Недопущение прироста количества преступлений, террористической и экстремистской направленности | Значение показателя рассчитывается по формуле: СП = КЗП/КПЭН х 100% где: СП – снижение количества преступлений экстремистского характера; КЗП – количество зарегистрированных преступлений экстремистского характера (за отчетный период); КПЭН - количество преступлений экстремистского характера (базовый период); Базовое значение показателя: 100 Единица измерения: процент Статистические источники: аналитические материалы предоставленные УМВД России по Сергиево-Посадскому району |
| 10. | Снижение правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах | Значение показателя рассчитывается по формуле: СП = КЗП/КП х 100% где: СП – снижение количества преступлений; КЗП – количество зарегистрированных преступлений (за отчетный период); КП - количество преступлений (базовый период); Базовое значение показателя: 98,5 Единица измерения: процент Статистические источники: аналитические материалы предоставленные УМВД России по Сергиево-Посадскому району |

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы.

7.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

7.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы.

7.3. Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

4) в случае принятия решения об участии городского поселения Сергиев Посад в реализации государственных программ (подпрограмм) Московской области:

в соответствии с Регламентом администрации Сергиево-Посадского муниципального района готовит и направляет государственным заказчикам программ (подпрограмм), ответственным за выполнение мероприятий государственной программы, гарантийные письма о планируемом софинансировании мероприятий государственной программы (подпрограммы), обеспечивает заключение с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, определённым ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпрограммы) Московской области, соглашения о предоставлении субсидии бюджету городского поселения Сергиев Посад на реализацию мероприятий в текущем финансовом при наличии соответствующего распределения субсидий на текущий финансовый год в сроки, установленные Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением правительства Московской области от 25.03.2013 №208/8;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

7) представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы;

8) размещает на официальном сайте в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

10) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

11) формирует уведомление об утверждении документа стратегического планирования или внесение в него изменений для государственной регистрации в системе ГАС «Управление».

7.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области" утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 06.02.2018 №177-ПГ (далее - Порядок) сроки.

7.5 Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации мероприятия.

- Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

8.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

8.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

а) формирует и направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением, о реализации мероприятий, который содержит:

аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

-общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчёт формируется ответственным исполнителем в целом по муниципальной программе 8 по форме согласно приложениям № 8 и № 9 к 8 Порядку.

б) формирует и направляет в финансовое управление и управление экономики оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 7 к 8 Порядку, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ, с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ;

2) Готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объём фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджетов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе по форме согласно приложению №8;

по всем мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

о достижении показателей муниципальной программы согласно приложению № 9 к 8 Порядку;

по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования

«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Сергиев Посад»

(наименование муниципальной программы)

| N № п/п | Мероприятие программы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприя-тия в году, пред-шествующему году начала реализации муниципальной программммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Предупрежде-ние и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 2017-2021 | Итого |  | 17032,5 | 2238,0 | 3187,8 | 3506,6 | 3857,20 | 4242,9 | Управление муниципальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 17032,5 | 2238,0 | 3187,8 | 3506,6 | 3857,20 | 4242,9 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Приобретение (обновление) материальных запасов | 2017-2021 | Итого |  | 3879,9 | 0,0 | 136,0 | 919,6 | 1011,56 | 1112,7 | Управление муниципальной безопасности | Приобретены средства индивидуальной защиты, медицинские средства, пайки |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 3879,9 | 0,0 | 136,0 | 919,6 | 1011,56 | 1112,7 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Расходы на содержание штабного автомобиля ГО ЧС | 2017-2021 | Итого |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление муниципальной безопасности | Страховка, ГСМ |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Изготовление информационных плакатов | 2017- 2021 | Итого |  | 152,3 | 25,0 | 27,5 | 30,2 | 33,15 | 36,5 | Управление муниципальной безопасности | По 35 плакатов ежегодно |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 152,3 | 25,0 | 27,5 | 30,2 | 33,15 | 36,5 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. Комплект специальной одежды для членов КЧС | 2017-2021 | Итого |  | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление муниципальной безопасности | 10 комплектов спецодежды для членов КЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 2017 2021 | Итого |  | 12815,3 | 2028,0 | 3024,3 | 2556,8 | 2812,49 | 3093,7 | Управление муниципальной безопасности | Ежегодное благоустройство пляжей, оплата спасателей |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 12815,3 | 2028,0 | 3024,3 | 2556,8 | 2812,49 | 3093,7 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | 2017 2021 | Итого |  | 4781,6 | 779,0 | 862,4 | 948,7 | 1043,60 | 1147,9 | Управление муниципальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 4781,6 | 779,0 | 862,4 | 948,7 | 1043,60 | 1147,9 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Восстановление системы оповещения населения о ЧС в границах городского поселения | 2017-2021 | Итого |  | 2855,0 | 493,5 | 499,0 | 562,7 | 619,0 | 680,8 | Управление муниципальной безопасности | Установка систем оповещения в границах городского поселения 1 комплект в год |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 2855,0 | 493,5 | 499,0 | 562,7 | 619,0 | 680,8 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Обслуживание и ремонт системы оповещения населения о ЧС | 2017-2021 | Итого |  | 1876,6 | 235,5 | 363,4 | 386,0 | 424,6 | 467,1 | Управление муниципальной безопасности | Обслуживание систем оповещения в границах городского поселения |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 1876,6 | 235,5 | 363,4 | 386,0 | 424,6 | 467,1 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Обучение работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач по ГО в УМЦ ГКУ МО "Специальный центр "Звенигород" | 2017-2021 | Итого |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление муниципальной безопасности | 10 сотрудников в 2017 году |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории городского поселения | 2017-2021 | Итого |  | 73854,7 | 12681,4 | 15409,1 | 13826,1 | 15208,6 | 16729,5 | Управление муниципальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 73854,7 | 12681,4 | 15409,1 | 13826,1 | 15208,6 | 16729,5 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Вывоз и утилизация брошенных, разукомплектованных транспортных средств | 2017-2021 | Итого |  | 1831,5 | 300,0 | 330,0 | 363,0 | 399,3 | 439,2 | Управление муниципальной безопасности | До 65 брошеных автомобилей в год |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 1831,5 | 300,0 | 330,0 | 363,0 | 399,3 | 439,2 |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Техническое обслуживание сегмента АПК "Безопасный регион" на бульваре Кузнецова | 2017-2021 | Итого |  | 3657,1 | 594,0 | 660,0 | 726,0 | 798,6 | 878,5 | Управление муниципальной безопасности | Обеспечение передачи видеосигнала с 11 камер на муниципальные сервера |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 3657,1 | 594,0 | 660,0 | 726,0 | 798,6 | 878,5 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. Покупка услуги по предоставлению видеоизображения системы "Безопасный регион" | 2017-2021 | Итого |  | 62804,5 | 11375,0 | 9512,5 | 12663,8 | 13930,1 | 15323,1 | Управление муниципальной безопасности | Обеспечение передачи видеосигнала с 131 камер на муниципальные сервера |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 62804,5 | 11375,0 | 9512,5 | 12663,8 | 13930,1 | 15323,1 |  |  |
| 3.4. | Мероприятие 3.4. Ремонт видеокамеры системы "Безопасный регион" установленной напротив мемориала павшим воинам в Великой Отечественной Войне. | 2017-2021 | Итого |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление муниципальной безопасности | Ремонт видеокамеры системы "Безопасный регион" |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.5. | Мероприятие 3.5. Замена ВОЛС на участке от пр. Красной Армии д. 212 А до пр. Красной Армии, д. 234 | 2017-2021 | Итого |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление муниципальной безопасности | Замена ВОЛС |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.6. | Мероприятие 3.6. Производство работ по строительству и оснащению помещения серверной под АПК "Безопасный регион" | 2017-2021 | Итого |  | 3840,0 | 0,0 | 3840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление муниципальной безопасности | Строительство помещения серверной под размещение муниципальных серверов |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 3840,0 | 0,0 | 3840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.7. | Мероприятие 3.7. Исполнение судебных актов | 2017-2021 | Итого |  | 320,7 | 195,4 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление муниципальной безопасности | Исполнение судебных актов |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 320,7 | 195,4 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.8. | Мероприятие 3.8. Финансирование мероприятий в сфере профилактики правонарушений на территории городского поселения Сергиев Посад | 2017-2021 | Итого |  | 326,2 | 17,0 | 66,6 | 73,3 | 80,6 | 88,7 | Управление муниципальной безопасности | Финансирование по мере поступления обращений граждан |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 326,2 | 17,0 | 66,6 | 73,3 | 80,6 | 88,7 |  |  |
| 3.9. | Мероприятие 3.9. Оборудование входной группы здания Администрации системой контроля доступа (СКД) | 2017-2021 | Итого |  | 874,7 | 0,0 | 874,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление муниципальной безопасности | Обеспечение строгого пропускного режима в здании администрации |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 874,7 | 0,0 | 874,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого |  | 19069,2 | 3092,5 | 3528,8 | 3760,7 | 4136,80 | 4550,4 | Управление муниципальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 19069,2 | 3092,5 | 3528,8 | 3760,7 | 4136,80 | 4550,4 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Проведение противопожарной опашки населенных пунктов | 2017-2021 | Итого |  | 4003,9 | 644,7 | 723,8 | 796,2 | 875,80 | 963,4 | Управление муниципальной безопасности | 30,5 км опашки дважды в год |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 4003,9 | 644,7 | 723,8 | 796,2 | 875,80 | 963,4 |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 4.2. Очистка пожарных водоемов | 2017-2021 | Итого |  | 14965,3 | 2347,8 | 2805,0 | 2964,5 | 3261,00 | 3587,0 | Управление муниципальной безопасности | По 4 водоема в год |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 14965,3 | 2347,8 | 2805,0 | 2964,5 | 3261,00 | 3587,0 |  |  |
| 4.3 | Мероприятие 4.3 Очистка пожарного водоема «Банный пруд» | 2017-2021 | Итого |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | Управление муниципальной безопасности | Очистка пожарного водоема «Банный пруд» |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 2017-2021 | Итого |  | 10973,0 | 10423,0 | 550,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | Управление муниципальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 1050,0 | 500,0 | 550,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета московской области |  | 9923,0 | 9923,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт плотины озера «Лесное» | 2017-2021 | Итого |  | 10423,0 | 10423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | Управление муниципальной безопасности | Капитальный ремонт плотины озера «Лесное» |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета московской области |  | 9923,0 | 9923,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 5.2. | Мероприятие 5.2. Разработка проектно-сметной документации на ремонт плотины озера «Загорское море» | 2017-2021 | Итого |  | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | Управление муниципальной безопасности | Разработка проектно-сметной документации на ремонт плотины озера «Загорское море» |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 125811,0 | 29213,9 | 23538,1 | 22042,1 | 24246,2 | 26670,7 |  |  |

Консультант отдела по профилактике экстремизма и терроризма

администрации Сергиево-Посадского муниципального района										А.В. Суворов

Согласовано:

Заместитель Главы администрации

Сергиево-Посадского муниципального района 													Д.Е. Карпов