- Утверждена

- постановлением Главы Сергиево-Посадского

- муниципального района

- от ____________ №___________

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

- «ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

- Паспорт муниципальной программы муниципального образования

- «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области природным газом. 2. Улучшение условий жизни населения проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. 3. Синхронизация мероприятий Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1102/46). |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета муниципального района | 61 943,45 | 7 825,75 | 17 967,70 | 12 050,00 | 12 050,00 | 12 050,00 |
| Внебюджетные средства | 214 100,00 | 0,00 | 33 000,00 | 80 400,00 | 100 700,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 276 043,45 | 7 825,75 | 50 967,70 | 92 450,00 | 112 750,00 | 12 050,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня газификации сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района; - построить 14,4 км газопровода высокого давления; - построить 23,6 км газораспределительных сетей; - выполнить проектно-изыскательские работы по строительству газовых блочных модульных котельных, работающих на природном газе -1; - выполнить разработку проектно-сметной документации и строительно – монтажные работы по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах – 46. |  |  |  |  |  |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем газификации, инерционный прогноз  развития газификации с учетом реализации программы, описание цели муниципальной программы

Муниципальная программа Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 19.12.2017  № 1102/46), постановлением Правительства Московской области от 15.12.2008 № 1109/48 «О мероприятиях по обеспечению газификации сельских населенных пунктов Московской области за счет средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области».

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней  исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области, администраций сельских и городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Мероприятия по строительству газопроводов высокого давления и газораспределительных сетей, предусмотренные данной Программой, скоординированы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1102/46).

Газификация населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на сегодняшний день является одной из наиболее острых проблем. Несмотря на высокий уровень газификации подмосковных городов – 96 %, в половине сельских населённых пунктов «голубое топливо» в доме пока остаётся «голубой мечтой».   Речь идет, в основном, о селах и деревнях. Отсутствие газификации вызывает рост социальной напряженности, а главное крайне негативно влияет на социально-экономическое развитие населенных пунктов.

Реализация Программы будет способствовать решению проблем:

- по повышению уровня газификации сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района;

- по подключению к сетям газоснабжения домовладений расположенных в частном секторе, а также для газоснабжения новых и производственных объектов в зонах инвестиционной активности;

- по газоснабжению природным газом  многоквартирных домов расположенных в сельских населенных пунктах;

- по переводу котельных на природный газ для газоснабжения новых и производственных объектов в зонах инвестиционной активности.

Критериями для включения населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района в Программу являются:

- для мероприятий по газификации населенных пунктов – количество граждан, постоянно зарегистрированных в населенном пункте от 100 человек;

- наличие не менее 60 % жителей, подтвердивших путём очного или заочного голосования готовность к подключению к газу;

- наличие объектов социального, культурного, бытового производственного и сельскохозяйственного назначения.

Целями настоящей Программы являются:

- реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области природным газом;

- улучшение условий жизни населения проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;

- синхронизация мероприятий Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области  до 2025 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1102/46).

2. Прогноз развития газификации с учётом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы

Одним из важнейших направлений по газификации сельских населенных пунктов муниципального района является реализация мер государственной политики, направленных на обеспечения населения проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района природным газом:

- строительство газопроводов высокого давления;

- строительство газораспределительных сетей;

- строительство фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах.

В период с 2017 года по 2021 год планируется  выполнить:

- построить 14,4 км газопровода высокого давления;

- построить 23,6 км газораспределительных сетей;

- выполнить проектно-изыскательские работы по строительству газовых блочных модульных котельных, работающих на природном газе -1;

-выполнить разработку проектно-сметной документации и строительно – монтажные работы по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах – 46.

Непосредственными результатами реализации Программы будет:

- обеспечение сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления;

- газификация многоквартирных домов расположенных в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района.

Главным итогом реализации Программы следует считать увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Достижение целей программы осуществляется путем выполнения перечня мероприятий (приложение № 1 к Программе).

В Программу включены следующие основные мероприятия:

1.Обеспечение сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления:

- строительство газопроводов высокого давления;

- строительство газораспределительных сетей.

2. Выполнение  проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных.

3. Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ  по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах.

Реализация мероприятий позволит улучшить условия жизни населения проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации* |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 | Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе | Отраслевой показатель | % | 93,76 | 93,90 | 94,00 | 94,30 | 95,10 | 95,30 | п. 1. п. 3. |
| 1.2. | Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района | Отраслевой показатель | % | 67,35 | 67,40 | 68,00 | 68,30 | 69,00 | 70,00 | п. 1. п. 3 |
| 1.3. | Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района | Отраслевой показатель | % | 20,69 | 20,94 | 21,10 | 21,30 | 22,00 | 23,00 | п. 1. п. 3. |
| 1.4. | Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления | Отраслевой показатель | км. | 347,7 | 347,7 | 362,1 | 362,1 | 362,1 | 362,1 | п. 1. |
| 1.5. | Ввод в эксплуатацию распределительных сетей | Отраслевой показатель | км. | 736,1 | 736,1 | 757,3 | 759,7 | 759,7 | 759,7 | п. 1. |
| 1.6. | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» | Отраслевой показатель | шт. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | п. 2. |
| 1.7. | Количество газифицированных (природным газом) многоквартирных домов расположенных на территории сельских населенных пунктов | Отраслевой показатель | шт. | 0 | 19 | 25 | 33 | 40 | 46 | п. 3. |

Примечание: * - планируемые значения показателей по годам реализации указаны нарастающим итогом

5. Методика расчетов значений показателей эффективности реализации Программы

- 6.1 . Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе – показатель, характеризующий обеспеченность населения природным газом.

Показатель рассчитывается по формуле:

- Ун = Ч1/Ч2 х 100%, где:

- Ун – доля населения, проживающего в газифицированных  населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе (%);

- Ч1 – численность населения Сергиево-Посадского муниципального района, проживающего в газифицированных населенных пунктах на конец года, человек;

- Ч2 – общая численность населения Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, человек.

- Единица измерения – процент.

- Базовое значение – 93,76;

- Периодичность предоставления – годовая.

Источники данных – ведомственная отчётность АО «Мособлгаз» по численности населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики по численности населения  района.

6.2. Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района – показатель, характеризующий обеспеченность сельского населения природным газом.

Показатель рассчитывается по формуле:

- Усн = Ч3/Ч4 х 100%, где:

- Усн – доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района (%);

- Ч3 – численность сельского населения Сергиево-Посадского муниципального района, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, на конец года, человек;

- Ч4 – общая численность сельского населения Сергиево-Посадского муниципального района  на конец года, человек.

- Единица измерения – процент.

- Базовое значение – 67,35;

- Периодичность предоставления – годовая.

Источники данных – ведомственная отчётность АО «Мособлгаз» по численности сельского населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики  по численности сельского населения района.

6.3. Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района – показатель, характеризующий уровень газификации сельских населенных пунктов.

Показатель рассчитывается по формуле:

- Усп = Ч5/Ч6 х 100%, где:

- Усп – доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района (уровень газификации сельских населенных пунктов) (%);

- Ч5 – число газифицированных сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, единиц;

- Ч6 – общее число сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, единиц.

- Единица измерения – процент.

- Базовое значение – 20,69;

- Периодичность предоставления – годовая.

Источники данных – ведомственная отчётность АО «Мособлгаз» по количеству  сельских населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики  по количеству сельских населенных пунктов района.

6.4. Формирование значений показателей «ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления»,  «ввод в эксплуатацию распределительных сетей», осуществляется на основании отчета ГУП МО «Мособлгаз», ежегодно утверждаемого Правительством Московской области.

Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления:

- - единица измерения – километр;

- - базовое значение – 347,7;

- - периодичность предоставления – годовая.

- Ввод в эксплуатацию распределительных сетей:

- - единица измерения – километр;

- - базовое значение – 736,1;

- - периодичность предоставления – годовая.

6.5. Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» - показатель, определяется по количеству положительных экспертных заключений, выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на проектную документацию, включая  результаты инженерных изысканий по объектам капитального строительства газовых блочных модульных котельных в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района.

- Единица измерения – штука.

- Базовое значение – 9;

- Периодичность предоставления – годовая.

6.6.  Количество  газифицированных (природным газом) многоквартирных  домов расположенных на территории сельских населенных пунктов - показатель, определяется на основании актов ввода в эксплуатацию фасадных и внутридомовых газопроводов.

- Единица измерения – штука.

- Базовое значение – 0;

- Периодичность предоставления – годовая.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы

В период действия настоящей Программы АО «Мособлгаз» предоставляет сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящей Программой и синхронизированных с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 19.12.2017  № 1102/46).

Управление коммунальной инфраструктуры своевременно вносит изменения в настоящую Программу в соответствии с нормативными актами правительства Московской области, синхронизируя сроки и перечень мероприятий с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 19.12.2017  № 1102/46).

Управление коммунальной инфраструктуры осуществляет функции, предусмотренные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации (далее - Порядок),  утвержденного Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013               № 1785-ПГ (в редакции от 01.12.2017 №2097-ПГ).

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы

С целью контроля за реализацией Программы управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района   ежеквартально  до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением, (согласно приложению № 7 и № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации), нарастающим итогом с начала года, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации Программы предоставляется по формам, согласно приложений № 9 и № 10 к настоящему Порядку.

| Приложение № 1 к Программе Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы | Результаты выполнения мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие №1 : Обеспечение сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального р-на источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления |  | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 33 100,00 | 218 875,00 | 4 675,00 | 33 100,00 | 80 400,00 | 100 700,00 | 0,00 | АО "Мособлгаз" Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации газопроводами высокого, среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 100,00 | 4 775,00 | 4 675,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 33 000,00 | 214 100,00 | 0,00 | 33 000,00 | 80 400,00 | 100 700,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство газопровода высокого давления |  | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0,00 | 106 395,00 | 2 695,00 | 0,00 | 60 000,00 | 43 700,00 | 0,00 | АО "Мособлгаз" Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации-газопроводами высокого давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 103 700,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 43 700,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | к земельным участкам под ИЖС выделенным многодетным семьям в д. Селково сельское поселение Селковское - выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2017 г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Обеспечение земельных участков выделенных многодетным семьям под ИЖС источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | к с. Муханово городское поселение Богородское 7,9 км. – выполнение строительно – монтажных работ |  | 2020 г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | АО «Мособлгаз» |  | Обеспечение с. Муханово источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | к с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 6,5 км. – выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019 г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | АО «Мособлгаз» |  | Обеспечение с. Озерецкое источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство газораспределительных сетей |  | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 33 100,00 | 112 480,00 | 1 980,00 | 33 100,00 | 20 400,00 | 57 000,00 | 0,00 | АО «Мособлгаз» |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации - газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 100,00 | 2 080,00 | 1 980,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 33 000,00 | 110 400,00 | 0,00 | 33 000,00 | 20 400,00 | 57 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 4,0 км. – выполнение строительно- монтажных работ, проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка |  | 2018-2019 г.г. | Итого, в том числе: | 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 100,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | АО «Мособлгаз» Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Обеспечение с. Озерецкое источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | д. Каменки сельское поселение Васильевское 2,4 км. |  | 2017-2019 г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 10 380,00 | 1 980,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | АО «Мособлгаз» |  | Обеспечение д. Каменки источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2017 г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019 г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | АО «Мособлгаз» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | с. Муханово городское поселение Богородское 11,4 км. - выполнение строительно-монтажных работ |  | 2020 г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | АО «Мособлгаз» |  | Обеспечение с. Муханово источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | с. Васильевское сельское поселение Васильевское, 7,0 км. - выполнение строительно-монтажных работ |  | 2017г.-2018г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | АО «Мособлгаз» |  | Обеспечение южной части с. Васильевское источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие №2: Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных |  | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 5 673,89 | 7 304,12 | 580,23 | 5 673,89 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 5 673,89 | 7 304,12 | 580,23 | 5 673,89 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | с. Константиново – школа сельское поселение Шеметовское ГБМК мощностью 1,3 МВт. – оплата технических условий |  | 2018-2019 гг. | Итого, в том числе: | 5 231,85 | 5 231,85 | 0,00 | 5 231,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Осуществление технологического присоединения объекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 5 231,85 | 5 231,85 | 0,00 | 5 231,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | с. Константиново –школа сельское поселение Шеметовское ГБМК мощностью 1,3 МВт – оплата проведения проверки сметной стоимости в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» |  | 2017 г. | Итого, в том числе: | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлэкспертиза» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | п. Ситники сельское поселение Лозовское ГБМК мощностью 0,634 МВт. – выполнение проектно-изыскательских работ, оплата технических условий |  | 2019 г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлэкспертиза» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Самотовино сельское поселение Шеметовское ГБМК мощностью 4,271 МВт. – оплата технических условий |  | 2017-2018 гг.. | Итого, в том числе: | 342,14 | 488, 77 | 146,63 | 342,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение технических условий на технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 342,14 | 488,77 | 146,63 | 342,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | д. Самотовино сельское поселение Шеметовское ГБМК мощностью 4,271 МВт. - оплата проведения проверки сметной стоимости в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза |  | 2017 г. | Итого, в том числе: | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлэкспертиза» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 156,95 | 156,95 | 156,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | д. Самотовино сельское поселение Шеметовское ГБМК мощностью 4,271 МВт. – разработка раздела узел учета газа |  | 2018 г. | Итого, в том числе: | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение согласования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | д. Селково сельское поселение Селковское ГБМК мощностью 5,2 МВт. - корректировка проектной документации, осуществление технического надзора |  | 2017 г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 110,40 | 110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Согласование проекта в ГУП МО «Мособлгаз» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 110,40 | 110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | д. Трехселище сельское поселение Селковское ГБМК мощностью 1,0 МВт. - корректировка проектной документации, осуществление технического надзора |  | 2017 г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 80,16 | 80,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Страхование объекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 80,16 | 80,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие № 3: Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах |  | 2017-2021 | Итого, в том числе | 12 193,81 | 49 864,33 | 2 570,52 | 12 193,81 | 11 000,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 12 193,81 | 49 864,33 | 2 570,52 | 12 193,81 | 11 000,00 | 12 050,00 | 12 050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | сельское поселение Шеметовское д. Самотовино д. 15,16,17,23 |  | 2017-2020 | Итого, в том числе: | 101,16 | 12 210,66 | 59,50 | 101,16 | 0,00 | 12 050,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 101,16 | 12 210,66 | 59,50 | 101,16 | 0,00 | 12 050,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата технических условий, оплата договора на проверку проектно-сметной документации |  | 2017- 2018 гг. | Итого, в том числе: | 101,16 | 160,66 | 59,50 | 101,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 101,16 | 160,66 | 59,50 | 101,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ |  | 2020г | Итого, в том числе: | 0,00 | 12 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 050,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 12 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 050,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | сельское поселение Березняковское, с.Бужаниново, ул. Полевая, д.1 |  | 2017 – 2018 гг. | Итого, в том числе: | 24,55 | 617,98 | 593,43 | 24,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 24,55 | 617,98 | 593,43 | 24,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ |  | 2017г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 593,43 | 593,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 593,43 | 593,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата технических условий |  | 2018г. | Итого, в том числе: | 24,55 | 24,55 | 0,00 | 24,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 24,55 | 24,55 | 0,00 | 24,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | сельское поселение Шеметовское д. Кузьмино д.4,5,9,10,27,32 с.Константиново ул. Октябрьская, д. 8,9,10 |  | 2017 – 2021г. | Итого, в том числе: | 223,93 | 13 517,59 | 1 243,66 | 223,93 | 0,00 | 0,00 | 12 050,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 223,93 | 13 517,59 | 1 243,66 | 223,93 | 0,00 | 0,00 | 12 050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  | 2017 г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 1 170,00 | 1 170,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата технических условий |  | 2017г. | Итого, в том числе: | 223,93 | 297,59 | 73,66 | 223,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 223,93 | 297,59 | 73,66 | 223,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ |  | 2021 г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 12 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 050,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 12 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | сельское поселение Селковское, д. Торгашино выполнение строительно-монтажных работ |  | 2018-2019 гг. | Итого, в том числе: | 7 758,22 | 9 956,36 | 0,00 | 7 758,22 | 2 198,14 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 7 758,22 | 9 956,36 | 0,00 | 7 758,22 | 2 198,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. 3,4,18,20,21,22 |  | 2018 г. | Итого, в том числе: | 7 758,22 | 7 758,22 | 0,00 | 7 758,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 7 758,22 | 7 758,22 | 0,00 | 7 758,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. 7, 10, 11, 12, 13, 17 |  | 2019 г. | Итого, в том числе: | 0,00 | 2 198,14 | 0,00 | 0,00 | 2 198,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 2 198,14 | 0,00 | 0,00 | 2 198,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Сельское поселение Селковское д. Торгашино, д. Федорцово - корректировка проектной документации по строительству фасадных газопроводов |  | 2018 г. | Итого, в том числе: | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Корректировка проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | сельское поселение Лозовское п. Заречный д.1,2,3,4а,5,6,7,8,9,10, 11,14 - выполнение строительно-монтажных работ |  | 2018 г | Итого, в том числе: | 3 986,05 | 3 986,05 | 0,00 | 3 986,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 3 986,05 | 3 986,05 | 0,00 | 3 986,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | сельское поселение Селковское д. Федорцово д. 7, 8,9,10,11, 12,13,14 - выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019 г | Итого, в том числе: | 0,00 | 8 801,86 | 0,00 | 0,00 | 8 801,86 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 8 801,86 | 0,00 | 0,00 | 8 801,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | сельское поселение Лозовское п. Заречный д. 1, 2, 3, 4а, 5,6,7, 8, 9, 10, 11, 14 – корректировка проектной документации |  | 2017 г. | Итого, в том числе | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение согласования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | сельское поселение Лозовское п. Заречный д.1,2,3,4а,5,6,7,8,9,10, 11,14 - согласование проектной документации в филиале ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» |  | 2017 г. | Итого, в том числе | 0,00 | 145,10 | 145,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение согласования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 145,10 | 145,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | сельское поселение Селковское, д.Тограшино д.3,4,7,10,11,12,13,17, 18,20,21,22 д. Федорцово д.7,8,9,10,11,12,13,14 - оплата за проведение проверки смет в ГАУ «Мособлэкспертиза», оплата согласования филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» |  | 2017 г. | Итого, в том числе | 347,88 | 347,88 | 347,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение согласования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 347,88 | 347,88 | 347,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | сельское поселение Лозовское п. Заречный д.1,2,3,4а,5,6,7,8,9,10 ,11,14 - оплата за проведение проверки смет в ГАУ МО «Мособлэкспертиза» |  | 2017 г. | Итого, в том числе | 81,05 | 81,05 | 81,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение согласования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 81,05 | 81,05 | 81,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе |  | 50 967,70 | 276 043,45 | 7 825,75 | 50 967,70 | 92 450,00 | 112 750,00 | 12 050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 17 967,70 | 61 943,45 | 7 825,75 | 17 967,70 | 12 050,00 | 12 050,00 | 12 050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 33 000,00 | 214 100,00 | 0,00 | 33 000,00 | 80 400,00 | 100 700,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |