Приложение 1

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 08.05.2018 №721-ПГ

**Состав Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий,**

**приуроченных к 18-му Московскому областному национально-культурному празднику «Сабантуй-2018»**

**Председатель Оргкомитета:**

Акулов Дмитрий Александрович - заместитель Главы администрации

 муниципального района

**Сопредседатель Оргкомитета**

Мухтасаров Фарит Шамилович - председатель региональной

татарской национально-культурной

автономии Московской области (по согласованию)

**Члены Оргкомитета:**

Замарахин Виталий Николаевич - начальник отдела по

 взаимодействию с национальными

 и религиозными объединениями

 Главного управления социальных

 коммуникаций Московской

 области (по согласованию)

Бадриев Минахмат Гильмутдинович - председатель местной татарской

 национально-культурной

автономии Сергиево-Посадского

района (по согласованию)

Мухамедьяров Ильдар Тагирович - Первый заместитель полномочного

представителя республики Татарстан (по согласованию)

Валемеев Адип Анвярович - заслуженный тренер России по

 борьбе на поясах (по согласованию)

Сагалаков Дмитрий Алексеевич - представитель Министерства

 физической культуры и спорта

 Московской области

(по согласованию)

Мухамедьяров Рустам Рауфович - представитель Министерства

 культуры Московской области

(по согласованию)

Шарифгалиева Фаниля Файзулгаяновна - председатель комиссии по

 культуре, руководитель ансамбля

 «Ялкын» (по согласованию)

Бакаев Станислав Анатольевич - поэт-композитор (по согласованию)

Гумирова Римма Гильмегаяновна - член комиссии по делам молодёжи

 региональной татарской

национально-культурной автономии Московской области

 (по согласованию)

Дударева Ольга Константиновна - заместитель Главы администрации муниципального района-начальник

 управления образования

Карпов Дмитрий Евгеньевич - заместитель Главы администрации

 муниципального района-начальник

 управления муниципальной

 безопасности

Ероханова Оксана Владимировна - заместитель Главы администрации

 муниципального района-начальник

 управления благоустройства

Кобяшов Никита Владимирович - начальник управления делами

 администрации муниципального

 района

Фирсанова Наталья Владимировна - начальник управления развития

 отраслей социальной сферы

 администрации муниципального

 района

Гусева Светлана Борисовна - заместитель начальника

 организационно-контрольного

 управления – начальник

 организационного отдела

 администрации муниципального

 района

Платонов Александр Иванович - начальник управления по

 взаимодействию со СМИ,

 общественными организациями

 и протокольного обеспечения

 администрации муниципального

 района

Сельменева Ирина Сергеевна - начальник отдела культуры и

 туризма управления развития

отраслей социальной сферы

администрации муниципального

района

Коробкин Игорь Викторович - начальник отдела спорта и

 молодежи управления развития

 отраслей социальной сферы

 администрации муниципального

 района

Борисова Анна Викторовна - начальник отдела развития

 потребительского рынка и услуг

Союза «Торгово-промышленная

палата» (по согласованию)

Дрожкина Ольга Васильевна - директор МУК «Образовательно-

 досуговый центр «Октябрь»

(по согласованию)

Климашин Сергей Петрович - директор МАУ «Городские парки

 Сергиева Посада» (по согласованию)

Приложение 2

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 08.05.2018 №721-ПГ

 **План**

 **мероприятий по подготовке и проведению**

 **Московского областного национально-культурного праздника «Сабантуй-2018»**

 **на территории Сергиево-Посадского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | План мероприятий | Срок | Ответственный |
| 1 | Связь со СМИ Сергиево-Посадского района и Республики Татарстан:- организация серии передач на районном (городском) телеканале, публикаций в местной печати по истории и культуре, национальной кухне татарского народа;- освещение текущих мероприятий | июнь | Управление по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации муниципального района (Платонов А.И.), РТНКА МО, МТНКА |
| 2 | Организация конкурса рисунков «Сабантуй – праздник весёлых и ловких» | май | Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района (Фирсанова Н.В.) |
| 3 | Организация конкурса сочиненийна тему «Познание культуры народов России – путь к укреплению дружбы между ними» (на примере истории татарского народа, а также национально-культурного праздника «Сабантуй») | май | Управление образования администрации муниципального района (Уфимцева Н.А.) |
| 4 | Организация детского праздника «Сабантуй»:**-** подведениеитогов конкурсов рисунков и сочинений;- игровые состязания;- выступление коллективов художественной самодеятельности;- турнир по борьбе на поясах;- организация семинара по обучению спортсменов района правилам национальной борьбы на поясах «Куреш». | 19 мая14.00 | Комиссия по делам молодежи РТНКА МО,Федерация борьбы на поясах;ОДЦ «Октябрь» (Дрожкина О.В.)Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района (Фирсанова Н.В.) |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Организация выставки работ профессиональныххудожников, освещающих традиции, культуру и быт татарского и других народов, а также - Дружбу народов | 14 июня16.00 | РТНКА МО, Бакаев С.А.,Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района (Фирсанова Н.В.)ОДЦ «Октябрь»(Дрожкина О.В.) |
| 6 | Подготовка и проведение круглогостола на тему «Конструктивное взаимодействие между администрациями муниципальных образований и национально-культурными общественными организациями - залог дальнейшего укрепления межнациональных отношений: опыт, наработанный в Московской области» | 14 июня14.00 | РТНКА МО,Главное управление социальных коммуникаций Московской области (Замарахин В.Н.) ОДЦ «Октябрь» (Дрожкина О.В.) |
| 7 | Поездка делегации Московской области в Республику Татарстан | 16-17 июня | РТНКА МО,Управление развития отраслей социальной сферы администрация муниципального района (Фирсанова Н.В.) |
| 8 | Разработка:- общего сценария;- концертной программы. | май | РТНКА МО,Управление развития отраслей социальной сферы администрация муниципального района (Фирсанова Н.В.) |
| 9 | Подготовка схемы праздника «Сабантуй»(размещение площадок для проводимых мероприятий) | июнь | Управление развития отраслей социальной сферы администрация муниципального района (Фирсанова Н.В.) |
| 10 | Изготовление полиграфической продукции:- афиши - 200 шт.- пригласительные билеты - 200 шт.- бланки Дипломов - 100 шт.- бланки Благодарственных писем - 50 шт.- буклеты – 100 шт.- значки - 1000 шт.- футболки -50 шт. - бейсболки - 100 шт.- указатели конкурсов - 10 шт.- бейджи - 10 шт.- жетоны для конкурсов-100 шт. | май | РТНКА МО,Союз художников Подмосковья. |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Художественное оформление: 1. сцены  2. в городе: растяжка о Сабантуе; 3. у входа на территорию праздника:- баннер праздничный;- баннер «Татарские просветители»- баннер, отражающий героев ВОВ- схема Сабантуя. | июнь | РТНКА,Управление развития отраслей социальной сферы администрация муниципального района (Фирсанова Н.В.)Управление делами администрации муниципального района (Кобяшов Н.В.) |
| 12 | Приглашение спортсменов из других районов Московской области и регионов | 19 мая, 24 июня | РТНКА МО,Министерство физической культуры и спорта МО (Сагалаков Д.А.) |
| 13 | Оборудование сцены и оснащение звуковой аппаратурой | к 24 июня | Администрация парка «Скитские пруды» (Климашин С.П.) Управление развития отраслей социальной сферы администрация муниципального района (Фирсанова Н.В.) |
| 14 | Благоустройство места проведения праздника | май-июнь | Управление благоустройства администрации муниципального района(Ероханова О.В.) |
| 15 | Подготовка борцовской площадки:(маты, шатер небольшой, столы (2), стулья (4), звуковая аппаратура, весы) | июнь | Управление развития отраслей социальной сферы администрация муниципального района (Фирсанова Н.В.) |
| 16 | Подготовка и установка бревен:- вертикального (с блоком для страховки  и веревкой);- горизонтального.Предусмотреть страховку на случай падения (маты или опилки) | за неделю до праздника | Администрация парка «Скитские пруды» (Климашин С.П.) |
| 17 | Приглашение почетных гостей:- из Татарстана и Полпредства РТ в РФ;- из Правительства МО;- Глав муниципальных образований Сергиево-Посадского муниципального района | май-июнь | РТНКА МО,Организационно-контрольное управление администрации муниципального района (Гусева С.Б.) |
| 18 | Подготовка реквизитов и площадок для проведения конкурсов | июнь |  РТНКА МО |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Приобретение подарков для:- победителей по борьбе на поясах;- победителей по гире;- победителей по армреслингу- участников-победителей игр и конкурсов (вертикальный столб, горизонтальное бревно) Подготовка медалей и кубков для победителей борьбы на поясах | май-июнь | Министерство физической культуры и спорта МО (Сагалаков Д.А.),РТНКА МО, МТНКА |
| 20 | Решение вопросов по размещению в гостинице гостей из Татарстана, членов Оргкомитета, а также организация их питания. | июнь | РТНКА МО |
| 21 | Подготовка торговых рядов ко дню праздника:- сувенирная продукция народных промыслов, диски, книги, сувениры Сабантуя;- точки питания | июнь | Отдел развития потребительского рынка и услуг Союза «Торгово-промышленная палата» муниципального района (Борисова А.В.),РТНКА МО, МТНКА |
| 22 | Организация питания в день праздника | июнь | РТНКА МО,МТНКА |
| 23 | Обеспечение охраны общественного правопорядка, антитеррористической защищенности | 19 мая,24 июня | Управление муниципальной безопасности администрации муниципального района(Карпов Д.Е.) |
| 24 | Обеспечение медико-санитарной помощи | 19 мая,24 июня | Управление развития отраслей социальной сферы администрация муниципального района (Фирсанова Н.В.) |
| 25 | Текущее обеспечение фото – видеосъемок и подготовка к съемкам в день праздника с последующим монтажом видеофильма | май-июнь | Управление по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации муниципального района (Платонов А.И.),МТНКА |
| 26 | Аккредитация СМИ:- газеты;- ТВ: центральные каналы, областное, районное ТВ и Республики Татарстан. | июль | Управление по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации муниципального района (Платонов А.И.) |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Подготовка группы организаторов игр и конкурсов, в т.ч. конкурса «Мин татарча сойлэшэм» | июнь | МТНКА, Комиссия по делам молодежи и Комиссия по образованию РТНКА МО |
| 28 | Подготовка группы волонтеров  для встречи делегаций из районов в день празднования Сабантуя - (25-30 чел.) | май-июнь | Управление развития отраслей социальной сферы администрация муниципального района (Фирсанова Н.В.) |
| 29 | Подготовка Татарского подворья | к 24 июня | Представители Лаишевского района Республики Татарстан |
| 30 | Организация церемонии награждения активистов за вклад в организацию праздника. | 24 июня | МТНКА  |

Приложение 3

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 08.05.2018 №721-ПГ

**Программа празднования 18-го Московского областного**

**национально-культурного праздника**

**«Сабантуй-2018»**

**19 мая 2018 года**

14.00 Детский праздник «Сабантуй» (МУК ОДЦ «Октябрь»)

**14 июня 2018 года**

14.00 Круглый стол и открытие выставки художника-иконописца

Ильгиза Ханова (МУК ОДЦ «Октябрь»)

**24 июня 2018 года**

13.00 Национально-культурный праздник «Сабантуй 2018»

(городской парк «Скитские пруды»)