УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 19.12.2018 №2237-ПГ

**Распределение обязанностей**

**между органами администрации Сергиево-Посадского муниципального района и их структурными подразделениями, учреждениями и организациями Сергиево-Посадского муниципального района и городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района по организации и проведению новогодних и рождественских мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок |
| **Управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района (Н.В. Фирсанова)** |
|  | Организация работы площадок на Советской площади, на пешеходных зонах: «Дорога к храму», улица Сергиевская | В соответствии с программой |
| **Заместитель Главы администрации муниципального района****(А.А. Багдасаров)** |
|  | Организация праздничного оформления городского поселения Сергиев Посад | 10 декабря |
|  | Размещение праздничных афиш с Программой Мероприятий в автотранспорте общего пользования | 10 декабря |
|  | Очистка от снега мест проведения культурно-массовых мероприятий. Установка контейнеров для сбора мусора | 15 декабря – 08 января |
|  | Уборка города во время проведения Мероприятий | 15 декабря – 08 января |
|  | Установка зимних аттракционов, горок на Советской площади и в парке «Скитские пруды» | 10 декабря |
|  | Организовать взаимодействие по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения Новогодней ночи путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности совместно с управлением муниципальной безопасности | 31 декабря |
|  | Организовать перемещение автотранспорта с места проведения мероприятия в Новогоднюю ночь совместно с управлением муниципальной безопасности | 31 декабря |
|  | Демонтаж городских елок и новогодних украшений | 15 января |
| **Заместитель Главы администрации муниципального района****(Д.Е. Карпов)** |
|  | Организовать взаимодействие по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения Новогодней ночи путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 31 декабря |
|  | Организация перемещения автотранспорта с места проведения мероприятия в Новогоднюю ночь | 31 декабря |
|  | Организация места стоянки автотранспорта для перемещаемого автотранспорта на верхней стоянке рынка «Сергиево-Посадские торговые ряды» | 31 декабря |
| **Заместитель Главы администрации муниципального района (С.Г. Черникевич)** |
|  | Организовать взаимодействие по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения массовых Мероприятий путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности совместно с управлением муниципальной безопасности | 31 декабря |
| **УМВД России по Сергиево-Посадскому району (по согласованию)** |
|  | Взаимодействие с управлением муниципальной безопасности администрации муниципального района по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения Новогодней ночи путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 31 декабря |
| **Управление по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации муниципального района****(А.И. Платонов)** |
|  | Координация работы средств массовой информации  | В соответствии с программой |
|  | Освещение в средствах массовой информации праздничных Мероприятий | В соответствии с программой |
|  | Оформление фотовитрин крыльца административного здания | 01 декабря  |
| **Управление делами администрации муниципального района (Н.В. Кобяшов)** |
|  | Обеспечение доступа в здание администрации участников концертных программ, организаторов | В соответствии с программой |
| **Союз «Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района»****(О.П. Гаджиев)** |
|  | Организация работы Новогодней ярмарки на ул. Сергиевская | 15 декабря – 08 января |
|  | Организация работы ярмарки на площадке за зданием Универмага | 21-30 декабря 04-10 января |
|  | Организация места стоянки автотранспорта для перемещаемого автотранспорта на верхней стоянке рынка «Сергиево-Посадские торговые ряды» | 31 декабря |
| **МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» (М.А. Игнатова)** |
|  | Организация празднования новогодней ночи «Самый новый Новый год» | 31 декабря – 01 января |
| **Заместитель Главы администрации муниципального района (М.С. Бутеров)** |
|  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения праздничных площадок | 15 декабря – 08 января (в соответствии с программой) |
| **МУК «Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина» (А.В. Вохменцев)** |
|  | Установка звукового, сценического оборудования на Советской площади | 15 декабря |
|  | Организация проведения Зажжения Главной городской елки | 15 декабря |
|  | Страхование мероприятия Зажжение Главной городской елки | 15 декабря |
|  | Организация праздничного салюта | 31 декабря |
|  | Организация работы площадки «Народные гуляния на Советской площади» | 01-05 января |
| **МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь» (О.В. Дрожкина)** |
|  | Страхование мероприятия | 31 декабря |
|  | Организация интерактивных программ на ул. Сергиевская | В соответствии с программой |
|  | Установка биотуалетов в месте проведения массовых мероприятий | 31 декабря |
| **МАУ «Городские парки Сергиева Посада» (С.П. Климашин)** |
|  | Организация открытия зимнего сезона  | 01 декабря |
|  | Организация работы парка в праздничные дни | 01-08 января |