Приложение

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 21.12.2018 №2273-ПГ

**Муниципальная программа муниципального образования**

**«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево–Посадского муниципального района Московской области»**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Сергиев Посад»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района. | | | | | |
| Цели(цели) муниципальной программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  - модернизация, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения;  - синхронизация мероприятий с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»;  - удовлетворение потребностей в природном газе населения, организаций коммунального комплекса, объектов социально-культурного назначения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, на основе использования природного и сжиженного газов;  - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и в жилищном фонде городского поселения (далее – г.п. Сергиев Посад). | | | | | |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2021 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа.  2. Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.  3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  4. Газификация населенных пунктов. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета Московской области | 417 445,70 | 130 719,40 | 200 553,30 | 73 692,00 | 12 481,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад | 842 597,75 | 116 725,35 | 172 650,00 | 78 888,40 | 340 907,90 | 133 426,10 |
| Внебюджетные средства | 43 400,00 | 0,00 | 17 000,00 | 12 400,00 | 7 400,00 | 6 600,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 343 443,45 | 287 444,75 | 390 203,30 | 164 980,40 | 360 788,90 | 140 026,10 |
| Планируемые результаты реализации  программы | - снижение степени физического износа жилищного фонда;  - сокращение нерационального использования материально-технических ресурсов в процессе эксплуатации жилищного фонда;  - повышение качества жизни путем удовлетворения спроса населения на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям;  - уменьшение процента износа инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  - сокращение потерь энергоресурсов;  - обеспечение эффективности и надежности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения за счет уменьшения числа технологических остановок в системах коммунальной инфраструктуры;  - сокращение потерь тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в теплотрассах с 15,2% до 14,1%;  - сокращение удельного расхода топлива на единицу тепловой энергии с 175,2 до 174,5 кг у.т./Гкал;  - увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 23% до 26%;  - доведение доли зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды до 100%.  - увеличение доли многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборам учета потребляемых энергетических ресурсов;  - увеличение доли зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D),  - снижение уровня потребления энергетических ресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;  - обеспечение автоматизированного учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов на установленных приборах учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях;  - снижение уровня потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах;  - повышение уровня газификации г.п. Сергиев Посад. | | | | | |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Одним из приоритетов городского поселения Сергиев Посад является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 №863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы» и признании утратившим силу отдельных постановлений Правительства Московской области».

Муниципальная программа предусматривает проведение модернизации, комплексного обновления объектов коммунального назначения, повышение качества коммунальных услуг.

**1.1**. **Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа**

Настоящая подпрограмма определяет комплекс мероприятий, направленных на реализацию в городском поселении Сергиев Посад положений Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=D6BE3C9E918FD2B3928C4FE99939DB3B57BC7E329EDCFFA43CB55C999BZ0bEJ) Российской Федерации, [Закона](consultantplus://offline/ref=D6BE3C9E918FD2B3928C4FE99939DB3B57BB703298DBFFA43CB55C999BZ0bEJ) Московской области №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 №1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания жителей многоквартирных домов независимо от срока их эксплуатации, а также улучшение технического состояния жилищного фонда городского поселения Сергиев Посад.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в границах, установленных положениями постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

**1.2.Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения**

Подпрограмма «Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» (далее – подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 №863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы» и признании утратившим силу отдельных постановлений Правительства Московской области». Подпрограмма предусматривает обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг населению городского поселения Сергиев Посад, а также повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, модернизации, комплексного обновления объектов коммунального назначения. Подпрограмма разработана на основе данных предоставленных коммунальными предприятиями и организациями, в имуществе которых имеется доля муниципальной собственности.

Объекты коммунальной инфраструктуры г. п. Сергиев Посад в основном находятся в изношенном состоянии. В результате чего возрастает количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения восстановительных работ.

Отмечается несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводит к неэффективному использованию природных ресурсов. Вследствие высокого износа суммарные потери в тепловых сетях достигают 15,2% от произведенной тепловой энергии.

Для производства коммунальных услуг также характерна низкая ресурсная эффективность, что подтверждается перерасходом топлива, электрической энергии, других ресурсов на выработку материального носителя услуги.

Основной задачей предприятий коммунального комплекса являются обеспечение надежного функционирования систем коммунальной инфраструктуры (прохождение отопительного сезона, не допуская аварий), обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, модернизация оборудования и замена ветхих коммунальных сетей.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности, низкий КПД являются основными определяющими факторами при формировании подпрограммы в части модернизации существующих систем.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. п. Сергиев Посад позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водо- ресурсов потребителям;

- улучшить экологическое состояние в г. п. Сергиев Посад.

**1.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

В настоящее время экономика и бюджетная сфера г.п. Сергиев Посад характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию городского поселения становится снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы городского поселения предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

* росту затрат предприятий, расположенных на территории городского поселения, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
* росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения;
* снижению эффективности расходования средств бюджета г. п. Сергиев Посад, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
* росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.

В конечном итоге реализация подпрограммы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

* обеспечения ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления экономики городского поселения на 0,5 процента;
* поэтапный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах с организациями коммунального комплекса;
* снижение затрат бюджета городского поселения на оплату коммунальных ресурсов.

Целевая направленность настоящей подпрограммы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории г. п. Сергиев Посад.

**1.4. Газификация населенных пунктов**

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», содержит мероприятия направленные на обеспечение природным газом населения г. п. Сергиев Посад, а также организаций коммунального комплекса и социально-культурного назначения.

В ходе реализации подпрограммы предусматривается выполнить проектные и строительно-монтажные работы.

Подпрограмма носит комплексный характер и предполагает участие в ней органов местного самоуправления городского поселения, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Отсутствие газификации вызывает рост социальной напряженности, а главное крайне негативно влияет на социально-экономическое развитие населенных пунктов.

Дополнительным источником внебюджетного финансирования могут быть средства собственников жилых домов и помещений (софинансирование), кредитование и субсидирование различных слоёв населения.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей подпрограммы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать решению проблем:

- по повышению уровня газификации в городском поселении Сергиев Посад;

- по подключению к сетям газоснабжения домовладений расположенных в частном секторе, а также для газоснабжения новых и производственных объектов в зонах инвестиционной активности;

- по газоснабжению природным газом многоквартирных домов расположенных в городском поселении Сергиев Посад;

Критериями для включения населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад в подпрограмму являются:

- для мероприятий по газификации населенных пунктов – количество граждан, постоянно зарегистрированных в населенном пункте от 100 человек;

- наличие не менее 60 % жителей, подтвердивших путём очного или заочного голосования готовность к подключению к газу;

- наличие объектов социального, культурного, бытового производственного и сельскохозяйственного назначения.

**2. Цели муниципальной программы**

2. Цели муниципальной программы:

2.1. Цель подпрограммы **«Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа»** направлена на улучшение технического состояния жилищного фонда городского поселения Сергиев Посад:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- синхронизация мероприятий подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

2.2. Цель подпрограммы **«Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»** направлена на снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг:

- модернизация, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения.

2.3. Цель подпрограммы **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сферы и в жилищном фонде г.п. Сергиев Посад.

2.4. Цель подпрограммы **«Газификация населенных пунктов»** направлена на удовлетворение потребностей в природном газе населения, организаций коммунального комплекса, объектов социально-культурного назначения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, на основе использования природного и сжиженного газов;

- синхронизация мероприятий подпрограммы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» (в редакции постановления Правительства Московской области от 19.12.2017 №1102/46).

**3. Прогноз развития объектов коммунальной инфраструктуры**

Реализация мероприятий, заложенных в муниципальной программе позволит:

- повысить уровень благоустройства на территории г.п. Сергиев Посад;

- устранить физический износ общего имущества многоквартирных домов г.п. Сергиев Посад;

- повысить качество питьевой воды до нормативных значений путем строительства станций обезжелезивания на ВЗУ;

- ускорит проведение капитального ремонта инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- уменьшить потери теплоносителя, холодной и горячей воды в трубопроводах;

- уменьшить процент износа инженерных сетей;

- сократить потери потребленной электроэнергии, повысить эффективность и надежность инженерных систем поселений за счет уменьшения количества аварий и уменьшения числа технологических остановок в инженерных системах поселений;

- увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения с 84% до 88%;

- обеспечить снабжение природным газом жителей г.п. Сергиев Посад путем строительства 1 200,0 м газораспределительных сетей.

**4. Перечень подпрограмм муниципальной программы и их краткое описание**

4.1. Подпрограмма «**Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа»** направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; предотвращение аварийного состояния многоквартирных домов; сокращение ветхого жилищного фонда; синхронизация мероприятий подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

4.2. Подпрограмма **«Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»** направлена на повышение эффективности функционирования коммунальных систем и объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; снижение затрат на производство тепловой энергии; решение проблем по обеспечению эффективности и надежности систем водоотведения поселений за счет уменьшения количества аварий и уменьшения числа технологических остановок в системах водоотведения поселений; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

4.3. Подпрограмма **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** направлена на решение работ по обеспечению рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилищном фонде г. п. Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

4.4. Подпрограмма **«Газификация населенных пунктов»** направлена на обеспечение населенных пунктов г. п. Сергиев Посад средствами газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.**

5.1. Основные мероприятия подпрограммы **«Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа»** направлены на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан жителей г. п. Сергиев Посад и предусматривают выполнение следующих работ:

- Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа;

- Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов, а именно: взносы собственника муниципального жилищного фонда на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов;

5.2. Основные мероприятия подпрограммы **«Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»** направлены на повышение эффективности функционирования коммунальных систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры и предусматривают выполнение следующих работ.

5.2.1. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ по адресам: Сергиево-Посадский муниципальный район, г. Сергиев Посад ул. 40 лет Октября, пос. Конкурсный, с. Мишутино, .

Реализация мероприятий по установке станций обезжелезивания на ВЗУ в указанных населенных пунктах направлена на улучшение качества питьевой воды населению г.п. Сергиев Посад.

5.2.2. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоотведения.

Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта КНС, очистных сооружений, сетей водоотведения направлена на улучшение эффективности и надежности систем водоотведения за счет исключения возможности возникновения аварийных ситуаций и уменьшения числа технологических остановок в системах водоотведения и очистки сточных вод.

5.3. В приоритетном порядке предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, не требующих значительных объемов капитальных вложений, и позволяющих получить наибольший экономический эффект. Подпрограмма **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** направлена на решение следующих основных мероприятий:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
2. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;
3. Модернизация линий уличного освещения, направленная на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (замена ламп и технического оборудования);
4. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения в рамках приоритетного проекта «Светлый город».

Для выполнения основных мероприятий в бюджетной сфере предусматривается выполнение следующих мероприятий: установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы; установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением; промывка трубопроводов и стояков системы отопления; замена светильников внутреннего освещения на светодиодные; повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений.

В многоквартирных домах предусмотрена установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Выполнение данных мероприятий приведет к достижению результатов выполнения подпрограммы:

- оснащению зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды - 100%.

5.4. Основные мероприятия подпрограммы **«Газификация населенных пунктов»** направлены на улучшение экологической обстановки на территории г.п. Сергиев-Посад и предусматривают выполнение следующих работ:

- обеспечение населенных пунктов г. п. Сергиев Посад источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления.

Реализация Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в [приложениях](#Par865) к настоящей муниципальной программе.

**6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Сергиев Посад».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя\* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | **Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда,**  **поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа»** | | | | | | | | | Х |
| 1.1. | Количество МКД, имеющих ветхое состояние, в которых проведен текущий ремонт. | Отраслевой | шт. | 18 | 23 | 2 | 16 | 19 | 21 | 1 |
| 1.2. | Доля МКД, имеющих ветхое состояние, в которых проведен текущий ремонт, в общем количестве ветхих жилых домов, признанных ветхими и аварийными по состоянию на 31.12.2014 год. | Отраслевой | % | 8,78 | 11,22 | 1,5 | 7,8 | 9,26 | 10,24 | 1 |
| 1.3. | Полнота освоения предоставленных из бюджета субсидий на проведение капитального ремонта жилищного фонда. | Отраслевой | % | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2 |
| 1.4. | Доля капитально отремонтированных МКД, в общем числе МКД, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году | Отраслевой | % | 0,61 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 1.5. | Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества МКД из бюджета муниципального образования (взносы). | Отраслевой | т. руб. | 21173,62 | 31 680,6 | 32 716,3 | 31 935,4 | 35 634,37 | 37 061,82 | 2 |
| 1.6. | Количество подъездов МКД, приведенных в надлежащее состояние | Отраслевой | шт. | 0 | 611 | - | - | - | - | 2 |
| 2 | **Подпрограмма**  **«Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»** | | | | | | | | | Х |
| 2.1. | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения. | Отраслевой | % | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 6,2 | 6,8 | 7,0 | 1 |
| 2.2. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы. | Отраслевой | % | 0 | 6,25 | 66,7 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 2.3. | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | Отраслевой | % | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 1 |
| 2.4. | Доля сточных вод очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод пропущенных через очистные сооружения. | Отраслевой | % | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 1 |
| 2.5. | Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла. | Отраслевой | % | 12,0 | 12 | 14,8 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | 1 |
| 2.6. | Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии тепла. | Отраслевой | кгу.т./Гкал | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,0 | 174,8 | 174,5 | 1 |
| 2.7. | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом. | Отраслевой | % | 98 | 98 | 98,5 | 98,5 | 99 | 99,5 | 1 |
| 2.8. | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением. | Отраслевой | % | 90 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 1 |
| 2.9. | Число технологических остановок в системах водоснабжения и водоотведения | Отраслевой | ед. | 78 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.10. | Число технологических остановок в системах теплоснабжения | Отраслевой | ед. | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | **Подпрограмма**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | Х |
| 3.1. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборам учета потребляемых энергетических ресурсов. | Отраслевой приоритетный | % | 87 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 3.2. | Бережливый учет (доля многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборам учета потребляемых энергетических ресурсов). | Отраслевой приоритетный | % | 53,5 | - | 75,0 | 90,0 | 100 | 100 | 2 |
| 3.3. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Отраслевой приоритетный | % | 4,5 | - | 5.0 | 8,0 | 12,0 | 15.0 | 3 |
| 3.4. | Удельная величина потребления электрической энергии, кВт/ч на 1 проживающего в многоквартирных домах | Отраслевой | кВт/ч на 1 чел. | 940 | 940 | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Удельная величина потребления тепловой энергии, Гкал на 1 кв.м общей площади в многоквартирных домах | Отраслевой | Гкал на 1 кв.м | 0,0162 | 0,0162 | - | - | - | - |  |
| 3.6. | Удельный расход потребления горячей воды, куб.м на 1 проживающего в многоквартирных домах | Отраслевой | куб.м на 1 чел | 50 | 50 | - | - | - | - |  |
| 3.7. | Удельный расход потребления холодной воды, куб.м на 1 проживающего в многоквартирных домах | Отраслевой | куб. м на 1 чел. | 50 | 50 | - | - | - | - |  |
| 3.8. | Удельный расход потребления природного газа, куб.м на 1 проживающего в многоквартирных домах | Отраслевой | куб. м на 1 чел. | 140 | 140 | - | - | - | - |  |
| 3.9. | Снижение потребления энергетических ресурсов и воды коммунальной инфраструктурой | Отраслевой | % | 0 | 0 | - | - | - | - |  |
| 4 | **Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»** | | | | | | | | | Х |
| 4.1. | Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в городском поселении Сергиев Посад. | Отраслевой приоритетный | % | 97,0 | 97,0 | 97,09 | 98,0 | 98,0 | 98,5 | 1 |
| 4.2. | Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах городского поселения Сергиев Посад | Отраслевой | % | 50 | 50 | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Доля газифицированных сельских населенных пунктов, в пунктах, в общем количестве сельских населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад | Отраслевой | % | 33,0 | 33,0 | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого и низкого давления | Отраслевой приоритетный | км. | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.5. | Ввод в эксплуатацию газовых блочно-модульных котельных | Отраслевой приоритетный | объект | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**7. Методика расчетов значений показателей эффективности**

**реализации программы**

**1. Количество МКД, и меющих ветхое состояние, в которых проведен текущий ремонт.**

Исчисляет как количество МКД, в которых проведен текущий ремонт, направленный на восстановление и поддержку работоспособного состояния строительных конструкций и инженерных коммуникаций с высоким уровнем износа в МКД, имеющих ветхое состояние.

Единицы измерения: штук.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

Базовое значение – 18 шт.

Период предоставления отчетности - по итогам отчетного года.

**2. Доля МКД, имеющих ветхое состояние, в которых проведен текущий ремонт к общему количеству ветхих жилых домов, признанных ветхими и аварийными по состоянию на 31.12.2014.**

Определяется как отношение количества МКД, в которых проведен текущий ремонт к общему количеству ветхих жилых домов, признанных ветхими и аварийными по состоянию на 31.12.2014.

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

Базовое значение – 8,78 %.

Период предоставления отчетности - по итогам отчетного года.

**3. Полнота освоения предоставленных из бюджета субсидий на проведение капитального ремонта жилищного фонда.**

Определяется как отношение суммы освоенных финансовых средств на проведение капитального ремонта к общему объему финансовых средств, направленных на проведение капитального ремонта жилищного фонда.

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

Базовое значение – 99 %.

Период предоставления отчетности - по итогам отчетного года.

**4. Доля капитально отремонтированных МКД, в общем числе МКД, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году.**

Определяется как отношение отремонтированных МКД, к общему числу МКД, подлежащих капитальному ремонту.

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

Базовое значение – 0,61 %.

Период предоставления отчетности - по итогам отчетного года.

**5.Общий объем средств, направленных на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества МКД из бюджета муниципального образования (взносы).**

Исчисляется как общий объем средств, собранных в текущем году от собственника муниципального жилищного фонда, направленных на капитальный ремонт общего имущества МКД.

Единицы измерения: тыс. руб.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

Базовое значение – 21173,62 тыс. руб.

Период предоставления отчетности - по итогам отчетного года.

**6. Количество подъездов МКД, приведенных в надлежащее состояние.**

Единица измерения: штук.

Источник данных:

- данные предоставленные некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

Базовое значение: 0 шт.

Период предоставления отчетности – ежегодно.

**7. Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения.**

Определяется как отношение суммы финансовых средств направленных на реализацию инвестиционной программы в части реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, к общему объёму финансовых средств направляемых на выполнение производственной программы ресурсоснабжающей организации по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод. Показатель рассчитывается отдельно по каждому виду коммунальной услуги.

Единицы измерения: процент.

Источники данных:

- годовая форма сводного отчета Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «О ходе реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Московской области» с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (ГАС «Управление» ведомственные показатели

- отчеты, предоставленные ресурсоснабжающими организациями.

Базовое значение – 5,2%.

Период предоставления отчетности – по итогам отчетного года.

**8. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы.**

Определяется как отношение количества ресурсоснабжающих организаций, имеющих утверждённую Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области инвестиционную программу, к общему количеству ресурсоснабжающих организаций, работающих на территории городского поселения Сергиев Посад.

Единицы измерения: процент.

Источники данных:

- отчеты, предоставленные ресурсоснабжающими организациями.

Базовое значение – 0,0%.

Период предоставления отчетности – по итогам отчетного года.

**9.Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой.**

Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- годовая форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденная приказом Росстата от 16.10.2013 №411.

- отчеты, предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

Базовое значение – 93%.

Период предоставления отчетности – по итогам отчетного года.

**10. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.**

Определяется как отношение объёма сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных, к объёму сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Единицы измерения: процент.

Источники данных:

- годовая форма федерального статистического наблюдения №1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», утвержденная приказом Росстата от 03.08.2011 №343.

- отчеты, предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

Базовое значение – 88%.

Период предоставления отчетности – по итогам отчетного года.

**11. Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла.**

Определяется как отношение потерь теплоносителя в теплоэнергетических системах, к общему количеству поданной в сеть тепловой энергии котельной.

Расчет показателя проводится в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Единицы измерения: процент.

Источники данных:

- отчеты, предоставленные теплоснабжающими организациями.

Базовое значение – 12,0%.

**12. Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии тепла.**

Определяется расчетным путем для каждой котельной индивидуально в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». Методика МДК 4–05–2004. Утверждена заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003г.

Единицы измерения: кг у. т. /Гкал.

Источники данных:

- расчеты, предоставленные теплоснабжающими организациями и согласованные Министерством ЖКХ Московской области.

Базовое значение – 175,2 кг у. т. /Гкал

**13.Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом.**

Рассчитывается как отношение от деления показателей «Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным водопроводом» и «Общая площадь жилых помещений».

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденная приказом Росстата от 08.10.2013 №393.

Базовое значение – 98%.

Период предоставления отчетности – по итогам отчетного года.

**14. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением.**

Рассчитывается как отношение от деления показателей «Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным водоотведением» и «Общая площадь жилых помещений».

Единицы измерения: процент.

Источники данных:

- годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденная приказом Росстата от 08.10.13 №393.

Базовое значение – 90%.

Период предоставления отчетности – по итогам отчетного года.

**15. Число технологических остановок в системах водоснабжения и водоотведения.**

Единица измерения: единиц.

Источник данных:

- данные предоставленные единой дежурно-диспетчерской службы – 112 Сергиево-Посадского района.

Базовое значение 2017 года – 78 ед.

Период предоставления отчетности – ежеквартально.

**16.Число технологических остановок в системах теплоснабжения.**

Единица измерения: единиц.

Источник данных:

- данные предоставленные единой дежурно-диспетчерской службы – 112 Сергиево-Посадского района.

Базовое значение 2017 года – 42 ед.

Период предоставления отчетности – ежеквартально.

**17. Доля зданий, строений, сооружений, органов местного самоуправления, и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.** Показатель характеризует оснащенность приборами учета энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы и определяется как:

Дз.мо.= (Дээ+Дтэ+Дхв+Дг/в)/4, где

Дз.мо. **-** доля зданий, строений, сооружений, органов местного самоуправления, и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.

Дээ – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета электрической энергии(%),

Дтэ**-** доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии(%),

Дхв - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета холодно воды (%),

Дгв - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета горячей воды (%),

Базовое значение показателя – 87,0%

Периодичность предоставления отчета – годовая.

Источник данных – сведения, предоставляемые бюджетными учреждениями.

**18. Бережливый учет (доля многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборам учета потребляемых энергетических ресурсов)** – показатель ГП определяется как:

**Дмд.= (Дээ+Дтэ+Дхв+Дг/в)/4, где**

Дмд. - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов

Дээ – доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета электрической энергии (%),

Дтэ **-** доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии (%),

Дхв – доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета холодно воды (%),

Дгв – доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета горячей воды (%),

Базовое значение показателя – 53,5%

Периодичность предоставления отчета –ежеквартальная

Источники данных- информация размещенная в системе АИС ГЖИ управляющими организациями, ТСЖ , ЖСК.

**19. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) – показатель ГП, характеризующий энергоэффективность зданий и рассчитывается как:**

**Дз.н.у.=Рз.н.у./Рз.мо.n\*100% , где**

Дз.н.у. - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) – показатель ГП, рассчитывается как:

Рз.н.у - количество зданий, строений сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D)

Рз.мо.n **-**  общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Базовое значение показателя – 4,5%

Периодичность предоставления отчета – годовая.

Источник данных – сведения, размещенные в системе ГИС «Энергоэффективность», предоставляемые бюджетными учреждениями.

**20.Удельная величина потребления электрической энергии, кВт/ч на 1 проживающего в многоквартирных домах** рассчитывается по следующей формуле:

**Уээ.мд= ОПээ.мд/Кмд (кВт.ч/чел**), где

**ОПээ.мд**.- суммарный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов (кВт/час)

**Кмд**-количество жителей, проживающих в многоквартирных домах (чел).

Базовое значение показателя –940кВт.ч/чел

**21. Удельная величина потребления тепловой энергии, Гкал на 1 кв.м общей площади в многоквартирных домах** рассчитывается по следующей формуле:

**Утэ.мд=ОПтэ.мд/Пмд(Гкал/кв.м),** где

**ОПэт.мд**- суммарный расход тепловой энергии на снабжение многоквартирных домов, Гкал.;

**Пмд –** общая площадь многоквартирных домов, потребляемых тепловую энергию (кв.м);

Базовое значение показателя –0,0162 Гкал/кв.м

**22. Удельный расход потребления горячей воды, куб.м на 1 проживающего в многоквартирных домах**определяется по формуле:

**Угвс.мд=ОПгвс.мд/Кмд(куб.м./чел),** где

**ОПгвс.мд**-суммарный расход горячей воды на снабжение многоквартирных домов, куб.м;

**Кмд**-количество жителей, проживающих в многоквартирных домах (чел).

Базовое значение показателя –50 куб.м./чел

**23. Удельный расход потребления холодной воды, куб.м на 1 проживающего в многоквартирных домах**определяется по формуле:

**Ухвс.мд=ОПхвс.мд/Кмд(куб.м./чел),** где

**ОПгвс.мо**- суммарный расход холодной воды на снабжение многоквартирных домов, куб.м;

**Кмд**-количество жителей, проживающих в многоквартирных домах (чел).

Базовое значение показателя –50куб.м./чел

**24. Удельный расход потребления природного газа, куб.м на 1 проживающего в многоквартирных домах**определяется по формуле:

**Угаз.мд=ОПгаз.мд.1/Кмд. (куб.м./чел),** где

**ОПгаз.мд.1-** объем природного газа на снабжение многоквартирных домов с иными системами теплоснабжения, куб.м;

**Кмд**- количество жителей, проживающих в многоквартирных домах (чел).

Базовое значение показателя –140куб.м./чел

**25. Снижение потребления энергетических ресурсов и воды коммунальной инфраструктурой**

Единица измерения: процент

Базовое значение: 0

**26. Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в городском поселении Сергиев Посад**

– показатель, характеризующий обеспеченность населения природным газом.

Показатель рассчитывается по формуле:

Ун = Ч1/Ч2 х 100%, где:

Ун – доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в городском поселении Сергиев Посад (%);

Ч1 – численность населения городского поселения Сергиев Посад, проживающего в газифицированных населенных пунктах на конец года, человек;

Ч2 – общая численность населения городского поселения Сергиев Посад на конец года, человек.

Единица измерения – процент.

Базовое значение – 97,0%;

Периодичность предоставления – годовая.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по численности населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики по численности населения района.

**27. Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах городского поселения Сергиев Посад**

– показатель, характеризующий обеспеченность населения природным газом.

Показатель рассчитывается по формуле:

Ун = Ч1/Ч2 х 100%, где:

Ун – доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах городского поселения Сергиев Посад (%);

Ч1 – численность населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах на конец года, человек;

Ч2 – общая численность населения сельских населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад на конец года, человек.

Единица измерения – процент.

Базовое значение – 50,0%;

Периодичность предоставления – годовая.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по численности населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики по численности населения района.

**28. Доля газифицированных сельских населенных пунктов, в пунктах, в общем количестве сельских населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад** показатель, характеризующий уровень газификации сельских населенных пунктов.

Показатель рассчитывается по формуле:

Усп = Ч5/Ч6 х 100%, где:

Усп – доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад (уровень газификации сельских населенных пунктов) (%);

Ч5 – число газифицированных сельских населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад на конец года, единиц;

Ч6 – общее число сельских населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад на конец года, единиц.

Единица измерения – процент.

Базовое значение – 33,0;

Периодичность предоставления – годовая.

Источники данных – ведомственная отчётность АО «Мособлгаз» по количеству сельских населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики по количеству сельских населенных пунктов района.

**29. Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого и низкого давления**

**-** формирование значений показателя осуществляется на основании акта ввода в эксплуатацию газопроводов.

Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого, низкого давления:

- единица измерения – километр;

- базовое значение – 0;

- периодичность предоставления – годовая.

**30. Ввод в эксплуатацию газовых блочно-модульных котельных**

Единица измерения – объект;

Базовое значение – 0;

Периодичность предоставления – годовая.

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы**

**с муниципальным заказчиком муниципальной программы.**

8.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

8.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы.

8.3. Муниципальный заказчик программы (подпрограммы):

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограммы);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

4) в случае принятия решения об участии городского поселения Сергиев Посад в реализации государственных программ (подпрограмм) Московской области:

 в соответствии с Регламентом администрации Сергиево-Посадского муниципального района готовит и направляет государственным заказчикам программ (подпрограмм), ответственным за выполнение мероприятий государственной программы, гарантийные письма о планируемом софинансировании мероприятий государственной программы (подпрограммы),

обеспечивает заключение с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, определённым ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпрограммы) Московской области, соглашения о предоставлении субсидии бюджету городского поселения Сергиев Посад на реализацию мероприятий в текущем финансовом при наличии соответствующего распределения субсидий на текущий финансовый год в сроки, установленные Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением правительства Московской области от 25.03.2013 №208/8;

5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

6) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

7) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

8) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

9) представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы;

10) размещает на официальном сайте в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

11) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

12) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

13) формирует уведомление об утверждении документа стратегического планирования или внесение в него изменений для государственной регистрации в системе ГАС «Управление».

8.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского поселения Сергиев Посад и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в установленные "Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»,их формирования и реализации" утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 06.02.2018 №177-ПГ (далее - Порядок) сроки.

8.5 Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчёт о реализации мероприятия.

**9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

9.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского района.

9.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

а) формирует и направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением, о реализации мероприятий, который содержит:

аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

-общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчёт формируется ответственным исполнителем в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №8 и №9 к Порядку.

б) формирует и направляет в финансовое управление и управление экономики оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №7 к Порядку, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ, с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ;

2) Готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объём фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджетов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе по форме согласно приложению №8;

по всем мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

о достижении показателей муниципальной программы согласно приложению №9 к Порядку;

по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

**10. Подпрограммы муниципальной программы муниципального образования**

**«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево–Посадского муниципального района Московской области»**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Сергиев Посад»**

Паспорт подпрограммы 1

**«Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа» | | | | | | | |
| Цели (цели) подпрограммы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; | | | | | | | |
| - синхронизация мероприятий подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы». | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района. | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Всего: | 237 028,12 | 57 301,90 | 37 459,50 | 34 450,40 | 52 039,50 | 55 776,82 |
| Средства бюджета Московской области | 4 820,40 | 4 449,40 | 371, 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад | 232 207,72 | 52 852,50 | 37 088,50 | 34 450,40 | 52 039,50 | 55 776,82 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - снижение степени физического износа жилищного фонда; | | | | | | | |
| - сокращение нерационального использования материально-технических ресурсов в процессе эксплуатации жилищного фонда; | | | | | | | |
| - повышение качества жизни путем удовлетворения спроса населения на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям. | | | | | | | |

**Характеристики проблем решаемых посредством выполнения мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа».**

Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа, находящимся на территории городского поселения Сергиев Посад направлена на удовлетворение спроса населения на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям.

Перечень мероприятий подпрограммы 1

**«Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа»** муниципальной программы муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Сергиев Посад»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| (тыс. руб.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа | 2017-2021 | Итого |  | 52 142,70 | 13 996,90 | 4 235,80 | 2 000,00 | 15 210,00 | 16 700,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 52 142,70 | 13 996,90 | 4 235,80 | 2 000,00 | 15 210,00 | 16 700,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда | 2017-2021 | Итого |  | 52 142,70 | 13 996,90 | 4 235,80 | 2 000,00 | 15 210,00 | 16 700,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетаг.п. Сергиев Посад |  | 52 142,70 | 13 996,90 | 4 235,80 | 2 000,00 | 15 210,00 | 16 700,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Восстановление и поддержка работоспособного состояния строительных конструкций и инженерных коммуникаций с высоким уровнем износа в многоквартирных жилых домах, признанных ветхими и аварийными | 2017-2021 | Итого |  | 13 935,00 | 2 305,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 060,00 | 5 570,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетаг.п. Сергиев Посад |  | 13 935,00 | 2 305,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 060,00 | 5 570,00 |
| 1.1.2. | Ремонт помещений маневренного фонда, муниципальных жилых помещений, многоквартирных жилых домов | 2017-2021 | Итого |  | 26 831,36 | 9 481,36 | 0,00 | 0,00 | 8 250,00 | 9 100,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетаг.п. Сергиев Посад |  | 26 831,36 | 9 481,36 | 0,00 | 0,00 | 8 250,00 | 9 100,00 |
| 1.1.3. | Ремонт муниципальных жилых помещений ветеранам ВОВ | 2017-2021 | Итого |  | 3 334,00 | 1 034,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 3 334,00 | 1 034,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 200,00 |
| 1.1.4. | Определение технического состояния (экспертиза) строительных конструкций и инженерных сетей муниципального жилищного фонда | 2017-2021 | Итого |  | 2 328,94 | 698,94 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 830,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетаг.п. Сергиев Посад |  | 2 328,94 | 698,94 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 830,00 |
| 1.1.5. | Проектирование мероприятий капитального ремонта муниципального жилищного фонда на основании полученных экспертиз | 2017-2021 | Итого |  | 477,60 | 477,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 477,60 | 477,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Устройство наружного туалета в районе жилого дома по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Горького, дом 54/12 (предписание ГЖИ). | 2018 г. | Итого |  | 199,50 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 199,50 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Прочие мероприятия (текущие поручения Главы администрации, предписания ГЖИ, обращения депутатов и граждан). | 2018-2019 | Итого |  | 72,33 | 0,00 | 72,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 72,33 | 0,00 | 72,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Ремонт муниципальных квартир по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Мира, дом 7, кв. 63; Озерная, дом 1, кв. 50; ул. Победы, дом 5, кв. 18. | 2018 | Итого |  | 1 764,07 | 0,00 | 1 764,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 1 764,07 | 0,00 | 1 764,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Ремонт муниципальной квартиры (замена окон) по адресу: г. Сергиев Посад, Московское ш., дом 28, кв. 30 (инвалид 3 гр.). | 2018-2019 | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетаг.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Определение технического состояния (экспертиза) строительных конструкций муниципального жилищного фонда (г. Сергиев Посад, Овражный переулок, дом № 23 (предписание ГЖИ №08ОГ/03-1265-10-3-2017). | 2018-2019 | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Восстановление и поддержка работоспособного состояния строительных конструкций жилого дома №34 по улице Кирова | 2018 | Итого |  | 100,00 |  | 100,00 | 0,00 |  |  | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере жилищного хозяйства | 2018-19гг. | Итого |  | 1 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 1 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Проведение охранно-поддерживающих мероприятия жилищного фонда с высоким уровнем износа | 2018 | Итого |  | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 2017-2021 | Итого |  | 171 062,50 | 30 505,20 | 32 716,30 | 31 935,40 | 36 829,50 | 39 076,10 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетаг.п. Сергиев Посад |  | 171 062,50 | 30 505,20 | 32 716,30 | 31 935,40 | 36 829,50 | 39 076,10 |
| 2.1. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 2017-2021 | Итого |  | 171 062,50 | 30 505,20 | 32 716,30 | 31 935,40 | 36 829,50 | 39 076,10 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 171 062,50 | 30 505,20 | 32 716,30 | 31 935,40 | 36 829,50 | 39 076,10 |
| 3. | Основное мероприятие 3 Исполнение судебных актов | 2017 | Итого |  | 140,90 | 140,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 140,90 | 140,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 4 Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2017 | Итого |  | 7 461,90 | 7 461,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 4 449,40 | 4 449,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 3 012,50 | 3 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 5 Проведение мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 2017 | Итого |  | 5 197,00 | 5 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 5 197,00 | 5 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Создание, развитие и сопровождение цифровых платформ в социально-значимых сферах» | 2018-2021г. | Итого |  | 1 022,40 | 0,00 | 507,40 | 515,00 | 0,00 | 0,00 |  | Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области |  | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 651,40 | 0,00 | 136,40 | 515,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы 2

**«Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» | | | | | | | |
| Цели (цели) подпрограммы | Модернизация, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения; | | | | | | | |
|
|
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района. | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Всего: | 992 690,45 | 185 936,75 | 323 454,30 | 113 000,00 | 295 749,40 | 74 550,00 |
| Средства бюджета Московской области | 412 625,30 | 126 270,00 | 200 182,30 | 73 692,00 | 12 481,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад | 540 065,15 | 19 666,75 | 123 272,00 | 39 308,00 | 283 268,40 | 74 550,00 |
| Средства бюджета муниципального района | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - уменьшение процента износа инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; | | | | | | | |
| - сокращение потерь энергоресурсов; | | | | | | | |
| - обеспечение эффективности и надежности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения не допуская возникновения аварийной ситуации и уменьшения числа технологических остановок в системах коммунальной инфраструктуры; | | | | | | | |
| - сокращение потерь тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в теплотрассах с 15,2% до 14,1%; | | | | | | | |
| - сокращение удельного расхода топлива на единицу тепловой энергии с 175,2 до 174,5 кг у.т./Гкал; | | | | | | | |
| - увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 23% до 26%. | | | | | | | |

**Характеристики проблем решаемых посредством выполнения мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»**

Реализация мероприятий по капитальному ремонту и строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящимся на территории городского поселения Сергиев Посад направлена на повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных инженерных объектов коммунальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий подпрограммы 2

**«Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»**

муниципальной программы муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Сергиев Посад»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт, строительство и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2017-2021 | Итого |  | 653 220,45 | 19 666,75 | 174 454,30 | 93 000,00 | 293 749,40 | 72 350,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области | 182 355,30 | 0,00 | 96 182,30 | 73 692,00 | 12 481,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад | 470 865,15 | 19 666,75 | 78 272,00 | 19 308,00 | 281 268,40 | 72 350,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту, строительству и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2017г | Итого |  | 67 493,57 | 15 581,97 | 40 911,60 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад | 67 493,57 | 15 581,97 | 40 911,60 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту теплотрассы г. Сергиев Посад ул. Институтская, д. 13 | 2017г. | Итого |  | 577,13 | 577,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 577,13 | 577,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2. | Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту самотечного канализационного коллектора Д=600 мм, расположенного по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, угол ул. Птицеградской (2-ой этап) | 2017г. | Итого |  | 3 114,04 | 3 114,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 3 114,04 | 3 114,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3. | Выполнить неотложные аварийно-восстановительные работы по ремонту самотечного канализационного коллектора Д=600 мм, расположенного по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Вифанская угол ул. Птицеградской | 2017г. | Итого |  | 1 885,38 | 1 885,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 1 885,38 | 1 885,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.4. | Выполнение - неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту теплотрассы отопления г. Сергиев Посад ул. Симоненкова, около дома № 25 | 2017г. | Итого |  | 33,67 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 33,67 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.5. | Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту участков теплотрассы отопления г. Сергиев Посад ул. Симоненкова, дома № 19 и 17; ул. Академика Силина дом № 9 | 2017г. | Итого |  | 92,45 | 92,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 92,45 | 92,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.6. | Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту теплотрассы отопления г. Сергиев Посад ул. Октябрьская, дом № 5 | 2017г. | Итого |  | 80,92 | 80,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 80,92 | 80,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.7. | Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту теплотрассы г. Сергиев Посад ул. Октябрьская, д.7 | 2017г. | Итого |  | 164,25 | 164,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 164,25 | 164,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.8. | Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту теплотрассы г. Сергиев Посад ул. Октябрьская, д. 1 | 2017г. | Итого |  | 53,70 | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 53,70 | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту канализационного коллектора г. Сергиев Посад, вдоль дороги, ведущей к пос. НИИРП | 2017г. | Итого |  | 387,44 | 387,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 387,44 | 387,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту наружного трубопровода горячего водоснабжения г. Сергиев Посад, около школы № 6, мкр-н Звездочка | 2017г. | Итого |  | 129,34 | 129,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 129,34 | 129,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту участка теплотрассы горячего водоснабжения г. Сергиев Посад ул. Железнодорожная, около дома № 25 | 2017г. | Итого |  | 96,60 | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 96,60 | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту теплотрассы отопления г. Сергиев Посад ул. Железнодорожная, дом № 22/1 | 2017г. | Итого |  | 113,64 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 113,64 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту участка теплотрассы отопления г. Сергиев Посад ул. Железнодорожная в районе дома №35 | 2017г. | Итого |  | 52,87 | 52,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 52,87 | 52,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. | Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту теплотрассы г. Сергиев Посад ул. Железнодорожная, д. 36 | 2017г. | Итого |  | 43,61 | 43,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 43,61 | 43,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | Выполнение неотложные аварийно-восстановительных работ по ремонту теплотрассы г. Сергиев Посад ул. Железнодорожная, д. 22а | 2017г. | Итого |  | 28,06 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 28,06 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. | Неотложные аварийно-восстановительные работы по ремонту теплотрассы ГВС г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 22 | 2017г. | Итого |  | 50,26 | 50,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 50,26 | 50,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17. | Выполнение аварийно-восстановительных работ по наружному водоснабжению жилых домов д. Васильково, г.п. Сергиев Посад | 2017г. | Итого |  | 39,61 | 39,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 39,61 | 39,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Проведение работ по внесению изменений в документацию по развитию инженерных сетей водоснабжения и водоотведения городского поселения Сергиев Посад | 2017г. | Итого |  | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Исполнительный лист КНС-1 ООО "Бристоль-Проект" | 2017 | Итого |  | 7 644,00 | 7 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 7 644,00 | 7 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.20. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2018г | Итого |  | 51 911,60 | 0,00 | 40 911,60 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 51 911,60 | 0,00 | 40 911,60 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20.1. | Ремонт аварийных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и колодцев г.п. Сергиев Посад (в том числе, водопровод к БМК в пос. Лакокраска) и др. | 2018г | Итого |  | 19 335,43 | 0,00 | 13 335,43 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 19 335,43 | 0,00 | 13 335,43 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20.2. | Выполнение ремонтно-восстановительных мероприятий по возобновлению работы КНС на улице Замышляева | 2018г | Итого |  | 2 301,31 | 0,00 | 2 301,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 2 301,31 | 0,00 | 2 301,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20.3. | Замена трубопровода ГВС (циркуляционная линия) от входа с ФГУП «ЭМЗ «Звезда» до тепловых узлов у домов №№ 21 и 27 по ул. Орджоникидзе г. Сергиев Посад | 2018г | Итого |  | 1 413,26 | 0,00 | 1 413,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 1 413,26 | 0,00 | 1 413,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20.4. | Мероприятия по ликвидации аварийной ситуации на наружных тепловых сетях пос. Лакокраска, г. Сергиев Посад. | 2018г | Итого |  | 18 934,00 | 0,00 | 18 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 18 934,00 | 0,00 | 18 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20.5. | Покупка самосвала | 2018г | Итого |  | 3 650,00 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 3 650,00 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20.6. | Частичное погашение задолженности по решению Арбитражного суда Московской области по делу №А41-12396/16 от 08 июня 2016 г. (проект КНС-8) | 2018-2019г.г. | Итого |  | 4 050,00 | 0,00 | 500,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 4 050,00 | 0,00 | 500,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20.7. | Частичное погашение задолженности по решению Арбитражного суда Московской области по делу №А41-12393/16 от 04 августа 2016 г. (проект КНС-2) | 2018-2019г.г. | Итого |  | 1 950,00 | 0,00 | 500,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 1 950,00 | 0,00 | 500,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20.8. | Оплата административного штрафа по решению Арбитражного суда Московской области №А41-13306/18 от 20.04.2018г. | 2018г | Итого |  | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20.9. | Проведение неотложных аварийных работ по восстановлению подачи ХВС в дома по адресу : г, Сергиев Посад, ул. Молодежная 8А, 8Б, 8В. | 2018г | Итого |  | 177,60 | 0,00 | 177,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 177,60 | 0,00 | 177,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20.10. | Проведение технической экспертизы котельной «Углич», расположенной по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.5Б | 2018г | Итого |  | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20.11. | Техническое перевооружение подводящего магистрального водовода, питающего БМК пос. Лакокраска, г. Сергиев Посад. | 2018г | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Проведение мероприятий по капитальному ремонту, строительству и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Бюджетные инвестиции. | 2017-2021 | Итого |  | 3 658,70 | 3 224,50 | 434,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 3 658,70 | 3 224,50 | 434,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Техническое перевооружение централизованной канализации пос. Южный г.п. Сергиев Посад | 2017г. | Итого |  | 3 224,50 | 3 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 3 224,50 | 3 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Канализование жилой малоэтажной застройки пос. Южный г.п. Сергиев Посад. | 2018г | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Подключение (технологическое присоединении) к централизованной системе водоотведения ГБМК в пос. Лакокраска | 2018г | Итого |  | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ГБМК в пос. Лакокраска | 2018г | Итого |  | 428,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 428,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3. Проведение мероприятий по капитальному ремонту, строительству и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. (Исполнение судебных актов). | 2017г | Итого |  | 860,28 | 860,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 860,28 | 860,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Исполнительный лист КНС-1 ООО "Бристоль-Проект" | 2017г. | Итого |  | 860,28 | 860,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 860,28 | 860,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Приобретение в муниципальную собственность котельной «Углич», находящуюся по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.5Б | 2018 г. | Итого |  | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 50 050,00 | 0,00 | 50 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 19 950,00 | 0,00 | 19 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 5. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 2018-19г. г. | Итого |  | 81 838,50 | 0,00 | 63 108,50 | 2 000,00 | 16 730,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 60 105,30 | 0,00 | 46 132,30 | 1 492,00 | 12 481,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 21 733,20 | 0,00 | 16 976,20 | 508,00 | 4 249,00 | 0,00 |  |
| 1.5.1. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 13, пос. Мишутино | 2018 г. | Итого |  | 11 533,49 | 0,00 | 11 533,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 8 430,96 | 0,00 | 8 430,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 3 102,53 | 0,00 | 3 102,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 17, пос. Конкурсный | 2018 г. | Итого |  | 8 848,34 | 0,00 | 8 848,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 6 468,14 | 0,00 | 6 468,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 2 380,20 | 0,00 | 2 380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.3. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 5 ул. 40-лет Октября, г.п. Сергиев Посад Сергиево-Посадский м.р | 2018 г. | Итого |  | 42 726,67 | 0,00 | 42 726,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 31 233,20 | 0,00 | 31 233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 11 493,47 | 0,00 | 11 493,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.4. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ пос. Ферма(ПСД-2019 г.) | 2019-2020 г.г. | Итого |  | 18 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 16 730,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 13 973,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492,00 | 12 481,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 4 757,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 | 4 249,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Строительство очистных сооружений в Сергиево-Посадскомм.р. Мощностью 40 т. Куб. м./сут. (проектно-изыскательские работы) | 2019 г. | Итого |  | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 72 200,00 | 0,00 | 0,00 | 72 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Обслуживание бесхозяйных сетей | 2019г | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Актуализация схем теплоснабжения | 2019г | Итого |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Реконструкция тепловых сетей с целью переключения объектов кот. «Трикотажная фабрика»к кот. «Рабочий поселок»(ПИР) | 2019г | Итого |  | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Техническое перевооружение системы централизованного водоснабжения исторического центра города по пер. Вокзальный и пер. Овражный г. Сергиев Посад (ПСД в 2015г.). | 2020г | Итого |  | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 1.11. | Техническое перевооружение системы централизованной канализации исторического центра города по пер. Вокзальный и пер. Овражный г. Сергиев Посад (ПСД в 2015г.) | 2020г | Итого |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.12. | Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение централизованной канализации Гражданского поселка г. Сергиев Посад. | 2020г | Итого |  | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 1.13. | Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение централизованной канализации Гражданского поселка г. Сергиев Посад. | 2020г | Итого |  | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 1.14. | Установка станции очистки воды в д. Бубяково, г.п. Сергиев Посад. | 2020г | Итого |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.15. | Реконструкция тепловых сетей мкр-на Птицеград г. Сергиев Посад. | 2020г | Итого |  | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 1.16. | Канализование улиц Речная, Птицеградская, переулок Карьерный мкр-на Птицеград г. Сергиев Посад. | 2020г | Итого |  | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| 1.17. | Реконструкция тепловых сетей мкр-на Скобянка г. Сергиев Посад(с 01.09.15 в казне г.п.) | 2020г | Итого |  | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 1.18. | Перекладка канализационного коллектора по Проспекту Красной Армии (от ресторана «Келарский» до пересечения с ул. Сергиевская) d-300 мм, протяженностью 420 п.м. г. Сергиев Посад | 2020г | Итого |  | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 1.19. | Замена участка теплотрассы от ул. Клубная до повысительной насосной станции, расположенной на ул. 2-ой Кирпичный завод, 450 п.м. в однотрубном исчислении г. Сергиев Посад. | 2020г | Итого |  | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.20. | Проведение водопровода на ул. А. Тарковского г. Сергиев Посад. | 2020г | Итого |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 1.21. | Вынос канализационных сетей по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Свердлова, ул. Толстого, ул. Маяковского. | 2020г | Итого |  | 7 103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 103,50 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 7 103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 103,50 | 0,00 |
| 1.22. | Техническое перевооружение подводящего магистрального водовода, питающего БМК пос. Лакокраска, г. Сергиев Посад. | 2020г | Итого |  | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 |
| 1.23. | Разработка проектно-сметной документации на канализованиеЗападного пос. г. Сергиев Посад. | 2020г | Итого |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 1.24. | Разработка проектно-сметной документации на канализование улиц Тверская, 1-я Тверская, 2-я Тверская Деулинская Набережная Гражданского поселка г. Сергиев Посад. | 2020г | Итого |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 1.25. | Перекладка канализационного дюкера в п. Афанасово г.Сергиев Посад, протяженностью 1,5 км, 2Д 800 мм | 2020г | Итого |  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1.26. | Очистка иловых карт п. Птицеград г. Сергиев Посад (1 шт.) | 2020г | Итого |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.27. | Капитальный ремонт вторичного отстойника Д 28м с заменой илоссоса на илозаборном комплексе ИРВО. | 2020г | Итого |  | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 |
| 1.28. | Вывод сетей водоснабжения пос. Лакокраска Сергиево-Посадского муниципального района с территории Загорского лакокрасочного завода | 2020г | Итого |  | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 1.29. | Мероприятия по переключению водоснабжения котельной мкрн. Скобяной от сетей ЭМЗ «Звезда» к сетям Сергиево-Посадского муниципального района | 2020г | Итого |  | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 1.30. | Мероприятия по переключению электроснажения котельной мкрн. Скобяной отэнергосетей ЭМЗ «Звезда» к сетям Сергиево-Посадского филиала «Мособлэнерго» | 2020-21гг. | Итого |  | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 20 500,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 20 500,00 |
| 1.31. | Субсидия на подготовку к ОЗП для муниципальных предприятий | 2020г | Итого |  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1. 32. | Перекладка канализационной сети д-160 мм в районе дома №5 по Новоугличскому шоссе г. Сергиев Посад | 2020г | Итого |  | 715,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,90 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 715,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,90 | 0,00 |
| 1.33. | Техническое перевооружение тепловых сетей по ул. К. Маркса, г. Сергиев Посад. | 2020г | Итого |  | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 1.34. | Разработка проектно-сметной документации на канализование ул. Нижнекукуевская г. Сергиев Посад. | 2020г | Итого |  | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 1.35. | Перекладка канализационного коллектора из керамических труб с изменением диаметра Д150 мм на Д300 мм (2 участка общей протяженностью 1200 п.м.) 1) от ул. Болотная до ул. Ильинская 2) по проспекту Красной Армии (киновидеоколледж) до пл. Советская. | 2020г | Итого |  | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 |
| 1.36. | Очистка иловых карт п.Птицеград г. Сергиев Посад (1 шт.). | 2020г | Итого |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.37. | Очистка иловых карт п.Птицеград г. Сергиев Посад (2 шт.). | 2021г | Итого |  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.38. | Ремонт станции воздуходувок с заменой воздуходувки с электродвигателем 2 шт. ТВ 175-1,6 с, двигателем АЗО-450 LA 2У1 (315 кВт, 6000 В, 3000 об/мин.). | 2021г | Итого |  | 31 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 850,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 31 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 850,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Предоставление бюджетных инвестиций МУП «Водоканал». | 2020-2021 гг. | Итого |  | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 200,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 200,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3.Организация обеспечения бесперебойной поставки тепловой энергии и поставки горячей воды населению, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, муниципальные гарантии и др | 2017-2021гг. | Итого |  | 335 270,00 | 166 270,00 | 149 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 230 270,00 | 126 270,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 65 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы за счет средств Сергиево-Посадского муниципального района, предоставленных за счет средств бюджета Московской области | 2017г. | Итого |  | 126 270,00 | 126 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 126 270,00 | 126 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Обеспечение бесперебойной поставки горячего водоснабжения и теплоснабжения населения Сергиево-Посадского муниципального района, в том числе входящих в состав поселений | 2017г. | Итого |  | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Московской области | 2018г. | Итого |  | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения населения городское поселение Сергиев Посад | 2018-2019г.г. | Итого |  | 65 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 65 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по мероприятиям** | 2017-2021 | Всего |  | **992 690,45** | **185 936,75** | **323 454,30** | **113 000,00** | **295 749,40** | **74 550,00** |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | **412 625,30** | **126 270,00** | **200 182,30** | **73 692,00** | **12 481,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | **540 065,15** | **19 666,75** | **123 272,00** | **39 308,00** | **283 268,40** | **74 550,00** |  |

Паспорт подпрограммы 3

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | |
| Цели (цели) подпрограммы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилищном фонде городского поселения Сергиев - Посад. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района. | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | Всего: | 59764,8 | 14 764,80 | 17500,00 | 13 500,00 | 7 400,00 | 6 600,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад | 16 364,8 | 14 764,80 | 500 | 1 100,00 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 43 400,00 | 0 | 17000,00 | 12 400,00 | 7 400,00 | 6 600,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - доведение доли зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды до 100%.  - увеличение доли многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборам учета потребляемых энергетических ресурсов;  - увеличение доли зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D),  - снижение уровня потребления энергетических ресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;  - обеспечение автоматизированного учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов на установленных приборах учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях;  - снижение уровня потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | | | | | | | |

**Характеристики проблем решаемых посредством выполнения мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».**

Реализация мероприятий по программе направлена на повышение обеспечения рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилищном фонде городского поселения Сергиев Посад.

**Перечень мероприятий подпрограммы 3**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**муниципальной программы муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Сергиев Посад»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 2018-2022 | Итого | 39 500,00 | 0,00 | 16 300,00 | 11 900,00 | 5 800,00 | 5 500,00 | Администрация муниципального района | Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов и воды по приборам учета в бюджетной сфере |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджетов городского поселения Сергиев Посад | 1 600,00 | 0,00 | 500,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 37 900,00 | 0,00 | 15 800,00 | 10 800,00 | 5 800,00 | 5 500,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы и муниципальной собственности | 2018-2022 | Итого | 3 100,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 | 500,00 | Администрация муниципального района | Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов и воды по приборам учета в бюджетной сфере |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 2 900,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилье. | 2018-2022 | Итого | 1 400,00 | 0,00 | 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального района. Управляющие компании и РСО. | Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов и воды по приборам учета в многоквартирных домах |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 1 400,00 | 0,00 | 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2018-2022 | Итого | 35 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Администрация муниципального района. Управляющие компании и РСО. | Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов и воды по приборам учета в многоквартирных домах |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 35 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | 2018-2022 | Итого | 5 500,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 100,00 | Администрация муниципального района |  |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 5 500,00 | 0,00 | 1200,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1100,00 |
| 2.1. | Мероприятие1 . Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением. | 2018-2022 | Итого | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального района | экономия тепловой энергии |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 2018-2022 | Итого | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Администрация муниципального района | экономия тепловой энергии |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 3. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2018-2022 | Итого | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Администрация муниципального района | экономия тепловой энергии |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.4. | Мероприятие 4. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2017-2021 | Итого | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация муниципального района | экономия электроэнергии |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.5. | Мероприятие 5. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 2018-2022 | Итого | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Администрация муниципального района | экономия электроэнергии |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.6. | Мероприятие 6. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального района | экономия тепловой энергии |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Мероприятие 8. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 2017-2022 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального района | экономия тепловой энергии и горячей воды |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Модернизация линий уличного освещения , направленная на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (замена ламп и технического оборудования ) | 2017-2021 | Итого | 1 264,00 | 1264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального района | Администрация муниципального района |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 1 264,00 | 1 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства , систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения в рамках приоритетного проекта "Светлый город" | 2017-2021 | Итого | 13 500,80 | 13 500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 13 500,80 | 13 500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятия по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства , систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения в рамках приоритетного проекта "Светлый город" . |  | Итого | 13 243,70 | 13 243,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 13 243,70 | 13 243,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Прочие мероприятия по устройству и капитальному ремонтуэлектросетевого хозяйства , систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения в рамках приоритетного проекта "Светлый город" |  | Итого | 257,10 | 257,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 257,10 | 257,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО по программе | 59 764,80 | 14 764,80 | 17 500,00 | 13 500,00 | 7 400,00 | 6 600,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 16 364,80 | 14 764,80 | 500,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 43 400,00 | 0,00 | 17 000,00 | 12 400,00 | 7 400,00 | 6 600,00 |  |  |

С 2018 года мероприятия по модернизации линий уличного освещения и приоритетному проекту «Светлый город» выполняются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» городского поселения Сергиев Посад.

Паспорт подпрограммы 4

**«Газификация населенных пунктов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Газификация населенных пунктов» | | | | | | | |
| Цели (цели) подпрограммы | - удовлетворение потребностей в природном газе населения, организаций коммунального комплекса и социально-культурного назначения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, на основе использования природного и сжиженного газов. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района. | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Всего: | 53 960,80 | 29 441,30 | 11 789,50 | 4 030,00 | 5 600,00 | 3 100,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад | 53 960,80 | 29 441,30 | 11 789,50 | 4 030,00 | 5 600,00 | 3 100,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня газификации городского поселения Сергиев Посад;  - строительство газопроводов высокого, низкого давления;  - улучшение экологической обстановки в городском поселении Сергиев Посад;  - строительство газовых блочных модульных котельных. | | | | | | | |

**Характеристики проблем решаемых посредством выполнения мероприятий подпрограммы «Газификация населенных пунктов».**

Реализация мероприятий по программе направлена на обеспечение населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад источниками газификации, газопроводами высокого, среднего и низкого давления и строительство газовых блочных модульных котельных.

Перечень мероприятий подпрограммы 4

**«Газификация населенных пунктов»**

муниципальной программы муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Сергиев Посад»

**Перечень подпрограммных мероприятий «Газификация населенных пунктов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по  реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования мероприятия в текущим финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  программы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Основное мероприятие № 1  Газификация населенных пунктов | Итого в том  числе: | 2017-2021 гг. |  | 53 960,80 | 29 441,30 | 11 789,50 | 4 030,00 | 5 600,00 | 3 100,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение населенных пунктов г.п. Сергиев Посад источниками уличной  газификации - газораспре делительными сетями среднего и низкого давления |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 53 960,80 | 29 441,30 | 11 789,50 | 4 030,00 | 5 600,00 | 3 100,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газораспределительных сетей по ул. Банный двор и пер. Вокзальный г. Сергиев Посад (кредиторская задолженность 2017 г.) | Итого в том числе: | Выполнение ПИР 2017-2018 гг. |  | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры  АО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» | Обеспечение ул. Банный двор и пер. Вокзальный источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газораспределительных сетей по ул. Банный двор и пер. Вокзальный г. Сергиев Посад (кредиторская задолженность 2017 г.) | Итого в том числе: | Выполнение СМР 2017-2018 гг. |  | 6 160,00 | 0,00 | 6 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 6 160,00 | 0,00 | 6 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Согласование проектной документации по строительству газораспределительных сетей по ул. Банный двор и пер. Вокзальный г. Сергиев Посад | Итого в том числе: | 2018 г. |  | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Разработка предпроектного предложения по перекладке газопровода высокого давления Dy 500 в с. Глинково | Итого в том числе: | 2018 г. |  | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Получение предпроектного предложения |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Газификация  ул. Фестивальной  г. Сергиев Посад | Итого в том числе: | Выполнение СМР 2018 г |  | 2 511,83 | 0,00 | 2 511,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение ул. Фестивальная г.п. Сергиев Посад источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 2 511,83 | 0,00 | 2 511,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Договор авторского надзора за выполнением работ по газификации ул. Фестивальная г. Сергиев Посад | Итого в том числе: | 2018 г. |  | 99,99 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 99,99 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Договор по строительному контролю надзора за выполнением работ по газификации ул. Фестивальная г. Сергиев Посад | Итого в том числе: | 2018 г. |  | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Прочие мероприятия по газификация (договора на подключение к сети газораспределения, договора технического обслуживания, договора на экспертизу и строительный контроль) | Итого в том числе: | Выполнение ПИР – СМР 2019-2021гг. |  | 7 751,88 | 0,00 | 251,88 | 1 500,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Газификация многоквартирных домов |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 7 751,88 | 0,00 | 251,88 | 1 500,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Договора строительного надзора по объектам:  -строительство газораспределительных сетей по ул. Банный двор и пер. Вокзальный  г. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2018 г. |  | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение ул. Банный двор и пер. Вокзальный источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Договора технического обслуживания на распределительные газопроводы по ул.Банный двор и пер. Вокзальный | Итого в том числе: | 2018-2019 г.г. |  | 34,00 | 0,00 | 4,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение ул. Банный двор и пер. Вокзальный источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 34,00 | 0,00 | 4,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Разработка ПСД на газификацию исторического центра города Сергиев Посад ул. Кукуевская Набережная. Нижнекукуевская, Долгокукуевская (с учетом получения ТУ) | Итого в том числе: | 2019 г. |  | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Разработка ПСД на газификацию земельных участков выделенных многодетным семьям в г.Сергиев Посад, ул. Воздвиженская (с учетом получения ТУ) | Итого в том числе: | 2019 г. |  | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Строительство блочно - модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов пос. Лакокраска г.п. Сергиев Посад (субсидия МБУ "Архитектура и градостроительство" | Итого в том числе: | Выполнение СМР 2017 г. |  | 29 032,70 | 29 032,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Сергиев Посад  МБУ «Архитектура и градостроительство» | Обеспечение теплоснабжения населения от котельной, работающей на экологичном и энергоэффективном природном газе  Ввод объекта в эксплуатацию |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 29 032,70 | 29 032,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Подключение (технологическое присоединение) блочно-модульной котельной по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Московская (на земельном участке с кадастровым номером №50:05:0070503:230) к сети газораспределения | Итого в том числе: | 2017-2018 гг. |  | 2 362,60 | 0,00 | 2 362,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Сергиев Посад  МБУ «Архитектура и градостроительство» |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 2 362,60 | 0,00 | 2 362,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Подключение (технологическое присоединение) блочно-модульной котельной по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Московская (на земельном участке с кадастровым номером №50:05:0070503:230) к электрическим сетям | Итого в том числе: | 2017 т. |  | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Сергиев Посад    МБУ «Архитектура и градостроительство» |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Проверка достоверности сметной стоимости по объекту капитального строительства: ГБМК строительство блочно - модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов пос. Лакокраска г. Сергиев Посад | Итого в том числе: | 2017 г. |  | 73,60 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Сергиев Посад    МБУ «Архитектура и градостроительство» |
| Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 73,60 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по подпрограмме** | **Итого в том числе:** | **2017-2021 гг.** |  | **53 960,80** | **29 441,30** | **11 789,50** | **4 030,00** | **5 600,00** | **3 100,00** |  |  |
| **Средства бюджета г.п. Сергиев Посад** |  | **53 960,80** | **29 441,30** | **11 789,50** | **4 030,00** | **5 600,00** | **3 100,00** |
| **Внебюджетные источники** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |