Приложение 3

**Дорожная карта**

**Благоустройство общественной территории**

**«Набережная вдоль Келарского пруда,**

**ул.Левонадпрудная и территория Музея игрушки»**

городское поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** |
| начала | окончания |
| 1.1. | Подготовка технического задания на разработку проектной документации для реализации проекта, в соответствии с материалами конкурсной заявки | 16.07.2018 | 23.07.2018 |
| 1.2. | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания | 23.07.2018 | 02.08.2018 |
| 1.3. | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания  | 02.08.2018 | 09.08.2018 |
| 1.4. | Защита технического задания в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 09.08.2018 | 16.08.2018 |
| 1.5.  | Представление в Минстрой России копии технического задания, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 16.08.2018 | 21.08.2018 |
| 2.1. | Проведение торгов на разработку проектной документации (*при необходимости*) и заключение соответствующего контракта (договора) с представлением его копии в Минстрой России | 21.08.2018 | 05.10.2018 |
| 2.2. | Разработка проектной документации | 05.10.2018 | 01.02.2018 |
| 2.3. | Проведение необходимых процедур по согласованию проектной документации | 01.02.2018 | 15.03.2019 |
| 3.1. | Подготовка технического задания на выполнение работ для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки и проектной документаций, оформленной в соответствии с разделом 2 Графика (далее – техническое задание на выполнение работ) | 15.03.2019 | 20.03.2019 |
| 3.2 | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания на выполнение работ, в том числе с субъектом Российской Федерации  | 20.03.2019 | 30.03.2019 |
| 3.3. | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания на выполнение работ с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России | 30.03.2019 | 13.04.2019 |
| 3.4. | Защита технического задания на выполнение работ в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 13.04.2019 | 20.04.2019 |
| 3.5. | Представление в Минстрой России копии технического задания на выполнение работ, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 20.04.2019 | 25.04.2019 |
| 3.6. | Проведение торгов на осуществление работ и заключение соответствующего контракта (договора) в соответствии с техническим заданиемна выполнение работ с представлением его копии в Минстрой России | 25.04.2019 | 15.06.2019 |
| 3.7. | Выполнение работ в соответствии с заключенным контрактом (договором) | 15.06.2019 | 01.12.2019 |
| 4.1. | Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 01.12.2019 | 22.12.2019 |
| 4.2.  | Рассмотрение на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 22.12.2019 | 25.12.2019 |
| 4.3.  | Оформление с учетом результатов рассмотрения на общественной муниципальной комиссии, на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов о сдаче-приемке работ в порядке, установленном соответствующим контрактом (договором) с представлением их копий в Минстрой России | 25.12.2019 | 29.12.2019 |
| 4.4. | Проведение публичного мероприятия (мероприятий) по представлению реализованного проекта с участием представителей общественности, экспертного сообщества и других заинтересованных лиц  | 01.12.2019 | 29.12.2019 |
| 4.5. | Подписание субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием с Минстроем России акта о завершении реализации проекта и выполнении графика по форме, определенной Минстроем России | 16.12.2019 | 22.12.2019 |