Приложение

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского муниципального района

от _________ № _______

Муниципальная программа муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»
«Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе

Московской области»

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества жизни населения Сергиево-Посадского городского округа Московской области путем развития услуг в сфере культуры. Создание условий для формирования на территории муниципального района современной конкурентоспособной туристской отрасли в качестве одной из ведущих отраслей территориальной специализации, в том числе реализации пилотного проекта – туристического кластера «Сергиев Посад – врата Золотого кольца» с целью создания качественного туристического продукта мирового уровня. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Развитие библиотечного дела» Подпрограмма II «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства и создание комфортных условий для отдыха населения» Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования сферы культуры» Подпрограмма IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры» Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» Подпрограмма VI «Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района» Подпрограмма VII «Создание условий для развития туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства федерального бюджета |  |  | 130,60 | 130,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 88 680,4 | 4 906,9 | 32 436,00 | 14 260,00 | 22 332,50 | 14 745,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 2 092 580,1 | 502 179,0 | 421 548,9 | 380 774,7 | 388 832,5 | 399 245,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: |  |  | 2 181 391,1 | 507 216,5 | 453 984,9 | 395 034,7 | 411 165,0 | 413 990,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | Подпрограмма I «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение количества предоставляемых библиотеками МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» муниципальных услуг в электронном виде до 100 % в 2021 году. Выполнение муниципального задания МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» – 100% Количество отремонтированных и технически переоснащенных библиотек – 3 Количество муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных, подключенных к модулю учета пользователей библиотек Единой информационной системы учета библиотечных фондов в 2017 году – 1. Количество посещений библиотек муниципального образования (на 1 жителя в год) в 2017 году – 1,82. Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года – 107,5%. Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области – 81,3%. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма II «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства и создание комфортных условий для отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 4,08% в 2021 году. Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года до 100 % в 2021 году. Увеличение общего количества посещений музеев до 112% в 2021 году. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха до 300% в 2021 году. Увеличение числа посетителей парков и отдыха до 120% в 2021 году. Количество созданных парков культуры и отдыха – 1. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха - 2. Выполнение муниципальных заданий учреждений культуры, подведомственных администрации муниципального района –100%. Увеличение числа посещений организаций культуры – 105%. Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года до 115%. Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года до 103%. Увеличение количества посещений концертных организаций (мероприятий в России) до 101,5%. Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России) до 101,5%. Доля зданий КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области – 42,3%. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры – 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование – 0. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение муниципальных заданий учреждений дополнительного образования сферы культуры - 100%. Количество отремонтированных учреждений дополнительного образования сферы культуры – 4. Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации до 60 человек в 2021 году. Выполнение работ по проведению капитального ремонта и технического переоснащения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 пгт. Скоропусковский», от запланированных работ в текущем году - 100%. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации – 100%. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 9,7%. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры – 15,2%. Обеспечение детских музыкальных и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами – 8 образовательных организаций сферы культуры. Выполнение работ по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Сергиев Посад, ул. Ясная, д. 4 от запланированных работ в текущем году – 100%. Выполнение работ по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 пгт. Скоропусковский», расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Скоропусковский, д. 2 от запланированных работ в текущем году – 100%. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – 0. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение доли жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия до 69% в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эффективность выполнения полномочий по содержанию подведомственных казенных учреждений – 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма VI «Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области – до 100% в 2021 году. Зарплата бюджетников - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области – до 100% в 2021 году. Достижение в 2017 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2017 года в размере 1,05. Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018) к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год в размере 1,05. Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников на 2018 год до 01.09.2018 в размере 1,15. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма VII «Создание условий для развития туризма» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение туристического потока и экскурсионного потока до 2,5 млн. чел. к 2021 году. Количество благоустроенных пешеходных туристских маршрутов и пешеходных зон, включая велосипедные дорожки – 10. Проведение мероприятий в рамках Национальных годов не менее 2-х ежегодно. |  |  |  |  |  |  |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем сферы культуры Сергиево-Посадского городского округа, инерционный прогноз развития сферы культуры и сферы туризма, описание цели муниципальной программы

- Сергиево-Посадский муниципальный район нередко и справедливо называют духовной столицей России. Естественным образом он стал средоточием светской и духовной культур. Здесь переплелись судьбы великих умов России: философов и богословов, художников и писателей, видных общественных деятелей, здесь жили и творили Максим Грек, Авраамий Палицын, Николай Бердяев, Василий Розанов, Павел Флоренский, Александр Мень, здесь черпали вдохновение С.Аксаков, Н.Гоголь, И.Тургенев, Л.Толстой, А.Куприн, М.Пришвин, создавали свои шедевры А.Рублев, Д.Черный, И.Репин, В.Васнецов, М.Нестеров, В.Серов, М.Врубель, И.Левитан, И.Грабарь, П.Кончаловский, здесь российский промышленник и меценат Савва Мамонтов создал Абрамцевский художественный кружок и Русскую частную оперу.

Еще в XVIII-XIX веках зародились на Радонежской земле многие народные  художественные промыслы. Всемирную известность получили сергиевская матрешка, деревянная игрушка и скульптура богородских резчиков, абрамцево-кудринская резьба. Более пятисот живописцев и мастеров прикладного искусства  продолжают эту славную традицию, сохраняя и развивая традиционные сергиево-посадские промыслы.

Неоценимы природные богатства Сергиево-Посадской земли. На территории зарегистрированы более 300 архитектурных, археологических и мемориальных памятников, более 400 объектов культурного наследия, среди них более 80 федерального значения, более 50 действующих приходских церквей, 15 уникальных уголков природы с целебной и святой водой.

Сергиев Посад – это и центр светской культуры. Здесь стало нормой проведение Всероссийских конкурсов и фестивалей, форумов народного  самодеятельного творчества, выставок художников и концертов классической музыки с участием лучших творческих сил России.

Бесценное культурное наследие соединено здесь с живой творческой деятельностью наших современников, их мастерством и новаторством. Сохраняя прошлое, сергиевопосадская культура живет настоящим и устремлена в будущее. Основные контуры ближайшего будущего культуры района определены в Программе.

Муниципальная программа направлена на создание условий для динамичного, инновационного развития сферы культуры в Сергиево-Посадском городском округе и обеспечение консолидированного участия в этом процессе исполнительных органов муниципальной власти района и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

В последнее десятилетие в сфере культуры Сергиево-Посадского городского округа произошли значительные изменения. Эти процессы были обусловлены реализацией на территории района Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и проведением административной реформы, Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», и принятой в соответствии с этим долгосрочной целевой Программой «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2010-2012годы» и «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015годы».

При этом с учетом степени происшедших изменений необходимо констатировать, что многие проблемы сергиевопосадской культуры существуют десятилетиями, носят системный характер и не могут быть решены в короткие сроки. Необходимы качественные изменения в их осмыслении обществом и властными структурами. Потребность в разработке Программы определена наличием нерешенных проблем в сфере культуры, стремлением сохранить высокие темпы развития сергиевопосадской культуры, а при возможности и увеличить их, модернизировать принципы и механизмы функционирования культуры.

Отсталость материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Сергиево-Посадского муниципального района; дефицит площадей; снижение уровня просветительской работы с населением, направленной на воспитание любви и уважения к родной земле, на бережное отношение к культурным ценностям, - все эти факторы препятствуют сохранению культурно-исторического наследия Сергиево-Посадского городского округа, провоцируют утрату традиций, падение спроса на культуру, снижение общего культурного уровня горожан.

Значительные усилия требуются для приведения в надлежащий вид зданий и помещений, занимаемых муниципальными учреждениями культуры. В 2013 году прошли капитальные ремонты МУК ОДЦ «Октябрь» и МУК «Сергиево-Посадская центральная межпоселенческая библиотека». В 2014-2016гг отремонтированы за счет областного и местного бюджетов 2 учреждения дополнительного образования: ДМШ №1 и ДШИ №3. Тем не менее, ряд учреждений культуры Сергиево-Посадского городского округа продолжают нуждаться в капитальном ремонте. Для отдельных муниципальных  учреждений культуры требуются новые площади и новые здания. В рамках Программы планируется проведение капитального ремонта, ремонт кровли и фасада, учебных классов и помещений, установка ограждения по периметру, проведение мероприятий по энергосбережению и улучшению материально-технической базы.

В Сергиево-Посадском городском округе пока очевидна недостаточность комплексных инновационных проектов на стыке современной музыки, дизайна, моды, IT-технологий и традиционных форм в искусстве.

В Сергиево-Посадском городском округе необходимо развивать систему поддержки молодых деятелей культуры и искусства: артистов, режиссеров, музыкантов, живописцев, архитекторов, писателей и представителей иных художественных специальностей.

Недостаточность ресурсной базы ряда учреждений дополнительного художественного образования, кадровый дефицит, слабо выраженная преемственность поколений в педагогической среде, несистематическое применение новых образовательных технологий и методов в учреждениях дополнительного художественного образования, неустойчивая связь учреждений дополнительного художественного образования с учреждениями культуры и искусства, ограниченность круга фестивалей и конкурсов для молодых авторов и исполнителей, недостаточность поддержки негосударственных некоммерческих организаций, работающих в системе дополнительного художественного образования, - все эти факторы существенно затрудняют вовлечение в культурные процессы подрастающего поколения, препятствуют преемственности традиций и воспроизводству культурной сферы в целом.

Кроме того, имеют мсето проблемы, требующие решения для отдаленных от Сергиева Посада населенных пунктах: недостаточная обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями и концертными залами; ограниченность культурного предложения для жителей удаленных районов; в ряде случаев - отсутствие культуры "шаговой доступности" из-за неразвитости инфраструктуры; редкость культурно-досуговых мероприятий с участием популярных исполнителей и звезд, осуществляемых на периферии; ограниченность культурного предложения для детей и молодежи; отсутствие предложений системного досуга для пенсионеров и малообеспеченных слоев населения; недостаточная доступность культурных услуг и творческой деятельности для лиц с ограниченными физическими возможностями; недостаточность ориентации на потребности мигрантов, представителей различных национальных культур.

Несмотря на рост заработной платы сотрудников бюджетной сферы в целом и сферы культуры в частности, уровень заработной платы в данной области гораздо ниже зарплат в экономике, юриспруденции, менеджменте и слабо соотносится с реальными потребностями жителей. Низкая стоимость на рынке труда специалистов в области культуры, сотрудников музеев, библиотек, образовательных учреждений художественно-творческих направлений ведет к кадровому дефициту, оттоку молодежи, отсутствию конкуренции и, как следствие, к снижению уровня квалификации сотрудников, к преобладанию удельного веса сотрудников пенсионного возраста, к снижению качества культурных услуг, оказываемых населению.

В условиях несформировавшейся законодательной базы по вопросам регулирования деятельности негосударственного некоммерческого сектора сферы культуры сотрудники фондов, общественных организаций, некоммерческих организаций, созданных в иных организационно-правовых формах, не располагают возможностями для планомерной и эффективной работы, теряют кадры и часто прекращают свою деятельность. В то же время, очевидно, что системное участие негосударственного некоммерческого сектора в сфере культуры позволяет решить комплекс проблем, в первую очередь связанных с приростом человеческого капитала и компенсацией культурных потребностей социально незащищенных слоев населения.

На современном этапе развития мировой экономики одной из самых перспективных и прибыльных отраслей является туризм. Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли.

Сергиево-Посадский городской округ Московской области обладает большим туристским потенциалом. Здесь сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и исторического наследия.

Сергиево-Посадский городской округ расположен на северо-востоке Московской области в 70 км от Москвы. Богатейшие природные ландшафты, редкие геологические и археологические памятники, многочисленные святые источники – уникальное богатство нашего края, включены в маршруты многих туристических компаний.

Площадь территории более 2 000 кв. километров. Протяженность с севера на юг - 68 км, с запада на восток – 42 км. Граничит на севере с Калязинским районом Тверской области и Переславским районом Ярославской области, на северо-востоке – с Александровским районом Владимирской области, на юго-востоке – с Щелковским, на юге – с Пушкинским, на западе – с Дмитровским и на северо-западе – с Талдомским районами Московской области.

Автомобильное сообщение обеспечивается удобным расположением города Сергиев Посад на автотрассе Центр – Север России, а также имеет выход на все федеральные трассы. Сообщение с Москвой обеспечивается постоянными автобусными рейсами и поездами.

В муниципальном районе свыше 40 естественных водотоков (рек, ручьев). Самые большие по протяженности реки Дубна, Веля, Молокча, Кунья, Воря, Пажа, Торгоша,  несколько естественных водоемов, более ста искусственных водоемов и родников.  Особое место в районе занимает Загорская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС). Она является крупнейшим гидротехническим сооружением района.

В настоящее время на территории Сергиево-Посадского городского округа работает более 400 предприятий и организаций, имеющих в перечне деятельности «туризм», в том числе 56 – как вид основной деятельности.

Предприятий общественного питания – более 150, где обслуживаются как туристские группы, так и индивидуальные туристы. Не смотря на большое количество этих предприятий, отмечается низкое качество обслуживания и высокая стоимость питания.

В районе работают более 40 КСР (коллективных средств размещения), количество мест для размещения туристов – более 4 000. В целом спрос увеличивается в праздничные дни, в январе и на выходные дни - заполняемость обеспечивается за счет индивидуальных российских туристов, и достигает 90-100%. Заполняемость в рабочие дни и межсезонье падает и поддерживается на уровне около 30-50%.

В городе Сергиев Посад отмечается нехватка бюджетных средств размещения.

На территории муниципального района работает около 50 туристских фирм, занимающихся турагентской и туроператорской деятельностью. Преимущественное большинство работает как агенты по выездному туризму.

Основные достопримечательности муниципального района:

- Троице-Сергиева Лавра (посещают практически 100%  из всех приезжающих);

- Государственный историко-художественный музей заповедник;

- Художественно-педагогический музей игрушки Российской Академии образования;

- Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево»;

- Село Радонеж, место паломничества;

- Гефсиманский Черниговский скит – место паломничества;

- поселок Богородское – всемирно известный центр резьбы по дереву;

- 2 частных музея: Крестьянского быта и Народных промыслов;

- музей народного поэта В.Бокова;

- музей истории космонавтики в г. Пересвет;

- музеи дипломных работ в художественных учебных заведениях.

В районе сохранены несколько заповедных уголков. Среди них – самый большой в Подмосковье водопад «Гремячий» (близ деревни Взгляднево Березняковского сельского поселения), а также Варавинский овраг, протяженностью 4 км.

Сергиево-Посадский городской округ предоставляет возможности для активного летнего (охотные хозяйства, рыбалка, туристские тропы и т.д.) и зимнего отдыха (небольшие горнолыжные спуски, катание на мотосанях, тройках).

В Сергиево-Посадском городском округе функционируют несколько конно-спортивных клубов и несколько предприятий агротуризма. Работает  Аква-комплекс  «Торбеево озеро».

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан Российской Федерации, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в Российской Федерации.

Несмотря на высокий потенциал для развития туризма в муниципальном районе, а также наличие достаточного количества коллективных средств размещения и общественного питания, реальный поток туристов в настоящее время составляет                      1,5 млн. человек в год. Это обусловлено рядом негативных факторов, в том числе:

- недостаточным развитием придорожной туристской инфраструктуры,

- высокими ценами в коллективных средствах размещения, а также невысоким уровнем туристского сервиса и недостаточной квалификацией обслуживающего персонала,

- отсутствием единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по району,

- неразвитостью транспортной инфраструктуры и транспортных услуг, межпоселенческих и внутрипоселенческих дорог,

- недостаточным благоустройством туристических маршрутов в поселениях: слабая освещенность, отсутствие или плохое состояние пешеходных дорожек, отсутствие внешнего благоустройства, отсутствие туалетов, указателей туристических объектов,

- низкой заинтересованностью жителей поселений в развитии на их территории туризма.

В связи с широким спектром факторов, оказывающих влияние на формирование государственной политики в сфере культуры, достижение целевых значений стандартов возможно лишь при комплексном воздействии на все стороны этого процесса, что диктует необходимость применения программно-целевого метода решения перечисленных выше проблем в области культуры и туризма.

В этой связи в настоящее время в районе идет активная работа по разработке туристско-рекреационного кластера «Сергиев Посад – врата Золотого кольца», который позволит стать нашему городу мировым духовным православным центром, увеличив поток туристов с 1,5 млн. до 2,5 млн. в год.

В рамках реализации кластерного проекта планируется создать 10 объектов туристской инфраструктуры и 16 объектов обеспечивающей инфраструктуры общей стоимостью 8 млрд. рублей.

Для придания Сергиеву Посаду статуса духовной столицы необходимо создание в городе условий для встреч, переговоров, пресс-конференций, официальных заявлений духовных и политических лидеров государства, Московской области. В этой связи планируется модернизация и развитие пешеходного центра города на основе исторической части Сергиева Посада под общим названием «Медленный город», общая площадь пешеходных зон составит 181 Га.

Реализация программно-целевого метода в решении вопросов культуры и туризма позволит обеспечить достаточно высокий уровень межведомственной координации. Сохранение и укрепление культуры, создание условий для модернизации всей сферы культуры и новаторства, для повышения уровня художественного образования, для увеличения количества потребителей культурных услуг возможно только при комплексном взаимодействии различных ведомств, организаций и самих участников культурного процесса.

Использование программно-целевого метода дает возможность осуществлять меры по повышению качества жизни жителей района, что должно привести к улучшению основных параметров жизни каждого сергиевопосадца.

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры.

Снизится конкурентоспособность оркестра ввиду отсутствия обновления репертуара и уменьшения количества гастролей.

Снизится  уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры.

Снизится доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.

Снизится уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры до нормативной потребности в связи с ухудшением материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

При отсутствии поддержки в сфере туризма продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения туристскими услугами, в связи с чем будет замедлено развитие культурно-познавательного туризма.

Цели Программы:

повышение качества жизни населения Сергиево-Посадского городского округа Московской области путем развития услуг в сфере культуры;

создание условий для формирования на территории муниципального района современной конкурентоспособной туристской отрасли в качестве одной из ведущих отраслей территориальной специализации, в том числе реализации пилотного проекта – туристического кластера «Сергиев Посад – врата Золотого кольца» с целью создания качественного туристического продукта мирового уровня.

2. Прогноз развития сферы культуры и сферы туризма с учетом реализации муниицпальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Реализация Программы к 2021 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни области и установить устойчивую обратную связь.

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства Сергиево-Посадского городского округа Московской области; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры Сергиево-Посадского городского округа Московской области; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей села при сохранении историко-культурной среды территорий – мест формирования традиционной культуры.

В результате реализации Программы повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной политики.

Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в Московской области.

В сфере туризма предполагаемый экономический эффект состоит в увеличении внутреннего спроса на туристский продукт, сокращении выездного туристского потока в результате развития внутреннего туризма.

Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения.

В результате осуществления Подпрограммы VII будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культурного и природного наследия муниципального района, увеличения объема внутреннего и въездного туризма, улучшения качества подготовки специалистов в сфере туризма, повышения уровня обслуживания, увеличения объема и разнообразия рекреационных и туристских услуг. Также социальный эффект будет состоять в создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора и контактов.

Вовлечение в сферу туризма местных предпринимательских структур послужит укреплению социального партнерства органов местного самоуправления, бизнеса, населения для решения общих проблем развития туризма в муниципальном районе.

Местные социально-экономические и культурные специфики поселений позволят соединить уникальную среду каждого поселения с общим концептуальным подходом к развитию туризма муниципального района.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Подпрограмма I «Развитие библиотечного дела»  –  направлена на повышение и совершенствование библиотечного обслуживания населения Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Подпрограмма II «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства и создание комфортных условий для отдыха населения»  – направлена на создание условий для организации досуга населения муниципального района и повышения качества культурных услуг и поддержку кадрового потенциала сферы культуры.

- Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования сферы культуры»  – направлена на создание условий для повышения уровня художественного образования детей и образовательной роли культуры.

Подпрограмма IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры» - направлена на формирование единого культурного пространства Сергиево-Посадского городского округа посредством развития комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» - направлена на эффективное выполнение полномочий по содержанию подведомственных казенных учреждений.

Подпрограмма VI «Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района» - направлена на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в бюджетной сфере.

Подпрограмма VII  «Создание условий для развития туризма» направлена на создание условий для формирования на территории муниципального района современной конкурентоспособной туристской отрасли в качестве одной из ведущих отраслей территориальной специализации, в том числе реализации пилотного проекта – туристического кластера «Сергиев Посад – врата Золотого кольца» с целью создания качественного туристического продукта мирового уровня.

4.  Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения намеченных целей в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий

Подпрограмма I «Развитие библиотечного дела»

Основное мероприятие 1 Совершенствование библиотечного обслуживания населения направлено на обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека», обеспечение комплектования библиотек, укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

Подпрограмма II «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства и создание комфортных условий для отдыха населения»

Основное мероприятие 1 Создание условий для организации досуга населения муниципального района и повышения качества культурных услуг направлено на обеспечение выполнения муниципального задания МУК ОДЦ «Октябрь», МУК «Муниципальный оркестр», укрепление материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования сферы культуры»

Основное мероприятие 1 Создание условий для повышения уровня художественного образования детей и образовательной роли культуры направлено на обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы (МБУ ДО) культуры, подведомственных администрации Сергиево-Посадского городского округа, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

Подпрограмма IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры»

Основное мероприятие 1 Формирование единого культурного пространства Сергиево-Посадского городского округа посредством развития комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня направлено на проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии районного значения.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

Основное мероприятие 1 Эффективное выполнение полномочий по содержанию  подведомственных казенных учреждений направлено на обеспечение деятельности по содержанию подведомственных казенных учреждений.

Подпрограмма VI «Реализация мер по поэтапному повышению заработанной платы работников муниципальных  учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района»

Основное мероприятие 1 Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в бюджетной сфере напарвлено на повышение качества мер по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского городского округа.

Подпрограмма VII «Создание условий для развития туризма»

Основное мероприятие 1 Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории  Сергиево-Посадского муниципального района направлено на создание новых туристско-экскурсионных маршрутов, вовлечение числа предприятий, формирующих инфраструктуру туризма в Сергиево-Посадском городском округе и увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы муниципального района.

Основное мероприятие 2 Развитие туристской инфраструктуры направлено на обеспечение комфортных условий пребывания туристов и экскурсантов в целях развития туристической инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа и создание в Сергиево-Посадском городском округе туристско-рекреационного кластера «Сергиев Посад – врата Золотого кольца», формирующего туристский продукт качественно нового типа на базе г. Сергиев Посад, образующего ядро кластера.

Основное мероприятие 3 Содействие развитию международных, межрегиональных и межпоселенческих туристских связей направлено на организацию приема официальных делегаций из городов-побратимов.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Увеличение количества предоставляемых библиотеками МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» муниципальных услуг в электронном виде | Отраслевой показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 1.2. | Выполнение муниципального задания МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» | Отраслевой показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 1.3. | Количество отремонтированных и технически-переоснащенных библиотек | Отраслевой показатель | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.4. | Количество муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных, подключенных к модулю учета пользователей библиотек Единой информационной системы учета библиотечных фондов | Показатель к соглашению с ЦИОГВ | Ед. | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 1.5. | Количество посещений библиотек муниципального образования (на 1 жителя в год) | Показатель к соглашению с ЦИОГВ | Посещений | - | 1,82 | - | - | - | - | 1 |
| 1.6. | Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | % | 100 | - | - | 102,5 | 105 | 107,5 | 1 |
| 1.7. | Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области | Отраслевой показатель | % | 25 | - | - | 68,8 | 75 | 81,3 | 1 |
| 2. | Подпрограмма II «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства и создание комфортных условий для отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.1. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Отраслевой показатель | % | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 8,16 | 6,12 | 4,08 | 1 |
| 2.2. | Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | Указ Президента Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2.3. | Увеличение общего количества посещений музеев | Обращение Губернатора Московской области | % | 100 | 102 | 104 | 106 | 109 | 112 | 1 |
| 2.4. | Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры | Отраслевой показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2.5. | Количество созданных парков культуры и отдыха | Приоритетный показатель | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.6. | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха | Приоритетный показатель | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.7. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Приоритетный показатель | % | 100 | 106 | 110 | 114 | 117 | 120 | 1 |
| 2.8. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха* | Обращение Губернатора Московской области, приоритеный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 1 |
|  | *Справочно. Целевое значение показателя в соответствии с данными ГП «Культура Подмосковья» |  |  | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 70 | 1 |
| 2.9. | Увеличение числа посещений организаций культуры | Приоритетный показатель | % | 100 | - | - | 101 | 103 | 105 | 1 |
| 2.10. | Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | % | 100 | - | - | 105 | 110 | 115 | 1 |
| 2.11. | Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | % | 100 | - | - | 101 | 102 | 103 | 1 |
| 2.12. | Увеличение количества посещений концертных организаций (мероприятий в России) | Национальный проект «Культура» | % | 100 | - | - | 100,5 | 101 | 101,5 | 1 |
| 2.13. | Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России) | Национальный проект «Культура» | % | 100 | - | - | 100,5 | 101 | 101,5 | 1 |
| 2.14. | Доля зданий КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области | Отраслевой показатель | % | 26 | - | - | 34,6 | 38,5 | 42,3 | 1 |
| 2.15. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Национальный проект «Культура» | Ед. | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.16. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Национальный проект «Культура» | Ед. | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3.1. | Выполнение муниципальных заданий учреждений дополнительного образования сферы культуры | Отраслевой показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 3.2. | Количество отремонтированных учреждений дополнительного образования сферы культуры | Отраслевой показатель | Ед. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.3. | Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | Отраслевой показатель | Чел. | 91 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1 |
| 3.4. | Выполнение работ по проведению капитального ремонта и технического переоснащения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 пгт. Скоропусковский», от запланированных работ в текущем году | Показатель к соглашению с ЦИОГВ | % | - | - | 100 | - | - | - | 1 |
| 3.5. | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | Показатель к соглашению с ЦИОГВ | % | - | - | 100 | - | - | - | 1 |
| 3.6. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Приоритетный показатель | % | 9,4 | - | - | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 1 |
| 3.7. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Приоритетный показатель | % | 14,6 | - | - | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 1 |
| 3.8. | Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами | Приоритетный показатель | Ед. | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 3.9. | Выполнение работ по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Сергиев Посад, ул. Ясная, д. 4 от запланированных работ в текущем году | Показатель к соглашению с ЦИОГВ | % | - | - | - | 100 | - | - | 1 |
| 3.10. | Выполнение работ по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 пгт. Скоропусковский», расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Скоропусковский, д. 2 от запланированных работ в текущем году | Показатель к соглашению с ЦИОГВ | % | - | - | - | 100 | - | - | 1 |
| 3.11. | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Приоритетный показатель | Ед. | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Подпрограмма IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4.1. | Увеличение доли жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия | Отраслевой показатель | % | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 1 |
| 5. | Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 5.1. | Эффективность выполнения полномочий по содержанию подведомственных казенных учреждений | Отраслевой показатель | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 6. | Подпрограмма VI «Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 6.1. | Зарплата бюджетников - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Указ Президента Российской Федерации | % | 90,98 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 6.2. | Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Указ Президента Российской Федерации | % | 110,66 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 6.3. | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2017 года | Показатель к соглашению с ЦИОГВ | % | - | 5 | - | - | - | - | 1 |
| 6.4. | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018) к среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2017 год | Показатель к соглашению с ЦИОГВ | % | - | - | 105 | - | - | - | 1 |
| 6.5. | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений в сфере культуры на 2018 год до 01.09.2018 | Показатель к соглашению с ЦИОГВ | % | - | - | 115 | - | - | - | 1 |
| 7. | Подпрограмма VII «Создание условий для развития туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 7.1. | Увеличение туристического потока | Отраслевой показатель | млн. чел. | 1,5 | 1,875 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 1 |
| 7.2. | Количество благоустроенных пешеходных туристских маршрутов и пешеходных зон, включая велосипедные дорожки | Приоритетный показатель | ед. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7.3. | Проведение мероприятий в рамках Национальных годов не менее 2-х ежегодно | Отраслевой показатель | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы

«Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| № п/п | Наименование показателей | Определение | Единица измерения |  | Значения базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества предоставляемых библиотеками МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» муниципальных услуг в электронном виде | I = N тг / N бп х 100%, где I – увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, N тг – количество услуг, предоставляемых в электронном виде в текущем году, N бп – количество услуг, предоставляемых в электронном виде в базовом периоде. | процент |  | 100 | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выполнение муниципального задания МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» | Показатель определяется 100% выполнением муниципального задания к концу года | процент |  | 100 | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Количество отремонтированных и технически переоснащенных библиотек | Показатель определяется количеством фактически отремонтированных и технически переоснащенных библиотек | единиц |  | 1 | Акт выполненных работ | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Количество муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных, подключенных к модулю учета пользователей библиотек Единой информационной системы учета библиотечных фондов | Показатель определяется количеством муниципальных библиотек, имеющих статус центральных, подключенных к модулю учета пользователей библиотек | единиц |  | - | Оперативные данные | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Количество посещений библиотек муниципального образования (на 1 жителя в год) | Ppli = Pi / Ч нмр х 100%, где Ppli – количество посещений библиотек муниципального образования; Pi – количество посещений библиотек Сергиево-Посадского муниципального района согласно данным формы № 6-НК по состоянию на 1 января 2017 года; Ч нмр – численность населения в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 1 января 2017 года (данные Мособлстата). | посещений |  | - | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года | Уб = Б / Б2017 х 100%, где Уб - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках к уровню 2017 года, Б – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году, тыс. человек; Б2017 - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в 2017 году, тыс. человек | процент |  | 100 | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области | Показатель определяется количеством муниципальных библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области | процент |  | 25 | Мониторинг реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта "Перезагрузка" библиотек Подмосковья" Сергиево-Посадского муниципального района | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма II «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства и создание комфортных условий для отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Д = ЗДуд / ЗДобщ х 100%, где Д - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, ЗДуд - число зданий учреждений культуры (учреждений культурно-досугового типа и библиотек), которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; ЗДобщ - общее число зданий учреждений культуры (учреждений культурно-досугового типа и библиотек). | процент |  | 1,92 | Формы федерального статистического наблюдения № 6-НК,7-НК | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | Увп% = (ВПо/ВПп – 1) х 100% где: Увп% - количество выставочных проектов по отношению к 2012 году; ВПо – количество выставочных проектов в отчетном году; ВПп - количество выставочных проектов в 2012 году | процент |  | 100 | Мониторинг ведомственной информации, отчет муниципального музея | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Увеличение общего количества посещений музеев | У% = Ко / Кп х 100%, где У% - количество посещений по отношению к 2017 году; Ко – количество посещений в отчетном году, тыс. чел.; Кп - количество посещений в 2017 году, тыс. чел. | процент |  | 100 | Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 26.09.2018 № 584 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью музеев» | ежеквартально |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры | Показатель определяется 100% выполнением муниципального задания к концу года | процент |  | 100 | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Количество созданных парков культуры и отдыха | Показатель определяется фактическим количеством созданных парков культуры и отдыха | единиц |  | 1 | Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» Мониторинг ведомственной информации | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха | Показатель определяется фактическим количеством благоустроенных парков культуры и отдыха | единиц |  | 0 | Мониторинг ведомственной информации Акт выполненных работ | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | I = N о / N б х 100%, где I – количество посетителей по отношению к базовому году; N о – количество посетителей в отчетном периоде, тыс. чел.; N б – количество посетителей в базовом году, тыс.чел. | процент по отношению к базовому году |  | 100 | Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК, журналы учета работы парков | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Но = Фо / Нп x 100, где Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп - нормативная потребность; Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха | процент |  | 49 | Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Увеличение числа посещений организаций культуры | Уобщ = (Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + АК2017+КО2017) х 100 – 100 где Уобщ - количество посещений орагнизаций культуры по отношению к 2017 году; Т / Т2017 – количество посещений муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; М / М2017– количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КО/КО 2017- количество посещений концертных организаций в отчетном году/в 2017 году, тыс. человек | процент |  | 100 | Формы федерального статистического наблюдения № 6-НК,7-НК, 8-НК, 9-НК, 11-НК, 12-НК, 1-ДШИ | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года | Укду = КДУ / КДУ х 100%, где Укду - количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры по отношению к 2017 году; Ко – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году, тыс. чел.; Кп - количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в 2017 году, тыс.чел. | процент |  | 100 | Форма федерального статистического наблюдения №7-НК | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года | Укдф = КДФ / КДФ2017 х 100%, где Укдф - количество участников клубных формирований по отношению к 2017 году; Ко – количество участников клубных формирований в отчетном году, тыс. чел.; Кп - количество участников клубных формирований в 2017 году, тыс. чел. | процент |  | 100 | Форма федерального статистического наблюдения №7-НК | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Увеличение количества посещений концертных организаций (мероприятий в России) | Уко = КО / КО2017 х 100%, где У% - количество посещений концертных организаций по отношению к 2017 году; Ко – количество посещений концертных организаций в отчетном году, тыс. чел.; Кп - количество посещений концертных организаций в 2017 году, тыс. чел. | процент |  | 100 | Форма федерального статистического наблюдения №12-НК | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России) | Ут = Т / Т2017 х 100%, где Ут - количество посещений муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) по отношению к 2017 году; Т – количество посещений муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году, тыс. чел.; Т2017 - количество количество посещений муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в 2017 году, тыс. чел. | процент |  | 100 | Форма федерального статистического наблюдения №9-НК | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Доля зданий КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области | Показатель определяется количеством муниципальных культурно-досуговых учрежденитй, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области | процент |  | 26 | Мониторинг реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию культурно-досуговых учреждений Сергиево-Посадского муниципального района | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | М2017 + КДУс2017 + ДШИ2017 + ЦКР2017 - расчет базового показателя за 2017 год, где М2017 - количество музеев реконструированных, отремонтированных и построенных в 2017 году; КДУс2017 - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году; ДШИ2017 – количество школ искусств построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году; ЦКР2017 - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. (М2017 + КДУс2017 + ДШИ2017 + ЦКР2017) + (ΔМ2019 + ∆КДУс2019 + ΔДШИ2019 + ∆ЦКР2019) = расчет показателя за 2019 год, где ΔМ2019 - количество музеев построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году; ∆КДУс2019 - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году; ΔДШИ2019 - количество школ искусств, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году; ∆ЦКР2019 - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году. | единиц |  | 0 | Акт о приемке выполненных работ | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ДШИиУ2017 + КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 - расчет базового показателя за 2017 год, где ДШИиУ2017 - количество детских школ искусств и училищ, получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в 2017 году; КЗ2017 - количество кинозалов, получивших современное оборудование в 2017 году; АК2017 - количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в 2017 году; Бм2017 - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в 2017 году. (ДШИиУ2017 + КЗ2017 + АК2017 + Бм2017) + (∆ДШИиУ2019 + ∆КЗ2019 + ∆АК2019 + ∆Бм2019) = расчет показателя за 2019 год, где ∆ДШИиУ2019 - количество детских школ искусств и училищ, получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в текущем году; ∆КЗ2019 - количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году; ∆АК2019 - количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году; ∆Бм2019 - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в текущем году. | единиц |  | 0 | Акт приема-передачи товара | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |
| 3.1. | Выполнение муниципальных заданий учреждений дополнительного образования сферы культуры | Показатель определяется 100% выполнением муниципального задания к концу года | процент |  | 100 | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Количество отремонтированных учреждений дополнительного образования сферы культуры | Показатель определяется количеством фактически отремонтированных и технически переоснащенных учреждений дополнительного образования сферы культуры за отчетный год | единиц |  | 1 | Акт выполненных работ | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | I = N бп + N тг, где I – увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, N бп – количество работников, прошедших переподготовку в базовом периоде, N тг - количество работников, прошедших переподготовку в текущем году | человек |  | 91 | Оперативная информация о количестве полученных свидетельств о переподготовке или повышении квалификации | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Выполнение работ по проведению капитального ремонта и технического переоснащения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 пгт. Скоропусковский», от запланированных работ в текущем году | Показатель определяется 100% вводом в эксплуатацию МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 пгт. Скоропусковский» | процент |  | - | Акт о приемке выполненных работ | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | n = O1/O *100, где n - доля муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, использующих Единую информационную систему, содержащую сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области (ЕИСДОП) и обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации; O – количество муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, использующих ЕИСДОП; O1 - количество муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, использующих ЕИСДОП и обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации. | процент |  | - | Оперативная информация | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | П = Чтм/Чд x100, где П – планируемый показатель; Чтм – численность участников творческих мероприятий; Чд – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | процент |  | 9,4 | Оперативная информация | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | П = Чок/Чд x100, где П – планируемый показатель; Чок – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; Чд – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | процент |  | 14,6 | Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК, оперативная информация | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами | Количество оснащенных необходимыми музыкальными инструментами образовательных организаций сферы культуры в рамках реализации госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы | единиц |  | 0 | Оперативная информация | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Выполнение работ по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Сергиев Посад, ул. Ясная, д. 4 от запланированных работ в текущем году | Показатель определяется 100% оснащением музыкальными инструментами МБУ ДО «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад» | процент |  | - | Акт приема-передачи товара | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Выполнение работ по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 пгт. Скоропусковский», расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Скоропусковский, д. 2 от запланированных работ в текущем году | Показатель определяется 100% оснащением музыкальными инструментами МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 пгт. Скоропусковский» | процент |  | - | Акт приема-передачи товара | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы | единиц |  | 0 | Оперативная информация | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Увеличение доли жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия (по сравнению с предыдущим годом) | Дн = Ч нпкмм / Ч нмр х 100%, где Дн – доля жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия, Ч нпкмм – численность населения, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, Ч нмр – численность населения муниципального района на конец отчетного периода | процент |  | 64 | Сводные годовые отчетные данные статистических форм: № 6-НК, № 7-НК, № 8-НК, № 9-НК, № 11-НК, № 12-НК, утвержденных приказом Росстата от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» Мониторинг ведомственной информации | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Эффективность выполнения полномочий по содержанию подведомственных казенных учреждений | Показатель определяется фактическим обеспечением осуществления функций и полномочий управления развития отраслей социальной сферы, включая обеспечение деятельности по содержанию казенных учреждений | процент |  | - | - | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма VI «Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Зарплата бюджетников - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Ск = Зк /Змо х 100%, где: Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Сергиево-Посадского городского округа к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области; Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Сергиево-Посадского городского округа; Змо - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | процент | 90,98 |  | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Зарплата бюджетников – отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Ск = Зк /Змо х 100%, где: Ск - соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Сергиево-Посадского городского округа к средней заработной плате учителей в Московской области; Зк - средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Сергиево-Посадского городского округа; Змо - средняя заработная плата учителей в Московской области | процент | 110,66 |  | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-образование | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2017 года | С2017 = (ЗIVкв /ЗIкв -1)х 100%, где: Ск - соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры Сергиево-Посадского муниципального района за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2017 года; ЗIкв - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры Сергиево-Посадского муниципального района за I квартал 2017 года; ЗIVкв - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры Сергиево-Посадского муниципального района за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года. | процент | - |  | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура, данные ежемесячного оперативного мониторинга | по итогам года |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018) к среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2017 год | С2018п = (З2018 /З2017 -1)х 100%, где: С2018п - соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры Сергиево-Посадского муниципального района за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год; З2018 - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры Сергиево-Посадского муниципального района за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018); З2017 - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры Сергиево-Посадского муниципального района за 2017 год. | процент | - |  | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура, данные ежемесячного оперативного мониторинга | по итогам года |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений в сфере культуры на 2018 год до 01.09.2018 | С01.09.2018 = (З IVкв2018 /З2018* -1)х 100%, где: С01.09.2018 - соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры Сергиево-Посадского муниципального района за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018); З2018* - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры Сергиево-Посадского муниципального района за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018); ЗIVкв2018 - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры Сергиево-Посадского муниципального района за период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года. | процент | - |  | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура, данные ежемесячного оперативного мониторинга | по итогам года |  |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма VII «Создание условий для развития туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Увеличение туристического и экскурсионного потока | Показатель определяется фактическим количеством туристов на конец отчетного периода на территории Сергиево-Посадского городского округа | млн. чел. |  | 1,5 | Данные оперативного мониторинга | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Количество благоустроенных пешеходных туристских маршрутов и пешеходных зон, включая велосипедные дорожки | Количество введенных в эксплуатацию благоустроенных пешеходных туристских маршрутов и пешеходных зон, включая велодорожки | единиц |  | 0 | Акт о приемке выполненных работ | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Проведение мероприятий в рамках Национальных годов не менее 2-х ежегодно | Показатель определяется количеством принятых официальных делегаций городов Российской Федерации и иностранных государств в рамках проведения Национальных годов городов-побратимов. | единиц |  | 2 | Отчет о выполнении программы пребывания официальных делегаций | ежегодно |  |  |  |  |  |

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы

с муниципальным заказчиком Программы

7.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

7.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной  программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района  об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и  планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт» и отчётов об их исполнении.

7.3. Муниципальный заказчик Программы:

1)   разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

4) в случае принятия решения об участии Сергиево-Посадского муниципального района в реализации государственных программ (подпрограмм) Московской области:

в соответствии с Регламентом администрации Сергиево-Посадского муниципального района готовит и направляет государственным заказчикам программ (подпрограмм), ответственным за  выполнение мероприятий государственной программы, гарантийные письма о планируемом софинансировании  мероприятий государственной программы (подпрограммы),

обеспечивает заключение с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, определённым ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпрограммы) Московской области,  соглашения о предоставлении субсидии  бюджету Сергиево-Посадского муниципального района на  реализацию мероприятий в текущем финансовом году и плановом периоде при наличии соответствующего распределения субсидий на текущий и  плановый период  в сроки, установленные Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением правительства Московской области от 25.03.2013 №208/8;

5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

6) формирует «Дорожные карты», вносит в них изменения, готовит отчеты об их  исполнении;

7) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками  подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также  координацию их действий по реализации подпрограмм;

8) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

9) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

10) представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики ежеквартальный  отчёт о реализации муниципальной программы;

11) размещает на официальном сайте в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

12) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

13) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

14) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию;

15) формирует уведомление об утверждении документа стратегического планирования или внесение в него изменений для государственной регистрации в  системе ГАС «Управление».

7.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом, а также  подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные сроки.

7.5. Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) направляет муниципальному заказчику предложения по  формированию «Дорожных карт»;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчёт о реализации мероприятия.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

8.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией  Сергиево-Посадского муниципального района.

8.2. С целью контроля за реализацией муниципальной  программы муниципальный заказчик:

1)  ежеквартально  до 15  числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

а) формирует и направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением, о реализации мероприятий, который содержит:

аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

-общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчёт формируется ответственным исполнителем в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям  №7 и №10 к Порядку, утвержденному постановлением Главы муниципального района                      от 01.12.2017 № 2097-ПГ.

б) формирует и направляет в финансовое  управление и управление экономики оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №8 к настоящему Порядку, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ, с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ;

г) вводит отчёты в подсистему ГАСУ МО ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2) Готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объём фактически произведённых расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе по форме согласно приложению №9;

по всем мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки,  -  причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

о достижении показателей  муниципальной программы согласно приложению №10 к Порядку, утвержденному постановлением Главы муниципального района от 01.12.2017            № 2097-ПГ;

по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

9.1. Подпрограмма I «Развитие библиотечного дела»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

9.1.1. Паспорт

Подпрограммы I «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы

«Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, сохранение и развитие библиотечной системы муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Всего: | 255 955,1 | 62 458,1 | 48 670,5 | 48 000,5 | 48 413,0 | 48 413,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 130,6 | 130,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 604,7 | 1 304,7 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 254 219,8 | 61 022,8 | 48 370,5 | 48 000,5 | 48 413,0 | 48 413,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы | - Увеличение количества предоставляемых библиотеками МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» муниципальных услуг в электронном виде до 100 % в 2018 году. - Выполнение муниципального задания МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека»–100%. - Количество отремонтированных и технически переоснащенных библиотек – 3. - Количество муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных, подключенных к модулю учета пользователей библиотек Единой информационной системы учета библиотечных фондов в 2017 году – 1. - Количество посещений библиотек муниципального образования (на 1 жителя в год) в 2017 году – 1,82. - Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года – 107,5%. - Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области – 81,3%. |  |  |  |  |  |  |  |

9.1.2. Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий

Подпрограммы I «Развитие библиотечного дела»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

- Основной объем библиотечно-информационных услуг населению Сергиево-Посадского городского округа оказывают общедоступные библиотеки. В настоящее время сеть библиотек муниципального района состоит из 32 библиотек.

- По данным опросов пользователей общедоступных библиотек Сергиево-Посадского городского округа читательский спрос определяется, в первую очередь, двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность.

- Проблема комплектования библиотечных фондов стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей. В Сергиево-Посадском городском округе данная величина составляет 137 экземпляров на 1000 жителей.

- Слабое ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда от 50 до 70 процентов библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек.

- Низкое в материально-техническом отношении состояние более 70 процентов общедоступных библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам как к информационно-библиотечным центрам городских и сельских поселений.

- Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг.

- Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека», обеспечение комплектования библиотек, укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

9.1.3. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси рования мероприя тия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Совершенствование библиотечного обслуживания населения | 2017-2021 | Итого |  | 255 955,1 | 62 458,1 | 48 670,5 | 48 000,5 | 48 413,0 | 48 413,0 | МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» | Организация библиотечного обслуживания населения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 130,6 | 130,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 604,7 | 1 304,7 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 254 219,8 | 61 022,8 | 48 370,5 | 48 000,5 | 48 413,0 | 48 413,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Субсидии бюджетным учреждениям | 2017-2021 | Итого |  | 175 472,8 | 28 698,4 | 35 226,7 | 36 982,1 | 37 282,8 | 37 282,8 | МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» | Выполнение муниципального задания муниципального учреждения культуры «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 175 472,8 | 28 698,4 | 35 226,7 | 36 982,1 | 37 282,8 | 37 282,8 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Организация библиотечного обслуживания и досуга в сельских поселениях | 2017-2021 | Итого |  | 46 905,2 | 8 119,9 | 9 078,4 | 9 446,5 | 10 130,2 | 10 130,2 | МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека | Организация библиотечного обслуживания населения в сельских поселениях МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 46 905,2 | 8 119,9 | 9 078,4 | 9 446,5 | 10 130,2 | 10 130,2 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии, в том числе комплектование книжных фондов | 2017-2021 | Итого |  | 4 907,8 | 407,8 | 1 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека | Ежегодное обновление библиотечного фонда муниципального учреждения культуры «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 4 907,8 | 407,8 | 1 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений | 2017-2021 | Итого |  | 27 101,3 | 23 664,0 | 2 865,4 | 571,90 | 0,00 | 0,00 | МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» | Модернизация материально-технической базы библиотек |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 26 801,3 | 23 664,0 | 2 565,4 | 571,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Мероприятия, направленные на поддержку отрасли культуры, в том числе комплектование книжных фондов | 2017 | Итого |  | 921,3 | 921,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» | Обновление книжных фондов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 130,6 | 130,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 698,5 | 698,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 92,2 | 92,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Субсидия на приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя | 2017 | Итого |  | 237,3 | 237,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» | Оснащение электронным читательским билетом |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 225,4 | 225,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 11,9 | 11,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Субсидия на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | 2017-2021 | Итого |  | 409,4 | 409,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека», Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с 01.09.2017 на 5%. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 380,8 | 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 28,6 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

9.2. Подпрограмма II «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства и создание комфортных условий для отдыха населения»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

9.2.1. ПАСПОРТ

Подпрограммы II «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства

и создание комфортных условий для отдыха населения»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства и создание комфортных условий для отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение качества досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства и создание комфортных условий для отдыха населения Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Всего: | 454 329,3 | 84 624,2 | 96 451,4 | 98 464,9 | 83 394,4 | 91 394,4 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 833,20 | 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 453 496,1 | 83 791,0 | 96 451,4 | 98 464,9 | 83 394,4 | 91 394,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы | - Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 4,08% в 2021 году. - Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха до 120% в 2021 году. - Количество созданных парков культуры и отдыха – 1 - Количество благоустроенных парков культуры и отдыха – 2 - Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха - 300% - Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года до 200% в 2021 году. - Увеличение общего количества посещений музеев до 112 % в 2021 году. - Выполнение муниципальных заданий учреждений культуры, подведомственных администрации муниципального района –100%. - Увеличение числа посещений организаций культуры – 105%. - Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года – 115%. - Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года – 103%. - Увеличение количества посещений концертных организаций (мероприятий в России) – 101,5%. - Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России) – 101,5%. - Доля зданий КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области – 42,3%. - Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры – 1. - Количество организаций культуры, получивших современное оборудование – 0. |  |  |  |  |  |  |  |

9.2.2. Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий

Подпрограммы II «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства и создание комфортных условий для отдыха населения» муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

Одной из основных проблем в сфере культуры является 80-процентный износ материально-технической базы. Износ звукового и светового оборудования составляет около 70 процентов. Отсталость материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Сергиево-Посадского муниципального района; дефицит площадей; снижение уровня просветительской работы с населением, направленной на воспитание любви и уважения к родной земле, на бережное отношение к культурным ценностям, - все эти факторы препятствуют сохранению культурно-исторического наследия Сергиево-Посадского городского округа, провоцируют утрату традиций, падение спроса на культуру, снижение общего культурного уровня горожан.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение выполнения муниципального задания МУК ОДЦ «Октябрь», МУК «Муниципальный оркестр», укрепление материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

9.2.3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II «РАЗВИТИЕ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА И

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси рования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Создание условий для организации досуга населения муниципального района и повышения качества культурных услуг | 2017-2021 | Итого |  | 454 379,3 | 84 624,2 | 96 451,4 | 98 464,9 | 83 394,4 | 91 394,4 | МУК «Муниципальный оркестр», МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 833,20 | 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 453 496,1 | 83 791,0 | 96 451,4 | 98 464,9 | 83 394,4 | 91 394,4 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Субсидии бюджетным учреждениям | 2017-2021 | Итого |  | 321 598,9 | 66 828,8 | 66 172,3 | 68 044,2 | 60 276,8 | 60 276,8 | МУК «Муниципальный оркестр», МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь» | Выполнение муниципальных заданий муниципальных учреждений культуры |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 321 598,9 | 66 828,8 | 66 172,3 | 68 044,2 | 60 276,8 | 60 276,8 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 2017-2021 | Итого |  | 119 789,1 | 15 154,1 | 23 429,1 | 29 270,7 | 21 967,6 | 29 967,6 | МУК «Муниципальный оркестр», МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь», Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Организация и проведение мероприятий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 119 789,1 | 15 154,1 | 23 429,1 | 29 270,7 | 21 967,6 | 29 967,6 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Проведение мероприятий, направленных на популяризацию сферы культуры | 2018-2021 | Итого |  | 6 300,0 | 0,00 | 2 850,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Организация и проведение мероприятий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 6 300,0 | 0,00 | 2 850,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Укрепление материально-технической базы учреждений | 2017-2021 | Итого |  | 1 949,7 | 1 949,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУК «Муниципальный оркестр», МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь» | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1 759,7 | 1 759,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Мероприятия по созданию или благоустройству парков | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Городское поселение Сергиев Посад, городское поселение Хотьково | Создание или благоустройство парков культуры и отдыха, в том числе благоустройство на территории городских поселений Сергиев Посад и Хотьково |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | Бюджет МО | Бюджет МО | Бюджет МО |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  |  | Софинансирование из бюджета поселения |  | Софинансирование из бюджета поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково |  |  |  | Софинансирование из бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Субсидия на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | 2017-2021 | Итого |  | 691,6 | 691,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУК «Муниципальный оркестр», МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь», Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение заработной платы работников муиципальныхучреждений культуры с 01.09.2017 на 5%. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 643,2 | 643,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 48,4 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Субсидия Обществу с ограниченной ответственностью Культурно-коммерческая фирма «Тонус» на организацию и проведение XXII открытого фестиваля телекомпаний Подмосковья «Братина» | 2018 | Итого |  | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО «Культурно-коммерческая фирма «Тонус», Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Проведение открытого фестиваля телекомпаний Подмосковья «Братина» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

9.3. Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования сферы культуры»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

9.3.1. Паспорт

Подпрограммы III «Развитие дополнительного образования сферы культуры»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Развитие дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение качества дополнительного образования сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Всего: | 1 302 692,0 | 245 908,9 | 287 792,1 | 237 529,8 | 268 318,1 | 263 143,1 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 77 491,5 | 2 769,0 | 23 385,0 | 14 260,0 | 22 332,5 | 14 745,00 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 225 200,5 | 243 139,9 | 264 407,1 | 223 269,8 | 245 985,6 | 248 398,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы | - Выполнение муниципальных заданий учреждений дополнительного образования сферы культуры –100%. - Количество отремонтированных учреждений дополнительного образования сферы культуры – 4. - Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации до 60 человек в 2021 году. - Выполнение работ по проведению капитального ремонта и технического переоснащения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 пгт. Скоропусковский», от запланированных работ в текущем году – 100%. - Доля муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации – 100%. - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 9,7%. - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры – 15,2%. - Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами - 8 образовательных орагнизаций сферы культуры. - Выполнение работ по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Сергиев Посад, ул. Ясная, д. 4 от запланированных работ в текущем году – 100%. - Выполнение работ по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 пгт. Скоропусковский», расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Скоропусковский, д. 2 от запланированных работ в текущем году – 100%. - Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – 0. |  |  |  |  |  |  |  |

9.3.2. Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий

Подпрограммы III «Развитие дополнительного образования сферы культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

Недостаточность ресурсной базы ряда учреждений дополнительного художественного образования, кадровый дефицит, слабо выраженная преемственность поколений в педагогической среде, несистематическое применение новых образовательных технологий и методов в учреждениях дополнительного художественного образования, неустойчивая связь учреждений дополнительного художественного образования с учреждениями культуры и искусства, ограниченность круга фестивалей и конкурсов для молодых авторов и исполнителей, недостаточность поддержки негосударственных некоммерческих организаций, работающих в системе дополнительного художественного образования, - все эти факторы существенно затрудняют вовлечение в культурные процессы подрастающего поколения, препятствуют преемственности традиций и воспроизводству культурной сферы в целом.

Основными мероприятиями Подпрограммы III является обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы (МБУ ДО) культуры, подведомственных администрации Сергиево-Посадского муниципального района, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

9.3.3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Создание условий для повышения уровня художественного образования детей и образовательной роли культуры | 2017-2021 | Итого |  | 1 302 692,0 | 245 908,9 | 287 792,1 | 237 529,8 | 268 318,1 | 263 143,1 | Образовательные учреждения сферы культуры, подведомственные администрации Сергиево-Посадского муниципально го района |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 77 491,5 | 2 769,0 | 23 385,0 | 14 260,0 | 22 332,5 | 14 745,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1 225 200,5 | 243 139,9 | 264 407,1 | 223 269,8 | 245 985,6 | 248 398,1 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Субсидии бюджетным учреждениям | 2017-2021 | Итого |  | 1 144 984,1 | 232 304,7 | 247 693,4 | 208 779,8 | 223 103,1 | 233 103,1 | Образователь ные учреждения сферы культуры, подведомственные администрации Сергиево-Посадского муниципально го района | Выполнение муниципальных заданий МБУ ДО |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1 144 984,1 | 232 304,7 | 247 693,4 | 208 779,8 | 223 103,1 | 233 103,1 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 2017-2021 | Итого |  | 3 200,00 | 850,00 | 550,00 | 700,00 | 550,00 | 550,00 | Образовательные учреждения сферы культуры, подведомственные администрации Сергиево-Посадского муниципально го района | Проведение мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 350,00 | 200,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 2 850,00 | 650,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры | 2017-2021 | Итого |  | 15 596,3 | 10 508,2 | 4 918,1 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | Образовательные учреждения сферы культуры, подведомственные администрации Сергиево-Посадского муниципально го района | Модернизация материально-технической базы учреждений МБУ ДО |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 130,00 | 480,00 | 480,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 14 466,3 | 10 028,2 | 4 438,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | 2017-2021 | Итого |  | 2 246,0 | 2 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Образовательные учреждения сферы культуры, подведомственные администрации Сергиево-Посадского муниципально го района, Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования с 01.09.2017 на 5 %. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 089,0 | 2 089,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 157,0 | 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Субсидия на проведение капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 2018 | Итого |  | 31 579,0 | 0,00 | 31 579,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Развитие», МБУ ДО «Детская школа искусств №1 пгт.Скоропусковский», управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района | Модернизация материально-технической базы учреждений МБУ ДО |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 22 105,0 | 0,00 | 22 105,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 9 474,0 | 0,00 | 9 474,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Субсидия на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций Московской области | 2018 | Итого |  | 1 110,90 | 0,00 | 1 110,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Образовательные учреждения сферы культуры, подведомственные администрации Сергиево-Посадского муниципально го района, Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 310,90 | 0,00 | 310,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Расходы на проведение капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 2018 | Итого |  | 1 940,70 | 0,00 | 1 940,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Развитие», МБУ ДО «Детская школа искусств №1 пгт.Скоропусковский», управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района | Модернизация материально-технической базы МБУ ДО «Детская школа искусств №1 пгт.Скоропусковский» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1 940,70 | 0,00 | 1 940,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 8 Субсидия на мероприятия по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры | 2019-2021 | Итого |  | 102 035,0 | 0,00 | 0,00 | 27 880,0 | 44 665,0 | 29 490,0 | Образовательные учреждения сферы культуры, подведомственные администрации Сергиево-Посадского муниципально го района, Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры музыкальными инструментами |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 51 017,5 | 0,00 | 0,00 | 13 940,0 | 22 332,5 | 14 745,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 51 017,5 | 0,00 | 0,00 | 13 940,0 | 22 332,5 | 14 745,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

9.3.4. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», финансирование которых предусмотрено                                            мероприятием 3 «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры»

подпрограммы III «Развитие дополнительного образования сферы культуры»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

Муниципальный заказчик – Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия – МБУ ДО «Детская школа искусств № 6 г. Сергиев Посад-6»

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | Финансирование из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 г. Сергиев Посад-6», расположенное по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г. Сергиев Посад-6, ул. Октябрьская, д. 3 | Ремонт |  | 2018 | Итого | 4 438,10 | 0,00 | 4 438,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 4 438,10 | 0,00 | 4 438,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.3.5. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», финансирование которых предусмотрено                                            мероприятием 5 «Субсидия на проведение капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области»

подпрограммы III «Развитие дополнительного образования сферы культуры»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

Муниципальный заказчик – Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия – МБУ «Развитие», МБУ ДО «Детская школа искусств №1 пгт.Скоропусковский», Управление развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 пгт. Скоропусковский», расположенное по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, п. Скоропусковский, д. 2 | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания |  | 2018 | Итого | 31 579,00 | 0,00 | 31 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22 105,00 | 0,00 | 22 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 9 474,00 | 0,00 | 9 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.3.6. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», финансирование которых предусмотрено                                            мероприятием 7 «Расходы на проведение капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области»

подпрограммы III «Развитие дополнительного образования сферы культуры»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

Муниципальный заказчик – Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия – МБУ «Развитие», МБУ ДО «Детская школа искусств №1 пгт.Скоропусковский», Управление развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| II. | Финансирование из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 пгт. Скоропусковский», расположенное по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, п. Скоропусковский, д. 2 | Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания |  | 2018 | Итого | 1 940,70 | 0,00 | 1 940,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 940,70 | 0,00 | 1 940,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.4.  Подпрограмма IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

9.4.1. Паспорт

Подпрограммы IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение качества праздничных и культурно-массовых мероприятий районного значения в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы | Увеличение доли жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия в 2021г. до 69% |  |  |  |  |  |  |  |

9.4.2. Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий

Подпрограммы IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

Наметилась тенденция к  падению общей культуры жителей. Особенно отчетливы эти процессы на периферии района и затрагивают интересы граждан, живущих в отдаленных от Сергиева Посада населенных пунктах. Проблемы, требующие решения: ограниченность культурного предложения для жителей удаленных районов; в ряде случаев - отсутствие культуры "шаговой доступности" из-за неразвитости инфраструктуры; редкость культурно-досуговых мероприятий с участием популярных исполнителей и звезд, осуществляемых на периферии; ограниченность культурного предложения для детей и молодежи; отсутствие предложений системного досуга для пенсионеров и малообеспеченных слоев населения; недостаточная доступность культурных услуг и творческой деятельности для лиц с ограниченными физическими возможностями; недостаточность ориентации на потребности мигрантов, представителей различных национальных культур.

Основными мероприятиями Подпрограммы IV является проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

9.4.3. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV «ПРАЗДНИЧНЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Формирование единого культурного пространства Сергиево-Посадского муниципального района посредством развития комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня | 2017-2021 | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление отраслей социальной сферы |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии районного значения | 2017-2021 | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни Московской области |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

9.5.  Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

9.5.1. Паспорт

Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение качества эффективного выполнения полномочий по содержанию подведомственных казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Всего | 54 097,7 | 10 425,3 | 10 553,9 | 11 039,5 | 11 039,5 | 11 039,5 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 54 097,7 | 10 425,3 | 10 553,9 | 11 039,5 | 11 039,5 | 11 039,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы | Эффективность выполнения полномочий по содержанию подведомственных казенных учреждений - 100%. |  |  |  |  |  |  |  |

9.5.2. Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий

Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

Мероприятия Подпрограммы V предусматривают обеспечение осуществления функций и полномочий управления развития отраслей социальной сферы, включая обеспечение деятельности по содержанию казенных учреждений.

9.5.3. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ V «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприя тия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Эффективное выполнение полномочий по содержанию подведомственных казенных учреждений | 2017-2021 | Итого |  | 54 097,7 | 10 425,3 | 10 553,9 | 11 039,5 | 11 039,5 | 11 039,5 | Управление развития отраслей социальной сферы МУ СП МР «Центр бухгалтерского обеспечения» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 54 097,7 | 10 425,3 | 10 553,9 | 11 039,5 | 11 039,5 | 11 039,5 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Расходы на содержание казенных учреждений | 2017-2021 | Итого |  | 54 097,7 | 10 425,3 | 10 553,9 | 11 039,5 | 11 039,5 | 11 039,5 | МУ СП МР «Центр бухгалтерского обеспечения» | Эффективное осуществление функций МУ СП МР «Центр бухгалтерского обеспечения» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 54 097,7 | 10 425,3 | 10 553,9 | 11 039,5 | 11 039,5 | 11 039,5 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | 2017-2021 | Итого |  | В пределах средств, выделяемых на содержание управления развития отраслей социальной сферы |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы | Эффективное осуществление функций и полномочий управления развития отраслей социальной сферы соответствии с вопросами местного значения |
| 1.3 | Мероприятие 3 Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование | 2017-2021 | Итого |  | В пределах средств, выделяемых на содержание управления развития отраслей социальной сферы |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы | Эффективное осуществление функций и полномочий управления развития отраслей социальной сферы в соответствии с вопросами местного значения |
| 1.4 | Мероприятие 4 Мероприятия по оптимизации численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений культуры | 2017-2021 | Итого |  | В пределах средств, выделяемых на содержание управления развития отраслей социальной сферы |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы | Эффективное осуществление функций и полномочий управления развития отраслей социальной сферы в соответствии с вопросами местного значения |

9.6  Подпрограмма VI «Реализация мер по поэтапному повышению заработанной платы работников

муниципальных учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

9.6.1. Паспорт

Подпрограммы VI «Реализация мер по поэтапному повышению заработанной платы работников

муниципальных учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Реализация мер по поэтапному повышению заработанной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение качества мер по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Всего | 10 517,00 | 0,00 | 10 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 8 751,00 | 0,00 | 8 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 766,00 | 0,00 | 1 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы | - Зарплата бюджетников - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области – до 100% в 2021 году. - Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области – до 100% в 2021 году. - Достижение в 2017 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2017 года в размере 1,05. - Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018) к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год в размере 1,05. - Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников на 2018 год до 01.09.2018 в размере 1,15. |  |  |  |  |  |  |  |

9.6.2. Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий

Подпрограммы VI «Реализация мер по поэтапному повышению заработанной платы работников муниципальных  учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

Несмотря на рост заработной платы сотрудников бюджетной сферы в целом и сферы культуры в частности, уровень заработной платы в данной области гораздо ниже зарплат в экономике, юриспруденции, менеджменте и слабо соотносится с реальными потребностями жителей. Низкая стоимость на рынке труда специалистов в области культуры, сотрудников музеев, библиотек, образовательных учреждений художественно-творческих направлений ведет к кадровому дефициту, оттоку молодежи, отсутствию конкуренции и, как следствие, к снижению уровня квалификации сотрудников, к преобладанию удельного веса сотрудников пенсионного возраста, к снижению качества культурных услуг, оказываемых населению

Мероприятия Подпрограммы VI предусматривают поэтапное повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и работников культуры.

9.6.3. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VI «РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ПОЭТАПНОМУ

ПОВЫШЕНИЮ ЗАРАБОТАННОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия |  | Источники финансирования | Объем финансирования мероприя тия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в бюджетной сфере |  | 2017-2021 | Итого |  | 10 517,0 | 0,00 | 10 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление развития отраслей социальной сферы |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 8 751,0 | 0,00 | 8 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1 766,0 | 0,00 | 1 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Расходы на повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования | 2017-2021 |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Субсидия на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры с 01.01.2018 | 2018 |  | Итого |  | 5 272,00 | 0,00 | 5 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУК «С-П ЦРМБ», МУК ОДЦ «Октябрь», МУК «Муниицпальный оркестр», Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с 01.01.2018 на 5%. |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 769,00 | 0,00 | 3 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1 503,00 | 0,00 | 1 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Субсидия на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры с 01.09.2018 | 2018 |  | Итого |  | 5 245,00 | 0,00 | 5 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУК «С-П ЦРМБ», МУК ОДЦ «Октябрь», МУК «Муниицпальный оркестр», Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с 01.09.2018 на 15%. |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 4 982,00 | 0,00 | 4 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

9.7  Подпрограмма VII «Создание условий для развития туризма»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

9.7.1. Паспорт

подпрограммы VII  «Создание условий для развития туризма»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Создание условий для развития туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для формирования на территории муниципального района современной конкурентоспособной туристской отрасли в качестве одной из ведущих отраслей территориальной специализации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Всего: | 103 800,0 | 103 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 103 800,0 | 103 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |  | По итогам реализации подпрограммы будут получены следующие результаты: - увеличение туристического и экскурсионного потока до 2,5 млн. чел. к 2021 году; - количество благоустроенных пешеходных туристских маршрутов и пешеходных зон, включая велосипедные дорожки -10; - проведение мероприятий в рамках Национальных годов не менее 2-х ежегодно. |  |  |  |  |  |  |

9.7.2. Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий

Подпрограммы VII «Создание условий для развития туризма»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере туризма, с процессами, происходящими в сообществе муниципального района, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

Для достижения поставленных целей и задач в рамках подпрограммы VII предусматривается проведение мероприятий, реализация которых позволит обеспечить создание условий для развития сферы туризма в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

1. «Организация информационно-рекламных туров по поселениям муниципального района для СМИ и туроператоров».

Мероприятие направлено на достижение показателя по увеличению числа лиц, обслуженных туристскими фирмами по вновь созданным туристско-экскурсионным программам (маршрутам) по отношению к 2016 году.

Выполнение данного мероприятия включает сбор информации, подготовку информационно-справочных материалов в целях увеличения количества туристов, посетивших муниципальный район по вновь созданным туристско-экскурсионным программам (маршрутам) ежегодно к Всемирному дню туризма (27 сентября). Мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия подпрограммы VII – с 2017 по 2021 годы. Исполнителем мероприятия является управление развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

В результате выполнения данного мероприятия будут созданы новые туристско-экскурсионные маршруты, за счет чего увеличится количество туристов, посетивших муниципальный район.

2. «Издание туристических, информационных и справочных материалов».

Мероприятие направлено на достижение показателя по увеличению количества туристских, информационных и справочных изданий до 2  ед. в год.

Выполнение данного мероприятия включает сбор информационно-справочных материалов по туризму Сергиево-Посадского муниципального района и взаимодействие с дизайнерско-издательскими организациями. Планируемые туристские, информационные и справочные изданий по туризму Сергиево-Посадского городского округа:

2017 г. - карта туристских маршрутов по Сергиево-Посадскому району;

2018 г.- справочник туристских маршрутов.

Мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия подпрограммы VII – с 2017 по 2021 годы. Исполнителем мероприятия является управление развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

В результате выполнения данного мероприятия увеличится количество туристских, информационных и справочных изданий о Сергиево-Посадском муниципальном районе.

3. «Участие предприятий туриндустрии района в международных туристских и иных выставках».

Мероприятие направлено на достижение показателя по  увеличению количества выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы муниципального района до 4-х мероприятий  в год.

Выполнение данного мероприятия включает подготовку раздаточных материалов, буклетов, информационных афиш для участия предприятий туриндустрии района в международных туристических и иных выставках. Мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия подпрограммы VII – с 2017 по 2021 годы. Исполнителем мероприятия является управление развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

В результате выполнения данного мероприятия увеличится количество выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы городского округа.

4.  «Совместная работа с туроператорами по созданию новых туристских экскурсионных маршрутов».

Мероприятие направлено на достижение показателя по увеличению количества объектов историко-культурного наследия, включаемых в туристские маршруты до 20 объектов показа в 2021 году.

Выполнение данного мероприятия включает подготовку информационно-справочных материалов по объектам историко-культурного наследия, включаемых в туристские маршруты, а также карт-схем. Мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия подпрограммы VII – с 2017 по 2021 годы. Исполнителем мероприятия является управление развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

В результате выполнения данного мероприятия увеличится количество объектов историко-культурного наследия, включаемых в туристские маршруты.

5. «Информирование СМИ о туристском потенциале городского округа».

Мероприятие направлено на достижение показателя по увеличению количества публикаций и репортажей о туристских ресурсах муниципального района в средствах массовой информации до 12 публикаций в год в 2021 году.

Выполнение данного мероприятия включает подготовку справочных информационных материалов для публикаций и репортажей о туристских ресурсах муниципального района в средствах массовой информации. Мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия подпрограммы VII – с 2017 по 2021 годы. Исполнителем мероприятия является администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

В результате выполнения данного мероприятия увеличится количество публикаций и репортажей о туристских ресурсах муниципального района в средствах массовой информации.

6. «Формирование реестра предприятий туристской инфраструктуры, ведение Паспорта туристских ресурсов Сергиево-Посадского городского округа».

Мероприятие направлено на достижение показателя по увеличению числа предприятий, формирующих инфраструктуру туризма в Сергиево-Посадском городском округе до 2-х новых предприятий ежегодно, а также на достижение показателя по увеличению объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов на 28,346 млн. руб. по сравнению с 2016 годом.

Выполнение данного мероприятия включает мониторинг и анализ деятельности субъектов туристско-рекреационной инфраструктуры в целях увеличения числа предприятий, формирующих инфраструктуру туризма в Сергиево-Посадском городском округе. Мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия подпрограммы VII – с 2017 по 2021 годы. Исполнителем мероприятия является администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

В результате выполнения данного мероприятия ежегодно будет проводиться мониторинг и  анализ деятельности субъектов туристско-рекреационной инфраструктуры.

7. «Капитальные вложения в объекты обеспечивающей инфраструктуры (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, газификация, сети электроснабжения, автомобильные дороги) к земельным участкам, на которых осуществляется строительство туристских объектов, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов обеспечивающей инфраструктуры»

Мероприятие направлено на создание в Сергиево-Посадском городском округе Московской области туристско-рекреационного кластера «Сергиев Посад – врата Золотого кольца», формирующего туристский продукт качественно нового типа на базе г. Сергиев Посад, образующего ядро кластера.

В результате выполнения данного мероприятия туристско-рекреационный кластер «Сергиев Посад – врата Золотого кольца» позволит интегрировать в единую систему разрозненные элементы: объекты показа, средства размещения, объекты питания, транспортную инфраструктуру, обслуживающие компании, природные факторы, скрепить их единой идеологией, основанной на традициях, духовности, семейных ценностях и развитии с тем, чтобы получить эффект синергии, превосходящий результатом сумму результатов каждого из элементов в отдельности.

8. «Благоустройство туристических зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации».

Мероприятие направлено на обеспечение комфортных условий пребывания туристов и экскурсантов в целях развития туристической инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района.

В результате выполнения данного мероприятия будет осуществлено благоустройство пешеходных зон на территории городского поселения Сергиев Посад в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2017 году в российской Федерации.

9. «Проведение мероприятий в рамках Национальных годов». Выполнение данного мероприятия включает прием официальных делегаций городов Российской Федерации и иностранных государств в рамках проведения Национальных годов городов-побратимов, а также  организацию экскурсионных программ во время пребывания официальных делегаций». Мероприятие направлено на достижение показателя по проведению не менее 2-х мероприятий в рамках Национальных годов ежегодно. Мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия подпрограммы VII – с 2017 по 2021 годы. Исполнителем мероприятия является администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

В результате выполнения данного мероприятия в рамках Национальных годов будут проведены приемы официальных делегаций из городов-побратимов, для которых  организованы экскурсионные программы.

10.  «Проведение туристского форума «Новый старт «Золотого кольца», посвященного празднованию 50-летия туристского маршрута «Золотое кольцо России».

Мероприятие направлено на проведение 10 августа 2017 года на территории городского поселения Сергиев Посад туристского форума «Новый старт «Золотого кольца», обозначенного в Сводном плане Министерства культуры Российской Федерации мероприятий, посвященных празднованию 50-летия туристского маршрута «Золотое кольцо России».

Выполнение данного мероприятия включает проведение форума, целью которого является обсуждение актуальных туристических направлений и перспектив развития туристского маршрута «Золотое кольцо России», в том числе реализации пилотного проекта – туристического кластера «Сергиев Посад – врата Золотого кольца» с целью создания качественного туристического продукта мирового уровня.

9.7.3. Перечень мероприятий

Подпрограммы VII «Создание условий для развития туризма»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприя тия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Сергиево-Посадского муниципального района |  | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 1.1. | Мероприятие 1 Организация Информационно-рекламных туров по поселениям муниципального района для СМИ и туроператоров. | Ежегодно, сентябрь 2017 – 2021 гг | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение количества туристов, посетивших муниципальный район по вновь созданным туристско-экс-курсионным программам (маршрутам). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Издание туристских, информацион-ных и справочных материалов. |  | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение количества туристских, информационных и справочных изданий |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Участие предприятий туриндустрии района в международных туристских и иных выставках. | Ежегодно (март, май, сентябрь). | Итого |  | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы муниципального района. |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Совместная работа с туроператорами по созданию новых туристских экскурсионных маршрутов | В течение года | Итого |  | - | - | - | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение количества объектов историко-культурного наследия, включаемых в туристские маршруты |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Информирование СМИ о туристском потенциале муниципального района | В течение года | Итого |  | - | - | - | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение количества публикаций и репортажей о туристских ресурсах муниципального района в средствах массовой информации |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Развитие туристской инфраструктуры |  | Итого |  | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Формирование реестра предприятий туристской инфраструктуры, ведение Паспорта туристских ресурсов Сергиево-Посадского муниципального района | В течение года | Итого |  | - | - | - | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение числа предприятий, формирующих инфраструктуру туризма в Сергиево-Посадском муниципальном районе |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Капитальные вложения в объекты обеспечивающей инфраструктуры (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, газификация, сети электроснабжения, автомобильные дороги) к земельным участкам, на которых осуществляется строительство туристских объектов, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов обеспечивающей инфраструктуры | 2017-2021 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство культуры Московской области, Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3 Благоустройство туристических зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации | 2017-2021 | Итого |  | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Городское поселение Сергиев Посад | Благоустройство пешеходных зон |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.3.1 | Иные межбюджетные трансферты городскому поселению Сергиев Посад на осуществление дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | 2017 | Итого |  | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Городское поселение Сергиев Посад | Благоустройство пешеходных зон |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Содействие развитию международных, межрегиональных и межпоселенческих туристских связей | 2017-2021 | Итого |  | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Проведение мероприятий в рамках Национальных годов | 2017-2021 | Итого |  | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Организация приема официальных делегаций из городов-побратимов, для которых организованы экскурсионные программы |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 2 Проведение туристского форума «Новый старт «Золотого кольца», посвященного празднованию 50-летия туристского маршрута «Золотое кольцо России» | 2017 | Итого |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Учреждения культуры и дополнительного образования | Организация и проведение мероприятия |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ИТОГО: |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 103 800,0 | 103 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - |  |  |