Приложение к постановлению

Главы Сергиево- Посадского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Паспорт муниципальной программы**

**муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»**

**«Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы охраны окружающей среды. |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Цель (цели) муниципальной программы | Обеспечение экологической безопасности на территории Сергиево-Посадского муниципального района, стабилизация и оздоровление экологической обстановки. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2021 гг. |
| Перечень подпрограмм | ~~-~~ |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета муниципального района | 67396,37 | 16125,5 | 7070,87 | 14700 | 12160,00 | 19840,00 |
| Средства бюджета Московской области | 617929,7 | - | - | 8705,1 | 231040,00 | 376960,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 685326,07 | 16125,5 | 7070,87 | 23405,1 | 243200,00 | 396800,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования – 55%.Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность, установленным Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) – 100 %.Чистое Подмосковье – Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ (100%)  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Охрана окружающей среды – одно из основных направлений политики государства и одна из важнейших функций муниципального района. Окружающая среда должна быть благоприятной, продуктивной и безопасной для жизнедеятельности, поэтому основные мероприятия направлены на создание качественной для жизнедеятельности окружающей среды, обеспечение рационального природопользования, оздоровление окружающей среды.

Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области» (далее муниципальная программа) разработана с целью обеспечения благоприятной окружающей среды за счет стабилизации экологической обстановки в Сергиево-Посадском муниципальном районе, повышения уровня экологического образования, воспитания и просвещения населения, обеспечения экологической безопасности и здоровья населения муниципального района.

Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды на территории Сергиево-Посадского муниципального района. Реализация данных мероприятий будет способствовать оздоровлению экологической обстановки и экологической безопасности на территории муниципального района, а также повышению уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения, что позволит обеспечить конституционные права граждан Сергиево-Посадского муниципального района на благоприятную окружающую среду.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от сельских поселений в ведение муниципального района переданы полномочия по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Одной из проблем является возникновение стихийных свалок мусора.

Основными направлениями работы в области охраны окружающей среды являются:

- участие в мероприятиях в сфере обращения с отходами в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека;

- участие в мероприятиях по пропаганде экологически безопасного обращения с отходами;

- организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий местного значения;

- проведение работ по обследованию и оценке состояния компонентов окружающей среды;

- очистка родников и водоемов, социально-значимых природоохранных территорий и объектов;

- пропаганда экологической культуры и знаний.

- контроль наличия договоров на вывоз мусора в СНТ, у частных домовладельцев.

2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Основными направлениями реализации муниципальной программы является формирование современной отрасли обращения с отходами, обеспечения экологической безопасности Сергиево-Посадского муниципального района.

В рамках реализации муниципальной программы будут разработаны материалы, предназначенных для занесения сведений в Государственный кадастр недвижимости по ООПТ местного значения. Это позволит официально поставить правообладателей земельных участков перед фактами взаиморасположения границ ООПТ местного значения и земельных участков, наличия ограничений и обременений, наложенных режимом ООПТ, то есть реализовать ключевую составляющую в соблюдении режима особой охраны ООПТ. Наличие ООПТ в единой картографической системе ГКН также позволит своевременно учитывать ООПТ при проектировании объектов строительства и предпринимать соответствующие своевременные меры для сохранности природных комплексов и объектов на долгосрочную перспективу. Таким образом, исключительно важно обеспечить наличие информации о местонахождении, режиме и границах ООПТ в Государственном кадастре недвижимости.

В настоящее время совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области в муниципальном районе ведется работа по созданию современной отрасли обращения с отходами.

Планомерно проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на землях неразграниченной государственной собственности и муниципальной собственности района.

Реализация программных мероприятий обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, улучшение экологической обстановки и обеспечение благоприятных условий для дальнейшего развития муниципального района.

3. Описание цели муниципальной программы.

Основная цель муниципальной программы – обеспечение экологической безопасности на территории Сергиево-Посадского муниципального района, стабилизация и оздоровление экологической обстановки.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

 Сергиево-Посадский муниципальный район один из крупнейших районов Московской области с богатым природно-ресурсным потенциалом, нуждающимся в бережном использовании и охране. На территории нашего района имеются большие лесные массивы и буферные зоны природно-экологического каркаса Московской области, особо охраняемые природные территории – заказники государственного значения.

Всего на территории района 24 реки (самые большие по протяженности – Дубна, Кунья, Воря, Веля, Пажа), более сорока родников, сотни искусственных водоемов (прудов, запруд, плотин).

На территории района функционируют крупные научно-промышленные предприятия и агропромышленные комплексы. Ведется добыча природных ископаемых: песка, глины и др.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий в течение последних десяти лет сократились, но возросло количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, от выхлопных газов автотранспортных средств, что особенно ощутимо на проспекте Красной Армии – основной транспортной магистрали г.Сергиев Посад, что подтверждается лабораторными исследованиями. Строительство объездной магистрали на сегодняшний день является и экологически необходимым мероприятием.

В последнее время на территории муниципального района имеет место активная застройка городов, все интенсивнее осваиваются природные территории. Исходя из понимания того, что реализация высокого социального потенциала природных резерватов должна быть связана с согласованным функционированием отдельных элементов (социоэкосистем) социоприродной системы местности в качестве динамично развивающегося целого, на современном этапе развития эффективным способом сохранения зеленых зон, уникальных природных мест и ландшафтов, является скорейшая разработка органами местного самоуправления совместно с депутатами, специалистами, общественностью и утверждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке генеральных планов развития городов (поселений), где были бы, в том числе, обозначены экологически-, социально значимые места, «неприкосновенные» для застройки, а также грамотно проработаны все остальные аспекты жизнедеятельности и развития города, поселения, в том числе, в рамках перспективных инвестиционных программ, включая их «экологическое» развитие. По сути дела, скорейшее утверждение экологически продуманных генеральных планов развития городов (поселений) – весомый, законодательно обоснованный реальный вклад в защиту природы родного края. С целью улучшения эстетической и экологической значимости городов муниципального района администрациям городских поселений необходимо уже в ближайшее время приступить к разработке программ комплексного озеленения территорий городов, оптимизировать систему охраны и восстановления имеющейся системы древесно-кустарниковых насаждений. Особенно это становится актуальным для г.Сергиев Посад, где существует большая система стареющих насаждений, подвергающихся интенсивной обрезке.

Сохранение естественных экосистем, лесов, флоры и фауны путем приобщения человека к объектам живого мира, уникальным по красоте природным ландшафтам, развитие экотуризма как самодостаточной сферы туристической деятельности, ознакомление населения с основными положениями экологического права, непосредственное участие общественности в проведении местных и региональных исследований состояния экосистем, рекреационных зон и мест массового отдыха людей, гармонизация отношений человека с природой и активное содействие сбережению и преумножению её богатств – важнейшие факторы формирования экологического мышления и сознания.

Важным направлением природоохранной работы органов местного самоуправления является координация и популяризация экологически значимой деятельности. Необходимо вести пропаганду бережного и уважительного отношения к природе района, разработать маршруты экотуризма с привлечением в качестве экскурсоводов местных краеведов, экологов. Очистка от мусора и обустройство природных территорий – объектов экотуризма, экологических троп способствует улучшению качества окружающей среды, росту сознания граждан. Несомненно, это большая и кропотливая работа, требующая разработки специальных механизмов, кадрового потенциала и т.д.

Таким образом, приоритетными направлениями деятельности по обеспечению экологической безопасности на территории Сергиево-Посадского муниципального района, стабилизации и оздоровлению экологической обстановки являются:

- предотвращение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека;

- сохранение лесов, создание и развитие особо охраняемых природных территорий и зеленых зон местного значения на территории Сергиево-Посадского муниципального района, озеленение социально-значимых территорий и объектов;

- совершенствование системы экологического воспитания и образования населения Сергиево-Посадского муниципального района, улучшение информированности населения по вопросам охраны окружающей среды, воспитание экологической культуры и формирование экологического сознания.

5. Планируемые результаты

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | Показатель МП | Процент | 21 | 258,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,2,4 |
| 2. | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | Показатель МП | Процент | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 2 |
| 3. | Чистое Подмосковье – Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ | Показатель МП | Процент |  - |  - | 75 | 100 | - | - | 1 |

**6. Методика расчета планируемых результатов реализации муниципальной программы.**

Расчет значений показателей планируемых результатов реализации муниципальной программы производится согласно актам выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами, а также в соответствии с результатами экологических обследований и наблюдений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения базовых показателей  | Определение выполнения | Периодичность представления |
| на начало реализации Программы | после реализации Программы |
| 1. | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | % | 35 | 55 | Оценивается соответствие фактической площади зеленых насаждений на человека минимально необходимой площади озелененных территорий. Минимальная необходимая площадь озелененных территорий, кв.м/чел. – 23,1.С = Пф./Пн X 100, где: С - соответствие фактической озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий (процент, нарастающим итогом по отношению к базовому показателю); Пф. - фактическая площадь озелененных территорий муниципального образования; Пн. - минимально необходимая площадь озелененных территорий муниципального образования в соответствии с документацией территориального планирования. | ежегодно |
| 2. | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой к нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | % | 21 | 100 | Р = Рп./Ч/28,6 Х 100, где:Р – соответствие расходам на природоохранную деятельность;Рп. – расходы на природоохранную деятельность в рамках муниципальной программы; Ч – численность населения муниципального района.Показатель определяется по результатам реализации мероприятий Программы | ежегодно |
| 3 | Чистое Подмосковье-Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ | % | - | 75 | I=(Тижс+Тснт):2%, гдеI - % заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС и СНТ по отношению к общему количеству ИЖС и СНТ на территории муниципального районаФормируется с учетом следующих подкатегорий:- заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС;- заключение договоров на вывоз отходов из СНТ. | ежегодно |

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы.**

 Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели, планируемых результатов муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путём проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации мероприятия.

**8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе**

**реализации мероприятий муниципальной программы.**

 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального района в соответствии с постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 №1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации» (далее – Порядок).

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

а) формирует и направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением, о реализации мероприятий, который содержит:

аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

-общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчёт формируется ответственным исполнителем в целом по муниципальной программе по форме согласно приложениям №7 и №10 к Порядку.

б) формирует и направляет в финансовое управление и управление экономики оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №8 к Порядку, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ, с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ;

г) вводит отчёты в подсистему ГАСУ МО ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2) Готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объём фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе по форме согласно приложению №9;

по всем мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

о достижении показателей муниципальной программы согласно приложению №10 к Порядку;

по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Перечень мероприятий

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Предотвращение негативного воздействия отходов произ­водства и по­требления на окружающую среду и здоровье человека  | 2017-2021 гг. | Итого | 94,5 | 681953,55 | 14800,4 | 6458,35 | 20693 | 243200,00 | 396800,00 | - | - |
| Средства бюджета муниципального района | 94,5 | 65248,45 | 14800,4 | 6458,35 | 11989,7 | 12160,00 | 19840,00 | - | - |
| Средства бюджетаМосковской области |  | 616705,1 | - | - | 8705,1 | 231040,00 | 376960,00 | - | - |
| 1.1. | Проведение мероприятий по разработке про­екта рекультива­ции полигона ТКО «Парфе­ново». | 2017-2021 гг. | Итого | - | 671430,4 | 14800,4 | - | 15393 | 243200,00 | 396800,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, специализированная организация | Разработка проектной документации на рекультивацию полигона ТКО «Парфеново» |
| Средства бюджета муниципального района | - | 53488,3 | 14800,4 | - | 6687,9 | 12160,00 | 19840,00 |
| Средства бюджетаМосковской области |  | 616705,1 | - |  | 8705,1 | 231040,00 | 376960,00 | МБУ «Развитие» | Разработка проектной документации на рекультивацию полигона ТКО «Парфеново» |
| 1.2 | Участие в мероприятиях по пропаганде экологически безопасного обращения с отходами  | 2017-2021 гг. | Итого | 94,5 | 5017,51 | - | 4417,51 | 300 | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрации городских поселений, | Оказание методической, организационной и иной помощи по пропаганде и осуществлению раздельного сбора отходов, по заключению договоров в СНТ и ИЖС  |
| Средства бюджета муниципального района | 94,5 | 5017,51 | - | 4417,51 | 300 | - | - |
| 1.3 | Участие в мероприятиях по ликвидации несанкционированных свалок на землях нераз-граниченной государственной собственности и муниципальной собственности района  | 2017-2021 гг. | Итого | - | 7040,84 | - | 2040,84 | 5000 | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Заключение договоров с оператором по обращению с ТКО на ликвидацию выявленных несанкционированных свалок на землях неразграниченной государственной собственности и муниципальной собственности района |
| Средства бюджета муниципального района | - | 7040,84 | - | 2040,84 | 5000 | - | - |
| 1.4. | Контроль заключения договоров на вывоз мусора из ИЖС и СНТ | 2017-2012гг | Итого | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрации городских поселений  | Заключение договоров ИЖС-50% и СНТ -100%  |
| Средства бюджета муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Содействие поселениям, муниципальным учреждениям муниципального района в реализации задач по охране окружающей среды: | 2017-2021 гг. | Итого | 1086 | 5977,31 | 848,2 | 4417,01 | 712,1 | - | - | - | - |
| Средства бюджета муниципального района | 1086 | 5977,31 | 848,2 | 4417,01 | 712,1 | - | - | - | - |
| 2.1. | Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности; очистке родников и береговой линии водоемов местного значения, социально-значимых территорий и объектов и др. | 2017-2021 гг. | Итого | 476 | 280 | 280 | 0 | - | - | - | Администрации поселений, администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Очистка родников и береговой линии водоемов местного значения, социально-значимых территорий и объектов – 6 шт. |
| Средства бюджета муниципального района | 476 | 280 | 280 | 0 | - | - | - |
| 2.2  | Создание, обустройство и развитие зеленых зон, мест экологического досуга населения и т.д.   | 2017-2021 гг. | Итого | 435 | 400 | 400 | - | - | - | - | Администрации поселений, администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Создание и (или) обустройство зеленых зон, мест экологического досуга населения и т.д. - 3 шт. |
| Средства бюджета муниципального района | 435 | 400 | 400 | - | - | - | - |
| 2.3 | Проведение мероприятий по охране, защите, очистке и восстановлению лесов. | 2017-2021 гг. | Итого | 175 | 1297,31 | 168,2 | 417,01 | 712,1 | - | - | Администрации поселений, администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Установка информационных знаков, баннеров и т.д., посадка саженцев и сеянцев, в том числе в рамках акций, закупка атрибутики, инвентаря. |
| Средства бюджета муниципального района | 175 | 1297,31 | 168,2 | 417,01 | 712,1 | - | - |
| 2.4 | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС). | 2017-2021 гг. | Итого | - | - | - | - | - | - | - | Администрации поселений | Постановка на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений. |
| Средства бюджета муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Организация, охрана и использование особо охраняемой природной территории местного значения «Островок» | 2017-2021 гг. | Итого | - | 93,8 | 93,8 | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий местного значения – 1 шт. |
| Средства бюджета муниципального района | - | 93,8 | 93,8 | - | - | - | - |
| 4. | Участие в организации лабораторно-исследовательских, аналитических, проектных и иных работ в области охраны окружающей среды. | 2017-2021 гг. | Итого | 56,14 | 2379,91 | 264,4 | 165,51 | 1950 | - | - | - | - |
| Средства бюджета муниципального района | 56,14 | 2379,91 | 264,4 | 165,51 | 1950 | - | - | - | - |
| 4.1  | Проведение лабораторных исследований качества окружающей среды вблизи потенциально-опасных объектов; исследование состояния окружающей среды по отдельным компонентам | 2017-2021 гг. | Итого | 56,14 | 714,41 | 98,9 | 165,51 | 450 | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Согласно протоколам исследований получение информации о качестве окружающей среды вблизи потенциально-опасных объектов. |
| Средства бюджета муниципального района | 56,14 | 714,41 | 98,9 | 165,51 | 450 | - | - |
| 4.2  | Проведение мероприятий по определению (выявлению) нанесенного ущерба окружающей среде путем привлечения специалистов-экспертов; проведение специализированных работ по обеспечению экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, предотвращению ухудшения качества окружающей среды | 2017-2021 гг. | Итого |  | 1665,5 | 165,5 |  | 1500 | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение информации о качестве окружающей среды. |
| Средства бюджета муниципального района |  | 1665,5 | 165,5 |  | 1500 | - | - |
| 4.3. | Разработка проекта рекультивации земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060533:0002, площадью 77 800 кв.м из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, в районе д. Голыгино. |  | ИтогоСредства бюджета муниципального района | - | -- | - | -- | - | - | - | МБУ «Развитие», на основании Постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 03.10.2016 №1260-ПГ | Проведение рекультивации земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе Голыгино, на основании решения Сергиево-Посадского городского суда от 30.09.2014 по гражданскому делу  |
| 5. | Проведение экологических семинаров, выставок, акций, научно-практических конференций, конкурсов по экологическому воспитанию и просвещению населения с награждением победителей, лучших экологов, активистов-общественников и т.д. | 2017-2021 гг. | Итого | 5,05 | 198,7 | 118,7 | 30 | 50 | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Формирование экологического сознания, воспитание экологической культуры путем проведения семинаров, выставок, конкурсов, научно-практических конференций и т.п. по экологическим вопросам – 46 ед. |
| Средства бюджета муниципального района | 5,05 | 198,7 | 118,7 | 30 | 50 | - | - |
| 6. | Взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Участие в работе межведомственной комиссии по мобилизации доходов. | 2017-2021 гг. | Итого | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Увеличение доходной части бюджета муниципального района, расходов на проведение природоохранных мероприятий.  |
| Средства бюджета муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | ... | . | Итого по программе | **-** | **686601,47** | **16125,5** | **7070,87** | **23405,1** | **243200,00** | **396800,00** | - | - |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | - | **69896,37** | **16125,5** | **7070,87** | **14700** | **12160,00** | **19840,00** | - | - |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | **616705,1** | **-** |  | **8705,1** | **231040,00** | **376960,00** | - | - |