Утверждена

постановлением Главы Сергиево-

Посадского муниципального района

от 17.07.2019   №  1139-ПГ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта». Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта». |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Московской области | 175 774,7 | 133 776,3 | 36 753,4 | 5 245,0 | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 864 473,2 | 171 605,3 | 161 654,9 | 168 983,0 | 181 115,0 | 181 115,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 040 247,9 | 305 381,6 | 198 408,3 | 174 228,0 | 181 115,0 | 181 115,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы обеспечит: подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта»: - увеличение доли жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области с 36,5% до 45,1%; - увеличение количества жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 79,684 до 92,966 тыс. человек; - увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 90% до 92%; - увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 24% до 28,5%; - увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста с 11% до 14,5%; - увеличение доли жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 25% до 60%; - увеличение доли обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 40% до 50,9%; - увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 73% до 86%; - увеличение доли жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет с 41% до 52%; - увеличение доли граждан муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике с 20,3 до 28,9%; - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья - 100%; - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе с 8% до 15,5%. - увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта с 74,5% до 82,8%; - увеличение доли средств, полученных от предпринимательской деятельности с 37,5% до 38,5%. подпрограмма 2. «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта»: - повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 24,6% до 25,2%; - повышение фактической обеспеченности населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения 270,39 до 307,73; - количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов – 1 ед.; - количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения – 4 ед.; - количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных образованиях – 1 ед.; - эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) с 92% до 100%; - количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области – 1 ед.; - количество установленных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области – 1 ед.; - количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области – 3 ед.; - доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования – 38,18%. |  |  |  |  |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Сергиево-Посадский муниципальный район имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. По состоянию на 01.01.2016 в  районе функционирует 184 физкультурных организации, в которых работают 478 специалистов физической культуры и спорта. Из них -  9 муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в том числе 1 учреждение дополнительного образования. В  МБУ ДО ДЮСШ «Центр» общее количество занимающихся – 3533 человек.  Из 80 тренеров-преподавателей спортивной школы  3 заслуженных тренера России, 11 специалистов высшей категории. В ДЮСШ культивируется 18 видов спорта.

В общую физкультурно-спортивную структуру района входят федерации по видам спорта, образовательные организации, спортивные комплексы предприятий и учреждений района, детские подростковые спортклубы, фитнесс-центры, учреждения и организации по месту жительства.

На территории района расположено 194 спортивных сооружений, из них  5 стадионов, 75 плоскостных спортивных сооружений, 77 спортивных залов, велотрек (трасса ВМХ), 7 плавательных бассейнов и 28 других спортивных сооружений.

Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений района составляет 5 106 человек.

За период с 2015 года по 2016 в Сергиево-Посадском муниципальном районе отмечена ярко выраженная положительная динамика роста числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  В 2015 году число занимающихся спортом составило 71 809 человек – это 32,7% от общего числа жителей Сергиево-Посадского муниципального района, в 2016 году – 75 707 человек (34,5%). Из общего числа доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 65,86% - 25 037 человек.

Работа по развитию физической культуры и спорта ведется совместно с федерациями футбола, хоккея, шахмат, бокса и кикбоксинга, флорбола, армрестлинга, киокушинкай, тайского бокса, московскими областными федерациями по видам спорта.

Ежегодно согласно Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Сергиево-Посадского муниципального района проводится более 200 массовых соревнований. Проводятся комплексные спартакиады учащихся общеобразовательных школ по 7 видам спорта, учащейся молодежи по 6 видам, спартакиады призывной и допризывной молодежи, более 50 открытых межпоселенческих мероприятий во всех 12 поселениях муниципального района.

В районе развивается спорт среди людей с ограниченными возможностями. Организован муниципальный спортивный клуб инвалидов «Сплочение», в котором занимается 173 спортсмена - инвалида с различными физическими недостатками здоровья. В спортклубе культивируется 11 адаптивных видов спорта: голбол (торбол), бочча, волейбол, баскетбол, плавание, шашки, шахматы, легкая атлетика, дартс. Начала работу секция боулинга. На базе конноспортивного клуба г.Сергиев Посад работает секция иппотерапии, в которой занимается более 50 детей-инвалидов.

Основной проблемой в сфере физической культуры и спорта является недостаточная обеспеченность населения Сергиево-Посадского муниципального района физкультурно-спортивными сооружениями.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в поселениях муниципального района не соответствует действующим нормативам. Уровень фактической обеспеченности муниципального района составляет 12,5%  при нормативной потребности 41,9%. Уровень обеспеченности  спортивными залами  32 тыс.кв.м., нормативная  потребность – 77,3 тыс.кв.м.;  плавательными бассейнами – 2 тыс.кв.м., нормативная  потребность – 16,5 тыс.кв.м.; плоскостными сооружениями – 157,7 тыс.кв.м., нормативная  потребность – 430,6 тыс.кв.м.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития физической культуры и спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При реализации муниципальной программы увеличение обеспеченности населения района объектами спорта планируется за счет строительства физкультурно-оздоровительных комплексов с крытым катком и плавательным бассейном, инвентаризации и паспортизации неучтенных плоскостных спортивных сооружений, проведения капитального ремонта плоскостных спортивных сооружений и установка новых.

Планируется постепенный рост количества лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2021 году должна составлять  45,1%.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в 2015 году на территории Сергиево-Посадского муниципального района создан  Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Доля жителей Сергиево-Посадского муниципального района, выполнивших нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче   нормативов  ГТО к 2021 году должна составлять  30,9%.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, достижение целей которых будет способствовать выполнению интегрированных целей муниципальной программы.

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта»

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта Сергиево-Посадского муниципального района; на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, а также обеспечение участия сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района в официальных областных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях.

Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство,  реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта».

Подпрограмма направлена на развитие инфраструктуры; проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов спорта и их эффективное использование.

3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия, представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение намеченной цели

.Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

Основное мероприятие 1: Субсидии муниципальным учреждениям физической культуры и спорта

Мероприятие направлено на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта Сергиево-Посадского муниципального района.

Обеспечение эффективного финансового и кадрового сопровождения деятельности учреждений, направленного на увеличение количества жителей Сергиево-Посадского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Основное мероприятие 2: Мероприятия муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

Мероприятие направлено на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также обеспечение участия сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района в официальных областных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях.

Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта Сергиево-Посадского муниципального района для создания условий занятием физической культурой и спортом.

Основное мероприятие 4: Проведение спортивных мероприятий в Сергиево-Посадском муниципальном районе

Мероприятие направлено на проведение массовых спортивных мероприятий, в том числе регионального уровня, направленных на популяризацию и пропаганду здорового образа жизни среди населения.

Конкретный перечень муниципальных услуг (выполнения работ)  для достижения поставленных целей, предусматривается непосредственно в муниципальных заданиях учреждений физической культуры и спорта.

Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство,  реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта».

Основное мероприятие 1: Проектирование и строительство ФОКа с плавательным бассейном (с.п. Реммаш)

Мероприятие направлено на создание объектов  физической культуры и спорта (проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов «50 ФОКов» (обращение Губернатора  Московской области «Наше Подмосковье»).

Основное мероприятие 2:  Выполнение работ по строительству крытого спортивного объекта с искусственным льдом

(г. Сергиев Посад, Новоугличское ш.)

Мероприятие направлено  на проведение работ по технологическому присоединению физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком  к электрическим сетям.

Основное мероприятие 3: Мониторинг модернизации материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения плоскостных спортивных сооружений, создания скейт-парков  в поселениях муниципального района.

Мероприятие направлено на модернизацию  материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения плоскостных спортивных сооружений, создания скейт-парков  в поселениях муниципального района в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья».

Основное мероприятие 4: Приобретение и установка площадки для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

Мероприятие направлено на создание условий для подготовки и сдачи  нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

Основное мероприятие 5: Расходы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Мероприятие направлено на создание объектов  физической культуры и спорта.

Основное мероприятие 6:  Подготовка основания, приобретение и установка универсальной спортивной площадки в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области  (г. Сергиев Посад, Новоугличское ш.).

Мероприятие направлено на создание объектов  физической культуры и спорта.

Адресный перечень объектов строительства   указан в приложении №1, №2, №3 к муниципальной программе.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | отраслевой показатель | % | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 43,6 | 45,1 | 1,2,3,4 |
| 1.2 | Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | показатель муниципальной программы | Тыс. чел. | 75, 707 | 79,684 | 82,270 | 84,089 | 89,957 | 92,966 | 1,2,3,4 |
| 1.3 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | отраслевой показатель | % | - | - | - | 90 | 91 | 92 | 1,2,3,4 |
| 1.4 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | отраслевой показатель | % | - | - | - | 24 | 25,5 | 28,5 | 1,2,3,4 |
| 1.5 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | отраслевой показатель | % | - | - | - | 11 | 12,5 | 14,5 | 1,2,3,4 |
| 1.6 | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | отраслевой показатель | % | - | 25,0 | 30,0 | 50,0 | 55 | 60 | 1,2 |
| 1.7 | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | отраслевой показатель | % | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 50,3 | 50,6 | 50,9 | 1,2 |
| 1.8 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | отраслевой показатель | % | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 86 | 1,2 |
| 1.9 | Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | отраслевой показатель | % | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 1,2 |
| 1.10 | Доля граждан муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | отраслевой показатель | % | 18,3 | 20,3 | 22,8 | 25,3 | 28,9 | 28,9 | 1,2 |
| 1.11 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | отраслевой показатель | % | - | - | - | 74,5 | 77,1 | 82,8 | 1,2 |
| 1.12 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | отраслевой показатель | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 1.13 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе | отраслевой показатель | % | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11 | 15 | 15,5 | 1,2 |
| 1.14 | Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности | отраслевой показатель | % | - | - | - | 37,5 | 38 | 38,5 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | отраслевой показатель | % | - | - | - | 24,6 | 25,0 | 25,2 | 1,2,3,4 |
| 2.2 | Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | отраслевой показатель | Чел. на 10 000 населе-ния | 232,68 | 270,39 | 283,92 | 299,95 | 305,02 | 307,73 | 1,2,3,4 |
|  | Справочно: Единовременная пропускная способность Еф (мощность) спортивных сооружений на конец отчетного года |  | человек | - | - | - | 6 464 | 6 494 | 6 524 |  |
| 2.3 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | отраслевой показатель | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 2.4 | В том числе физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» | Обращение Губернатора МО - приоритетный | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 2.5 | Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения | Обращение Губернатора МО - приоритетный | Ед. | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 2.6 | Количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области | Обращение Губернатора МО - приоритетный | Ед. | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 2.7 | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области | Обращение Губернатора МО - приоритетный | Ед. | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 2.8 | Количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных образованиях | показатель муниципальной программы | Ед. | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 2.9 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальном образовании Московской области | отраслевой показатель | Ед. | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2.10 | Количество установленных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области | отраслевой показатель | Ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 2.11 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | отраслевой показатель | % | 82,1 | 92 | 96 | 99 | 99 | 100 | 1,2,3,4 |
| 2.12 | Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Обращение Губернатора МО - приоритетный | % | - | - | - | 27,92 | 38,18 | 38,18 | 3,4,6 |

5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателей | Определение | Единица измерения | Значения базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | Джсз = (Ксз/Чж)х100%, где: Джсз – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Сергиево-Посадском муниципальном районе; Ксз – количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Сергиево-Посадском муниципальном районе; Чж – общее количество жителей Сергиево-Посадского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет. | процент | 34,5 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чзан (число занимающихся физической культурой и спортом в Сергиево-Посадском муниципальном районе в возрасте от 3 до 79 лет) – рассчитывается в соответствии с натуральным значением показателя «Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте от 3 до 79 лет». | Тыс. чел. | 75,707 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Дз=Чз/Чн х 100, где: Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет; Чн – численность населения Сергиево-Посадского муниципального района в возрасте 3-29 лет. | % | - | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Дз=Чз/Чн х 100, где: Дз – доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30-54 лет (для женщин), 30-59 лет (для мужчин); Чн – численность населения Сергиево-Посадского муниципального района в возрасте 30-54 лет (для женщин), 30-59 лет (для мужчин) | % | - | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | Дз=Чз/Чн х 100, где: Дз – доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 лет и старше (для женщин), 60 лет и старше (для мужчин); Чн – численность населения Сергиево-Посадского муниципального района в возрасте 55 лет и старше (для женщин), 60 лет и старше (для мужчин) | % | - | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Джвн = Чжвн / Чжсн х 100, где: Джвн – доля жителей Сергиево-Посадского муниципального района, выполнивших нормативы; Чжвн – число жителей, выполнивших нормативы; Чжсн – число жителей, принявших участие в сдаче нормативов | процент | - | Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 18.10.2016 № 659) | ежегодно |
| Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Дусвн = Чусвн / Чуссн х 100, где: Дусвн – доля обучающихся и студентов Сергиево-Посадского муниципального района, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студентов; Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы; Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов | процент | 30 | Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 18.10.2016 № 659) | ежегодно |
| Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Дс = Чз / Чн x 100, где: Дс – доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6 - 29 лет, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р); Чн – численность населения в возрасте 6 - 29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики | процент | 69 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Ддз = Дз / До х 100, где: Ддз - Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет; Дз – количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет Сергиево-Посадского муниципального района, занимающихся в специализированных спортивных организациях, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности № 1-ФК; До – общее количество детей и молодежи Сергиево-Посадского муниципального района в возрасте от 6 до 15 лет, согласно данным государственной статистики | процент | 38 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля граждан муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | Дт = Чзт/Чнт х 100, где: Дт - доля населения Сергиево-Посадского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом; Чзт - численность граждан, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом; Чнт – численность населения, занятого в экономике. | процент | 18,3 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Д3 = Чзсп/Чз х 100, где: Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными по форме 5-ФК; Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта. | процент | - | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (утверждена приказом Росстата от 22.11.2017 №773 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку») | ежегодно |
| Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Досп = Чосп / Чо x 100, где Досп – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Сергиево-Посадского муниципального района, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; Чосп - численность организаций в Сергиево-Посадском муниципальном районе, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами согласно данным федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК; Чо – общая численность организаций в Сергиево-Посадском муниципальном районе ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта согласно данным федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК | процент | - | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (утверждена приказом Росстата от 22.11.2017 №773 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку») | ежегодно |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе | Ди = Чзи/(Чни-Чнп)х 100, где: Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе; Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме №3-АФК; Чни – численность жителей Сергиево-Посадского муниципального района с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чнп - численность жителей Сергиево-Посадского муниципального района с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом | процент | 6,5 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 25.11.2016 № 750 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), раздел I «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности | Двр - доля внебюджетных расходов на содержание спортивных объектов; - объем внебюджетных расходов на содержание спортивных объектов; - совокупный объем расходов (бюджетных и внебюджетных) на содержание спортивных объектов | процент | - | Форма 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности" (Собственные доходы учреждения); Форма 0503762 "Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания" | ежегодно |
| Подпрограмма 2 «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта» |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ЕПС= ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: ЕПС - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений; ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений | процент | - | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения» | ежегодно |
| Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | Ефр = Еф/( Н/10 000), где: Ефр - фактическая обеспеченность населения объектами спорта; Еф - единовременная пропускная способность спортивных сооружений (ЕПС); Н – численность населения Сергиево-Посадского муниципального района | Человек на 10 000 населения | 232,68 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения» | ежегодно |
| Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | Кв = количество введённых в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | единица | 1 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения» | ежегодно |
| В том числе физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» | Квф = количество введённых в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» | единица | 1 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения» | ежегодно |
| Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения | Кк = Ккоф+Ккопв+Ккохп+Кбг, где: Кк - количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения; Ккоф – количество футбольных полей с искусственным покрытием (мини-стадионов) в муниципальных образованиях, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения; Ккопв – количество площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных образованиях, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения; Ккохп – количество многофункциональных хоккейных площадок в муниципальных образованиях, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения; Кбг – количество беговых дорожек в муниципальных образованиях, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения | единица | 3 | Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области (Приложение 1 Подпрограммы 1 (постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №786/39)). | ежегодно |
| Количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных образованиях | Ку = количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных образованиях | единица | - | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения» | ежегодно |
| Количество объектов физической культуры и спорта, на которых проведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальном образовании Московской области | Ку = количество объектов физической культуры и спорта на которых проведен капитальный ремонт и техническое переоснащение | единица | - | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения» | ежегодно |
| Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Уз = ФЗ/МС х 100, где: Уз – эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности); ФЗ – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения; МС – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения. | процент | 82,1 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»; 2017 год – информация с учетом загрузки 11 пилотных объектов спорта и объектов спорта 3-х муниципальных районов в рамках реализации приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка»; 2018 год – данные приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка» | ежегодно |
| Количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области | Ку = количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области | Единица | - | Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на установку скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области (постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №786/39). | ежегодно |
| Количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области | Ку = количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Единица | - | Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области (постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №786/39). | ежегодно |
| Количество установленных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области | Ку = количество установленных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области | Единица | 1 | Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на установку площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области (постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №786/39). | ежегодно |
| Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | W = Kстнд / К общ x 100 x k, где: W - доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования; Kстнд – количество спортивных площадок, соответствующих стандарту их использования; К общ – общее количество спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования Московской области, находящихся в муниципальной собственности; k - повышающий коэффициент. | Процент | - | Приказ министра физической культуры и спорта Московской области от 22.05.2019 №24-96-П «О внесении изменений в Методику расчета значения показателя «Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования». | ежегодно |

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор Программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района;

2) организацию управления Программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;

4) реализацию Программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

1) разрабатывает Программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;

3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий Программы, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

4) обеспечивает заключение соглашений (договоров) с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о намерениях по софинансированию мероприятий аналогичной (соответствующей) государственной программы (подпрограммы) Московской области;

5) на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объёмов финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый период обеспечивает заключение соглашения с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о порядке финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятий Программы;

6) определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;

7) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

8) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

9) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы;

10) готовит и представляет координатору Программы и в управление экономики отчёт о реализации Программы;

11) на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в установленном порядке координатору Программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

12) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную Программу;

13) обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику Программы;

2) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы отчёт о реализации мероприятия.

7. СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией  Сергиево-Посадского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района,  который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчёт о реализации Программы, представляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчёт о ее реализации.

Годовой  отчёт о реализации Программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. Отчёты (оперативный, годовой) о реализации Программы представляются по формам, предусмотренным Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации, утверждённым постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ.

8. ПОДПРОГРАММЫ

8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

муниципальной  программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Наименование подпрограммы | «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта Сергиево-Посадского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  | Всего: | 843 837,4 | 148 648,8 | 163 730,6 | 169 228,0 | 181 115,0 | 181 115,0 |
|  | Министерство физической культуры и спорта Московской области | Средства бюджета Московской области | 6 725,0 | 3 000,0 | 2 345,0 | 1 380,0 | - | - |
|  | Администра-ция Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 837 112,4 | 145 648,8 | 161 385,6 | 167 848,0 | 181 115,0 | 181 115,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Итогом реализации мероприятий Подпрограммы станет: - увеличение доли жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области с 36,5% до 45,1%; - увеличение количества жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 79,684 до 92,966 тыс. человек; - увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 90% до 92%; - увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 24% до 28,5%; - увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста с 11% до 14,5%; - увеличение доли жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 25% до 60%; - увеличение доли обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 40% до 50,9%; - увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 73% до 86%; - увеличение доли жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет с 41% до 52%; - увеличение доли граждан муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике с 20,3 до 28,9%; - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья - 100%; - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе с 8% до 15,5%. - увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта с 74,5% до 82,8%; - увеличение доли средств, полученных от предпринимательской деятельности с 37,5% до 38,5%. |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ РЕШАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ  МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта Сергиево-Посадского муниципального района; на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, а также обеспечение участия сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района в официальных областных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях.

Основное мероприятие 1: Субсидии муниципальным учреждениям физической культуры и спорта

Мероприятие направлено на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта Сергиево-Посадского муниципального района.

Обеспечение эффективного финансового и кадрового сопровождения деятельности учреждений, направленного на увеличение количества жителей Сергиево-Посадского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Основное мероприятие 2: Мероприятия муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

Мероприятие направлено на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также обеспечение участия сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района в официальных областных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях.

Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта Сергиево-Посадского муниципального района для создания условий занятием физической культурой и спортом.

Основное мероприятие 4: Проведение спортивных мероприятий в Сергиево-Посадском муниципальном районе

Мероприятие направлено на проведение массовых спортивных мероприятий, в том числе регионального уровня, направленных на популяризацию и пропаганду здорового образа жизни среди населения.

Конкретный перечень муниципальных услуг (выполнения работ)  для достижения поставленных целей, предусматривается непосредственно в муниципальных заданиях учреждений физической культуры и спорта.

8.1.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

муниципальной  программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финанси рования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Субсидии учреждениям в сфере физической культуры и спорта | 2017 - 2021 | Итого | 68 617,6 | 782 723,9 | 135 310,3 | 141 286,6 | 154 777,0 | 175 675,0 | 175 675,0 | МБУ СШ «Центр», МАУ ЛСК «Сергиев Посад», МБУ СШ «Сергиев Посад», МУ ФОСКИ «Сплочение» | Обеспечение 100% выполнения муниципального задания учреждений в сфере физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 68 617,6 | 782 723,9 | 135 310,3 | 141 286,6 | 154 777,0 | 175 675,0 | 175 675,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Субсидии бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта (МУ ФОСКИ «Сплочение») | 2017 - 2021 | Итого | 3 872,2 | 20 987,3 | 4 749,6 | 4 778,0 | 4 117,9 | 3 670,9 | 3 670,9 | МУ ФОСКИ «Сплочение» | Обеспечение 100% выполнения муниципального задания учреждений в сфере физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 3 872,2 | 20 987,3 | 4 749,6 | 4 778,0 | 4 117,9 | 3 670,9 | 3 670,9 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Субсидии бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта (МБУ СШ «Центр») | 2017 - 2021 | Итого | 62 745,4 | 526 464,3 | 79 856,6 | 88 212,5 | 106 345,2 | 126 025,0 | 126 025,0 | МБУ СШ «Центр» | Обеспечение 100% выполнения муниципального задания учреждений в сфере физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 62 745,4 | 526 464,3 | 79 856,6 | 88 212,5 | 106 345,2 | 126 025,0 | 126 025,0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 Субсидии бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта (МБУ СШ «Сергиев Посад») | 2017 - 2021 | Итого | 62 745,4 | 87 024,2 | 10 311,3 | 15 390,0 | 18 717,5 | 21 302,7 | 21 302,7 | МБУ СШ «Сергиев Посад» | Обеспечение 100% выполнения муниципального задания учреждений в сфере физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 62 745,4 | 87 024,2 | 10 311,3 | 15 390,0 | 18 717,5 | 21 302,7 | 21 302,7 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4 Субсидии автономным учреждениям в сфере физической культуры и спорта (МАУ ЛСК «Сергиев Посад») | 2017 - 2021 | Итого | 2 000,0 | 147 829,2 | 40 392,8 | 32 487,2 | 25 596,4 | 24 676,4 | 24 676,4 | МАУ ЛСК «Сергиев Посад» | Обеспечение 100% выполнения муниципального задания учреждений в сфере физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 2 000,0 | 147 829,2 | 40 392,8 | 32 487,2 | 25 596,4 | 24 676,4 | 24 676,4 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.5 Субсидии бюджетным учреждениям (Расходы по устройству дренажной канавы с физкультурно-оздоровительным комплексом МАУ «Ледовый спортивный комплекс «Сергиев Посад) | 2017 - 2021 | Итого | - | 418,9 | - | 418,9 | - | - | - | МБУ «Развитие», МАУ ЛСК «Сергиев Посад» | Обеспечение 100% выполнения муниципального задания учреждений в сфере физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | - | 418,9 | - | 418,9 | - | - | - |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Мероприятия учреждений в сфере физической культуры и спорта | 2017 - 2021 | Итого | 9 627,0 | 39 067,5 | 10 338,5 | 12 409,0 | 5 440,0 | 5 440,0 | 5 440,0 | МБУ СШ «Центр», МБУ СШ «Сергиев Посад», МУ ФОСКИ «Сплочение», МАУ ЛСК «Сергиев Посад» | Реализация плана мероприятий учреждений в сфере физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 9 627,0 | 39 067,5 | 10 338,5 | 12 4099,0 | 5 440,0 | 5 440,0 | 5 440,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта | 2017 - 2021 | Итого | 610,0 | 18 446,0 | 1 500,0 | 8 835,0 | 8 111,0 | - | - | МБУ СШ «Центр», МБУ СШ «Сергиев Посад», МУ ФОСКИ «Сплочение, МАУ ЛСК «Сергиев Посад»» | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями в сфере физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 610,0 | 3 125,0 | 1 500,0 | 1 145,0 | 480,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | - | 15 321,0 | - | 7 690,0 | 7 631,0 | - | - |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1 Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта | 2017 - 2021 | Итого | - | 10 611,0 | 1 500,0 | 8 631,0 | 480,0 | - | - | МБУ СШ «Центр», МБУ СШ «Сергиев Посад», МУ ФОСКИ «Сплочение, МАУ ЛСК «Сергиев Посад»» | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями в сфере физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - | 2 980,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | 480,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | - | 7 631,0 | - | 7 631,0 | - | - | - |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 3.2 Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций Московской области | 2017 - 2021 | Итого | - | 204,0 | - | 204,0 | - | - | - | МБУ СШ «Центр», МБУ СШ «Сергиев Посад» | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями в сфере физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - | 145,0 | - | 145,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | - | 59,0 | - | 59,0 | - | - | - |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3.3 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт плавательного бассейна | 2017 - 2021 | Итого | - | 7 631,0 | - | - | 7 631,0 | - | - | МБУ «Развитие» | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями в сфере физической культуры и спорта |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | - | 7 631,0 | - | - | 7 631,0 | - | - |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Проведение спортивных мероприятий в Сергиево-Посадском муниципальном районе | 2017 - 2021 | Итого | - | 3 600,0 | 1 500,0 | 1 200,0 | 900,0 | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Реализация плана мероприятий |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - | 3 600,0 | 1 500,0 | 1 200,0 | 900,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ИТОГО по Подпрограмме 1 |  | Итого | 80 354,2 | 843 837,4 | 148 648,8 | 163 730,6 | 169 228,0 | 181 115,0 | 181 115,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 2 005,0 | 6 725,0 | 3 000,0 | 2 345,0 | 1 380,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 78 349,2 | 837 112,4 | 145 648,8 | 161 385,6 | 167 848,0 | 181 115,0 | 181 115,0 |  |  |

8.2. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО,

РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СПОРТА»

муниципальной  программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Наименование подпрограммы | «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Развитие спортивной инфраструктуры и материальной базы физической культуры и спорта Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  | Всего: | 196 410,5 | 156 732,8 | 34 677,7 | 5 000,0 | - | - |
|  | Министерство физической культуры и спорта Московской области | Средства бюджета Московской области | 169 049,7 | 130 776,3 | 34 408,4 | 3 865,0 | - | - |
|  | Администра-ция Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 27 360,8 | 25 956,5 | 269,3 | 1 135,0 | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Итогом реализации мероприятий Подпрограммы станет: - повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 24,6% до 25,2%; - повышение фактической обеспеченности населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения 270,39 до 307,73; - количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов – 1 ед.; - количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения – 4 ед.; - количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных образованиях – 1 ед.; - эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) с 92% до 100%; - количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области – 1 ед.; - количество установленных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области – 1 ед.; - количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области – 3 ед. - доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования – 38,18%. |  |  |  |  |  |  |  |

8.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ РЕШАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ  МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограмма направлена на развитие инфраструктуры; проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов спорта и их эффективное использование.

Основное мероприятие 1: Проектирование и строительство ФОКа с плавательным бассейном (с.п. Реммаш)

Мероприятие направлено на создание объектов  физической культуры и спорта (проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов «50 ФОКов» (обращение Губернатора  Московской области «Наше Подмосковье»).

Основное мероприятие 2:  Выполнение работ по строительству крытого спортивного объекта с искусственным льдом

(г. Сергиев Посад, Новоугличское ш.)

Мероприятие направлено  на проведение работ по технологическому присоединению физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком  к электрическим сетям.

Основное мероприятие 3: Мониторинг модернизации материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения плоскостных спортивных сооружений, создания скейт-парков  в поселениях муниципального района

Мероприятие направлено на модернизацию  материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения плоскостных спортивных сооружений,  создания скейт-парков  в поселениях муниципального района в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья».

Основное мероприятие 4: Приобретение и установка площадки для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

Мероприятие направлено на создание условий для подготовки и сдачи  нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

Основное мероприятие 5: Расходы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Мероприятие направлено на создание объектов  физической культуры и спорта.

Основное мероприятие 6:  Подготовка основания, приобретение и установка универсальной спортивной площадки в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области  (г. Сергиев Посад, Новоугличское ш.).

Мероприятие направлено на создание объектов  физической культуры и спорта.

Адресный перечень объектов строительства   указан в приложении №1, №2, №3 к муниципальной программе.

8.2.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО,

РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СПОРТА»

муниципальной  программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финанси рования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |  | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Проектирование и строительство ФОКа с плавательным бассейном, п.Реммаш, ул. Институтская, у дома №1 (ПИР и строительство) | 2017 -2021 | Итого | 145 155,7 |  | 165 356,3 | 131 316,9 | 34 039,4 | - |  | - |  | - |  | МБУ «Развитие», Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение уровня фактической обеспеченности плавательными бассейнами Сергиево-Посадского муниципального района |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 145 115,7 |  | 164 755,7 | 130 776,3 | 33 979,4 | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 40,0 |  | 600,6 | 540,6 | 60,0 | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Выполнение работ по строительству крытого спортивного объекта с искусственным льдом (г. Сергиев Посад, Новоугличское ш.) | 2017 -2021 | Итого | - |  | 25 415,9 | 25 415,9 | - | - |  | - |  | - |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Увеличение уровня фактической обеспеченности объектами спорта Сергиево-Посадского муниципального района |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | - |  | 25 415,9 | 25 415,9 | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Мониторинг модернизации материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения плоскостных спортивных сооружений, создания скейт-парков в поселениях муниципального района | 2017 -2021 | Итого | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  | Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение уровня фактической обеспеченности объектами спорта Сергиево-Посадского муниципального района |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Приобретение и установка площадки для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе) | 2017 -2021 | Итого | - |  | 600,0 | - | 600,0 | - |  | - |  | - |  | МБУ «Развитие», Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение уровня фактической обеспеченности объектами спорта Сергиево-Посадского муниципального района |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - |  | 429,0 | - | 429,0 | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | - |  | 171,0 | - | 171,0 | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 Расходы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 2017 -2021 | Итого | - |  | 38,3 | - | 38,3 | - |  | - |  | - |  | МБУ «Развитие», Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение уровня фактической обеспеченности объектами спорта Сергиево-Посадского муниципального района |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | - |  | 38,3 | - | 38,3 | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6 Подготовка основания, приобретение и установка универсальной спортивной площадки в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области (г. Сергиев Посад, Новоугличское ш.) | 2017 -2021 | Итого | - |  | 5 000,0 | - | - | 5 000,0 |  | - |  | - |  | МБУ «Развитие», Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение уровня фактической обеспеченности объектами спорта Сергиево-Посадского муниципального района |
|  |  |  | Средства бюджета МО | - |  | 3 865,0 | - | - | 3 865,0 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | - |  | 1 135,0 | - | - | 1 135,0 |  | - |  | - |  |  |  |
|  | ИТОГО по Подпрограмме 2 |  | Итого | 145 155,7 | 196 410,5 |  | 156 732,8 | 34 677,7 |  | 5 000,0 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 145 115,7 | 169 049,7 |  | 130 776,3 | 34 408,4 |  | 3 865,0 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального района | 40,0 | 27 360,8 |  | 25 956,5 | 269,3 |  | 1 135,0 |  | - |  | - |  |  |

Приложение №1 к Программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности

Сергиево-Посадского муниципального района, финансирование которых предусмотрено  основным мероприятием 1

подпрограммы 2 «Проектирование, строительство,  реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта»

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе

Московской области»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (чел. в смену) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинанси-ровано на 01.01.2017 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (п.Реммаш, ул. Институтская, у дома №1) | 2014-2018 | 73 | 200 110,0 | 69 263,11 | Итого | 130 846,89 | 96 807,53 | 34 039,36 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 59 223,67 | Средства бюджета Московской области | 130 776,33 | 96 796,97 | 33 979,36 | - | - | МБУ «Развитие» |
|  |  |  |  |  | 10 039,44 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 70,56 | 10,56 | 60,0 | - | - | МБУ «Развитие» |

Приложение №2 к Программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности

Сергиево-Посадского муниципального района, финансирование которых предусмотрено  основным мероприятием 4

подпрограммы 2 «Проектирование, строительство,  реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта»

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе

Московской области»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (чел. в смену) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинанси-ровано на 01.01.2017 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Приобретение и установка площадки для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе) | 2018 |  | 600,0 | 0,0 | Итого | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 429,0 | - | 429,0 | - | - | МБУ «Развитие» |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 171,0 | - | 171,0 | - | - | МБУ «Развитие» |

Приложение №3 к Программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности

Сергиево-Посадского муниципального района, финансирование которых предусмотрено  основным мероприятием 6

подпрограммы 2 «Проектирование, строительство,  реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта»

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе

Московской области»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (чел. в смену) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинанси-ровано на 01.01.2019 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подготовка основания, приобретение и установка универсальной спортивной площадки в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области (г. Сергиев Посад, Новоугличское ш.) | 2019 |  | 5 000,0 | 0,0 | Итого | 5 000,0 | - | - | 5 000,0 | - | МБУ «Развитие» |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 3 865,0 | - | - | 3 865,0 | - | МБУ «Развитие» |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 135,0 | - | - | 1 135,0 | - | МБУ «Развитие» |