Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Сергиево-Посадского

городского округа

Московской области

от 17.09.2019 №01/29

Положение о ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального учреждения  Совет депутатов  муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Положение о Ликвидационной комиссии (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, статус, функции и полномочия Ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального учреждения  Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Совет депутатов, Ликвидационная комиссия), порядок созыва и проведения заседаний Ликвидационной комиссии, порядок принятия и оформления решений Ликвидационной комиссии.

2. Формирование Ликвидационной комиссии

2.1. Состав Ликвидационной комиссии назначается решением Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа.

2.2. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия, связанные с поддержанием деятельности Совета депутатов, в период ее ликвидации, и по управлению делами Совета депутатов.

2.3. Целью создания Ликвидационной комиссии является осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией Совета депутатов.

2.4. Задачей Ликвидационной комиссии является завершение деятельности Совета депутатов.

2.5. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Совета депутатов выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Совета депутатов, а также ее кредиторов.

2.6. В своей деятельности Ликвидационная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Положением и другими правовыми актами.

3. Компетенция Ликвидационной комиссии

3.1. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации и в газете «Вперёд» сообщение о ликвидации Совета депутатов, в порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

3.2. Ликвидационная комиссия информирует Центр занятости населения, а также профсоюзный орган о предстоящем увольнении муниципальных служащих и работников Совета депутатов.

3.3. Ликвидационная комиссия в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации предупреждает муниципальных служащих и работников Совета депутатов персонально и под расписку о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией.

3.4. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Совета депутатов.

3.5. Ликвидационная комиссия проводит инвентаризацию имущества и обязательств Совета депутатов.

3.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Совета депутатов, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившими в законную силу решениями судов, независимо от того, были ли такие требования приняты Ликвидационной комиссией.

3.7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Советом депутатов Сергиево-Посадского городского округа.

3.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Совета депутатов производится Ликвидационной комиссией в порядке и очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

3.9. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Советом депутатов Сергиево-Посадского городского округа.

3.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Совета депутатов передается в казну Сергиево-Посадского городского округа.

3.11. Ликвидационная комиссия закрывает лицевые счета Совета депутатов, передает документы временного и постоянного хранения на архивное хранение в Администрацию Сергиево - Посадского городского округа, уничтожает печать Совета депутатов.

3.12. Ликвидационная комиссия передает и получает документы с заявлением по форме Р16001 в территориальный налоговый (регистрирующий) орган для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица.

3.13. Ликвидация Совета депутатов считается завершенной, а Совет депутатов - прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц, в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

4. Порядок работы Ликвидационной комиссии

4.1. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, собираемых по мере необходимости.

4.2. На заседаниях Ликвидационной комиссии ведется протокол.

4.3. Все заседания Ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.

4.4. Председатель Ликвидационной комиссии:

- созывает и проводит заседания Ликвидационной комиссии;

- организует текущую работу Ликвидационной комиссии;

- без доверенности действует от имени Ликвидационной комиссии.

4.5. В период временного отсутствия председателя Ликвидационной комиссии или по его поручению, его полномочия и функции исполняет заместитель председателя Ликвидационной комиссии.

4.6. Секретарь Комиссии:

- ведет протоколы заседаний Ликвидационной комиссии;

- доводит до адресатов решения Ликвидационной комиссии.

4.7. При решении вопросов каждый член Комиссии обладает одним голосом. Решения Ликвидационной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ликвидационной комиссии. При равенстве голосов голос присутствующего председателя является решающим.

4.8. Документы, исходящие от имени Ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

Сергиево-Посадского

городского округа

Московской области

от 17.09.2019  №01/29

С О С Т А В

ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального учреждения  Совет депутатов  муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Председатель комиссии:

-Наумова Олеся Вячеславовна

Секретарь

-Ананичева Вероника Владимировна

Член комиссии:

-Нечаева Татьяна Николаевна

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

Сергиево-Посадского

городского округа

Московской области

от 17.09.2019 №01/29

ПЛАН

мероприятий по ликвидации муниципального учреждения  Совет депутатов  муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление в письменной форме налогового органа о принятии решения о ликвидации представительных органов, о формировании ликвидационной комиссии | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации | Совет депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Приказ ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)хозяйств» (форма №Р15001). Статья 9 Федерального закона от 08.08.2001№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей». Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. С этого момента не допускается государственная регистрация изменений, вносимых в Устав, а также государственная регистрация юридических лиц, учредителем которых выступает указанное юридическое лицо, или государственная регистрация юридических лиц, которые возникают в результате его реорганизации. |
| 2. | Публикация сообщения о ликвидации представительных органов и порядке и сроке заявления требований кредиторами | В течение 7 календарных дней после даты принятия решения о ликвидации | Ликвидационная комиссия | Пункт 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 №САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2006 №8001). |
| 3. | Направление в Управление Федерального казначейства по Московской области (отдел №35 УФК по Московской области) | Не более 3 дней, с даты принятия решения о ликвидации | Ликвидационная комиссия |  |
| 4. | Уведомление работников представительных органов о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации | Не менее чем за 2 месяца до увольнения | Ликвидационная комиссия или руководитель | Персонально под роспись. Статьи 81,180ТК РФ. |
| 5. | Уведомление органов службы занятости о принятии решения о ликвидации | Не менее чем за 2 месяца до начала увольнения | Ликвидационная комиссия | Часть 2 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». |
| 6. | Принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов представительных органов, письменное уведомление их о предстоящей ликвидации, принятие мер к получению дебиторской задолженности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством | Не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации в официальном источнике средств массовой информации Сергиево-Посадского городского округа | Ликвидационная комиссия | Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. Статья 63 Гражданского кодекса РФ. |
| 7. | Выявление постоянных контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры и уведомление их в письменной форме о предстоящей ликвидации |  | Ликвидационная комиссия |  |
| 8. | Проведение инвентаризации имущества | В течение одного месяца со дня опубликования сообщения о ликвидации Учреждения | Ликвидационная комиссия | Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 №49 |
| 9. | Увольнение работников представительных органов | В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации | Ликвидационная комиссия или руководитель | Перевод работников с их согласия возможен до истечения 2 месячного срока со дня их уведомления о предстоящем увольнении. Статья 180 Трудового кодекса РФ. |
| 10. | Составление промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, не раньше, чем через 2 месяца с момента публикации | Ликвидационная комиссия | Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер. Статья 63 Гражданского кодекса РФ. |
| 11. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | В течение 14 дней после окончания срока предъявления требований кредиторами | Ликвидационная комиссия, Совет депутатов Сергиево-Посадского городского округа | Совет депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области |
| 12. | Уведомление налогового органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса |  | Ликвидационная комиссия | Приказ ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)хозяйств» |
| 13. | Удовлетворение требований кредиторов | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения. |
| 14. | Составление ликвидационного баланса | В течение 14 дней после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | Статья 63 Гражданского Кодекса РФ |
| 15. | Утверждение ликвидационного баланса Советом депутатов Сергиево-Посадского городского округа | В течение 14 дней после завершения расчетов с кредиторами | Совет депутатов Сергиево-Посадского городского округа |  |
| 16. | Подписание передаточного акта |  | Председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа | Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 №903 «Об утверждении Правил составления передаточного (разделительного)акта по имущественным обязательствам органов местного самоуправления». Ст.85 (п.10) ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 17. | Передача оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества в казну Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |
| 18. | Закрытие банковских счетов |  |  | После проведения всех взаиморасчетов (налоговой инспекцией, кредиторами, участниками) необходимо закрыть все счета организации в банках. Для этого достаточно подписать заявление о закрытии счета, которое выдается самим банком. |
| 19. | Подача пакета документов с заявлением по форме Р16001 в территориальный налоговый (регистрирующий)орган для государственной регистрации в связи с ликвидацией | В течение 14 дней после утверждения ликвидационного баланса |  | Перечень документов установлен статьей 21 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказ ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» |
| 20. | Составление сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности | По итогам ликвидационных мероприятий |  | На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утв.приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н, Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)бюджетных и автономных учреждений, утв.приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н |
| 21. | Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации представительных органов |  |  | На 6 -рабочий день после подачи документов получение документов о государственной регистрации ликвидации юридического лица Заявитель или представитель по доверенности |
| 22. | Уничтожение печати, передача архива (произвести передачу документов постоянного и временного хранения, согласно номенклатуре дел) |  |  | Акт об уничтожении, пункт 8 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» |