УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от 05.12.2019 №192-ПГ

**Распределение обязанностей**

**между органами администрации Сергиево-Посадского городского округа и их структурными подразделениями, учреждениями и организациями Сергиево-Посадского городского округа по организации и проведению новогодних и рождественских мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок |
| **Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа (Н.В. Фирсанова)** | | |
|  | Организация работы площадок на Советской площади, на пешеходной зоне «Дорога к храму» | В соответствии с программой |
| **Заместитель главы администрации городского округа**  **(С.А. Лопатников)** | | |
|  | Организация праздничного оформления города Сергиев Посад | 05 декабря |
|  | Размещение праздничных афиш с Программой Мероприятий в автотранспорте общего пользования | 10 декабря |
|  | Установка зимних аттракционов, горок на Советской площади | 10 декабря |
|  | Очистка от снега мест проведения культурно-массовых мероприятий | 13 декабря – 08 января |
|  | Уборка города во время проведения Мероприятий | 13 декабря 2019 – 08 января 2020 |
|  | Организовать взаимодействие по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения Новогодней ночи путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 31 декабря 2019 – 01 января 2020 |
|  | Организовать перемещение автотранспорта с места проведения мероприятия в Новогоднюю ночь | 31 декабря 2019 – 01 января 2020 |
|  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения праздничных площадок | 14 декабря 2019 – 08 января 2020  (в соответствии с программой) |
|  | Демонтаж городских елок и новогодних украшений | 01 февраля |
| **Заместитель главы администрации городского округа**  **(О.В. Ероханова)** | | |
|  | Установка контейнеров для сбора мусора | 31 декабря – 08 января |
| **Заместитель главы администрации городского округа**  **(Д.Е. Карпов)** | | |
|  | Организовать взаимодействие по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения Новогодней ночи путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 31 декабря 2019 – 01 января 2020 |
|  | Организация перемещения автотранспорта с места проведения мероприятия в Новогоднюю ночь | 31 декабря 2019 – 01 января 2020 |
|  | Организация места стоянки автотранспорта для перемещаемого автотранспорта на верхней стоянке рынка «Сергиево-Посадские торговые ряды» | 31 декабря 2019 – 01 января 2020 |
| **И.о. заместителя главы администрации городского округа**  **(А.В. Толстиков)** | | |
|  | Организовать взаимодействие с заместителем главы администрации городского округа Д.Е. Карповым по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в период проведения Новогодней ночи путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 31 декабря 2019 – 01 января 2020 |
| **УМВД России по Сергиево-Посадскому району**  **(по согласованию)** | | |
|  | Взаимодействие с администрацией городского округа по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения Новогодней ночи путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 31 декабря 2019 – 01 января 2020 |
| **Управление информационной политики администрации городского округа**  **(А.И. Платонов)** | | |
|  | Координация работы средств массовой информации | В соответствии с программой |
|  | Освещение в средствах массовой информации праздничных Мероприятий | В соответствии с программой |
|  | Оформление фотовитрин крыльца административного здания | 05 декабря |
| **Управление делами администрации городского округа**  **(Н.В. Кобяшов)** | | |
|  | Обеспечение доступа в здание администрации участников концертных программ, организаторов | В соответствии с программой |
| **МКУ «Единый центр поддержки предпринимательства»**  **(О.Е.Поршина)** | | |
|  | Организация работы ярмарки «Новогодняя» на площадке за зданием Универмага | 23-29 декабря |
| **Союз «Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района»**  **(О.П. Гаджиев)** | | |
|  | Организация праздничной торговли на пешеходной зоне «Дорога к Храму» | 02-07 января |
|  | Организация праздничной торговли в Новогоднюю ночь и места стоянки автотранспорта для перемещаемого автотранспорта на верхней стоянке рынка «Сергиево-Посадские торговые ряды» | 31 декабря |
| **МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» (М.А. Игнатова)** | | |
|  | Организация празднования Новогодней ночи | 31 декабря 2019 – 01 января 2020 |
|  | Организация проведения Уличного театрального фестиваля «Под куполом волшебства» на пешеходной зоне «Дорога к Храму» | 02-05 января  07 января |
| **МУК «Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина»**  **(А.В. Вохменцев)** | | |
|  | Установка звукового, сценического оборудования на Советской площади | 14 декабря |
|  | Организация проведения Зажжения Главной городской елки | 14 декабря |
|  | Страхование мероприятия Зажжение Главной городской елки | 14 декабря |
|  | Организация праздничного салюта | 31 декабря |
|  | Организация работы площадки «Народные гуляния на Советской площади» | 01-05 января |
| **МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь»**  **(О.В. Дрожкина)** | | |
|  | Страхование мероприятия Новогодняя ночь | 31 декабря |
|  | Установка биотуалетов в месте проведения Новогодней ночи | 31 декабря |
| **МАУ «Городские парки Сергиева Посада»**  **(С.П. Климашин)** | | |
|  | Украшение парка. Организация работы катка, фотозон, иллюминации | 01 декабря |
|  | Организация работы парка в праздничные дни | 01-08 января |
| **Учреждения сферы культуры Сергиево-Посадского городского округа** | | |
|  | Организация новогодних и рождественских мероприятий | 10 декабря 2019 -08 января 2020 |