Утвержден

постановлением главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от «____»______№_______

План

построения (развития) и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание постановления главы Сергиево-Посадского городского округа «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | IV квартал 2019 года | Постановление главы Сергиево-Посадского городского округа «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» |
| 2. | Утверждение муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | IV квартал 2019 года | Постановление главы Сергиево-Посадского городского округа «Об утверждении муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» |
| 3. | Проведение мероприятий по подготовке МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 112 Сергиево-Посадского муниципального района (далее - МКУ «ЕДДС – 112»),, дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС), других структур, необходимых для функционирования АПК | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | постоянно до конца 2024 года | 1. Работы по совершенствованию МКУ «ЕДДС – 112». 2. План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК «Безопасный город» |
| 4. | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | IV квартал 2019 года | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, муниципальный контракт на разработку технического проекта |
| 5. | Проведение государственной экспертизы технического проекта | проектная организация (по итогам конкурса) | II квартал 2020 года | Положительное решение государственной экспертизы |
| 6. | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | 2020 – 2024 годы | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город» |
| 7. | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение и развитие АПК «Безопасный город» из областного бюджета | Финансовое управление администрации городского округа, Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | В случае принятия областного правового акта о предоставлении субсидии | Пакет документов для получения субсидии на построение и развитие АПК «Безопасный город» из областного бюджета |
| 8. | Организация процесса обучения работников МКУ «ЕДДС – 112» | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа, Государственное казённое учреждение Московской области «Специальный центр «Звенигород» (по согласованию) (далее – ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород») | Ежегодно по мере необходимости | Формирование заявки для ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» на обучение |
| 9. | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | 2020 – 2024 годы | АПК «Безопасный город» |
| 10. | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город» Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Администрация Сергиево-Посадского городского округа, ГУ МЧС России Московской области (по согласованию), исполнители работ (по согласованию) | 2020 – 2024 годы | 1. Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город» 2. Акт ввода в эксплуатацию 3. Распоряжение администрации Сергиево-Посадского городского округа о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город» |
| 11. | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | 2020 – 2024 годы | Обучение работников МКУ «ЕДДС – 112», ДДС взаимодействующих служб интегрированных в АПК «Безопасный город» |
| 12. | Информирование населения о вводе АПК «Безопасный город» на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Управление информационной политики администрации городского округа | 2020 – 2024 годы | Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город» |