Приложение к постановлению Главы Сергиево-Посадского городского округа

от 17.12.2019 № 254-ПГ

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа Московской области»**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы  | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского городского округа, курирующий вопросы переселения граждан |
| Муниципальный заказчик программы  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Цели муниципальной программы  | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилье в благоустроенные жилые помещения.Сокращение площади аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2017-2020 годы |
| Перечень подпрограмм | - |
| Источники финансирования муниципальной программы, том числе по годам:  | Расходы (рублей) |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | **166 570 530,00** | **0,00** | **0,00** | **75 733 854,00** | **90 836 676,00** |
| Средства бюджета Московской области | **362 257 280,34** | **35 731 851,19** | **193 269 684,89** | **110 667 690,83** | **22 588 053,43** |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев посад | **193 669 213,61** | **40 571 051,12** | **93 975 691,06** | **51 407 216,86** | **7 715 254,57** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего, в том числе по годам: | **722 497 023,95** | **76 302 902,31** | **287 245 375,95** | **237 808 761,69** | **121 139 984,00** |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Переселить 1 116 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде в благоустроенные жилые помещения.- Общая расселенная площадь аварийных жилых помещений 17 584 62 кв.м. |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад» (далее - программа) подготовлена с целью реализации полномочий в области жилищной политики на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево Посадского городского округа Московской области.

В настоящее время на территории городского поселения Сергиев Посад находятся 924 многоквартирных жилых дома общей площадью 3 869,4 тыс. квадратных метров, из которых 135 многоквартирных жилых дома общей площадью 3,073 тыс. квадратных метров, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», признаны аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. Общая площадь аварийных жилых домов составляет 0,08 % от общей площади жилищного фонда городского поселения Сергиев Посад. Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад, представлен в приложении № 1 к программе.

Учитывая сложившуюся ситуацию в жилищной сфере и социальную напряженность среди проживающих в аварийных домах жителей городского поселения Сергиев Посад, возникает необходимость решения проблемы аварийного жилищного фонда программными средствами.

Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», разработана в соответствии с адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» (далее – региональная программа) и государственной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» (далее – государственная программа) и нацелена на поэтапную ликвидацию аварийного жилищного фонда и обеспечение безопасного проживания.

В программу включены многоквартирные жилые дома в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», признанные аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также аварийный фонд, представляющий угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора к обязательному расселению.

Основной целью программы является переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде городского поселения Сергиев Посад, в безопасные и благоустроенные жилые помещения. В первую очередь расселению подлежат аварийные дома, имеющие высокий уровень износа.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад и подлежащих переселению в IV квартале 2019 года, в том числе включенных в региональную программу и финансируемых с привлечением средств бюджета Московской области и городского поселения Сергиев Посад, представлен в приложении № 2 к программе.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад и подлежащих переселению в IV квартале 2022 года, в том числе включенных в государственную программу и финансируемых с привлечением средств бюджета Московской области и городского поселения Сергиев Посад, представлен в приложении № 3 к программе.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад и подлежащих переселению в 2020 - 2025 годах, в том числе включенных в государственную программу и финансируемых с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и городского поселения Сергиев Посад, представлен в приложении № 4 к программе.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад и подлежащих переселению в 2018-2020 годах за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад и в рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий представлен в приложении № 5 к программе.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание условий и механизмов привлечения средств инвесторов и собственных средств населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, в том числе за счет ипотечного кредитования;

- оптимизация развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом;

- качественное улучшение технических характеристик при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Программа нацелена на поэтапное решение поставленных задач, позволит обеспечить систематичную ликвидацию аварийного фонда, обеспечить жителей городского поселения Сергиев Посад безопасным и комфортабельным жильем, сократить количество коммунальных квартир; мероприятия по обследованию жилого фонда позволят своевременно выявить аварийный жилищный фонд с целью отнесения его к категории аварийного и не пригодного для проживания; обеспечить включение аварийного фонда, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора в адресную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» и подпрограмму № 2 государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы»

Сроки реализации программы – 2017-2020 годы.

Реализация программы предусматривает два этапа:

I этап программы (2017-2019 года).

II этап программы (2019-2020 год).

**Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления**

Реализация мероприятий программы осуществляется посредством строительства и (или) приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов, и (или) выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение для собственников, и (или) приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком, и (или) договора о развитии застроенной территории, и (или) других способов переселения для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов.

Способ переселения аварийных многоквартирных домов в 2019 году, финансирование по которым в соответствии с региональной программой обеспечено в 2017-2019 годах, определен и представлен в приложении № 6 к программе.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. В процессе исполнения программы гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом для формирования мероприятий программы определяются параметры двух альтернативных решений для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах:

- выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Для достижения намеченных целей предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Мероприятия 2017 года:

1. «Субсидии МБУ «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад на иные цели»:

1.1. «Проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, организация строительной площадки»: мероприятия, направленные на подготовку топографической съемки, проведения геологических и геодезических изысканий, обеспечение мероприятий по выносу инженерных сетей из пятна застройки, подготовка проектно-сметной документации и др., необходимых для организации строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9.

1.2. «Реализация мероприятий 2 этапа адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» (строительство МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9)»: организация строительной площадки, проведение подготовительных земляных работ и др., на земельном участке по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9.

1.3 «Подготовка документации, исполнение функции контроля, формирование отчетов. Проведение обследования и подготовка заключений о техническом состоянии многоквартирных домов с высокой степенью износа. Выполнение муниципального задания.».

2. «Реализация мероприятий 2 этапа адресной программы Московской области (приобретение жилых помещений в строящемся МКД)»: приобретение жилых помещений в строящемся доме для последующего предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в соответствии с региональной программой.

3. «Прочие мероприятия по переселению граждан по муниципальной программе»: оплата услуг нотариуса, подготовка отчетов об оценке и др.

Мероприятия 2018 года:

1. «Субсидии МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» на иные цели»:

1.1. «Реализация мероприятий 2 этапа адресной программы Московской области (строительство МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9)»: организация строительных работ на земельном участке по адресу: г. Сергиев Посад,
ул. Леонида Булавина, уч. 9.

1.2. «Средства на оплату общей площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений (дополнительные площади при строительстве МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9)».

1.3. «Средства на осуществление строительного контроля, авторского надзора, подготовка документов для ввода в эксплуатацию, строительство объектов инженерной инфраструктуры к МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9».

2. «Субсидии МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» на выполнение муниципального задания»: обследование жилищного фонда городского поселения Сергиев Посад, подготовка технических заключений, проведение инженерных изысканий и др.

3. «Субсидии МБУ «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад на выполнение муниципального задания»: обследование жилищного фонда городского поселения Сергиев Посад, подготовка технических заключений, проведение инженерных изысканий и др.

4. «Реализация мероприятий 3 этапа адресной программы Московской области (приобретение жилых помещений в строящемся МКД)»: приобретение жилых в строящемся доме для последующего предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в соответствии с региональной программой.

5. «Приобретение жилых помещений по муниципальной программе, оплата дополнительных площадей»: приобретение жилых помещений в строящемся доме для последующего предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в соответствии с программой, оплата дополнительных площадей.

6. «Прочие мероприятия по переселению граждан по муниципальной программе»: оплата услуг нотариуса, подготовка отчетов об оценке и др.

Мероприятия 2019 года:

1. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» (субсидии МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» на иные цели (исполнение функции заказчика по строительству МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9)»: исполнение выданных технических условий, завершение работ по строительству МКД и подготовка необходимых документов для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию:

1.1 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»: обеспечение софинансирования мероприятий региональной программы, направленного на строительство дома.

1.2. «Средства на оплату общей площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений (дополнительные площади при строительстве МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9)».

1.3. «Монтаж системы видеонаблюдения по программе «Безопасный регион», иных слаботочных сетей».

1.4. «Подготовка документов для ввода в эксплуатацию МКД (в т.ч. постановка ЖП на государственный кадастровый учет)».

2. «Выполнение работ по устранению недостатков и дефектов в строительстве МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д. 16а, д. 16б, ул. Шлякова, д. 32 (Субсидии МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» на иные цели (исполнение функции заказчика)».

3. «Субсидии МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» на выполнение муниципального задания»: обследование жилищного фонда городского поселения Сергиев Посад, проведение инженерных изысканий и др.

4. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» (приобретение жилых помещений (выплата 5% по контрактам, заключенным в 2018 году)»: приобретение жилых помещений в строящемся доме для последующего предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в соответствии с региональной программой.

5. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: приобретение жилых в строящемся доме для последующего предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в соответствии с государственной программой.

6. «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: приобретение жилых помещений в строящемся доме и (или) построенном, приобретение жилья на вторичном рынке для последующего предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение в соответствии с государственной программой.

5. «Прочие мероприятия по переселению граждан по муниципальной программе»: оплата услуг нотариуса, подготовка отчетов об оценки, подготовка технических заключений и др.

Мероприятия 2020 года:

1. «Реализация мероприятий региональной программы и государственной программы».

Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования из федерального, областного и местного бюджетов по годам представлен в [приложении](#Par230) 7 к программе.

2. «Мероприятия по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда (дополнительные средства г.п. Сергиев Посад)» - средства на оплату дополнительных площадей.

С целью реализации программы также проводятся следующие мероприятия:

1. Информирование населения о решениях администрации Сергиево-Посадского городского округа о сносе домов, относящихся к категории аварийного жилищного фонда.

2. Привлечение финансовых средств.

3. Ликвидация аварийного жилищного фонда путем сноса, реконструкции, существующих жилых строений.

4. Подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки.

Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения, очередность этапов могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решениями администрации Сергиево-Посадского городского округа, с учетом предложений инвесторов и жителей городского поселения Сергиев Посад.

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Объем финансовых средств на расселение аварийных многоквартирных жилых домов рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области.

Потребность в финансовых средствах для приобретения и (или) строительства жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом:

V ф.ср.i = С х РЖi, где

С - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 42 280,00 руб. в соответствии с региональной программой;

С - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 61 040,00 руб. в соответствии с государственной программой;

РЖi – расселяемая площадь жилых помещений.

Источниками финансирования программы являются средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и бюджета городского поселения Сергиев Посад.

Объем софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и городского поселения Сергиев Посад определяется в долевом соотношении в соответствии с государственной и региональной программами.

Субсидия бюджету муниципального образования Московской области, сформированная за счет средств бюджета Московской области (*Stобл.ф.ср.i*), рассчитывается по формуле:

St обл.ф.ср.i = Vф.ср.i х Dо% х Кп, где:

Dо% – предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области;

Кп – поправочный коэффициент, применяемый к предельному уровню софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области в случае, если по состоянию на 1 января 2017 года муниципальное образование – участник Программы имеет на своей территории аварийные многоквартирные дома, не расселенные в течение пяти лет и более, равный 1,2.

Порядок и условия предоставления и расходования субсидии из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Московской области осуществляются в соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия по предоставлению финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной и государственной программ.

Сумма предоставленной субсидии (в том числе использованной) подлежит возврату в бюджет Московской области в размере софинансирования стоимости расселяемой площади за счет бюджета Московской области, на которую произошло уменьшение, в случае:

- уменьшения расселяемой площади аварийного жилищного фонда в результате освобождения жилых помещений;

- уменьшения стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области по результатам заключенных муниципальных контрактов в рамках реализации Программы по отношению к стоимости 1 квадратного метра, установленного государственной и региональной программами;

- выявления технических погрешностей, неточностей или неполноты в представленных ранее сведениях, в том числе по итогам контрольных мероприятий, проводимых Министерством строительного комплекса Московской области, органами государственного финансового контроля Московской области.

Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели.

В случае использования субсидий (части субсидий) не по целевому назначению, соответствующие средства подлежат взысканию в доход бюджета Московской области.

Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

Предоставление субсидий приостанавливается в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке в случае нарушения городским поселением Сергиев Посад условий предоставления субсидий.

При невозможности устранения допущенного городским поселением Сергиев Посад нарушения условий предоставления субсидии, предоставление субсидий прекращается.

При приобретении жилых помещений большей площади, чем занимаемые жилые помещения в аварийных домах, разница стоимости общей площади жилых помещений подлежит оплате за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад.

При превышении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации, превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с указанной разницей, подлежит оплате за счет средств городского поселения Сергиев Посад.

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий программы, осуществляется в пределах утвержденных бюджетных средств.

Средства, предусмотренные на реализацию программы и не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в следующем финансовом году на те же цели.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации программных мероприятий определяется достижением планируемых результатов реализации муниципальной программы. Планируемые показатели выполнения муниципальной программы отображены в приложении № 8 к программе.

**Методика расчёта значений планируемых результатов реализации**

**муниципальной программы**

Основными показателями эффективности программы являются достижение значений планируемых показателей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и площади расселенных помещений в результате выполнения программы.

В результате реализации программы планируется:

- общая расселяемая площадь аварийных жилых помещений 17 584,62 квадратных метров;

- переселить из аварийных жилых помещений 1 116 человек.

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение**

**мероприятий программы с муниципальным заказчиком программы**

Управление реализацией программы осуществляет координатор программы.

Координатор программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика программы в процессе разработки программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении программы, внесении изменений в программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского городского округа;

- организацию управления программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению программой;

- реализацию программы;

- достижение целей, планируемых конечных результатов реализации программы.

Муниципальный заказчик программы:

- разрабатывает программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы;

- обеспечивает привлечение дополнительных средств бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий программы, направленных на достижение целей адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» (далее – региональная программа);

- формирует и представляет в Министерство строительного комплекса Московской области заявки на предоставление финансовой поддержки;

- обеспечивает заключение соглашений (договоров) с Министерством строительного комплекса Московской области по софинансированию мероприятий региональной программы;

- обеспечивает расходование финансовых средств, выделенных на реализацию региональной программы, в соответствии с выбранным способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечивает приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

- обеспечивает предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

- организует и проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до граждан целей, условий, критериев и мероприятий программы,

- предоставляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации программы и расходовании финансовых средств.

- определяет ответственных за выполнение мероприятий программы;

- формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий программы и координацию их действий по реализации программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования программы;

- готовит и представляет координатору программы и в управление экономики отчёт о реализации программы;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации программы представляет в установленном порядке координатору программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную программу;

- обеспечивает выполнение программы, эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик программы несёт ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятий программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и направляет его муниципальному заказчику программы;

- определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчёт о реализации мероприятия;

- формирует уведомление об утверждении документа стратегического планирования или внесение в него изменений для государственной регистрации в системе ГАС «Управление».

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

Контроль над реализацией программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

С целью контроля над реализацией программы муниципальный заказчик:

1. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа, согласно приложениям № 8 и № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа Московской области», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа от 06.02.2018 № 177-ПГ (далее - порядок), который содержит аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения планируемых результатов реализации программы и намеченной цели программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

2. Готовит годовой отчёт о реализации программы по формам согласно приложениям № 8 и № 9 к порядку и представляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации программы, который содержит:

- аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации программы и намеченной цели программы;

общий объём фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования;

- таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджетов и средств иных привлекаемых для реализации программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по программе по форме согласно приложению № 8 к порядку;

по всем мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

о достижении показателей программы согласно приложению № 9 к порядку;

по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 1

**Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад, признанных аварийными**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирных жилых домов (далее - МКД) | Документ, подтверж-дающий признание МКД аварийным | Число жителей всего | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений |
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 3 | № 217-п от 25.04.2013 | 24 | 12 | 9 | 3 | 528,60 | 406,30 | 122,30 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 9 | № 217-п от 25.04.2013 | 33 | 12 | 6 | 6 | 524,40 | 265,50 | 258,90 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | № 217-п от 25.04.2013 | 38 | 14 | 11 | 3 | 527,80 | 424,80 | 103,00 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | № 217-п от 25.04.2013 | 27 | 12 | 7 | 5 | 517,10 | 309,40 | 207,70 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 5 | № 217-п от 25.04.2013 | 27 | 14 | 10 | 4 | 516,10 | 333,60 | 182,50 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | № 217-п от 25.04.2013 | 38 | 16 | 9 | 7 | 575,90 | 339,10 | 236,80 |
| 7 | г. Сергиев Посад,ул. Карла Либкнехта, д. 12/11 | № 217-п от 25.04.2013 | 32 | 12 | 8 | 4 | 526,60 | 357,20 | 169,40 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | № 217-п от 25.04.2013 | 27 | 9 | 7 | 2 | 452,90 | 354,26 | 98,64 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 2 | № 217-п от 25.04.2013 | 32 | 12 | 10 | 2 | 532,90 | 437,30 | 95,60 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 | № 217-п от 25.04.2013 | 31 | 11 | 9 | 2 | 447,50 | 326,80 | 120,70 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 | № 217-п от 25.04.2013 | 25 | 12 | 7 | 5 | 526,10 | 289,20 | 236,90 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 2/2 | № 217-п от 25.04.2013 | 25 | 8 | 2 | 6 | 465,20 | 109,40 | 355,80 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 3 | № 217-п от 25.04.2013 | 30 | 11 | 3 | 8 | 451,71 | 152,90 | 298,81 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | № 217-п от 25.04.2013 | 9 | 5 | 1 | 4 | 166,10 | 34,60 | 131,50 |
| 15 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | № 217-п от 25.04.2013 | 5 | 2 | 0 | 2 | 85,50 | 0,00 | 85,50 |
| 16 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 26а | № 217-п от 25.04.2013 | 8 | 3 | 0 | 3 | 88,80 | 0,00 | 88,80 |
| 17 | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 | № 217-п от 25.04.2013 | 25 | 12 | 8 | 4 | 500,20 | 332,30 | 167,90 |
| 18 | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | № 217-п от 25.04.2013 | 21 | 9 | 7 | 2 | 361,90 | 281,15 | 80,75 |
| 19 | г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 1/12 | № 217-п от 25.04.2013 | 7 | 4 | 2 | 2 | 185,40 | 99,60 | 85,80 |
| 20 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2/2 | № 217-п от 25.04.2013 | 29 | 13 | 3 | 10 | 428,30 | 74,90 | 353,40 |
| 21 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 4/1 | № 217-п от 25.04.2013 | 27 | 12 | 6 | 6 | 426,90 | 165,10 | 261,80 |
| 22 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 8 | № 217-п от 25.04.2013 | 28 | 9 | 4 | 5 | 417,90 | 176,90 | 241,00 |
| 23 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 10 | № 217-п от 25.04.2013 | 24 | 9 | 1 | 8 | 381,50 | 44,50 | 337,00 |
| 24 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | № 217-п от 25.04.2013 | 26 | 10 | 3 | 7 | 385,50 | 114,10 | 271,40 |
| 25 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр., д. 4 | № 217-п от 25.04.2013 | 26 | 10 | 6 | 4 | 426,10 | 261,90 | 164,20 |
| 26 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр., д. 6 | № 217-п от 25.04.2013 | 25 | 10 | 7 | 3 | 427,10 | 283,80 | 143,30 |
| 27 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр., д. 8 | № 217-п от 25.04.2013 | 28 | 10 | 4 | 6 | 372,60 | 150,40 | 222,20 |
| 28 | г. Сергиев Посад, Хотьковский пр., д. 17 | № 217-п от 25.04.2013 | 54 | 23 | 10 | 13 | 944,70 | 395,90 | 548,80 |
| 29 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18 | № 217-п от 25.04.2013 | 26 | 11 | 8 | 3 | 384,20 | 272,50 | 111,70 |
| 30 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18а | № 217-п от 25.04.2013 | 20 | 8 | 5 | 3 | 384,90 | 247,30 | 137,60 |
| 31 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18б | № 217-п от 25.04.2013 | 19 | 13 | 6 | 7 | 367,40 | 239,10 | 128,30 |
| 32 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 20 | № 217-п от 25.04.2013 | 21 | 11 | 8 | 3 | 386,20 | 288,10 | 98,10 |
| 33 | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 17 | № 217-п от 25.04.2013 | 28 | 9 | 6 | 3 | 490,80 | 314,90 | 175,90 |
| 34 | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 19 | № 217-п от 25.04.2013 | 34 | 20 | 15 | 5 | 726,90 | 564,80 | 162,10 |
| 35 | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 79 | № 217-п от 25.04.2013 | 28 | 9 | 4 | 5 | 511,40 | 198,70 | 312,70 |
| 36 | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 81 | № 217-п от 25.04.2013 | 38 | 13 | 5 | 8 | 602,20 | 258,00 | 344,20 |
| 37 | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 82 | № 217-п от 25.04.2013 | 36 | 18 | 15 | 3 | 704,70 | 565,40 | 139,30 |
| 38 | г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 4 | № 217-п от 25.04.2013 | 34 | 11 | 0 | 11 | 482,60 | 0,00 | 482,60 |
| 39 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11 | № 879-п от 18.12.2013 | 39 | 12 | 11 | 1 | 872,40 | 797,70 | 74,70 |
| 40 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13 | № 879-п от 18.12.2013 | 39 | 13 | 7 | 6 | 855,00 | 501,70 | 353,30 |
| 41 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13а | № 879-п от 18.12.2013 | 16 | 4 | 2 | 2 | 149,30 | 77,10 | 72,20 |
| 42 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 15а | № 879-п от 18.12.2013 | 7 | 4 | 3 | 1 | 195,80 | 141,60 | 54,20 |
| 43 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 17а | № 879-п от 18.12.2013 | 9 | 4 | 2 | 2 | 146,10 | 65,20 | 80,90 |
| 44 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11а | № 879-п от 18.12.2013 | 6 | 4 | 4 | 0 | 187,50 | 187,50 | 0,00 |
| 45 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15 | № 93-п от 27.02.2014 | 30 | 14 | 9 | 5 | 509,40 | 344,40 | 165,00 |
| 46 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18 | № 93-п от 27.02.2014 | 48 | 14 | 4 | 10 | 499,30 | 95,80 | 403,50 |
| 47 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18а | № 93-п от 27.02.2014 | 29 | 13 | 3 | 10 | 468,30 | 103,40 | 364,90 |
| 48 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | № 93-п от 27.02.2014 | 31 | 17 | 15 | 2 | 775,50 | 699,60 | 75,90 |
| 49 | д. Наугольное, д. 99 | № 309-п от 30.06.2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44,60 | 0,00 | 44,60 |
| 50 | г. Сергиев Посад, ул. Овражный пер, д. 3 | № 253-п от 11.07.2016 | 15 | 7 | 4 | 3 | 251,62 | 118,02 | 133,60 |
| 51 | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 4 | № 449-п от 24.11.2016 | 30 | 11 | 4 | 7 | 428,00 | 137,20 | 290,80 |
| 52 | г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 6а | № 449-п от 24.11.2016 | 23 | 5 | 1 | 4 | 164,70 | 37,60 | 127,10 |
| 53 | г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 7 | № 449-п от 24.11.2016 | 16 | 3 | 0 | 3 | 165,40 | 0,00 | 165,40 |
| 54 | г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 10 | № 449-п от 24.11.2016 | 30 | 8 | 5 | 3 | 427,90 | 257,90 | 170,00 |
| 55 | г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 11 | № 449-п от 24.11.2016 | 26 | 9 | 4 | 5 | 406,90 | 159,00 | 247,90 |
| 56 | г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 12 | № 449-п от 24.11.2016 | 45 | 21 | 4 | 17 | 640,90 | 86,79 | 554,11 |
| 57 | г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 13 | № 449-п от 24.11.2016 | 57 | 23 | 6 | 17 | 656,90 | 168,30 | 488,60 |
| 58 | г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 14 | № 449-п от 24.11.2016 | 43 | 16 | 8 | 8 | 851,80 | 417,50 | 434,30 |
| 59 | г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 15 | № 449-п от 24.11.2016 | 46 | 13 | 4 | 9 | 827,70 | 281,90 | 545,80 |
| 60 | г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 16 | № 449-п от 24.11.2016 | 31 | 12 | 8 | 4 | 642,90 | 439,30 | 203,60 |
| 61 | г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 17 | № 449-п от 24.11.2016 | 40 | 16 | 12 | 4 | 638,40 | 477,80 | 160,60 |
| 62 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 14 | № 526-п от 29.12.2016 | 28 | 9 | 7 | 2 | 351,40 | 296,20 | 55,20 |
| 63 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 5 | № 128-п от 12.04.2017 | 31 | 12 | 6 | 6 | 438,50 | 191,20 | 247,30 |
| 64 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11 | № 179-п от 17.05.2017 | 13 | 7 | 7 | 0 | 193,20 | 193,20 | 0,00 |
| 65 | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 6 | № 190-п от 24.05.2017 | 17 | 5 | 2 | 3 | 215,10 | 106,70 | 108,40 |
| 66 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 27а | № 200-п от 29.05.2017 | 14 | 10 | 6 | 4 | 436,90 | 272,60 | 164,30 |
| 67 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 2 | № 211-п от 02.06.2017 | 23 | 15 | 14 | 1 | 522,80 | 486,70 | 36,10 |
| 68 | г. Сергиев Посад, ул. Строительная, д. 4 | № 212-п от 02.06.2017 | 24 | 15 | 14 | 1 | 522,80 | 486,70 | 36,10 |
| 69 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 | № 229-п от 16.06.2017 | 25 | 8 | 4 | 4 | 496,90 | 248,70 | 248,20 |
| 70 | г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 3а | № 230-п от 16.06.2017 | 46 | 8 | 6 | 2 | 370,20 | 272,00 | 98,20 |
| 71 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 | № 228-п от 16.06.2017 | 16 | 8 | 4 | 4 | 435,90 | 181,40 | 254,50 |
| 72 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | № 225-п от 16.06.2017 | 18 | 8 | 4 | 4 | 420,90 | 210,60 | 210,30 |
| 73 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14а | № 226-п от 16.06.2017 | 24 | 10 | 8 | 2 | 408,20 | 317,34 | 90,86 |
| 74 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14б | № 227-п от 16.06.2017 | 29 | 10 | 6 | 4 | 413,90 | 233,70 | 180,20 |
| 75 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 3 | № 232-п от 16.06.2017 | 16 | 8 | 5 | 3 | 359,50 | 252,30 | 107,20 |
| 76 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 4 | № 231-п от 16.06.2017 | 20 | 8 | 5 | 3 | 342,40 | 204,30 | 138,10 |
| 77 | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 3 | № 274-п от 13.07.2017 | 21 | 8 | 6 | 2 | 331,50 | 233,00 | 98,50 |
| 78 | г. Сергиев Посад, ул. Крупской, д. 16/1 | № 278-п от 20.07.2017 | 91 | 9 | 0 | 9 | 393,00 | 0,00 | 393,00 |
| 79 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 12 | № 277-п от 20.07.2017 | 22 | 13 | 10 | 3 | 513,00 | 375,90 | 137,10 |
| 80 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 2 | № 280-п от 20.07.2017 | 22 | 13 | 7 | 6 | 513,20 | 285,90 | 227,30 |
| 81 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 4 | № 281-п от 20.07.2017 | 32 | 13 | 8 | 5 | 515,30 | 333,10 | 182,20 |
| 82 | г. Сергиев Посад, ул. Кооперативная, д. 35 | № 279-п от 20.07.2017 | 14 | 8 | 5 | 3 | 309,00 | 181,30 | 127,70 |
| 83 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 27 | № 337-п от 24.08.2017 | 25 | 7 | 0 | 7 | 228,90 | 0,00 | 228,90 |
| 84 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 35 | № 336-п от 24.08.2017 | 9 | 7 | 2 | 5 | 244,80 | 91,90 | 152,90 |
| 85 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 | № 338-п от 24.08.2017 | 25 | 7 | 3 | 4 | 254,30 | 120,10 | 134,20 |
| 86 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 14 | № 379-п от 05.10.2017 | 10 | 8 | 2 | 1 | 298,30 | 251,40 | 46,90 |
| 87 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а | № 379-п от 05.10.2017 | 12 | 4 | 3 | 1 | 112,40 | 92,17 | 20,23 |
| 88 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11а | № 379-п от 05.10.2017 | 7 | 5 | 1 | 4 | 123,52 | 23,50 | 100,02 |
| 89 | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 20 | № 379-п от 05.10.2017 | 13 | 2 | 0 | 2 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| 90 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | № 379-п от 05.10.2017 | 5 | 2 | 1 | 1 | 142,20 | 65,70 | 76,50 |
| 91 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 | № 379-п от 05.10.2017 | 9 | 4 | 1 | 3 | 134,30 | 53,90 | 80,40 |
| 92 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 52 | № 379-п от 05.10.2017 | 2 | 2 | 0 | 2 | 160,30 | 0,00 | 160,30 |
| 93 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | № 379-п от 05.10.2017 | 6 | 3 | 3 | 0 | 157,80 | 157,80 | 0,00 |
| 94 | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | № 379-п от 05.10.2017 | 18 | 5 | 0 | 5 | 234,20 | 0,00 | 234,20 |
| 95 | г. Сергиев Посад, Спортивный пер, д. 6 | № 379-п от 05.10.2017 | 24 | 4 | 1 | 3 | 247,21 | 41,61 | 205,60 |
| 96 | г. Сергиев Посад, ул. Репина, д. 17 | № 36-ПГ от 17.01.2018 | 1 | 2 | 0 | 2 | 76,30 | 0,00 | 76,30 |
| 97 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 34 | № 37-ПГ от 17.01.2018 | 12 | 4 | 1 | 3 | 132,20 | 38,00 | 94,20 |
| 98 | г. Сергиев Посад, ул. Свердлова, д. 9 | № 38-ПГ от 17.01.2018 | 7 | 2 | 1 | 1 | 110,70 | 55,20 | 55,50 |
| 99 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 6 | № 39-ПГ от 17.01.2018 | 38 | 19 | 15 | 4 | 675,20 | 493,70 | 181,50 |
| 100 | г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д. 13/8 | № 40-ПГ от 17.01.2018 | 11 | 3 | 2 | 1 | 109,90 | 54,70 | 55,20 |
| 101 | г. Сергиев Посад, ул. Октябрьская, д. 8 | № 41-ПГ от 17.01.2018 | 36 | 14 | 10 | 4 | 647,80 | 410,00 | 237,80 |
| 102 | г. Сергиев Посад, ул. Горького, д. 54 | № 42-ПГ от 17.01.2018 | 9 | 8 | 6 | 2 | 322,00 | 227,40 | 94,60 |
| 103 | г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д. 5 | № 43-ПГ от 17.01.2018 | 6 | 2 | 0 | 2 | 110,60 | 0,00 | 110,60 |
| 104 | г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д. 3а | № 44-ПГ от 17.01.2018 | 10 | 2 | 0 | 2 | 109,80 | 0,00 | 109,80 |
| 105 | г. Сергиев Посад, п. Кирпичников, д. 5 | № 45-ПГ от 17.01.2018 | 16 | 2 | 0 | 2 | 329,30 | 0,00 | 329,30 |
| 106 | г. Сергиев Посад, ул. Свердлова, д. 11а | № 46-ПГ от 17.01.2018 | 7 | 3 | 0 | 3 | 110,30 | 0,00 | 110,30 |
| 107 | г. Сергиев Посад, п. Кирпичников, д. 8 | № 47-ПГ от 17.01.2018 | 4 | 5 | 1 | 4 | 172,50 | 47,60 | 124,90 |
| 108 | г. Сергиев Посад, ул. Горького, д. 55а | № 48-ПГ от 17.01.2018 | 6 | 3 | 0 | 3 | 107,60 | 0,00 | 107,60 |
| 109 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 11 | № 49-ПГ от 17.01.2018 | 15 | 4 | 1 | 3 | 150,80 | 48,80 | 102,00 |
| 110 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 30 | № 50-ПГ от 17.01.2018 | 9 | 4 | 1 | 3 | 120,00 | 34,90 | 85,10 |
| 111 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 32 | № 51-ПГ от 17.01.2018 | 13 | 4 | 1 | 3 | 148,80 | 34,80 | 114,00 |
| 112 | г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 3а | № 499-ПГ от 05.04.2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141,00 | 0,00 | 141,00 |
| 113 | г. Сергиев Посад, Базисный питомник., д. 4а | № 500-ПГ от 05.04.2018 | 5 | 2 | 1 | 1 | 71,20 | 29,50 | 41,70 |
| 114 | г. Сергиев Посад, ул. Правонадпудная, д. 1/1 | № 501-ПГ от 05.04.2018 | 6 | 4 | 3 | 1 | 87,00 | 59,00 | 28,00 |
| 115 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 1 | № 1425-ПГ от 24.08.2018 | 19 | 8 | 3 | 5 | 410,80 | 158,80 | 252,00 |
| 116 | г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 47а | № 1422-ПГ от 24.08.2018 | 31 | 11 | 8 | 3 | 361,50 | 247,00 | 114,50 |
| 117 | г. Сергиев Посад,Новоугличское ш., д 47б | № 1424-ПГ от 24.08.2018 | 43 | 18 | 10 | 8 | 533,10 | 293,90 | 239,20 |
| 118 | г. Сергиев Посад,Новоугличское ш., д. 49 | № 1423-ПГ от 24.08.2018 | 29 | 11 | 7 | 4 | 407,70 | 255,30 | 152,40 |
| 119 | г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 49а | № 1419-ПГ от 24.08.2018 | 30 | 10 | 5 | 5 | 384,70 | 164,20 | 220,50 |
| 120 | г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 49б | № 1420-ПГ от 24.08.2018 | 22 | 10 | 6 | 4 | 398,10 | 264,50 | 133,60 |
| 121 | г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 51б | № 1421-ПГ от 24.08.2018 | 21 | 25 | 14 | 11 | 916,70 | 381,20 | 535,50 |
| 122 | г. Сергиев Посад, ул. Строительная, д. 5 | № 1418-ПГ от 24.08.2018 | 38 | 12 | 8 | 4 | 516,60 | 187,00 | 329,60 |
| 123 | г. Сергиев Посад, пер. Овражный, д. 23 | № 1464-ПГ от 24.08.2018 | 8 | 4 | 3 | 1 | 107,30 | 62,30 | 45,00 |
| 124 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 11 | № 1770-ПГ от 16.10.2018 | 7 | 4 | 0 | 4 | 199,90 | 0,00 | 199,90 |
| 125 | г. Сергиев Посад,ул. Московская, д. 22 | № 1771-ПГ от 16.10.2018 | 21 | 8 | 5 | 3 | 411,30 | 267,10 | 144,20 |
| 126 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 19 | № 1772-ПГ от 16.10.2018 | 15 | 10 | 10 | 0 | 461,70 | 461,70 | 0,00 |
| 127 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 7 | № 1773-ПГ от 16.10.2018 | 29 | 8 | 2 | 6 | 406,80 | 11,80 | 395,00 |
| 128 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 15 | № 1780-ПГ от 17.10.2018 | 18 | 11 | 8 | 3 | 393,70 | 289,00 | 104,70 |
| 129 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 2 | № 2055-ПГ от 26.11.2018 | 21 | 9 | 5 | 4 | 405,90 | 203,70 | 202,20 |
| 130 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 10 | № 2059-ПГ от 26.11.2018 | 28 | 10 | 6 | 4 | 361,00 | 181,40 | 179,60 |
| 131 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 2 | № 1918-ПГ от 08.11.2018 | 5 | 2 | 1 | 1 | 89,50 | 49,50 | 40,00 |
| 132 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 3 | № 2054-ПГ от 26.11.2018 | 20 | 9 | 5 | 4 | 413,50 | 205,70 | 207,80 |
| 133 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 5 | № 2057-ПГ от 26.11.2018 | 19 | 9 | 8 | 1 | 391,60 | 348,00 | 43,60 |
| 134 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 4 | № 2056-ПГ от 26.11.2018 | 24 | 10 | 1 | 9 | 418,70 | 48,90 | 369,80 |
| 135 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 6 | № 2058-ПГ от 26.11.2018 | 22 | 8 | 5 | 3 | 392,70 | 255,80 | 136,90 |
| ИТОГО | 3 073 | 1 222 | 667 | 551 | 51 152,56 | 27 196,34 | 23 956,22 |

Приложение № 2

**Перечень аварийных многоквартирных домов переселяемых в соответствии с адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирных жилых домов (далее - МКД) | Документ, подтверждаю-щий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего: | За счет средств бюджета Московской области | За счет средств местного бюджета |
| Номер | Дата | частная соб. | муниципал. соб. | частная собственность | муниципальная собственность | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| ВСЕГО МКД из которых в 2019 году планируется переселить граждан: 8 | 181 | 69 | 35 | 34 | 2 684,30 | 1 421,30 | 1 263,00 | 113492204,00 | 82 395 340,11 | 0,00 | 0,00 | 31 096 863,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15 | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 30 | 14 | 9 | 5 | 509,40 | 344,40 | 165,00 | 21 537 432,00 | 15 636 175,63 | 0,00 | 0,00 | 5 901 256,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18 | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 48 | 14 | 4 | 10 | 499,30 | 95,80 | 403,50 | 21 110 404,00 | 15 326 153,31 | 0,00 | 0,00 | 5 784 250,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотс., д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 24 | 12 | 9 | 3 | 528,60 | 406,30 | 122,30 | 22 349 208,00 | 16 225 525,01 | 0,00 | 0,00 | 6 123 682,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18а | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 35 | 13 | 2 | 11 | 468,30 | 103,40 | 364,90 | 19 799 724,00 | 14 374 599,62 | 0,00 | 0,00 | 5 425 124,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 15а | 879-п | 18.12.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 10 | 4 | 3 | 1 | 195,80 | 141,60 | 54,20 | 8 278 424,00 | 6 010 135,82 | 0,00 | 0,00 | 2 268 288,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 17а | 879-п | 18.12.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 9 | 4 | 2 | 2 | 146,10 | 65,20 | 80,90 | 6 177 108,00 | 4 484 580,41 | 0,00 | 0,00 | 1 692 527,59 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11а | 879-п | 18.12.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 7 | 4 | 4 | 0 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 7 927 500,00 | 5 755 365,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13а | 879-п | 19.12.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 18 | 4 | 2 | 2 | 149,30 | 77,10 | 72,20 | 6 312 404,00 | 4 582 805,31 | 0,00 | 0,00 | 1 729 598,69 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО МКД из которых в 2019 году планируется переселить граждан: 9  | 269 | 108 | 72 | 36 | 4 425,32 | 2 939,18 | 1 486,14 | 187 102 529,60 | 0,00 | 129 783 299,75 | 6 988 649,38 | 0,00 | 48 171 685,51 | 2 158 894,97 |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотс., д. 9 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2020 | 33 | 12 | 6 | 6 | 524,40 | 265,50 | 258,90 | 22 171 632,00 | 0,00 | 15 397 089,84 | 810 373,15 | 0,00 | 5 665 960,56 | 298 208,45 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д.10 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2020 | 38 | 16 | 9 | 7 | 575,90 | 339,10 | 236,80 | 24 349 052,00 | 0,00 | 17 575 238,12 | 223 918,90 | 0,00 | 6 467 495,29 | 82 399,70 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта., д. 12/11 | 217-п | 26.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2020 | 32 | 12 | 8 | 4 | 526,60 | 357,20 | 169,40 | 22 264 648,00 | 0,00 | 14 476 070,78 | 1 799 386,91 | 0,00 | 5 327 035,62 | 662 154,69 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2020 | 38 | 14 | 11 | 3 | 527,80 | 424,80 | 103,00 | 22 315 384,00 | 0,00 | 16 312 545,70 | 0,00 | 0,00 | 6 002 838,30 | 0,00 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2020 | 27 | 12 | 7 | 5 | 517,10 | 309,40 | 207,70 | 21 862 988,00 | 0,00 | 14 575 590,29 | 1 406 253,94 | 0,00 | 5 776 509,23 | 104 634,54 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 5 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2020 | 27 | 14 | 10 | 4 | 516,10 | 333,60 | 182,50 | 21 820 708,00 | 0,00 | 15 950 937,55 | 0,00 | 0,00 | 5 869 770,45 | 0,00 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2020 | 27 | 9 | 7 | 2 | 452,90 | 354,26 | 98,64 | 19 148 612,00 | 0,00 | 13 540 061,97 | 457 573,40 | 0,00 | 4 982 594,63 | 168 382,00 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2020 | 32 | 12 | 10 | 2 | 532,90 | 437,30 | 95,60 | 22 531 012,00 | 0,00 | 14 522 121,74 | 1 948 048,03 | 0,00 | 5 343 981,87 | 716 860,36 |
| 9 | г. Сергиев Посад, Овражный пер, д. 3 | 253-п | 11.07.2016 | IV кв. 2019 | IV кв. 2020 | 15 | 7 | 4 | 3 | 251,62 | 118,02 | 133,60 | 10 638 493,60 | 0,00 | 7 433 643,76 | 343 095,05 | 0,00 | 2 735 499,56 | 126 255,23 |
| ВСЕГО МКД из которых в 2019 году планируется переселить граждан: 17  | 450 | 177 | 107 | 70 | 7 109,62 | 4 360,48 | 2 749,14 | 300 594 733,60 | 82 395 340,11 | 129 783 299,75 | 6 988 649,38 | 31 096 863,89 | 48 171 685,51 | 2 158 894,97 |

Приложение № 3

**Перечень многоквартирных аварийных домов переселяемых в соответствии с государственной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирных жилых домов (далее - МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего: | За счет средств бюджета Московской области | За счет средств местного бюджета |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | 2019 год | 2021 год | 2022 год | 2019 год | 2021 год | 2022 год |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | г. Сергиев Посад,ул. Кирпичная, д. 12/2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 30 | 9 | 3 | 6 | 359,22 | 122,82 | 236,40 | 21 926 788,80 | 16 357 384,44 | 0,00 | 0,00 | 5 569 404,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 31 | 11 | 8 | 3 | 447,90 | 327,20 | 120,70 | 27 339 816,00 | 0,00 | 14 276 851,92 | 6 118 650,82 | 0,00 | 4 861 019,28 | 2 083 293,98 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 25 | 12 | 6 | 6 | 509,60 | 290,90 | 218,70 | 31 105 984,00 | 0,00 | 16 243 544,84 | 6 961 519,22 | 0,00 | 5 530 643,96 | 2 370 275,98 |
| 4 | г. Сергиев Посад,ул. Куликова, д. 2/2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 25 | 8 | 2 | 6 | 470,50 | 109,40 | 361,10 | 28 719 320,00 | 0,00 | 14 997 228,90 | 6 427 383,82 | 0,00 | 5 106 295,10 | 2 188 412,18 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 31 | 19 | 11 | 8 | 798,00 | 496,47 | 301,53 | 48 709 920,00 | 0,00 | 25 436 320,22 | 10 901 280,10 | 0,00 | 8 660 623,78 | 3 711 695,90 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 9 | 5 | 1 | 4 | 166,10 | 34,60 | 131,50 | 10 138 744,00 | 0,00 | 5 294 452,12 | 2 269 050,91 | 0,00 | 1 802 668,68 | 772 572,29 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 5 | 2 | 0 | 2 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 5 218 920,00 | 0,00 | 2 725 320,02 | 1 167 994,30 | 0,00 | 927 923,98 | 397 681,70 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Фиванская, д. 26а | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 8 | 3 | 1 | 2 | 81,80 | 24,90 | 56,90 | 4 993 072,00 | 0,00 | 2 607 382,20 | 1 117 449,51 | 0,00 | 887 768,20 | 380 472,09 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Баронская, д. 14 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 25 | 12 | 8 | 4 | 500,50 | 332,60 | 167,90 | 30 550 520,00 | 0,00 | 15 953 481,54 | 6 837 206,38 | 0,00 | 5 431 882,46 | 2 327 949,62 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13 | 879-п | 18.12.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 39 | 13 | 7 | 6 | 853,50 | 502,20 | 351,30 | 52 097 640,00 | 0,00 | 27 205 387,61 | 11 659 451,83 | 0,00 | 9 262 960,39 | 3 969 840,17 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 21 | 9 | 5 | 4 | 380,60 | 183,80 | 196,80 | 23 231 824,00 | 0,00 | 12 131 658,49 | 5 199 282,21 | 0,00 | 4 130 618,31 | 1 770 264,99 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 1/12 | 217-п | 26.04.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 7 | 4 | 2 | 2 | 181,10 | 138,10 | 43,00 | 11 054 344,00 | 0,00 | 5 772 578,44 | 2 473 962,19 | 0,00 | 1 965 462,36 | 842 341,01 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11 | 179-п | 17.05.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 13 | 5 | 2 | 3 | 144,70 | 63,90 | 80,80 | 8 832 488,00 | 0,00 | 4 612 325,23 | 1 976 710,81 | 0,00 | 1 570 416,37 | 673 035,59 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. Фиванская, д. 27а | 200-п | 29.05.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 14 | 6 | 3 | 3 | 211,10 | 128,20 | 82,90 | 12 885 544,00 | 0,00 | 6 728 831,08 | 2 883 784,75 | 0,00 | 2 291 049,72 | 981 878,45 |
| 15 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 | 229-п | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 25 | 8 | 4 | 4 | 496,90 | 248,30 | 248,60 | 30 330 776,00 | 0,00 | 15 838 731,23 | 6 788 027,67 | 0,00 | 5 392 811,97 | 2 311 205,13 |
| 16 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 | 228-п | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 16 | 8 | 3 | 5 | 435,30 | 111,00 | 324,30 | 26 570 712,00 | 0,00 | 13 875 225,81 | 5 946 525,35 | 0,00 | 4 724 272,59 | 2 024 688,25 |
| 17 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | 225-п | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 18 | 9 | 5 | 4 | 420,40 | 233,20 | 187,20 | 25 661 216,00 | 0,00 | 13 400 287,00 | 5 742 980,14 | 0,00 | 4 562 564,20 | 1 955 384,66 |
| 18 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14а | 226-п | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 24 | 10 | 5 | 5 | 408,20 | 189,20 | 219,00 | 24 916 528,00 | 0,00 | 13 011 410,92 | 5 576 318,97 | 0,00 | 4 430 158,68 | 1 898 639,43 |
| 19 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14б | 227-п | 16.06.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 29 | 10 | 3 | 7 | 413,80 | 199,60 | 214,20 | 25 258 352,00 | 0,00 | 13 189 911,41 | 5 652 819,18 | 0,00 | 4 490 934,99 | 1 924 686,42 |
| 20 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 | 338-п | 24.08.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 25 | 7 | 2 | 5 | 244,80 | 91,90 | 152,90 | 14 942 592,00 | 0,00 | 7 803 021,54 | 3 344 152,09 | 0,00 | 2 656 792,86 | 1 138 625,51 |
| 21 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 14 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 10 | 3 | 2 | 1 | 251,40 | 251,40 | 0,00 | 15 345 456,00 | 0,00 | 8 013 397,12 | 3 434 313,05 | 0,00 | 2 728 422,08 | 1 169 323,75 |
| 22 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 12 | 4 | 3 | 1 | 140,10 | 103,30 | 36,80 | 8 551 704,00 | 0,00 | 4 465 699,83 | 1 913 871,36 | 0,00 | 1 520 492,97 | 651 639,84 |
| 23 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11а | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 7 | 5 | 1 | 4 | 123,40 | 25,50 | 97,90 | 7 532 336,00 | 0,00 | 3 933 385,86 | 1 685 736,80 | 0,00 | 1 339 249,34 | 573 964,00 |
| 24 | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Уд. Армии, д. 20 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 13 | 5 | 2 | 3 | 144,70 | 63,90 | 80,80 | 8 832 488,00 | 0,00 | 4 612 325,23 | 1 976 710,81 | 0,00 | 1 570 416,37 | 673 035,59 |
| 25 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 5 | 2 | 0 | 2 | 115,60 | 0,00 | 115,60 | 7 056 224,00 | 0,00 | 3 684 760,17 | 1 579 182,93 | 0,00 | 1 254 596,63 | 537 684,27 |
| 26 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 9 | 4 | 0 | 4 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 6 165 040,00 | 0,00 | 3 219 383,89 | 1 379 735,95 | 0,00 | 1 096 144,11 | 469 776,05 |
| 27 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 52 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 131,80 | 131,80 | 0,00 | 8 045 072,00 | 0,00 | 4 201 136,60 | 1 800 487,11 | 0,00 | 1 430 413,80 | 613 034,49 |
| 28 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 6 | 2 | 2 | 0 | 139,60 | 139,60 | 0,00 | 8 521 184,00 | 0,00 | 4 449 762,28 | 1 907 040,98 | 0,00 | 1 515 066,52 | 649 314,22 |
| 29 | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 18 | 5 | 0 | 5 | 135,60 | 0,00 | 135,60 | 8 277 024,00 | 0,00 | 4 322 261,93 | 1 852 397,97 | 0,00 | 1 471 654,87 | 630 709,23 |
| 30 | г. Сергиев Посад, Спортивный пер, д. 6 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 24 | 4 | 1 | 3 | 167,90 | 54,20 | 113,70 | 10 248 616,00 | 0,00 | 5 351 827,28 | 2 293 640,26 | 0,00 | 1 822 203,92 | 780 944,54 |
| 31 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 5 | 128-п | 12.04.2017 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 31 | 12 | 6 | 6 | 438,50 | 191,20 | 247,30 | 26 766 040,00 | 0,00 | 13 977 226,09 | 5 990 239,75 | 0,00 | 4 759 001,91 | 2 039 572,25 |
| ВСЕГО МКД из которых в 2022 году планируется переселить граждан: 31 | 557 | 217 | 99 | 118 | 9499,12 | 4789,19 | 4709,93 | 579 826 284,8 | 16 357 384,44 | 291 335 116,81 | 124 857 907,20 | 5 569 404,36 | 99 194 530,39 | 42 511 941,60 |

Приложение № 4

**Перечень аварийных многоквартирных домов переселяемых в соответствии с государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирных жилых домов (далее - МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Число жителей всего | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего: | средства Фонда | средства Московской области | средства городского поселения Сергиев Посад |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| ВСЕГО МКД из которых в 2020 году по этапу 2019-2020 планируется переселить граждан: 4 | 109 | 41 | 15 | 26 | 1654,3 | 523,7 | 1130,6 | 100 978 472,00 | 75 733 854,00 | 18 832 485,03 | 6 412 132,97 |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 4 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | 27 | 12 | 6 | 6 | 426,90 | 165,10 | 261,80 | 26 057 976,00 | 19 543 482,00 | 4 859 812,52 | 1 654 681,48 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 8 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | 28 | 9 | 4 | 5 | 417,90 | 176,90 | 241,00 | 25 508 616,00 | 19 131 462,00 | 4 757 356,88 | 1 619 797,12 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 10 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | 24 | 9 | 1 | 8 | 381,50 | 44,50 | 337,00 | 23 286 760,00 | 17 465 070,00 | 4 342 980,74 | 1 478 709,26 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 4 | 449-п | 24.11.2016 | IV кв. 2020 | 30 | 11 | 4 | 7 | 428,00 | 137,20 | 290,80 | 26 125 120,00 | 19 593 840,00 | 4 872 334,88 | 1 658 945,12 |
| ВСЕГО МКД из которых в 2020 году по этапу 2020-2021 планируется переселить граждан: 6 | 147 | 51 | 21 | 30 | 1 984,20 | 808,60 | 1 175,60 | 121 115 568,00 | 90 836 676,00 | 22 588 053,43 | 7 690 838,57 |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2/2 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | 29 | 13 | 3 | 10 | 428,30 | 74,90 | 353,40 | 26 143 432,00 | 19 607 574,00 | 4 875 750,07 | 1 660 107,93 |
| 2 | г. Сергиев Посад, пр-д. Кирпичный, д. 4 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | 26 | 10 | 6 | 4 | 426,10 | 261,90 | 164,20 | 26 009 144,00 | 19 506 858,00 | 4 850 705,36 | 1 651 580,64 |
| 3 | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 6 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | 25 | 10 | 7 | 3 | 427,10 | 283,80 | 143,30 | 26 070 184,00 | 19 552 638,00 | 4 862 089,32 | 1 655 456,68 |
| 4 | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 8 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | 28 | 10 | 4 | 6 | 372,60 | 150,40 | 222,20 | 22 743 504,00 | 17 057 628,00 | 4 241 663,50 | 1 444 212,50 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 6а | 449-п | 24.11.2016 | IV кв. 2020 | 23 | 5 | 1 | 4 | 164,70 | 37,60 | 127,10 | 10 053 288,00 | 7 539 966,00 | 1 874 938,21 | 638 383,79 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 7 | 449-п | 24.11.2016 | IV кв. 2020 | 16 | 3 | 0 | 3 | 165,40 | 0,00 | 165,40 | 10 096 016,00 | 7 572 012,00 | 1 882 906,98 | 641 097,02 |
| ВСЕГО МКД из которых в 2022 году по этапу 2021-2022 планируется переселить граждан: 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44,6 | 0 | 44,6 | 2 722 384,00 | 2 041 788,00 | 507 724,62 | 172 871,38 |
| 1 | г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 99 | 309-п | 30.06.2015 | IV кв. 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44,60 | 0,00 | 44,60 | 2 722 384,00 | 2 041 788,00 | 507 724,62 | 172 871,38 |
| ВСЕГО МКД из которых в 2023 году по этапу 2022-2023 планируется переселить граждан: 1 | 39 | 12 | 11 | 1 | 872,4 | 797,7 | 74,7 | 53 251 296,00 | 39 938 472,00 | 9 931 366,70 | 3 381 457,30 |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11 | 879-п  | 18.12.2013 | IV кв. 2023 | 39 | 12 | 11 | 1 | 872,40 | 797,70 | 74,70 | 53 251 296,00 | 39 938 472,00 | 9 931 366,70 | 3 381 457,30 |
| ВСЕГО МКД из которых в 2023 году по этапу 2023-2024 планируется переселить граждан: 1 | 166 | 54 | 38 | 16 | 2933,2 | 2140,4 | 792,8 | 179 042 528,00 | 134 281 896,00 | 6 256 624,42 | 2 130 271,58 |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2023 | 26 | 11 | 8 | 3 | 384,20 | 272,50 | 111,70 | 23 451 568,00 | 17 588 676,00 | 4 373 717,43 | 1 489 174,57 |
| ВСЕГО МКД из которых в 2024 году по этапу 2024-2025 планируется переселить граждан: 5 | 130 | 62 | 42 | 20 | 2 322,70 | 1703,1 | 619,6 | 141 777 608,00 | 106 333 206,00 | 26 441 523,89 | 9 002 878,11 |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18Б | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2024 | 19 | 13 | 6 | 7 | 367,40 | 239,10 | 128,30 | 22 426 096,00 | 16 819 572,00 | 4 182 466,90 | 1 424 057,10 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 20 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2024 | 21 | 11 | 8 | 3 | 386,20 | 288,10 | 98,10 | 23 573 648,00 | 17 680 236,00 | 4 396 485,35 | 1 496 926,65 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 14 | 526-п | 29.12.2016 | IV кв. 2024 | 28 | 9 | 7 | 2 | 351,40 | 296,20 | 55,20 | 21 449 456,00 | 16 087 092,00 | 4 000 323,54 | 1 362 040,46 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 17 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2024 | 28 | 9 | 6 | 3 | 490,80 | 314,90 | 175,90 | 29 958 432,00 | 22 468 824,00 | 5 587 247,57 | 1 902 360,43 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 19 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2024 | 34 | 20 | 15 | 5 | 726,90 | 564,80 | 162,10 | 44 369 976,00 | 33 277 482,00 | 8 275 000,52 | 2 817 493,48 |
| ВСЕГО МКД из которых в 2025 году по этапу 2024-2025 планируется переселить граждан: 14 | 524 | 200 | 93 | 107 | 8 699,01 | 4 106,69 | 4 586,32 | 530 987 570,40 | 398 240 677,80 | 99 029 181,88 | 33 717 710,72 |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18А | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2025 | 20 | 8 | 5 | 3 | 384,90 | 247,30 | 137,60 | 23 494 296,00 | 17 620 722,00 | 4 381 686,20 | 1 491 887,80 |
| 2 | г. Сергиев Посад, проезд. Хотьковский, д. 17 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2025 | 54 | 23 | 10 | 13 | 944,70 | 395,90 | 548,80 | 57 664 488,00 | 43 248 366,00 | 10 754 427,01 | 3 661 694,99 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 10 | 449-п | 24.11.2016 | IV кв. 2025 | 30 | 8 | 5 | 3 | 427,90 | 257,90 | 170,00 | 26 119 016,00 | 19 589 262,00 | 4 871 196,48 | 1 658 557,52 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 11 | 449-п | 24.11.2016 | IV кв. 2020 | 26 | 9 | 4 | 5 | 406,90 | 159,00 | 247,90 | 24 837 176,00 | 18 627 882,00 | 4 632 133,32 | 1 577 160,68 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 12 | 449-п | 24.11.2016 | IV кв. 2025 | 45 | 21 | 4 | 17 | 640,90 | 86,79 | 554,11 | 39 120 536,00 | 29 340 402,00 | 7 295 979,96 | 2 484 154,04 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 13 | 449-п | 24.11.2016 | IV кв. 2020 | 57 | 23 | 6 | 17 | 656,90 | 168,30 | 488,60 | 40 097 176,00 | 30 072 882,00 | 7 478 123,32 | 2 546 170,68 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 14 | 449-п | 24.11.2016 | IV кв. 2020 | 43 | 16 | 8 | 8 | 851,80 | 417,50 | 434,30 | 51 993 872,00 | 38 995 404,00 | 9 696 857,13 | 3 301 610,87 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 15 | 449-п | 24.11.2016 | IV кв. 2020 | 46 | 13 | 4 | 9 | 827,70 | 281,90 | 545,80 | 50 522 808,00 | 37 892 106,00 | 9 422 503,69 | 3 208 198,31 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 | 449-п | 24.11.2016 | IV кв. 2020 | 31 | 12 | 8 | 4 | 642,90 | 439,30 | 203,60 | 39 242 616,00 | 29 431 962,00 | 7 318 747,88 | 2 491 906,12 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 17 | 449-п | 24.11.2016 | IV кв. 2020 | 40 | 16 | 12 | 4 | 638,40 | 477,80 | 160,60 | 38 967 936,00 | 29 225 952,00 | 7 267 520,06 | 2 474 463,94 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 79 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2025 | 28 | 9 | 4 | 5 | 511,40 | 198,70 | 312,70 | 31 215 856,00 | 23 411 892,00 | 5 821 757,14 | 1 982 206,86 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 81 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2025 | 38 | 13 | 5 | 8 | 602,20 | 258,00 | 344,20 | 36 758 288,00 | 27 568 716,00 | 6 855 420,71 | 2 334 151,29 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 82 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2025 | 36 | 18 | 15 | 3 | 704,70 | 565,40 | 139,30 | 43 014 888,00 | 32 261 166,00 | 8 022 276,61 | 2 731 445,39 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 3 | 217-п  | 25.04.2013 | IV кв. 2025 | 30 | 11 | 3 | 8 | 457,71 | 152,90 | 298,81 | 27 938 618,40 | 20 953 963,80 | 5 210 552,33 | 1 774 102,27 |
| ВСЕГО МКД из которых в 2020-2025 году планируется переселить граждан: 32 | 1117 | 421 | 220 | 201 | 18 510,41 | 10 080,19 | 8 424,22 | 1 129 875 426,40 | 847 406 569,80 | 210 721 767,02 | 71 747 089,58 |

Приложение № 5

**Перечень аварийных МКД, подлежащих переселению за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад и в рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирных жилых домов (далее - МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего: | За счет средств местного бюджета |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Перечень аварийных МКД, подлежащих переселению за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Уд. Армии, д. 6 | 190-п | 24.05.2017 | I кв. 2018 | IV кв. 2020 | 17 | 5 | 2 | 3 | 215,10 | 106,70 | 108,40 | 5 595 610,00 | 0,00 | 5 595 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 3 | 274-п | 13.07.2017 | II кв. 2018 | IV кв. 2020 | 21 | 8 | 6 | 2 | 331,50 | 233,50 | 98,50 | переселение в жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности |
| ВСЕГО МКД из которых за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад планируется переселить граждан: 2 | 38 | 13 | 8 | 5 | 546,60 | 340,20 | 206,90 | 5 595 610,00 | 0,00 | 5 595 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перечень аварийных МКД, подлежащих переселению в соответствии с Инвестиционным Контрактом (Договором) комплексной застройки жилого микрорайона с объектами социальной и инженерной инфраструктуры на земельном участке площадью 16 га, расположенном по обе стороны Московского шоссе перед «Путепроводом» и ограниченной ул. Строительной, ж/д веткой, территорией ЗАО «Машиностроительный завод», ул. Фабричная и территорией прилегающей промышленной зоны, зарегистрированным в Реестре инвестиционных контрактов Минмособлстроя за № 215-/05-04 от 08.12.2004 |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 4 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2018 | II кв. 2019 | 34 | 11 | 0 | 11 | 482,60 | 0,00 | 482,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Строительная, д. 4 | 212-п  | 02.06.2017 | III кв. 2020 | IV кв. 2020 | 24 | 15 | 14 | 1 | 522,80 | 486,70 | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 3а | 230-п  | 16.06.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 46 | 8 | 6 | 2 | 370,20 | 272,00 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Строительная, д. 5 | 1418-ПГ  | 24.08.2018 | III кв. 2020 | IV кв. 2020 | 38 | 12 | 8 | 4 | 516,60 | 187,00 | 329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО МКД из которых в соответствии с Инвестиционным Контрактом (Договором) планируется переселить граждан: 4 | 142 | 46 | 28 | 18 | 1892,2 | 945,7 | 946,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО МКД из которых планируется переселить граждан: 6 | 180 | 59 | 36 | 23 | 2438,80 | 1285,90 | 1153,40 | 5 595 610,00 | 0,00 | 5 595 610,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6

**Способ переселения аварийных многоквартирных домов по адресной программе Московской области**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирных жилых домов (далее - МКД) | Срок переселения МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего: | За счет средств бюджета Московской области | За счет средств местного бюджета |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.  |
| Строительство МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9 |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15 | IV кв. 2019 | 9 | 9 | 0 | 344,40 | 344,00 | 0,00 | 14 561 232,00 | 10 571 454,43 | 0,00 | 0,00 | 3 989 777,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18 | IV кв. 2019 | 4 | 4 | 0 | 95,80 | 95,80 | 0,00 | 4 050 424,00 | 2 940 607,82 | 0,00 | 0,00 | 1 109 816,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотс, д. 3 | IV кв. 2019 | 9 | 9 | 0 | 406,30 | 406,30 | 0,00 | 17 178 364,00 | 12 471 492,26 | 0,00 | 0,00 | 4 706 871,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. КЛибкнехта, д. 1 | IV кв. 2019 | 14 | 11 | 3 | 527,80 | 424,80 | 103,00 | 22 315 384,00 | 0,00 | 16 312 545,70 | 0,00 | 0,00 | 6 002 838,30 | 0,00 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. КЛибкнехта, д. 3 | IV кв. 2019 | 12 | 7 | 5 | 517,10 | 309,40 | 207,70 | 21 862 988,00 | 0,00 | 14 575 590,29 | 1 406 253,94 | 0,00 | 5 776 509,23 | 104 634,54 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. К Либкнехта, д. 5 | IV кв. 2019 | 14 | 10 | 4 | 516,10 | 333,60 | 182,50 | 21 820 708,00 | 0,00 | 15 950 937,55 | 0,00 | 0,00 | 5 869 770,45 | 0,00 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. К Либкнехта, д. 10 | IV кв. 2019 | 14 | 8 | 6 | 431,00 | 265,80 | 165,20 | 18 222 680,00 | 0,00 | 13 320 779,08 | 0,00 | 0,00 | 4 901 900,92 | 0,00 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. КЛибкнехта, д. 12/11 | IV кв. 2019 | 1 | 1 | 0 | 36,70 | 36,70 | 0,00 | 1 551 676,00 | 0,00 | 1 134 275,16 | 0,00 | 0,00 | 417 400,84 | 0,00 |
| ВСЕГО МКД, расселяемых путем строительства МКД: 8 | 77 | 59 | 18 | 2875,20 | 2216,40 | 658,40 | 121 563 456,00 | 25 983 554,52 | 61 294 127,78 | 1 406 253,94 | 9 806 465,48 | 22 968 419,74 | 104 634,54 |
| Приобретение жилых помещений в строящемся МКД |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18а | IV кв. 2019 | 12 | 2 | 10 | 400,70 | 35,80 | 364,90 | 16 941 596,00 | 12 299 598,70 | 0,00 | 0,00 | 4 641 997,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 15а | IV кв. 2019 | 4 | 4 | 0 | 210,20 | 210,00 | 0,00 | 8 887 256,00 | 6 452 147,86 | 0,00 | 0,00 | 2 435 108,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 17а | IV кв. 2019 | 4 | 2 | 2 | 146,10 | 65,20 | 80,90 | 6 177 108,00 | 4 484 580,41 | 0,00 | 0,00 | 1 692 527,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11а | IV кв. 2019 | 4 | 4 | 0 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 7 927 500,00 | 5 755 365,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13а | IV кв. 2019 | 4 | 2 | 2 | 149,30 | 77,10 | 72,20 | 6 312 404,00 | 4 582 805,30 | 0,00 | 0,00 | 1 729 598,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15 | IV кв. 2019 | 6 | 0 | 6 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 7 521 612,00 | 5 460 690,31 | 0,00 | 0,00 | 2 060 921,69 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18 | IV кв. 2019 | 11 | 0 | 11 | 403,50 | 0,00 | 403,50 | 17 059 980,00 | 12 385 545,48 | 0,00 | 0,00 | 4 674 434,52 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотс, д. 3 | IV кв. 2019 | 3 | 0 | 3 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 5 170 844,00 | 3 754 032,74 | 0,00 | 0,00 | 1 416 811,26 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Сергиев Посад, Овражный пер, д. 3 | IV кв. 2019 | 7 | 3 | 4 | 251,62 | 133,60 | 118,02 | 10 638 493,60 | 0,00 | 7 433 643,76 | 343 095,05 | 0,00 | 2 735 499,56 | 126 255,23 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотс, д. 9 | IV кв. 2019 | 12 | 6 | 6 | 524,40 | 265,50 | 258,90 | 22 171 632,00 | 0,00 | 15 397 089,84 | 810 373,15 | 0,00 | 5 665 960,56 | 298 208,45 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. КЛибкнехта, д. 10 | IV кв. 2019 | 2 | 1 | 1 | 144,90 | 73,30 | 71,60 | 6 126 372,01 | 0,00 | 4 254 459,04 | 223 918,90 | 0,00 | 1 565 594,37 | 82 399,70 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. КЛибкнехта., д. 12/11 | IV кв. 2019 | 11 | 7 | 4 | 489,90 | 272,50 | 217,40 | 20 712 972,00 | 0,00 | 13 341 795,62 | 1 799 386,91 | 0,00 | 4 909 634,78 | 662 154,69 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановск., д. 1 | IV кв. 2019 | 9 | 7 | 2 | 452,90 | 354,26 | 98,64 | 19 148 612,00 | 0,00 | 13 540 061,97 | 457 573,40 | 0,00 | 4 982 594,63 | 168 382,00 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановск, д. 2 | IV кв. 2019 | 12 | 10 | 2 | 532,90 | 437,30 | 95,60 | 22 531 012,00 | 0,00 | 14 522 121,74 | 1 948 048,03 | 0,00 | 5 343 981,87 | 716 860,36 |
| ВСЕГО МКД, расселяемых путем приобретения жилых помещений в строящемся МКД: 14 | 101 | 48 | 53 | 4181,22 | 2112,06 | 2 068,96 | 177 327 393,61 | 55 174 765,80 | 68 489 171,97 | 5 582 395,44 | 20 823 534,20 | 25 203 265,77 | 2 054 260,43 |
| Соглашение о возмещении за жилое помещение |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18а | IV кв. 2019 | 1 | 1 | 0 | 67,60 | 67,60 | 0,00 | 2 858 128,00 | 2 075 000,93 | 0,00 | 0,00 | 783 127,07 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО МКД, расселяемых путем выкупа жилых помещений в строящемся МКД: 1 ЖП | 1 | 1 | 0 | 67,60 | 67,60 | 0,00 | 2 858 128,00 | 2 075 000,93 | 0,00 | 0,00 | 783 127,07 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие программы | Сроки испол-нения мероп-риятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования в году, предшествую-щем году начала реализации программы(руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Субсидии МБУ «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад, на иные цели: | 2017 | Итого: | 0,00 | 18947253,79 | 18947253,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности | Организация строительства МКД (г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 18947253,79 | 18947253,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, организация строительной площадки | 2017 | Итого: | 0,00 | 2 483 007,21 | 2 483 007,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности | Организация строительства МКД (г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 2 483 007,21 | 2 483 007,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реализация мероприятий 2 этапа адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» (строительство МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) | 2017 | Итого: | 0,00 | 9 926 946,58 | 9 926 946,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности | Организация строительства МКД (г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 9 926 946,58 | 9 926 946,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Подготовка документации, исполнение функции контроля, формирование отчетов. Проведение обследования и подготовка заключений о техническом состоянии многоквартирных домов с высокой степенью износа. Выполнение муниципального задания | 2017 | Итого: | 0,00 | 6 537 300,00 | 6 537 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности | Выполнение муниципального задания |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 6 537 300,00 | 6 537 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реализация мероприятий 2 этапа адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» (приобретение жилых помещений в строящемся МКД) | 2017 | Итого: | 0,00 | 57 022 249,59 | 57 022 249,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности | Приобретение жилых помещений для переселения жителей из аварийного жилья |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 35 731 851,19 | 35 731 851,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 21 290 398,40 | 21 290 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прочие мероприятия по переселению граждан по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад» | 2017 | Итого: | 0,00 | 333 398,93 | 333 398,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности | оформление документации, заключение договоров об оценке, услуги нотариуса |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 333 398,93 | 333 398,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО В 2017 ГОДУ: | Итого: | 0,00 | 76 302 902,31 | 76 302 902,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 35 731 851,19 | 35 731 851,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 40 571 051,12 | 40 571 051,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Субсидии МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» на иные цели: | 2018 | Итого: | 0,00 | 139 233 413,42 | 0,00 | 139 233 413,42 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности, МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» | Организация строительства МКД (г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 88 402 685,46 | 0,00 | 88 402 685,46 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 50 830 727,96 | 0,00 | 50 830 727,96 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Реализация мероприятий 2 этапа адресной программы Московской области (строительство МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) | 2018 | Итого: | 0,00 | 111 372 242,53 | 0,00 | 111 372 242,53 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности, МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» | Организация строительства МКД (г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 25 983 554,53 | 0,00 | 25 983 554,53 | 0,00 | 0,00 |
| 61 294 127,78 | 61 294 127,78 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 22 969 557,07 | 0,00 | 22 969 557,07 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Средства на оплату общей площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений (дополнительные площади при строительстве МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) | 2018 | Итого: |  | 20 840 270,89 |  | 20 840 270,89 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности, МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» | Организация строительства МКД (г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад |  | 20 840 270,89 |  | 20 840 270,89 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Средства на осуществление строительного контроля, авторского надзора, подготовка документов для ввода в эксплуатацию, строительство объектов инженерной инфраструктуры к МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9 | 2018 | Итого: | 0,00 | 7020900,00 | 0,00 | 7020900,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности, МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» | Контроль над строительством МКД (г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9), подготовка документации |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 7020900,00 | 0,00 | 7020900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Субсидии МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» на выполнение муниципального задания | 2018 | Итого: | 0,00 | 4000 000,00 | 0,00 | 4000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности, МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» | Выполнение муниципального задания |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 4000 000,00 | 0,00 | 4000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Субсидии МБУ «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад на выполнение муниципального задания | 2018 | Итого: | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности, МБУ «Архитектура и градостроител.» | Выполнение муниципального задания |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Реализация мероприятий 3 этапа адресной программы Московской области (приобретение жилых помещений в строящемся МКД) | 2018 | Итого: | 0,00 | 135 866 120,43 | 0,00 | 135 866 120,43 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности | Приобретение жилых помещений для переселения жителей по региональной программе |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 20 627 752,43 | 0,00 | 20 627 752,43 | 0,00 | 0,00 |
| 84 239 247,00 | 84 239 247,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 30 999 121,00 | 0,00 | 30 999 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Приобретение жилых помещений по муниципальной программе,оплата дополнительных площадей | 2018 | Итого: | 0,00 | 5 647 810,00 | 0,00 | 5 647 810,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности | Приобретение жилых помещений для переселения жителей по муниципальной программе |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 5 647 810,00 | 0,00 | 5 647 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Прочие мероприятия по переселению граждан по муниципальной программе  | 2018 | Итого: | 0,00 | 498 032,08 | 0,00 | 498 032,08 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности | оформление документации, заключение договоров об оценке, услуги нотариуса |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 498 032,08 | 0,00 | 498 032,08 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО В 2018 ГОДУ: | Итого: | 0,00 | 287 245 375,95 | 0,00 | 287 245 375,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 46 611 306,96 | 0,00 | 46 611 306,96 | 0,00 | 0,00 |
| 146 658 377,93 | 146 658 377,93 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 93 975 691,06 | 0,00 | 93 975 691,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» (субсидии МБУ «Благоустройство Сергиев Посад»» на иные цели (исполнение функции заказчика по строительству МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9): | 2019 | Итого: | 0,00 | 25 575 274,04 | 0,00 | 0,00 | 25 575 274,04 | 0,00 | УГД, МБУ «Благоустройство СП» | Организация строительства МКД (г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 406 253,94 | 0,00 | 0,00 | 1 406 253,94 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 24 169 020,10 | 0,00 | 0,00 | 24 169 020,10 | 0,00 |
| 11.1. | Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | 2019 | Итого: | 0,00 | 1 510 888,48 | 0,00 | 0,00 | 1 510 888,48 | 0,00 | УГД, МБУ «Благоустройство СП» | Организация строительства МКД (г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 406 253,94 | 0,00 | 0,00 | 1 406 253,94 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 104 634,54 | 0,00 | 0,00 | 104 634,54 | 0,00 |
| 11.2. | Средства на оплату общей площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений (дополнительные площади при строительстве МКД по адресу: Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9). | 2019 | Итого: | 0,00 | 20 454 385,56 | 0,00 | 0,00 | 20 454 385,56 | 0,00 | УГД, МБУ «Благоустройство СП» | Организация строительства МКД (г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 20 454 385,56 | 0,00 | 0,00 | 20 454 385,56 | 0,00 |
| 11.3. | Монтаж системы видеонаблюдения по программе «Безопасный регион», иных слаботочных сетей | 2019 | Итого: | 0,00 | 3 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 000,00 | 0,00 | УГД, МБУ «Благоустройство СП» | Организация строительства МКД (г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 3 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 000,00 | 0,00 |
| 11.4. | Подготовка документов для ввода в эксплуатацию МКД (в т.ч. постановка ЖП на государственный кадастровый учет). | 2019 | Итого: | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | УГД, МБУ «Благоустройство СП» | Организация строительства МКД (г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 12. | Выполнение работ по устранению недостатков и дефектов при строительстве МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д. 16а, д. 16б, ул. Шлякова, д. 32 (Субсидии МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» на иные цели (исполнение функции заказчика) | 2019 | Итого: | 0,00 | 5 862 399,00 | 0,00 | 0,00 | 5 862 399,00 | 0,00 | УГД, МБУ «Благоустройство СП» | Выполнение работ по устранению недостатков и дефектов при строительстве |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 5 862 399,00 | 0,00 | 0,00 | 5 862 399,00 | 0,00 |
| 13. | Субсидии МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» на выполнение муниципального задания. | 2019 | Итого: | 0,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | УГД, МБУ «Благоустройство СП» | Выполнение муниципального задания |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | 0,00 |
| 14. | Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» (приобретение жилых помещений (выплата 5% по контрактам, заключенным в 2018 году) | 2019 | Итого: | 0,00 | 76 125 827,85 | 0,00 | 0,00 | 76 125 827,85 | 0,00 | УГД | Приобретение жилых помещений для переселения жителей по региональной программе |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 68 489 171,98 | 0,00 | 0,00 | 68 489 171,98 | 0,00 |
| 5 582 395,44 | 5 582 395,44 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 2 054 260,43 | 0,00 | 0,00 | 2 054 260,43 | 0,00 |
| 15. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2019 | Итого: | 0,00 | 21 926 788,80 | 0,00 | 0,00 | 21 926 788,80 | 0,00 | УГД | Приобретение жилых помещений для переселения жителей по региональной программе |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 16 357 384,44 | 0,00 | 0,00 | 16 357 384,44 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 5 569 404,36 | 0,00 | 0,00 | 5 569 404,36 | 0,00 |
| 16. | Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2019 | Итого: | 0,00 | 100 978 472,00 | 0,00 | 0,00 | 100 978 472,00 | 0,00 | УГД | Приобретение жилых помещений для переселения жителей по государственной программе |
| Средства Фонда | 0,00 | 75 733 854,00 | 0,00 | 0,00 | 75 733 854,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 18 832 485,03 | 0,00 | 0,00 | 18 832 485,03 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 6 412 132,97 | 0,00 | 0,00 | 6 412 132,97 | 0,00 |
| 17. | Прочие мероприятия по переселению граждан по муниципальной программе | 2019 | Итого: | 0,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | УГД | оформление документации, заключение договоров об оценке, услуги нотариуса |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 0,00 |
| ИТОГО В 2019 ГОДУ: | Итого: | 0,00 | 237 808 761,69 | 0,00 | 0,00 | 237 308 761,69 | 0,00 |  |
| Средства Фонда | 0,00 | 75 733 854,00 | 0,00 | 0,00 | 75 733 854,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 110 667 690,83 | 0,00 | 0,00 | 110 667 690,83 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 51 407 216,86 | 0,00 | 0,00 | 51 407 216,86 | 0,00 |
| 1. | Реализация мероприятий региональной и государственной программы переселения на 2020 год | 2020 | Итого: | 0,00 | 121 115 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 115 568,00 | УГД | Реализация региональной и государственной программ |
| Средства Фонда | 0,00 | 90 836 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 836 676,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 22 588 053,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 588 053,43 |
| Средства бюджетагородского округа | 0,00 | 7 690 838,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 690 838,57 |
| 2. | Мероприятия по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда (дополнительные средства г.п. Сергиев Посад) | 2020 | Итого: | 0,00 | 24 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 416,00 | УГД | Приобретение жилых помещений для переселения жителей по государственной программе, оплата дополнительных площадей |
| Средства Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 24 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 416,00 |
| ИТОГО В 2020 ГОДУ: | Итого: | 0,00 | 121 139 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 139 984,00 |  |
| Средства Фонда | 0,00 | 90 836 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 836 676,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 22 588 053,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 588 053,43 |
| Средства бюджетагородского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 7 715 254,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 715 254,57 |

Приложение № 8

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Количество человек, проживающих в аварийном жилищном фонде переселяемые в благоустроенные жилые помещения | Отраслевой показатель | чел. | 1 256 | 0 | 302 | 496 | 318 | 1-17 |
| 2 | Общая площадь расселенных жилых помещений | Отраслевой показатель | кв.м | 22 078,65 | 0,00 | 5 426,9 | 7 479,82 | 4 677,90 | 1-17 |