## Лист1
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов долевого строительства на территории Сергиево-Посадского городского округа
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ И СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
№ п/п | Адрес объекта | Наименование жилого комплекса | Застройщик | Решение о признании проблемным | Комментарии | Плановый срок завершения строительства, ввод объекта в эксплуатацию
1 | Сергиево-Посадский г.о., г.Сергиев Посад, в границах улиц Пограничная, 2-й Новгородский переулок, Суздальская, Владимирская, 1-й Новгородский переулок, д. 2, | ЖК "Покровский" | ООО "Строительно-Инвестиционный Холдинг" | Постановление от 14.12.2018 № 2205-ПГ | Строительство объекта приостановлено в августе 2018 года из-за отсутствия финансирования. Готовность объекта - 54%. 29.04.2019 Арбитражным судом Московской области застройщик АО "Строительно-Инвестиционный Холдинг" (дело №А41-92972/18) признан несостоятельным (банкротом), ведено конкурсное производство до 29.04.2020, применены правила параграфа § 7 Банкротство застройщиков ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О несостоятельности (банкротстве)". Утвержден конкурсный управляющий Маркова О.Ю. Механизм обеспечения прав пострадавших граждан (Дорожная карта) предусматривает завершение строительства конкурсным управляющим в процедуре банкротства при финансировании работ соинвестором. Администрацией городского округа совсместно с Министерством жилищной политики Московской области ведется работа по привлечению источника финансирования для завершения строительства жилого дома № 2 и обеспечения прав граждан. | Планируемый срок 31.03.2021
2 | Сергиево-Посадский г.о., г.Сергиев Посад, Ярославское ш., между д. № 8 и № 22, | ЖК "Благовест" | ООО "Стройинвест" | Постановление от 15.07.2019 № 1117-ПГ | Строительство приостановлено в 2018 году. Строительная готовность 70%. Для завершения строительства требуется 65 млн. руб. В целях финансирования закупки, монтажа оборудования и пуско-наладочных работ газовой котельной, корректировке проектной документации. Администрацией городского округа совсместно с Министерством жилищной политики Московской области ведется работа по привлечению источника финансирования, через генерального подрядчка, для завершения строительства объекта и обеспечения прав граждан. | Планируемый срок 30.09.2020
3 | Сергиево-Посадский г.о., г. Сергие в Посад, ул. Сергиевская д. 13 корп. 2 | ЖК "Донской" | ООО "Скайград Девелопмент" | не признан | Строительство завершено. Завершена итоговая проверка ГСП МО. Подача документы на ЗОС. Застройщику внесение изменений в действующее разрешение на строительство в связи с корректировкой ТЭП. | Планируемый срок I квартал 2020 года
4 | Сергиево-Посадский г.о., г. Сергие в Посад, ул. Сергиевская д. 13 корп. 3 | ЖК "Донской" | ООО "Скайград Девелопмент" | не признан | Строительство завершено. Завершена итоговая проверка ГСП МО. Подача документы на ЗОС. Застройщику внесение изменений в действующее разрешение на строительство в связи с корректировкой ТЭП. | Планируемый срок I квартал 2020 года
5 | Сергиево-Посадский г.о., г. Сергие в Посад, ул. Сергиевская д. 13 корп. 4 | ЖК "Донской" | ООО "Скайград Девелопмент" | не признан | Строительство завершено. Завершена итоговая проверка ГСП МО. Подача документы на ЗОС. Застройщику внесение изменений в действующее разрешение на строительство в связи с корректировкой ТЭП. | Планируемый срок I квартал 2020 года
6 | Сергиево-Посадский г.о., г. Сергие в Посад, ул. Сергиевская д. 13 корп. 5 | ЖК "Донской" | ООО "Скайград Девелопмент" | не признан | Строительство завершено. Завершена итоговая проверка ГСП МО. Подача документы на ЗОС. Застройщику внесение изменений в действующее разрешение на строительство в связи с корректировкой ТЭП. | Планируемый срок I квартал 2020 года
7 | Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская д. 13 корп. 1 (секция6,7) | ЖК "Донской" | ООО "Скайград Девелопмент" | не признан | ГСН МО проводится итоговая проверка об окончании строительства объекта. Застройщиком ведутся работы по устранению замечаний выявленных в результате итоговой проверки ГСН МО. | Планируемый срок I квартал 2020 года
8 | Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 23, стр.2, Жилой дом №3 | ЖК "Эко-Парк "Вифанские пруды" | ООО "Объединенная Строительная Группа" | не признан | Готовность объекта 100%. Объект подключён к инженерным сетям (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электричество). Получен Акт итоговой проверки ГСН МО. Застройщик устраняет замечания и подает документы на ЗОС. | Объект введен в эксплуатацию 12.12.2019. Передача квартирI квартал 2020 года
9 | Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, пер. Красный, д. 4, секция №3 | ЖК "Дом на Валовой" | ООО "ТД "На рабочем" | не признан | ГСН МО проводится итоговая проверка об окончании строительства объекта. Застройщик устраняет замечания и подает документы на ЗОС. | Планируемый срок I квартал 2020 год