УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от 20.02.2020 №207-ПГ

**Распределение обязанностей**

**между органами администрации Сергиево-Посадского городского округа и их структурными подразделениями, учреждениями и организациями Сергиево-Посадского городского округа по организации и проведению Мероприятий по подготовке и проведению праздничного мероприятия «Широкая Масленица»**

**29 февраля, 01 марта 2020г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок |
| **Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа (Н.В. Фирсанова)** | | |
|  | Контроль за организацией и проведение мероприятий в соответствии с планом | 29 февраля,  01 марта 2020 |
| **Заместитель главы администрации городского округа (Д.Е. Карпов)** | | |
|  | Обеспечение взаимодействия по организации общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения Мероприятия путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 01 марта 2020 |
|  | Организация перемещения автотранспорта с мест проведения Мероприятия | 01 марта 2020 |
|  | Организация места стоянки для перемещенного автотранспорта на верхней стоянке рынка «Сергиево-Посадские торговые ряды» | 01 марта 2020 |
| **Заместитель главы администрации городского округа (С.А. Лопатников)** | | |
|  | Размещение праздничных афиш с Программой Мероприятий в автотранспорте общего пользования | 20 февраля 2020 |
|  | Очистка от снега мест проведения Мероприятий | 29 февраля,  01 марта 2020 |
|  | Уборка города во время проведения Мероприятий | 29 февраля,  01 марта 2020 |
|  | Организация перемещения автотранспорта с места проведения Мероприятия | 01 марта 2020 |
|  | Взаимодействие с заместителем главы администрации городского округа Д.Е. Карповым по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения Мероприятия путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 01 марта 2020 |
|  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения праздничных площадок | 01 марта 2020 |
|  | Формирование снежной горы на Советской площади для установки фигуры Масленицы | 01 марта 2020 |
| **Заместитель главы администрации городского округа (О.В. Ероханова)** | | |
|  | Установка контейнеров для сбора мусора | 29 февраля - 01 марта 2020 |
| **И.о. заместителя главы администрации городского округа (А.В. Толстиков)** | | |
|  | Взаимодействие с заместителем главы администрации городского округа Д.Е. Карповым по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения Мероприятия путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 01 марта 2020 |
| **УМВД России по Сергиево-Посадскому району (по согласованию)** | | |
|  | Обследование мест проведения Мероприятий на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ | 29 февраля,  01 марта 2020 |
|  | Взаимодействие с заместителем главы администрации городского округа Д.Е. Карповым по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения Мероприятия путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 01 марта 2020 |
| **Управление делами администрации городского округа (Н.В. Кобяшов)** | | |
|  | Обеспечение пропуска организаторов и артистов праздничной программы в здание администрации | 01 марта 2020 |
|  | Обеспечение въезда автотранспорта на Советскую площадь для установки аттракционов, сцены и сценического оборудования | 29 февраля -  01 марта 2020 |
| **Управлению информационной политики администрации городского округа**  **(А.И. Платонов)** | | |
|  | Координация работы средств массовой информации | 01 марта 2020 |
|  | Освещение в средствах массовой информации праздничных Мероприятий | 01 марта 2020 |
| **Начальникам Территориальных управлений Сергиево-Посадского городского округа** | | |
|  | Контроль за организацией и проведением праздничных мероприятий на подведомственных территориях в соответствии с планом | 29 февраля,  01 марта 2020 |
|  | Взаимодействие с УМВД по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения Мероприятий путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности (в соответствии с п. 3 настоящего постановления) | 29 февраля 2020 |
| **Учреждениям сферы культуры Сергиево-Посадского городского округа** | | |
|  | Организация и проведение праздничных мероприятий в соответствии с планом мероприятий | 29 февраля,  01 марта 2020 |
| **МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь»**  **(О.В. Дрожкина)** | | |
|  | Установка Масленичного столба на Советской площади | 29 февраля 2020 |
|  | Организация праздничного мероприятия «Широкая Масленица» на Советской площади и Дороге к храму  в соответствии с планом мероприятий | 01 марта 2020 |
|  | Страхование мероприятия | 01 марта 2020 |
|  | Установка биотуалетов в месте проведения Мероприятия | 01 марта 2020 |
| **МАУ «Городские парки Сергиева Посада» (Ажар Е.Ю.)** | | |
|  | Установка Масленичного столба в парке «Скитские пруды» | 29 февраля 2020 |
|  | Организация уличной торговли и общественного питания в парке «Скитские пруды» | 29 февраля 2020 |
|  | Организация праздничного мероприятия «Широкая Масленица» в парке «Скитские пруды» в соответствии с планом мероприятий | 29 февраля 2020 |
|  | Организация стоянки автотранспорта гостей Мероприятия на улице Фестивальная | 29 февраля 2020 |
| **Союз «Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района»**  **(О.П. Гаджиев) (по согласованию)** | | |
|  | Организация праздничной торговли на пешеходной зоне «Дорога к Храму», на Советской площади, организация детской игровой зоны за зданием «Универмага» | 01 марта 2020 |
|  | Организация места стоянки автотранспорта для перемещаемого автотранспорта на верхней стоянке рынка «Сергиево-Посадские торговые ряды» | 01 марта 2020 |
| **МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный Ковчег»**  **(М.А. Игнатова)** | | |
|  | Подготовка пролога праздничного мероприятия «Широкая Масленица» на Советской площади | 01 марта 2020 |
| **МБУ «Молодежный клуб «Атмосфера» (Ю.В. Логинов)** | | |
|  | Организация праздничного мероприятия «Широкая Масленица» на Советской площади и Дороге к храму  в соответствии с планом мероприятий | 01 марта 2020 |
| **Учреждения спорта Сергиево-Посадского городского округа** | | |
|  | Организация праздничного мероприятия «Широкая Масленица» на Советской площади и Дороге к храму  в соответствии с планом мероприятий | 29 февраля -  01 марта 2020 |