## график откл котельных
Утвержден
постановлением главы городского округа постановлением главы городского округа постановлением главы городского округа
Сергиево-Посадского городского округа
от 01.04.2020 №573-ПГ
График временного прекращения горячего водоснабжения на период планово-предупредительного ремонта котельных, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года на территории Сергиево-Посадского городского округа
№п/п | Наименование котельной | Май 2020г. |  | Июнь 2020г. |  | Июль 2020г. |  | Август 2020г.
МУП "Районные коммунальные системы"
РЭУ Васильевское
1 | Котельная Мостовик |  |  | с 01.06. по 14.06.
2 | Котельная Васильевское |  |  | с 08.06. по 21.06.
РЭУ Шеметовское
3 | Константиново ПМК | с 18.05. по 31.05.
4 | Кузьмино |  |  | с 08.06. по 21.06.
5 | Марьино | с 18.05. по 31.05.
6 | Шабурново |  | с 25.05. по 07.06. | 05.06
7 | Башенка | с 11.05. по 24.05.
8 | мкр. Новый | с 18.05. по 31.05.
РЭУ Лозовское
9 | Котельная Лоза | с 11.05. по 24.05.
10 | Котельная Зубцово | с 18.05. по 31.05.
11 | Котельная Здравница |  | с 25.05. по 07.06.
РЭУ Селковское
12 | Селково | с 18.05. по 31.05.
13 | Федорцово |  |  | с 08.06. по 21.06.
14 | Торгашино |  | с 25.05. по 07.06.
15 | Трёхселище |  |  |  |  | с 06.07. по 19.07
РЭУ Березняковское
16 | Березняки |  |  | с 08.06. по 21.06.
17 | Бужаниново |  |  | с 08.06. по 21.06
18 | Сватково | с 18.05. по 31.05
РЭУ Реммаш
19 | Котельная Реммаш | [5 empty] | с 27.07. по 09.08
РЭУ Хотьково
20 | Котельная №1 (ул. Калинина) |  | с 18.05. по 31.06.
21 | Котельная №2 (ул. Ломоносова) |  |  |  |  | с 06.07. по 19.07.
23 | Котельная №3 (д. Жучки, школа-интернат) |  |  |  | с 22.06. по 05.07
24 | Котельная №4 (ул.2-ая Рабочая) |  |  |  |  | с 06.07. по 19.07
25 | Котельная №6 (э/к "Южный") |  |  | с 01.06. по 14.06.
26 | Котельная №7 (Жучки-1) |  |  |  |  | с 06.07. по 19.07
27 | Котельная №9 (ОРГРЭС) | с 11.05. по 24.05.
28 | Котельная №11 (пос. Теплоизолит) |  |  | с 15.06. по 28.06
29 | Котельная №12 (э/к "Горбуновская фабрика") |  |  | с 01.06. по 14.06.
ЗАО "СТРОЙГРУППА-СП"
1 | р.п. Богородское |  |  | с 01.06. по 14.06.
МУП " СП Теплосеть"
1 | Рабочий поселок |  |  |  |  | с 13.07. по 26.07.
2 | Клементьевская |  | с 25.05. по 07.06. | 05.06
3 | Квартал «В» |  |  |  | с 22.06. по 05.07.
4 | Дом быта |  |  | с 01.06. по 14.06
5 | ПМК |  |  | с 15.06. по 28.06.
6 | l-ая горбольница |  |  |  |  | с 13.07. по 26.07.
7 | Школа-интернат | [6 empty] | с 03.08. по 16.08.
8 | Лесхоз | [6 empty] | с 10.08. по 23.08.
9 | Мишутино |  |  |  |  | с 06.07. по 29.07.
10 | Поселок «Ферма» |  | с 18.05. по 01.06.
11 | «Углич» |  |  |  | с 29.06. по 13.07
12 | «Конкурсный» |  |  | с 18.06. по 22.06
13 | Крышная котельная Новоугличское шоссе д.58 | [6 empty] | с 10.08. по 23.08.
14 | Крышная котельная Новоугличское шоссе д.60 | [6 empty] | с 10.08. по 23.08.
15 | Котельная "Птицеград" | [5 empty] | с 27.07. по 09.08
16 | Котельная "мкрн Скобяной" | [6 empty] | с 03.08. по 16.08.
17 | Котельная "МК Скобяное шоссе д.д. 6, 6-А" |  |  |  |  | с 06.07. по 19.07.
18 | Котельная Скоропусковский поселок |  |  |  | с 29.06. по 12.07.
19 | Котельная "БМК пос. Лакокраска" | [6 empty] | с 10.08. по 23.08.
20 | Котельная пос. Совхоз |  |  |  |  | с 13.07. по 26.07.
ООО " Инвестиционная компания "Энергосиситема"
1 | Котельная Московское ш., д. 40-б |  |  | с 01.06. по 14.06.
2 | Котельная Молокозавод (Новоугличское ш., д. 71-б) | с 18.05. по 31.05.
Котельные города Сергиев Посад
1 | Котельная АО "СТЭК" |  |  | с 29.06. по 12.07
2 | Котельная ООО "К-ЖБИ" | [6 empty] | с 03.08. по 16.08
3 | Котельная АО "ФНПЦ "НИИПХ" |  |  | с 15.06. по 28.06
4 | Котельная ОАО "НИИРП" | Не останавливается
5 | Котельная "Санаторий "Загорские дали" | Не останавливается
6 | Котельная крышная Архимед-1 |  |  | с 01.06. по 11.06.
7 | Котельная крышная Архимед-2 | с 18.05. по 29.05.
8 | Котельные крышные ООО "Евросибспецстрой-Сервис" | Не останавливается
ФГБУ "ЦЖКУ"
1 | Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" д. Шарапово |  |  |  |  | с 06.07. по 19.07.
2 | Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" д. Абрамово | [5 empty] | с 20.07. по 02.08.
3 | Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" Сергиев-Посад-6 |  |  |  |  | с 01.07 по 14.07
МУП "ККК"
1 | Котельная №3 | с 13.05. по 26.05
2 | Котельная д. Семёнково | с 13.05. по 26.05
ФКП "НИЦ РКП"
1 | Котельная ФКП "НИЦ РКП" |  |  |  |  | с 06.07. по 19.07.
АО "ЦНИИСМ"
1 | Котельная АО "ЦНИИСМ" |  |  |  | с 25.06. по 08.07.