## график откл котельных
Приложение
к постановлению главы городского округа постановлением главы городского округа постановлением главы городского округа
Сергиево-Посадского городского округа
от 15.05.2020 №746-ПГ
График временного прекращения горячего водоснабжения на период планово-предупредительного ремонта котельных, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года на территории Сергиево-Посадского городского округа
№п/п | Наименование котельной | Май 2020г. | Июнь 2020г. |  | Июль 2020г. |  | Август 2020г.
МУП "Районные коммунальные системы"
РЭУ Васильевское
1 | Котельная Мостовик |  |  |  | с 06.07 | по 19.07
2 | Котельная Васильевское | [5 empty] | с 03.08 | по 16.08
РЭУ Шеметовское
3 | Константиново ПМК |  |  |  | с 06.07 | по 19.07
4 | Кузьмино |  |  |  | с 13.07 | по 26.07
5 | Марьино | [5 empty] | с 03.08 | по 16.08
6 | Закубежье |  |  |  | с 06.07 | по 19.07
7 | Шабурново |  |  |  |  | с 20.07 | по 02.08
8 | Башенка |  |  |  | с 13.07 | по 26.07
9 | мкр. Новый |  |  |  | с 06.07 | по 19.07
РЭУ Лозовское
10 | Котельная Лоза | [5 empty] | с 03.08. | по 16.08.
11 | Котельная Зубцово |  |  |  | 06.07. | по 19.07
12 | Котельная Здравница |  |  |  | с 06.07 | по 19.07
РЭУ Селковское
13 | Селково |  |  |  | с 06.07 | по 19.07
14 | Федорцово | [5 empty] | с 03.08. | по 16.08.
15 | Торгашино | [5 empty] | с 10.08. | по 23.08
16 | Трёхселище |  |  |  | с 06.07 | по 19.07
РЭУ Березняковское
16 | Березняки | [5 empty] | с 03.08. | по 16.08.
17 | Бужаниново |  |  |  | с 06.07 | по 19.07
18 | Сватково | [5 empty] | с 10.08. | по 23.08
РЭУ Реммаш
19 | Котельная Реммаш |  |  |  | с 27.07. по 09.08
РЭУ Хотьково
20 | Котельная №1 (ул. Калинина) |  |  |  |  | с 13.07 | по 26.07
21 | Котельная №2 (ул. Ломоносова) |  |  |  | с 06.07. по 19.07.
23 | Котельная №3 (д. Жучки, школа-интернат) |  |  |  |  | с 20.07 | по 02.08
24 | Котельная №4 (ул.2-ая Рабочая) |  |  |  | с 06.07. по 19.07.
25 | Котельная №6 (э/к "Южный") | [5 empty] | с 03.08 | по 16.08
26 | Котельная №7 (Жучки-1) |  |  |  | с 06.07. по 19.07
27 | Котельная №9 (ОРГРЭС) |  |  |  | с 20.07 | по 02.08
28 | Котельная №11 (пос. Теплоизолит) |  |  |  | с 27.07 | по 09.08
29 | Котельная №12 (э/к "Горбуновская фабрика") |  |  |  |  | с 10.08. по 23.08
ЗАО "СТРОЙГРУППА-СП"
1 | р.п. Богородское |  |  |  | с 01.07. по 14.07.
МУП " СП Теплосеть"
1 | Рабочий поселок |  |  |  | с 13.07. по 26.07.
2 | Клементьевская |  |  |  | с 01.07. по 14.07.
3 | Квартал «В» |  |  |  |  | с 21.07. по 03.08
4 | Дом быта |  |  |  | с 01.07. по 14.07.
5 | ПМК |  |  |  | с 13.07. по 26.07.
6 | l-ая горбольница |  |  |  | с 13.07. по 26.07.
7 | Школа-интернат | [5 empty] | с 03.08. по 16.08.
8 | Лесхоз | [5 empty] | с 10.08. по 23.08.
9 | Мишутино |  |  |  | с 06.07. по 19.07.
10 | Поселок «Ферма» | [5 empty] | с 03.08. по 16.08.
11 | «Углич» | [5 empty] | с 04.08 | по 17.08
12 | «Конкурсный» | [5 empty] | с 04.08 | по 17.08
13 | Крышная котельная Новоугличское шоссе д.58 | [5 empty] | с 10.08. по 23.08.
14 | Крышная котельная Новоугличское шоссе д.60 | [5 empty] | с 10.08. по 23.08.
15 | Котельная "Птицеград" |  |  |  |  | с 20.07. по 02.08
16 | Котельная "мкрн Скобяной" |  |  |  |  | с 03.08. по 16.08.
17 | Котельная "МК Скобяное шоссе д.д. 6, 6-А" |  |  | с 06.07. по 19.07.
18 | Котельная Скоропусковский поселок |  |  | с 01.07. по 14.07.
19 | Котельная "БМК пос. Лакокраска" | [5 empty] | с 10.08. по 23.08.
20 | Котельная пос. Совхоз |  |  |  | с 13.07. по 26.07.
ООО " Инвестиционная компания "Энергосиситема"
1 | Котельная Московское ш., д. 40-б |  |  |  | с 01.07. по 14.07.
2 | Котельная Молокозавод (Новоугличское ш., д. 71-б) |  |  |  | с 14.07. по 28.07.
Котельные города Сергиев Посад
1 | Котельная АО "СТЭК" |  |  |  | с 01.07 по 14.07
2 | Котельная ООО "К-ЖБИ" | [5 empty] | с 03.08. по 16.08
3 | Котельная АО "ФНПЦ "НИИПХ" |  |  |  | с 13.07. по 26.07.
4 | Котельная ОАО "НИИРП" | Не останавливается
5 | Котельная "Санаторий "Загорские дали" | Не останавливается
6 | Котельная крышная Архимед-1 |  |  |  | с 06.07. по 17.07.
7 | Котельная крышная Архимед-2 |  |  |  | с 20.07. по 31.07.
8 | Котельные крышные ООО "Евросибспецстрой-Сервис" | Не останавливается
ФГБУ "ЦЖКУ"
1 | Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" д. Шарапово |  |  |  | с 06.07. по 19.07.
2 | Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" д. Абрамово |  |  |  |  | с 20.07. по 02.08.
3 | Котельная ФГБУ "ЦЖКУ" Сергиев-Посад-6 |  |  |  | с 01.07 по 14.07
МУП "ККК"
1 | Котельная №3 |  |  |  | с 13.07. по 26.07.
2 | Котельная д. Семёнково |  |  |  | с 13.07. по 26.07.
ФКП "НИЦ РКП"
1 | Котельная ФКП "НИЦ РКП" |  |  |  | с 06.07. по 19.07.
АО "ЦНИИСМ"
1 | Котельная АО "ЦНИИСМ" |  |  | с 01.07. по 14.07.