## Slide 1
Сергиево-Посадский городской округ
2020 год
Проблемные объекты долевого строительства на территории городского округа

## Slide 2: ЖК «ДОНСКОЙ» корпуса: 1 (6,7 секция), 2,3,4,5,6
ул. Сергиевская, д.13
ГК «СКАЙГРАД»

## Slide 3: * Жилой комплекс состоит из 6 корпусов * кол-во участников долевого строительства - 315 * Строительство комплекса ведется застройщиком на основании разрешений на строительство выданных администрацией города Сергиев посад в 2014 году. * Корпус 1 (секция 1-5) введен в эксплуатацию министерством строительного комплекса Мо 28.05.2018. * корпуса 1 (секция 6,7), 2,3,4,5,6 – строительство объектов завершено. * Главным управление строительного надзора МО (отдел №5) проводится итоговая проверка по завершению строительных работ с целью выдачи застройщику заключения о соответствии (ЗОС). * Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – начало III квартала 2020 года. * Обеспечение прав участников строительства –– III квартал 2020 года.
ул. Сергиевская, д.13
ГК «СКАЙГРАД»

## Slide 4: ЖК «Благовест»
ул. Ярославское шоссе, между домами 8 и 22
ООО «СТРОЙИНВЕСТ»

## Slide 5: * Многоквартирный 15 этажный жилой дом * кол-во участников долевого строительства - 119 * объект высокой степени готовности – 80 % * Признан проблемным (Постановление Главы от 15.07.2019 № 1117-ПГ). * строительство осуществляется на основании разрешения на строительство выданного администрацией города Сергиев посад. Срок разрешения до 31.10.2020 года. * строительство объекта приостановлено застройщиком ввиду отсутствия финансирования. * Администрацией округа рассматривается два варианта по завершению строительства объекта: - привлечение инвестора-застройщика - Фонд Защиты Прав Граждан - Участников Долевого Строительства. * ориентировочный срок завершения строительства - 2021 -2022 год. * Обеспечение прав участников строительства – 2022 год.
ул. Ярославское шоссе, между домами 8 и 22
ООО «СТРОЙИНВЕСТ»

## Slide 6
ул. Владимирская, д. 65
ООО «СИХ»
ЖК «Покровский»
дом №1

## Slide 7: * Многоквартирный 10 этажный жилой дом * кол-во участников долевого строительства - 180 * застройщик признан банкротом (Решение Арбитражного суда Московской области от 29.04.2019 года по делу №А41-92972/2018). Введено конкурсное производство. * объект введен в эксплуатацию министерством жилищной политики МО 11.10.2019 * МКД передан в управление МУП «Благоустройство СП» * Обеспечение прав участников строительства – iiI квартал 2020 года (после решения суда , судебное заседание состоится 23 июня 2020 года).
в границах улиц Пограничная, 2-й Новгородский пер., Суздальская, Владимирская, 1-й Новгородский пер
ООО «СИХ»

## Slide 8
ул. Владимирская, д. 65
ООО «СИХ»
ЖК «Покровский»
дом №2

## Slide 9: * Многоквартирный 10 этажный жилой дом * кол-во участников долевого строительства - 180 * строительство осуществляется на основании разрешения на строительство выданного министерством строительного комплекса мо. Срок разрешения до 30.09.2020 года. * строительство объекта приостановлено в 2017 году. * объект признан проблемным (Постановление Главы от 14.12.18 №2205-ПГ). * СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТА 45-50 %. * застройщик признан банкротом (решение арбитражного суда Московской области от 29.04.2019 года по делу №А41-92972/2018). Введено конкурсное производство. *Определен механизм завершения строительства объекта через фонд защиты Прав Граждан - Участников Долевого Строительства. Конкурсным управляющим направлены документы в фонд (27.04.2020). 18.05.2020 начаты работы по постановке объекта на кадастровый учет. * Обеспечение прав участников строительства –2022 год.
ул. Владимирская, д. 65
ООО «СИХ»

## Slide 10: Жк «Эко-парк «Вифанские пруды», дом №3
ул. Фестивальная, д.23, стр.2
ООО «Объединенная Строительная Группа»

## Slide 11: * Многоквартирный 6 этажный жилой дом * кол-во участников долевого строительства - 116 * Объект введен в эксплуатацию министерством жилищной политики МО 12.12.2019 . * застройщик признан банкротом (Решение арбитражного суда г.Москвы №А40-66846/16-36 -100Б от 04.07.2017). * в настоящее время застройщик совместно с министерством жилищной политики МО ведется работа по постановке объекта на кадастровый учёт. * 17.12.2019 заключен договор управления МКД. * 13.01.2020 проведено собрание участников долевого строительства (кредиторов) для принятия решения о передаче квартир (жилых помещений) участникам строительства. * 29 июня 2020 года состоится заседание Арбитражного суда г.москвы о рассмотрении ходатайства конкурсного управляющего по передаче квартир участникам строительства. * Обеспечение прав участников строительства – III квартал 2020 года.

## Slide 12: Жк «Дом на Валовой», секция №3
ООО «ТД «На Рабочем»
пер. Красный, д.4

## Slide 13: * Многоквартирный 8 этажный жилой дом, секция 3 * кол-во участников долевого строительства - 80 * Строительство комплекса ведется застройщиком на основании разрешений на строительство выданных администрацией города Сергиев посад в 2014 году. * строительство объектов завершено. Главным управление строительного надзора МО (отдел №5) проводится итоговая проверка по завершению строительных работ с целью выдачи застройщику заключения о соответствии (ЗОС). *Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – II квартал 2020 года. * Обеспечение прав участников строительства –– III квартал 2020 года.
ООО «ТД «На Рабочем»
пер. Красный, д.4

## Slide 14: Жилой дом 251 а 3,4 секция
ООО «ЗМХПМ»
пр. Красной Армии, д.251а

## Slide 15: * Многоквартирный 17 этажный жилой дом (секция 3,4) * кол-во участников долевого строительства - 520 * объект введен в эксплуатацию министерством строительного комплекса МО 27.03.2018 * объект поставлен на кадастровый учёт –– март 2020 года. * осуществляется регистрация права собственности участниками долевого строительства.
пр. Красной Армии, д.251а