Утверждена

постановлением главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от 27.05.2020 №789-ПГ

Программа (план мероприятий)

«Укрепление общественного здоровья

на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области

до 2024 года»

1. Общие положения

Программа (план мероприятий) «Укрепление общественного здоровья на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области до 2024 года» (далее – Программа) определяет цели, задачи и принципы, направленные на обеспечение интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов в данной области, а также задачи, решение которых направлено на сохранение и укрепление здоровья граждан Сергиево-Посадского городского округа Московской области на основе обеспечения повышения доступности и качества медицинской помощи.

# Правовую основу Программы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон №172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1640, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.09.2015 №683-Н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях», распоряжение Правительства Московской области от 03.04.2020 №184-РП «Об утверждении региональной программы «Укрепление общественного здоровья до 2024 года».

II. Сведения о Сергиево-Посадском городском округе Московской области

Сергиево-Посадский городской округ Московской области расположенна северо-востоке Московской области, в 70 км от г. Москвы. Площадь территории Сергиево-Посадского городского округа составляет 202717 га.

Сергиево-Посадский городской округ граничит с Пушкинским, Дмитровским, Талдомским городскими округами, а также с городским округом Красноармейск Московской области. Численность населения Сергиево-Посадского городского округа составляет 214155 человек.

Одним из важнейших направлений деятельности системы здравоохранения в Сергиево-Посадском городском округе является реализация стратегии демографического развития, направленной на сокращение естественной убыли населения, повышение рождаемости, сокращение смертности, в том числе, младенческой, увеличение продолжительности жизни.

III. Задачи Программы

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

1. формирования в Сергиево-Посадском городском округе среды, способствующей ведению здорового образа жизни, посредством разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», направленных на укрепление общественного здоровья и создания условий, обеспечивающих возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;
2. повышения ответственности работодателей за здоровье работников через систему экономических и иных стимулов, разработки и принятия корпоративных программ по укреплению здоровья;
3. совершенствования деятельности медицинских организаций и их структурных подразделений, осуществляющих профилактику неинфекционных заболеваний, включая внедрение новой модели центров общественного здоровья,
4. повышения уровня профессиональной подготовки специалистов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики н контроля неинфекционных заболеваний (общественного здоровья);
5. проведения коммуникационных кампаний, направленных на повышение ответственности граждан за свое здоровье, осознание ценности человеческой жизни и здоровья, формирование культуры здоровья в различных возрастных и социальных группах;
6. соблюдения требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ   
   «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», направленных на повышение защищенности граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
7. сокращения бремени заболеваний и социальных последствий, связанных с потреблением алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
8. проведения информационно-коммуникационных кампаний, направленных на снижение избыточного потребления гражданами соли, сахара, насыщенных жиров, увеличение потребления овощей и фруктов.
9. проведения информационно-коммуникационных кампаний, направленных на повышение физической активности населения, ведению здорового образа жизни.
10. реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.

III. Анализ рисков реализации Программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы, мониторинг и механизм реализации Программы

Описание рисков Программы и механизмов управления ими представлено в таблице.

Риски реализации Программы и меры управления рисками

| Вид рисков | Определение рисков | Меры управления рисками | | Оценка уровня влияния риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Макроэкономические риски | Сокращение объема, сбои в графике текущего финансирования программных мероприятий и инвестиций в развитие материально-технической базы | | Своевременная корректировка объемов финансирования  программы | Высокая |
| 1. Микроэкономические риски | Неэффективное расходование целевых средств исполнителями отдельных программных мероприятий | | Меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формирование плана реализации программы, содержащего перечень мероприятий программы с указанием сроков их выполнения | Средняя |
| 1. Социальные риски | Слабое участие общественности и средств массовой информации в реализации социальных проектов и пропагандистском сопровождении деятельности | | Проведение комплекса мероприятий, направленных на вовлечение граждан вести здоровый образ жизни | Высокая |
| 1. Законодательные риски | Несвоевременное принятие или неполнота нормативных правовых актов по вопросам реализации программы здравоохранения | | Оперативное реагирование на изменение федерального и регионального законодательства | Низкая |

**IV. Мероприятия по достижению целевых показателей Программы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации проекта** | | **исполнитель** | **Результат исполнения** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
|  | 1. **Внедрение направлений Программы** | | | | | | |
| 1.1. | Создание на базе медицинских организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность (далее-медицинские организации) первичного центра общественного здоровья | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | | На базе медицинских организаций сформирован первичный центр общественного здоровья |
| 1.2. | Внедрение направлений программы  «Укрепление общественного здоровья  на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области  до 2024 года» | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | | Реализация мероприятий по профилактике и раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний, снижению действия основных факторов риска их развития, приверженности к здоровому образу жизни |
| 1.3. | Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работающих | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | | Увеличение количества предприятий, организаций, внедряющих корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте |
| 1.4. | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | | Формирование мотивации работодателей и работников к сохранению и укреплению здоровья населения    Заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с учреждениями, организациями и предприятиями на территории городского округа |
| 1.5. | Организация информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и др.) | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Первичный центр общественного здоровья  Медицинские организации | | | Увеличение количества граждан, информированных по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний |
| 1.7. | Реализация муниципального плана с участием волонтерских движений по проведению профилактических мероприятий, направленных на формирование приверженности населения к здоровому образу жизни | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | | Повышение информированности населения и мотивации к ведению здорового образа жизни |
| 1. **Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя** | | | | | | | |
| 2.1. | Повышение информированности населения о вреде активного и пассивного потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет, снижение распространенности курения. Снижение потребления алкогольной продукции |
| 2.2. | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов, социальной рекламы о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет, снижение распространенности курения. Снижение потребления алкогольной продукции |
| 2.3. | Проведение информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет, снижение распространенности курения, снижение розничных продаж табака и алкоголя. Снижение потребления алкогольной продукции |
| 2.4. | Разработка и тиражирование печатных раздаточных материалов (буклеты, брошюры, памятки) для населения по вопросам профилактики табачной зависимости | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет |
| 2.5. | Повышение эффективности работы кабинетов медицинской помощи по отказу от курения на базе государственных учреждений здравоохранения | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | | Оказание медицинской помощи в преодолении табачной зависимости |
| 2.6. | Организация и проведение семинаров для медицинских работников, работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, табакокурения | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области  Медицинские организации | | | Повышение профессиональной компетенции социальных партнеров по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики зависимого поведения |
|  | 1. **Формирование культуры здорового питания населения** | | | | | | |
| 3.1. | Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска развития неинфекционных заболеваний | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | Увеличение количества граждан, информированных о значении рационального питания в профилактике неинфекционных заболеваний | |
| 3.2. | Разработка и тиражирование электронных и печатных материалов для населения (буклеты, брошюры, памятки) по различным аспектам здорового питания | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | Увеличение количества граждан, информированных о значении рационального питания в профилактике неинфекционных заболеваний | |
| 3.3. | Ежемесячные публикации в СМИ, информация на сайтах государственных учреждений здравоохранения, ежегодно выступления на муниципальных ТВ и радио, направленные на формирование культуры здорового питания | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  МАУ Сергиево-Посадского городского округа «Телерадиокомпания «Радонежье»  Телекомпания «Тонус»  Муниципальная общественно-политическая газета Сергиево-Посадского городского округа «Вперед»  Городская еженедельная газета Сергиевские ведомости»  Медицинские организации | | Увеличение публикаций в печатных СМИ, выступлений на ТВ, направленных на формирование культуры здорового питания | |
| 1. **Информирование населения о факторах риска развития неинфекционных заболеваний и формирование приверженности к ведению здорового образа жизни** | | | | | | | |
| 4.1. | Периодические публикации в газетах, информация на сайте медицинских организаций, выступления на ТВ с целью информирования населения о проводимых мероприятиях, факторах риска, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и формировании здорового образа жизни | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  МАУ Сергиево-Посадского городского округа «Телерадиокомпания «Радонежье»  Телекомпания «Тонус»  Муниципальная общественно-политическая газета Сергиево-Посадского городского округа «Вперед»  Городская еженедельная газета «Сергиевские ведомости»  Медицинские организации | | Увеличение охвата населения, осведомленного о тревожных симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Формирование приверженности к ведению здорового образа жизни | |
| 4.2. | Ежемесячные публикации в муниципальных СМИ, информация на сайте медицинских организаций, ежегодные выступления на ТВ и радио) с целью информирования населения о проводимых мероприятиях, факторах риска, профилактике злокачественных новообразований и формировании ЗОЖ | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | Увеличение охвата населения, осведомленного о симптомах рака. Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ. Формирование приверженности к здоровому образу жизни | |
| 4.3. | Проведение массовых акций, приуроченных к Всемирным дням здоровья, согласно календарю профилактических мероприятий Министерства здравоохранения Московской области | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | Увеличение количества участников массовых акций, приуроченных к Всемирным дням здоровья, согласно плану проведения профилактических мероприятий Сергиево-Посадского городского округа Московской области | |
| 4.4. | Ежемесячные публикации в печатных СМИ, размещение информации на сайтах учреждений здравоохранения, ежемесячные выступления на ТВ, направленные на снижение потребления алкогольной продукции | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | Снижение потребления алкогольной продукции как фактора риска возникновения злокачественных новообразований | |
| 4.5. | Ежемесячные публикации в газетах, информация на сайтах учреждений здравоохранения, ежегодно выступления на ТВ и радио, направленные на повышение физической активности населения | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | Ежегодно опубликовано не менее 6 статей в печатных СМИ, не менее 6 выступлений на ТВ, направленных на повышение физической активности населения Московской области | |
| 4.6. | Проведение информационно-коммуникационной компании с целью повышения мотивации населения к своевременному прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | Увеличение охвата граждан, прошедших профилактические обследования | |
| 4.7. | Тиражирование и распространение информационных материалов по профилактике и раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний среди населения | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | Увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни | |
| 4.8. | Тиражирование и распространение информационных материалов по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний среди населения | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | Увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни | |
| **5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения** | | | | | | | |
| 5.1. | Выявление распространенности факторов риска болезней системы кровообращения у населения среди лиц, прошедших профилактические обследования и диспансеризацию | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | | Увеличение охвата граждан, прошедших профилактические обследования |
| 5.2. | Организация диспансерного наблюдения пациентов с высоким риском возникновения болезней системы кровообращения, выявленного по результатам профилактических обследований и диспансеризации | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | | Увеличение охвата пациентов с высоким риском возникновения болезней системы кровообращения, обратившихся в отделения/кабинеты медицинской профилактики направленных на коррекцию факторов риска |
| 5.3. | Совершенствование и упрощение для граждан, в том числе работающих на промышленных предприятиях, процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  Медицинские организации | | | Увеличение охвата граждан, прошедших профилактические обследования |