Приложение № 2

к постановлению главы

Сергиево-Посадского городского округа

от 16.06.2020 №882-ПГ

ПЛАН

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия города Пересвет Сергиево-Посадского района «Информационно-расчетный центр»

| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление в письменной форме налогового органа о принятии решения о ликвидации Предприятия, о формировании ликвидационной комиссии | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации | Ликвидационная комиссия | Приказ ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)хозяйств» (форма №Р15001). Статья 9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей». Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. С этого момента не допускается государственная регистрация изменений, вносимых в Устав, а также государственная регистрация юридических лиц, учредителем которых выступает указанное юридическое лицо, или государственная регистрация юридических лиц, которые возникают в результате его реорганизации. |
| 2. | Публикация информации о ликвидации, порядке и сроке заявления требований кредиторами Предприятия в журнале «Вестник государственной регистрации». | В течение 15 календарных дней после даты принятия решения о ликвидации | Ликвидационная комиссия | Пункт 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 №САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2006 №8001). |
| 3. | Уведомление работников Предприятия о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации | Не менее чем за 2 месяца до увольнения | Ликвидационная комиссия или руководитель | Персонально под роспись. Статьи 81,180 ТК РФ. |
| 4. | Уведомление органов службы занятости о принятии решения о ликвидации Предприятия | Не менее чем за 2 месяца до начала увольнения | Ликвидационная комиссия | Часть 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». |
| 5. | Принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов Предприятия, письменное уведомление их о предстоящей ликвидации, принятие мер к получению дебиторской задолженности в порядке и сроки, установленные законодательством | Не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Ликвидационная комиссия | Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. Статья 63 Гражданского кодекса Российской Федерации. |
| 6. | Проведение инвентаризации имущества | В течение одного месяца со дня опубликования сообщения о ликвидации Предприятия | Ликвидационная комиссия | Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 №49 |
| 7. | Составление промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, не раньше, чем через 2 месяца с момента публикации | Ликвидационная комиссия | Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер. Статья 63 Гражданского кодекса Российской Федерации. |
| 8. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | В течение 30 дней после направления промежуточного ликвидационного баланса в администрацию городского округа | Глава городского округа либо заместитель главы администрации городского округа, на которого главой городского округа возложены такие полномочия |  |
| 9. | Уведомление налогового органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса |  | Ликвидационная комиссия | Приказ ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)хозяйств» |
| 10. | Увольнение работников Предприятия | В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации | Ликвидационная комиссия или руководитель | Увольнение работников с их письменного согласия возможно до истечения 2 месячного срока со дня их уведомления о предстоящем увольнении. Статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации. |
| 11. | Удовлетворение требований кредиторов | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения. |
| 12. | Передача оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества в казну муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» | В течение 14 дней после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия, администрация городского округа |  |
| 13. | Составление ликвидационного баланса | В течение 14 дней после завершения расчетов с кредиторами и передачи оставшегося имущества в казну | Ликвидационная комиссия | Статья 63 Гражданского Кодекса Российской Федерации |
| 14. | Утверждение ликвидационного баланса | В течение 30 дней после направления ликвидационного баланса в администрацию городского округа | Глава городского округа либо заместитель главы администрации городского округа, на которого главой городского округа возложены такие полномочия |  |
| 15. | Закрытие банковских счетов |  |  | После проведения всех взаиморасчетов (налоговой инспекцией, кредиторами, участниками) необходимо закрыть все счета организации в банках. Для этого достаточно подписать заявление о закрытии счета, которое выдается самим банком. |
| 16. | Подача пакета документов с заявлением по установленной форме в территориальный налоговый (регистрирующий) орган для государственной регистрации в связи с ликвидацией | В течение 14 дней после утверждения ликвидационного баланса |  | Перечень документов установлен статьей 21 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказ ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» |
| 17. | Составление сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности | По итогам ликвидационных мероприятий |  | На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утв.приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н, Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утв.приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н |
| 18. | Получение листа записи в ЕГРЮЛ о ликвидации Предприятия и направление его в администрацию городского округа | По итогам регистрационных действий | Ликвидационная комиссия | На 6 -рабочий день после подачи документов получение документов о государственной регистрации ликвидации юридического лица Заявитель или представитель по доверенности. Направление в администрацию копии листа записи в ЕГРЮЛ в течение 5 рабочих дней после получения. |
| 19. | Уничтожение печати, передача архива (произвести передачу документов постоянного и временного хранения, согласно номенклатуре дел) |  | Ликвидационная комиссия | Акт об уничтожении, пункт 8 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» |