Утверждён

постановлением главы

Сергиево-Посадского городского округа Московской области

от __________   №___________

Порядок

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения

Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 №39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» и определяет правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансируемых полностью или частично за счёт средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на предмет эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения (далее - Проверка).

2. Целью проведения Проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации указанного  проекта.

3. Проверка проводится для принятия администрацией Сергиево-Посадского городского округа Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке решений, формирующих расходные обязательства Сергиево-Посадского городского округа Московской области для включения соответствующих расходов в проект бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, а именно:

а) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» (далее – муниципальная собственность) и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

б) о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счёт субсидий муниципальным бюджетным учреждениям или автономным учреждениям Сергиево-Посадского городского округа Московской области и муниципальным унитарным предприятиям Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

в) о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями Сергиево-Посадского городского округа Московской области, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счёт средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

г) о софинансировании капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счёт средств федерального бюджета, бюджета Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Проверка эффективности предоставления и (или) расходования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности осуществляется с учётом нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры.

5. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в случае, если сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества,  (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 150 млн. рублей, а также по решениям главы Сергиево-Посадского городского округа независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанной в ценах соответствующих лет).

6. Проверка осуществляется отделом контроля строительства и расселения жилого фонда управления градостроительной деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика), согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

7. Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчёта интегральной оценки и расчёта интегральной оценки, проведённой муниципальными заказчиками – координаторами муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» (для осуществления проверки инвестиционных проектов, предполагаемых для включения в указанные программы) или органами администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области (для объектов, не предполагаемых к включению в муниципальные программы (подпрограммы) Сергиево-Посадского городского округа Московской области) (далее – заявители).

Проверка инвестиционных проектов осуществляется на основании исходных данных для расчёта интегральной оценки и расчёта интегральной оценки, проведённой в соответствии с Методикой, в случаях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

Результаты интегральной оценки, проведённой заявителем, и исходные данные для её проведения представляются в отдел контроля строительства и расселения жилого фонда управления градостроительной деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

8. Плата за проведение проверки не взимается.

Критерии оценки эффективности использования средств

бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области,

направляемых на капитальные вложения

9. Проверка осуществляется в соответствии с Методикой на основе оценки соответствия инвестиционного проекта следующим качественным критериям:

а) наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением  количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определённым в прогнозах социально-экономического развития Сергиево-Посадского городского округа Московской области, Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2030 года, государственных программах Московской области и муниципальных программах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», а также в обращениях Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», «Наше Подмосковье. Идеология лидерства» и других обращениях;

в) комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, государственных программ (подпрограмм) Московской области и муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» за счёт средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления Сергиево-Посадского городского округа Московской области полномочий, отнесённых к предмету их ведения;

д) отсутствие в достаточном объёме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской  области;

ж) наличие муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», реализуемых за счёт средств бюджета  Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов;

з) обоснование целесообразности использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий о достоверности определения сметной стоимости, за исключением случаев приобретения объектов недвижимого имущества;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства и включённой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в реестр типовой проектной документации.

10. Качественные критерии, предусмотренные в подпунктах «и» и «к» пункта 9 настоящего Порядка, не применяются для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

11. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке в соответствии с Методикой на основе следующих количественных критериев оценки соответствия инвестиционного проекта (далее – количественные показатели):

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

В отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества проверка осуществляется путем сравнения с рыночной стоимостью приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

в) наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг), в объёме, предусмотренном для муниципальных нужд Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

12. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, которая определяется Методикой.

Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

13. Заявители представляют в отдел строительства и расселения жилого фонда управления градостроительной деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) следующие документы:

а) заявление на проведение проверки;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;

расчет интегральной оценки, проведенной заявителем в соответствии с Методикой, включая качественные и количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта;

заверенные печатью документы:

в) обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства либо приобретения объектов недвижимого имущества в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;

г) копию задания на проектирование в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка или иной исходный технический документ, устанавливающий комплекс технических требований, требования к объёму, срокам проведения работ, содержанию и форме представления результатов работ. Документ не представляется в случае приобретения объекта недвижимого имущества;

д) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в случае если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) копию письменного подтверждения участников реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования) за счёт средств бюджетов Сергиево-Посадского городского округа Московской области и (или) внебюджетных источников финансирования;

ж) копию положительного заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита, за исключением случаев приобретения объекта недвижимого имущества;

з) копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

и) исходные данные для расчёта интегральной оценки, включая качественные и количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, в том числе сведения по проекту-аналогу (форма сведений по проекту-аналогу приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку);

к) интегральную оценку, проведённую заявителем в соответствии  с Методикой;

л) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

м) копии правоустанавливающих документов на объект реконструкции, в том числе с элементами реставрации;

н) сведения об износе приобретаемого объекта недвижимого имущества;

о) копию отчёта об оценке объекта недвижимого имущества, составленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации  об оценочной деятельности;

п) решение уполномоченного органа юридического лица, не являющегося  муниципальным учреждением или муниципальным унитарным предприятием, о финансировании объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества.

14. Документы, указанные в подпункте «д» пункта 13 настоящего Порядка, не представляются в отношении объектов капитального строительства, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

Документы, указанные в подпунктах «г», «д» пункта 13 настоящего Порядка, не представляются в отношении объектов недвижимого имущества.

Документы, указанные в подпунктах «л», «м» пункта 13 настоящего Порядка, не представляются в отношении объектов капитального строительства.

Документы, указанные в подпункте «н» пункта 13 настоящего Порядка, представляются, в случаях, если бюджетные инвестиции направляются на объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями.

15. Обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

б) срок реализации инвестиционного проекта;

в) цель и задачи инвестиционного проекта;

г) краткое описание инвестиционного проекта с обязательным указанием основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства (площадь, строительный объём, мощность, этажность и т.д.);

д) предложения заявителя по источникам и объёмам финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации, включая расчёт и обоснование предельных объёмов денежных средств на выполнение работ на весь период строительства, реконструкции объектов капитального строительства до ввода объектов в эксплуатацию, а также по объектам недвижимого имущества;

е) обоснование необходимости привлечения средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование потребности в услугах (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (заявитель представляет информацию о нормативной, фактической потребности в производимой продукции (работах и услугах), а также сведения об обеспеченности Сергиево-Посадского городского округа Московской области (при формировании муниципальной собственности);

з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого объекта (реконструируемого) капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.

16. Задание на проектирование объекта капитального строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства включает в себя:

а) вид строительства (новое строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации);

б) наименование объекта (наименование нового объекта; наименование реконструируемого объекта указывается в соответствии с наименованием в Едином государственном реестре недвижимости основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства);

в) основание для проектирования (Государственная программа Российской Федерации; Федеральная целевая программа; Государственная программа Московской области; Программа муниципального образования Московской области; решение исполнительных органов государственной власти Московской области или органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями; решение застройщика);

г) источник финансирования (федеральный бюджет; бюджет Московской области; бюджет Сергиево-Посадского городского округа Московской области; внебюджетные средства);

д) сроки и этапы строительства (указать период строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации объекта капитального строительства; указать периоды этапов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации объекта капитального строительства; указать возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации);

е) основные технико-экономические показатели объекта (краткое описание объекта проектирования с указанием его основных показателей, которые необходимо получить в процессе проектирования (сметная (предельная) стоимость, этажность, площадь застройки, общая площадь объекта, вместимость, пропускная способность, расчетная производительность и т.д.);

ж) основные требования по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (указать сведения о технических условиях для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения);

з) основные требования по технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта (указать виды работ и их периодичность, направленных на содержание объектов, их инженерных систем и технических средств в технически исправном состоянии);

и) основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих конструкций (указать требования по конструктивным решениям стен, покрытия (крыши), перекрытий, ферм, балок и т.д.);

к) основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (дать указания по применению и описанию систем отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электрических сетей, внешних инженерных сетей);

л) дополнительные данные (указать требования к защитным сооружениям, прочие условия).

17. При софинансировании объектов капитального строительства за счёт средств федерального бюджета и (или) бюджета Московской области заявителем задание на проектирование согласовывается с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, осуществляющими на территории Московской области исполнительно распорядительную деятельность в соответствующих сферах государственного управления.

18. Основаниями для отказа в проведении проверки являются:

а) непредставление полного комплекта документов надлежащего качества, предусмотренных настоящим Порядком;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики

19. В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в проведении проверки, отдел контроля строительства и расселения жилого фонда управления градостроительной деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области устанавливает заявителю срок, не превышающий 5 рабочих дней, для устранения таких недостатков.

20. Проведение проверки начинается после представления заявителем полного пакета документов, предусмотренных пунктом  13 настоящего Порядка, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения.

21. В случае если инвестиционный проект не соответствует предусмотренным Порядком качественным критериям, проверка на соответствие его количественным критериям и правильности расчёта заявителем интегральной оценки не проводится.

22. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 20 рабочих дней с момента поступления пакета документов в отдел контроля строительства и расселения жилого фонда управления градостроительной деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Выдача заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств

21. Результатом проверки является заключение отдела контроля строительства и расселения жилого фонда управления градостроительной деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленному предельному (минимальному) значению интегральной оценки, по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

22. Положительное заключение отдела контроля строительства и расселения жилого фонда управления градостроительной деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области, является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области на реализацию данного инвестиционного проекта с участием средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

23. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

24. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения, подписывается заместителем главы администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области, курирующим работу отдела контроля строительства и расселения жилого фонда управления градостроительной деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области, или уполномоченным им должностным лицом.

Приложение № 1 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения

Методика

оценки эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения

Общие положения

1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, предусматривающим строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счёт средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки.

3. Методика устанавливает общие требования к расчёту интегральной оценки.

II. Состав качественных критериев, порядок определения баллов оценки

качественных критериев и оценки соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

4. Оценка соответствия инвестиционного проекта осуществляется на основе следующих качественных критериев:

а) наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определённым в прогнозах социально-экономического развития Сергиево-Посадского городского округа Московской области, Московской области на период до 2030 года и муниципальных программах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», а также в обращениях Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», «Наше Подмосковье. Идеология лидерства;

в) комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, государственных программ (подпрограмм) Московской области и муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» за счёт средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправления Сергиево-Посадского городского округа Московской области полномочий, отнесённых к предмету их ведения;

д) отсутствие в достаточном объёме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Московской области;

ж) наличие муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», реализуемых за счёт средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства и включённой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в реестр типовой проектной документации.

5. Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям рассчитывается по следующей формуле:

где:

- оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям;

- общее число качественных критериев;

- балл оценки i-го качественного критерия;

- число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

6. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 7-16 настоящей Методики.

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 1 «Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям» приложения №1 к настоящей Методике.

7. Критерий - наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления капитальных вложений дана чёткая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведённых после реализации инвестиционного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования и другие.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально- экономические результаты реализации инвестиционного проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении №3 к настоящей Методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учётом специфики инвестиционного проекта.

8. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определённым в прогнозах социально-экономического развития Сергиево-Посадского городского округа Московской области, Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2030 года, государственных программах Московской области и муниципальных программах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», а также в обращениях Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», «Наше Подмосковье. Идеология лидерства».

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.

9. Критерий - комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, государственных программ (подпрограмм) Московской области и муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» за счёт средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, подлежащему включению (включённому) в указанные программы, в случае соответствия цели инвестиционного проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта.

Заявитель приводит наименование соответствующей программы, реквизиты документа, утверждающего соответствующую программу, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта.

Для инвестиционных проектов, не подлежащих включению в указанные программы, - заключение органа администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в отдельных отраслях и сферах, содержащее оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

10. Критерий - необходимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением администрацией Сергиево-Посадского городского округа Московской области полномочий, отнесённых к предмету её ведения.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления муниципальными органами полномочий, отнесённых к предмету их ведения:

а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

б) без реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения нового оборудования);

в) без приобретения объекта недвижимого имущества (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: невозможность строительства объекта, обоснование выбора приобретаемого объекта и указание степени его износа).

Проверка по данному критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путём обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).

В случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность проверка по данному критерию также включает представление подтверждения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области отсутствия в казне Сергиево-Посадского городского округа Московской области объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды.

11. Критерий - отсутствие в достаточном объёме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту в случае, если в рамках проекта предполагается:

а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;

б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);

в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учётом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объёме.

Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает объёмы, основные характеристики аналогичной импортируемой продукции; объёмы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг), а также информацию о нормативной, фактической потребности в производимой продукции (работ и услуг).

12. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, а также приобретение недвижимого имущества планируется осуществить в муниципальной программе муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области». Заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующего документа.

По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счёт средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, необходимо:

а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта с указанием объёмов и сроков финансирования;

б) соответствие предполагаемого объёма и сроков софинансирования инвестиционного проекта в представленных документах объёму и срокам софинансирования, предусмотренным паспортом инвестиционного проекта.

13. Критерий - целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

Балл, равный 1, присваивается, если заявителем обоснована необходимость и представлены материалы, служащие основанием для принятия решения о хозяйственной необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной целесообразности использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

В отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества балл, равный 1, присваивается, если заявителем обоснована необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.

14. Критерий – наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Балл, равный 1, присваивается:

а) при наличии копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) если заявителем указан номер подпункта, пункта, статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также к инвестиционным проектам, предполагающим приобретение объектов недвижимого имущества.

15. Критерий - обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства и включённой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в реестр типовой проектной документации.

Балл, равный 1, присваивается, если заявителем применяется типовая проектная документация, разработанная для аналогичного объекта капитального строительства и включённая в реестр типовой проектной документации, сформированный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, которые предполагают строительство особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства, а также приобретение объектов недвижимого имущества.

III. Состав количественных критериев, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

16. Оценка соответствия инвестиционного проекта осуществляется на основе следующих количественных критериев:

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг), в объёме, предусмотренном для муниципальных нужд Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

17.Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям  рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям;

- общее число количественных критериев;

- балл оценки i-го количественного критерия;

- весовой коэффициент i-го количественного критерия в процентах.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

18. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 19-23 настоящей Методики.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях Методики, приведены в приложении №2 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения №1 к Методике.

19. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления капитальных вложений представлены значения количественных показателей результатов его реализации, которые должны отвечать следующим требованиям:

а) наличие показателя (показателей), характеризующего непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), общая площадь объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), общий строительный объём), с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта.

Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта, приведены в приложении №3 к настоящей Методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учётом специфики инвестиционного проекта.

20. Критерий - отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

В отношении инвестиционного проекта, предполагающего строительство, реконструкцию, объектов капитального строительства:

балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) не превышает аналогичного значения (значений) показателей (показателя) по проекту-аналогу или значения укрупнённого норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального строительства аналогичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога);

балл, равный 0,75, присваивается инвестиционному проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает аналогичное значение указанного отношения по проекту-аналогу или значения укрупнённого норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального строительства аналогичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога) не более чем на 5 процентов;

балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает аналогичное значение указанного отношения по проекту-аналогу или значения укрупнённого норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального строительства аналогичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога) не более чем на 10 процентов;

балл, равный 0, присваивается инвестиционному проекту в случае, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает аналогичное значение указанного отношения по проекту-аналогу или значения укрупнённого норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального строительства аналогичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога) более чем на 10 процентов.

При этом при сравнении с нормативом цены строительства сметная стоимость предлагаемого объекта капитального строительства должна быть уменьшена на стоимость устройства внешних инженерных сетей, малых архитектурных форм и благоустройства территории.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, которые предполагают строительство особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства, а также реконструкцию объектов капитального строительства.

При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

При применении показателей укрупнённого норматива цены строительства для расчёта стоимости инвестиционного проекта следует учитывать, что показатели норматива цены строительства не включают в себя:

работы и затраты, связанные с отводом земель для строительства, командировочные расходы рабочих, перевозку рабочих, затраты на строительство и содержание вахтовых посёлков, плату за землю и земельный налог в период строительства, плату за подключение к внешним инженерным сетям;

дополнительные затраты, возникающие при особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населённых пунктах (дополнительные транспортные расходы), стеснённых условиях производства работ), которые следует учитывать дополнительно.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а при его отсутствии - в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства к единому году осуществляется с применением индексов изменения сметной стоимости, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

При выборе проекта-аналога должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объекта-аналога по функциональному назначению или по конструктивным и объёмно-планировочным решениям.

В отношении инвестиционного проекта, предполагающего приобретение объектов недвижимого имущества:

балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если заявителем представлен отчёт об оценке объекта недвижимого имущества, составленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

балл, равный 0, присваивается инвестиционному проекту, если заявителем не представлены обоснования превышения рыночной стоимости приобретаемого объекта.

21. Критерий - наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).

Балл, равный 1, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) составляет 100 процентов (или более) проектной мощности (намечаемый объём производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (недвижимого имущества).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (недвижимого имущества) в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (недвижимого имущества) в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учётом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

22. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг), в объёме, предусмотренном для муниципальных нужд Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объёме, предусмотренном для муниципальных нужд Сергиево-Посадского городского округа Московской области, не превышает 100 процентов.

Заявитель приводит обоснования потребности на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества).

23. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Балл равен 1 в случаях:

а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объёмах;

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы);

в) если объект недвижимого имущества обеспечен всеми видами инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объёмах.

Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объёма и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объёмах.

Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объёма и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объёмах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается:

где:

И - средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой;

п - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ui - уровень обеспеченности i-ом видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах.

Расчёт интегральной оценки

24. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок соответствия инвестиционного проекта качественным и количественным критериям по следующей формуле:

Эинт = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8,

где:

— оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям;

— оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям;

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты для расчёта значения интегральной оценки на основе качественных и количественных критериев соответственно.

Расчёт интегральной оценки приведён в таблице 3 «Расчёт значения интегральной оценки» приложения № 1 к настоящей Методике.

26. Предельным (минимальным) значением интегральной оценки устанавливается значение равное 70 процентам.

Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки инвестиционного проекта установленному предельному (минимальному) значению интегральной оценки свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счёт средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Приложение № 1

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения

Расчёт

интегральной оценки

Наименование проекта _________________________________________________________________________________________________

Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества) _______________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель ______________________________________________________________________________________________________________

Тип проекта ____________________________________________________________________________________________________________

Таблица 1

Оценка

соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

| № п/п | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки или «Критерий не применим» | Ссылки на документальные подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления | 1; 0 |  | Цель и задачи инвестиционного проекта приводятся в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений |
| 2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определённым в прогнозах социально-экономического развития Сергиево-Посадского городского округа Московской области, муниципальных программах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», а также в обращениях Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», «Наше Подмосковье. Идеология лидерства» | 1; 0 |  | Приводится наименование документа, приоритеты и цели, которым соответствует цель инвестиционного проекта |
| 3. | Комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, государственных программ (подпрограмм) Московской области и муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» за счёт средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации | 1; 0 |  |  |
| 4. | Необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими органами местного самоуправления Сергиево-Посадского городского округа Московской области полномочий, отнесённых к предмету их ведения | 1; 0 |  | Обоснование необходимости строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства, а также приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением соответствующими органами местного самоуправления Сергиево-Посадского городского округа Московской области полномочий, отнесённых к предмету их ведения |
| 5. | Отсутствие в достаточном объёме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями | 1; 0 |  | Указываются объёмы, основные характеристики продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов, либо замещаемой импортируемой продукции; объёмы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей отечественной продукции (работ и услуг) |
| 6. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Московской области | 1; 0 |  | Указывается наименование государственной программы (подпрограммы) Московской области, муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», в которые планируется включить (или включён) инвестиционный проект, а также поручения Губернатора Московской области. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих участников инвестиционного проекта о его софинансировани, и с указанием планируемого объёма капитальных вложений со стороны каждого участника |
| 7. | Обоснование целесообразности использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования | 1; 0; Критерий не применим |  | Наличие обоснования невозможности достижения цели и реализации инвестиционного проекта без использования строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования. В отношении объектов недвижимого имущества обосновывается необходимость приобретения объекта недвижимого имущества и невозможность строительства объекта капитального строительства, а также обоснование выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). В случае приобретения недвижимого имущества в муниципальную собственность представляется подтверждение отсутствия в казне Сергиево-Посадского городского округа Московской области объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды |
| 8. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1; 0; Критерий не применим |  | Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных (в случае ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации). В случае если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется, указывается ссылка на соответствующие пункты, подпункты, статьи Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 9. | Обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства и включенной Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации в реестр типовой проектной документации | 1; 0; Критерий не применим |  | Предоставляется обоснование невозможности или нецелесообразности использования экономически эффективной проектной документации повторного использования в случаях, установленных статьей 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае если критерий не применим в связи с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования - реквизиты этой документации |
| 10. | k1=10 | K1НП= |  |  |
| 11. | Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям, |  |  |  |

Таблица 2

Оценка

соответствия инвестиционного проекта

количественным критериям

| № п/п | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки | Весовой коэффициент критерия (в процентах) | Средневзвешенный балл (в процентах) | Ссылка на документальные подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1; 0 |  |  |  | Значения количественных показателей, результатов реализации инвестиционного проекта рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта, приведены в приложении №3 к Методике) |
| 2. | Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1; 0,75; 0,5; 0; Критерий не применим |  |  |  | В отношении строительства объектов капитального строительства приводятся расчеты на основании данных по инвестиционному проекту и проекту-аналогу. По объектам недвижимого имущества приводится отчёт об оценке данного объекта |
| 3. | Наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) | 1; 0,5; 0; |  |  |  | Обоснование потребности на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта |
| 4. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг), в объёме, предусмотренном для муниципальных нужд Сергиево-Посадского городского округа Московской области | 1; 0 |  |  |  | Приводятся документально подтверждённые данные о мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объёме, предусмотренном для муниципальных нужд Сергиево-Посадского городского округа Московской области |
| 5. | Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | 1; 0,5; 0 |  |  |  | Приводятся данные по обеспечению создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проекта. Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается: где: И - средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой; n- количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры; - уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение; водоснабжение; теплоснабжение; телефонная связь; объекты транспортной инфраструктуры), в процентах |
|  | Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям, |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Расчёт значения интегральной оценки

| Показатель | Оценка эффективности | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям, |  | 0,2 |
| Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям, |  | 0,8 |
| Значение интегральной оценки, |  |  |

Заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа

(Руководитель (уполномоченное лицо) органа администрации)

(координатор муниципальной  программы (подпрограммы),

муниципальный заказчик)                                                                                                         (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение № 2

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа  Московской области, направляемых на капитальные вложения

Значения

весовых коэффициентов количественных критериев,

в процентах

| № п/п | Критерий | Назначение объектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, а также приобретаемых объектов недвижимого имущества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, общественные, жилые, коммунальной инфраструктуры, охраны окружающей среды | объекты производственные, инфраструктуры инновационной системы, транспортной инфраструктуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 5 | 5 |
| 2. | Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 40 | 40 |
| 3. | Наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) | 20 | 18 |
| 4. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объёме, предусмотренном для муниципальных нужд Сергиево-Посадского городского округа Московской области | 15 | 19 |
| 5. | Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | 20 | 18 |
|  | Итого | 100 | 100 |

Приложение № 3

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения

Рекомендуемые количественные показатели,

характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта

| Объекты капитального строительства | Количественные показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | характеризующие прямые (непосредственные) результаты инвестиционного проекта | характеризующие конечные результаты инвестиционного проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта |  |  |
| Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и тому подобное) | 1. Мощность объекта: количество койко-мест; количество посещений в смену. 2. Общая площадь здания, кв. м. 3. Строительный объём, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единица. 2. Рост обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа медицинскими услугами, врачами и средним медицинским персоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации инвестиционного проекта. В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества | 1. Мощность объекта: количество мест. 2. Общая площадь здания, кв. м. 3. Строительный объём, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единица. 2. Рост обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа (в расчёте на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных, учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации инвестиционного проекта |
| Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и тому подобное) | 1. Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек - число единиц библиотечного фонда. Для музеев - число предметов музейного фонда, единица. 2. Общая площадь здания, кв. м. 3. Строительный объём, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единица. 2. Рост обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации инвестиционного проекта |
| Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения) | 1. Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест, тыс. человек. 2. Общая площадь здания, кв. м. 3. Строительный объём, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единица. 2. Рост обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа объектами физической культуры и спорта, рост количества мест, в процентах к уровню обеспеченности до реализации инвестиционного проекта |
| Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений |  |  |
| Жилые дома | 1. Общая площадь объекта, кв. м. 2. Полезная жилая площадь объекта, кв. м. 3. Количество квартир | Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в Сергиево-Посадском городском округе, в процентах к количеству очередников до реализации проекта |
| Административные здания | 1. Общая площадь объекта, кв. м. 2. Полезная и служебная площадь объекта, кв. м. 3. Строительный объём, куб. м | Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника |
| Общежития | 1. Количество мест. 2. Общая площадь объекта, кв. м. 3. Строительный объём, куб. м | Обеспечение комфортных условий проживания, кв. м общей площади объекта на одного проживающего |
| Здания высших учебных заведений, училищ | 1. Количество учебных мест. 2. Общая и полезная площадь объекта, кв. м. 3. Строительный объём, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв. м общей (полезной) площади зданий на одного учащегося |
| Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды |  |  |
| Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых и техногенных загрязнений) | Мощность объекта: объём переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единица. 2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации инвестиционного проекта. 3. Соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации |
| Береговые сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения | 1. Общая площадь (объем) объекта, кв. м (куб. м). 2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. м. 2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. руб. |
| Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО) | Мощность объекта: объём переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единица. 2. Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет |
| Мелиорация и реконструкция земель сельскохозяйственного назначения | Общая площадь мелиорируемых и реконструируемых земель, гектар | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единица. 2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий, гектар. 3. Прирост сельскохозяйственной продукции в результате проведённых мероприятий, тонна |
| Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения) | 1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения. 2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода - отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и тому подобное) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единица. 2. Увеличение количества населённых пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единица. 3. Увеличение уровня газификации Сергиево-Посадского городского округа или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации инвестиционного проекта |
| Сортировка, переработка и утилизация твёрдых бытовых отходов | Мощность объекта: объём переработки твёрдых бытовых отходов, тонн в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единица. 2. Закрытие существующих свалок твёрдых бытовых отходов, общая площадь рекультивированных земель, гектар |
| Строительство (реконструкция) производственных объектов |  |  |
| Производственные объекты | Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единица. 2. Конечные результаты с учётом типа инвестиционного проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объёме производства, процент) |
| Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы |  |  |
| Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности (научные центры по разработке нанотехнологий; нанопроизводства; автоматизированного проектирования; производственно-экспериментальные базы и другие) | 1. Общая площадь объекта, кв. м. 2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единица. 2. Количество новых технологий, уровень новизны образцов новой техники |
| Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и тому подобное) | 1. Общая площадь объекта, кв. м. 2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единица. 2. Повышение доли инновационно-активных организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процент. 3. Повышение доли инновационной продукции в общем объёме выпускаемой продукции, процент |
| Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры |  |  |
| Пути сообщения общего пользования (автомобильные дороги с твёрдым покрытием; магистральные трубопроводы) | 1. Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км. 2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Объём (увеличение объёма) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-километров в год; пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-километр в год. 3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процент. 4. Увеличение доли населённых пунктов, связанных дорогами с твёрдым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования |
| Мосты, тоннели | 1. Общая площадь объекта, кв. м. 2. Эксплуатационная длина объекта, км. 3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Объём (увеличение объёма) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-километров в год. 2. Объём (увеличение объёма) пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-километров в год. 3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов |

Приложение №2

к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа  Московской области, направляемых на капитальные вложения

Форма

Паспорт

инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения

| № п/п |  |  | Показатели инвестиционного проекта |  |  | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Местонахождение |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Наименование муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», в которую предполагается включить (включён) инвестиционный проект |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Заявитель |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Предполагаемый главный распорядитель средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Цель инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Срок реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества) (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Участники инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике): полное и сокращенное наименование юридического лица, организационно-правовая форма юридического лица, юридический адрес, должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Форма собственности объекта, предполагаемая эксплуатирующая организация |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (реквизиты документа) |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (по отчету об оценке) (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) или сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства (по заключению государственной экспертизы) (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения - ______ г. ________ тыс. рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть) /а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет) - _________ г. _________ тыс. рублей (заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области) |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Структура предполагаемых капитальных вложений на строительство объекта капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость объекта капитального строительства (включая НДС), в текущих ценах*/в ценах соответствующих лет |  |  | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта недвижимого имущества или стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (по отчету об оценке) (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) |  |
|  |  |  | Стоимость всего инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительно-монтажные работы, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасадов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приобретение машин и оборудования, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Объемы и источники финансирования строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства, приобретения объекта недвижимого имущества, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годы реализации; Предпола-гаемая (предельная) стоимость; Источники финансирования. Федераль-ный бюджет; бюджет Москов-ской области; бюджет Сергиево-Посадского городского округа; бюджет поселения; Внебюджет- ные источники. Инвестиционный проект – всего. В том числе:. 20__год. 20__год. 20__год. …. |
| 17. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение предполагаемой (предельной) стоимости (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) или сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы) объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей. Отношение предполагаемой (предельной) стоимости (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) или стоимости приобретения (по отчёту об оценке) объекта недвижимого имущества к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *В ценах года расчёта сметной стоимости, указанного в пункте 14 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы), для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года предоставления настоящего паспорта инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Оценка стоимости содержания объекта капитального строительства за счёт средств бюджета, тыс. рублей в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в период строительства - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | после ввода в эксплуатацию - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области (руководитель (уполномоченное лицо) органа администрации муниципального района) (координатор муниципальной программы (подпрограммы) Сергиево-Посадского городского округа Московской области) - муниципальный заказчик программы (подпрограммы) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Согласовано по пунктам 7, 12, 13, 14, 15, 16 |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Руководитель (уполномоченное лицо) (главный распорядитель средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа  Московской области, направляемых на капитальные вложения

СВЕДЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ

реализации проекта-аналога или проекта строительства

соответствующего вида объекта капитального строительства

аналогичной мощности

Наименование проекта-аналога _____________________________________________

________________________________________________________________________

Срок реализации __________________________________________________________

Месторасположение объекта _______________________________________________

Форма  реализации  инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том  числе  с  элементами  реставрации, объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества) _______________________________

Реквизиты  заключения  государственной  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и (при наличии) заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости _________________

- Таблица

Сметная стоимость и количественные показатели результатов

реализации проекта-аналога

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по проекту-аналогу | Значение показателя по проекту строительства соответствующего вида объекта капитального строительства аналогичной мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Сметная стоимость проекта-аналога или проекта строительства соответствующего вида объекта капитального строительства аналогичной мощности по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения) в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения) |  |  |  |
| Всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |
| Строительно-монтажные работы, из них: | тыс. руб. |  |  |
| дорогостоящие работы и материалы | тыс. руб. |  |  |
| Приобретение машин и оборудования, из них: | тыс. руб. |  |  |
| дорогостоящие машины и оборудование | тыс. руб. |  |  |
| Прочие затраты | тыс. руб. |  |  |
| - 2. Количественные показатели реализации проекта-аналога или проекта строительства соответствующего вида объекта капитального строительства аналогичной мощности |  |  |  |

Приложение №4

к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения

Форма

Заключение

о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения

В соответствии с постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от __.__.20__ № _____ «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения» отдел контроля строительства и расселения жилого фонда управления градостроительной деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области провёл проверку инвестиционного проекта «___________________________».

1. Сведения об инвестиционном проекте, в отношении которого проведена проверка на предмет эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта.

Наименование инвестиционного проекта: ___________________________________

_____________________________________________________________________________

Наименование организации заявителя:______________________________________

_____________________________________________________________________________

Комплект документов, представленный заявителем:

а) заявление на проведение проверки инвестиционного проекта;

б) паспорт инвестиционного проекта;

в) обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления капитальных вложений;

г) копия задания на проектирование или иной исходный технический документ, устанавливающий комплекс технических требований, требования к объёму, срокам проведения работ, содержанию и форме представления результатов работ;

д) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

е) копия письменного подтверждения участников реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта с указанием объёмов и сроков финансирования;

ж) сведения и материалы для расчёта интегральной оценки, включая качественные и количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, в том числе сведения по проекту-аналогу;

з) расчёт интегральной оценки, проведённой заявителем в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения;

и) копия правоустанавливающих документов на земельный участок;

к) копия разрешения на строительство;

л) копия правоустанавливающих документов на объект реконструкции;

м) документ, подтверждающий износ объекта недвижимого имущества;

н) отчёт об оценке объекта недвижимого имущества, составленный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Срок реализации инвестиционного проекта: _____________________

Значения    количественных    показателей    (показателя)    реализации инвестиционного   проекта   с   указанием   единиц   измерения  показателей (показателя): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта)/Сметная стоимость объекта капитального строительства (по заключению государственной экспертизы) либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (по отчёту об оценке): _______________ тыс. рублей.

2. Оценка эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту на основе качественных критериев.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту на основе количественных критериев.

4. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, направляемых на капитальные вложения.

Начальник отдела контроля строительства

и расселения жилого фонда управления

градостроительной деятельности

администрации Сергиево-Посадского

городского округа Московской области,

/(уполномоченное лицо)       _________________________ (фамилия, имя,  отчество)

(подпись)