## Лист1
План-график мероприятий по обустройству контейнерных площадок в Сергиево-Посадском городском округе на 2019-2020 годы
№ п/п | Адрес места расположения | Сроки исполнения плана | Статус исполнения
1 | г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 206 | 2019 | исполнено
2 | г. Сергиев Посад, Валовый переулок, д. 3 | 2019 | исполнено
3 | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 1 | 2019 | исполнено
4 | г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212 | 2019 | исполнено
5 | г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д. 2/1 | 2019 | исполнено
6 | г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д. 6 | 2019 | исполнено
7 | г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 100 | 2019 | исполнено
8 | г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 101 | 2019 | исполнено
9 | г. Сергиев Посад, ул. Митькина, д. 36А | 2019 | исполнено
10 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 101 | 2019 | исполнено
11 | г. Сергиев Посад, ул. Чкалова, д. 14/2 | 2019 | исполнено
12 | г. Сергиев Посад, ул. Заводская/ул.Ленина | 2019 | исполнено
13 | пос. НИИРП, д. 16 | 2019 | исполнено
14 | пос. НИИРП, д. 16 | 2019 | исполнено
15 | г. Сергиев Посад, ул. Мира, д. 2 | 2019 | исполнено
16 | г. Сергиев Посад, ул. Озерная, д. 13 | 2019 | исполнено
17 | пос. Глинково, ул. Коршуниха/Подлесная | 2019 | исполнено
18 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 9 | 2019 | исполнено
19 | г. Сергиев Посад, ул. Восточная, д. 4 | 2019 | исполнено
20 | г. Сергиев Посад, ул. Октябрьская, д. 2 | 2019 | исполнено
21 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 33 | 2019 | исполнено
22 | г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 14 | 2019 | исполнено
23 | г. Сергиев Посад, ул. Менделеева, д. 35 | 2019 | исполнено
24 | г. Сергиев Посад, ул. Спорыховская | 2019 | исполнено
25 | г. Сергиев Посад, ул. Преображенская | 2019 | исполнено
26 | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д. 13 | 2019 | исполнено
27 | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д. 13 | 2019 | исполнено
28 | г. Сергиев Посад, ул. Бабушкина, д. 40 | 2019 | исполнено
29 | г. Сергиев Посад, ул. Спасская, д. 18 | 2019 | исполнено
30 | г. Сергиев Посад, ул. Боголюбская | 2019 | исполнено
31 | г. Сергиев Посад, ул. Василия Шукшина, д. 42 | 2019 | исполнено
32 | г. Сергиев Посад, дер. Деулино, д. 70 | 2019 | исполнено
33 | г. Сергиев Посад, ул. Суздальская, д. 1 | 2019 | исполнено
34 | г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д. 32 | 2019 | исполнено
35 | г. Сергиев Посад, ул. Копнинская, д. 26 (31) | 2019 | исполнено
36 | г. Сергиев Посад, ул. Куйбышева, д. 26 | 2019 | исполнено
37 | г. Сергиев Посад, ул. Посадская, д. 50А | 2019 | исполнено
38 | г. Сергиев Посад, Троицкая Слобода | 2019 | исполнено
39 | г. Сергиев Посад, Троицкая Слобода | 2019 | исполнено
40 | г. Сергиев Посад, ул. Нижненекрасовская, д. 26 | 2019 | исполнено
41 | г. Сергиев Посад, ул. Лермонтова, д. 9А (Ломоносова) | 2019 | исполнено
42 | г. Сергиев Посад, ул. Лермонтова, д. 9А (Ломоносова) | 2019 | исполнено
43 | г. Сергиев Посад, ул. Чернышевского, д. 46 | 2019 | исполнено
44 | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 6А | 2019 | исполнено
45 | г. Сергиев Посад, Новоуличское ш., д. 49 | 2019 | исполнено
46 | г. Сергиев Посад, ул. Шлякова, д. 13 | 2019 | исполнено
47 | г. Сергиев Посад, дер. Деулино | 2019 | исполнено
48 | г. Сергиев Посад, дер. Деулино | 2019 | исполнено
49 | г. Сергиев Посад, дер. Благовещенье | 2019 | исполнено
50 | г. Сергиев Посад, дер. Благовещенье | 2019 | исполнено
51 | г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д. 19 | 2019 | исполнено
52 | г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д. 8 | 2019 | исполнено
53 | г. Сергиев Посад, ул. Поселковая, д. 15 | 2019 | исполнено
54 | г. Сергиев Посад, ул. Сорокина, д. 67 | 2019 | исполнено
55 | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 86 | 2019 | исполнено
56 | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 86 | 2019 | исполнено
57 | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 88 | 2019 | исполнено
58 | г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 2 | 2019 | исполнено
59 | г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 24 | 2019 | исполнено
60 | г. Сергиев Посад, ул. Строительная, д. 7 | 2019 | исполнено
61 | д. Шапилово | 2019 | исполнено
62 | д. Шапилово | 2019 | исполнено
63 | д. Шапилово | 2019 | исполнено
64 | д. Золотилово, д. 49 | 2019 | исполнено
65 | д. Ворохобино | 2019 | исполнено
66 | д. Лазарево | 2019 | исполнено
67 | д. Костромино | 2019 | исполнено
68 | д. Царевское | 2019 | исполнено
69 | д. Алферово, д. 35 | 2019 | исполнено
70 | д. Соснино | 2019 | исполнено
71 | д. Ивнягово | 2019 | исполнено
72 | д. Пальчино | 2019 | исполнено
73 | д. Каменки, д. 6 | 2019 | исполнено
74 | д. Каменки | 2019 | исполнено
75 | д. Каменки, д. 26 | 2019 | исполнено
76 | с. Васильевское, д. 12А | 2019 | исполнено
77 | с. Васильевское | 2019 | исполнено
78 | с. Васильевское | 2019 | исполнено
79 | д. Тарбеево | 2019 | исполнено
80 | д. Ярыгино, д. 2 | 2019 | исполнено
81 | д. Старожелтиково | 2019 | исполнено
82 | д. Старожелтиково, д. 7/1 | 2019 | исполнено
83 | д. Новожелтиково, д. 43 | 2019 | исполнено
84 | д. Озерецкое | 2019 | исполнено
85 | д. Башлаево | 2019 | исполнено
86 | д. Житниково, д. 38 | 2019 | исполнено
87 | д. Житниково, д. 38 | 2019 | исполнено
88 | д. Житниково, д. 68 | 2019 | исполнено
89 | д. Пузино | 2019 | исполнено
90 | д. Кузьминки | 2019 | исполнено
91 | д. Новожелтиково, д. 100 | 2019 | исполнено
92 | д. Новожелтиково | 2019 | исполнено
93 | д. Крапивино | 2019 | исполнено
94 | д. Васильково, д. 103 | 2019 | исполнено
95 | д. Мишутино, д. 21/175 | 2019 | исполнено
96 | д. Ивашково, д. 1 | 2019 | исполнено
97 | д. Морозово (у храма) | 2019 | исполнено
98 | д. Филимоново | 2019 | исполнено
99 | г. Хотьково, 2-й Больничный тупик, д. 2 | 2019 | исполнено
100 | г. Хотьково, ул. Раздольная, д. 2 | 2019 | исполнено
101 | д. Высоково (въезд) | 2019 | исполнено
102 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 28 | 2019 | исполнено
103 | г. Сергиев Посад, ул. Новгородская, д. 1 | 2019 | исполнено
104 | г. Сергиев Посад, 1-й Воздвиженский пер. | 2019 | исполнено
105 | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Горького, д. 19А | 2019 | исполнено
106 | г. Сергиев Посад, ул. Островского, д. 1 | 2019 | исполнено
107 | г. Сергиев Посад, ул. Октябрят, д. 8А | 2019 | исполнено
108 | г. Сергиев Посад, ул. Бабушкина, д. 69 | 2019 | исполнено
109 | г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 205Г | 2019 | исполнено
110 | г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 180 | 2019 | исполнено
111 | д. Бубяково | 2019 | исполнено
112 | д. Воронцово, д. 14 | 2019 | исполнено
113 | д. Захарьино | 2019 | исполнено
114 | с. Шеметово, д. 4А | 2019 | исполнено
115 | с. Шеметово, ул. Садовая, д. 100 | 2019 | исполнено
116 | д. Тарбинское | 2019 | исполнено
117 | д. Филисово, д.1 | 2019 | исполнено
118 | д. Кустово | 2019 | исполнено
119 | д. Барканово, д. 20 | 2019 | исполнено
120 | с. Хомяково, ул. Ереминская, д. 77 | 2019 | исполнено
121 | с. Хомяково, ул. Ереминская, д. 77 | 2019 | исполнено
122 | д. Афанасово | 2019 | исполнено
123 | д. Посевьево, д. 2 | 2019 | исполнено
124 | д. Сахарово, д. 13А | 2019 | исполнено
125 | д. Бобошино, д. 58 | 2019 | исполнено
126 | д. Бобошино | 2019 | исполнено
127 | с. Аким-Анна | 2019 | исполнено
128 | с. Константиново, ул. Советская, д. 48 | 2019 | исполнено
129 | с. Константиново, ул. Советская, д. 5 | 2019 | исполнено
130 | с. Константиново, ул. Советская, д. 5 | 2019 | исполнено
131 | д. Акулово | 2019 | исполнено
132 | д. Базыкино | 2019 | исполнено
133 | д. Кисляково | 2019 | исполнено
134 | с. Константиново, ул. Кооперативная | 2019 | исполнено
135 | д. Агинтово | 2019 | исполнено
136 | д. Лихачево | 2019 | исполнено
137 | д. Дубки | 2019 | исполнено
138 | с. Закубежье, д. 10 | 2019 | исполнено
139 | с. Закубежье у ФАП | 2019 | исполнено
140 | д. Ясниково | 2019 | исполнено
141 | с. Никульское, д.29 | 2019 | исполнено
142 | д. Голыгино, д. 41 | 2019 | исполнено
143 | д. Голыгино | 2019 | исполнено
144 | с. Воздвиженское, д. 88 | 2019 | исполнено
145 | с. Воздвиженское, д. 44 | 2019 | исполнено
146 | д. Шелково | 2019 | исполнено
147 | д. Ерёмино | 2019 | исполнено
148 | д. Калошино | 2019 | исполнено
149 | д. Сковородино | 2019 | исполнено
150 | д. Машутино | 2019 | исполнено
151 | д. Душищево | 2019 | исполнено
152 | д. Душищево | 2019 | исполнено
153 | д. Ботово | 2019 | исполнено
154 | д. Быково | 2019 | исполнено
155 | с.п. Березняковское, д. Дубининское | 2019 | исполнено
156 | с.п. Березняковское, д. Дерюзино | 2019 | исполнено
157 | с.п. Березняковское, д. Малинники | 2019 | исполнено
158 | с.п. Березняковское, д. Слотино | 2019 | исполнено
159 | с.п. Березняковское, п. Листвянка | 2019 | исполнено
160 | с.п. Березняковское, д. Взгляднево | 2019 | исполнено
161 | с.п. Березняковское, д. Воронино | 2019 | исполнено
162 | с. Бужаниново, ул. Вокзальная, д. 20 | 2019 | исполнено
163 | с. Бужаниново, ул. Полевая (Ленина) | 2019 | исполнено
164 | с. Бужаниново, ул. Новая, д. 33 | 2019 | исполнено
165 | с.Бужаниново, ул. Никольская, д. 54 | 2019 | исполнено
166 | с. Бужаниново, ул. Строителей, д. 15 | 2019 | исполнено
167 | д. Гагино | 2019 | исполнено
168 | д. Гальнево | 2019 | исполнено
169 | д. Наугольное, въезд | 2019 | исполнено
170 | д. Леоново | 2019 | исполнено
171 | д. Наугольное, выезд | 2019 | исполнено
172 | д. Путятино | 2019 | исполнено
173 | д. Наугольное, центр | 2019 | исполнено
174 | с.п. Березняковское, д. Дивово | 2019 | исполнено
175 | с.п. Березняковское, д. Яковлево | 2019 | исполнено
176 | с.п. Березняковское, д. Сватково, д. 39 | 2019 | исполнено
177 | с.п. Березняковское, д. Сватково, д. 1Б | 2019 | исполнено
178 | с.п. Березняковское, д. Душищево | 2019 | исполнено
179 | с.п. Лозовское, д. Киримово | 2019 | исполнено
180 | с.п. Лозовское, д. Назарьево | 2019 | исполнено
181 | с.п. Лозовское, д. Новоселки | 2019 | исполнено
182 | с.п. Лозовское, д. Рязанцы | 2019 | исполнено
183 | с.п. Лозовское, д. Шарапово | 2019 | исполнено
184 | с.п. Лозовское, д. Шильцы | 2019 | исполнено
185 | с.п. Лозовское, д. Шитова Сторожка | 2019 | исполнено
186 | д. Новинки | 2019 | исполнено
187 | д. Устинки | 2019 | исполнено
188 | д. Васьково | 2019 | исполнено
189 | д. Мишутино, д. 207 | 2019 | исполнено
190 | д. Напольское, д. 3 | 2019 | исполнено
191 | с. Хомяково, Просторный проезд, д. 97 | 2019 | исполнено
192 | д. Лешково | 2019 | исполнено
193 | д. Киримово, д. 25/28 | 2019 | исполнено
194 | д. Зубцово | 2019 | исполнено
195 | д. Еремино | 2019 | исполнено
196 | д. Охотино | 2019 | исполнено
197 | д. Новоселки | 2019 | исполнено
198 | пос. Здравница | 2019 | исполнено
199 | д. Бревново | 2019 | исполнено
200 | п. Ситники | 2019 | исполнено
201 | д. Дмитровское | 2019 | исполнено
202 | с. Махра | 2019 | исполнено
203 | д. Селихово | 2019 | исполнено
204 | мкрн. Семхоз, ул. Хотьковская, д. 97 | 2019 | исполнено
205 | мкрн. Семхоз, Хотьковская, д. 97 | 2019 | исполнено
206 | д. Машино, д. 15/17 | 2019 | исполнено
207 | г. Хотьково, ул. Горбуновская фабрика, д. 2 | 2019 | исполнено
208 | г. Хотьково, ул. Спортивная, д. 9 | 2019 | исполнено
209 | пос. Абрамцево, ул. Нахимова, д. 83/1 | 2019 | исполнено
210 | г. Хотьково, ул. Первомайская, д. 21 | 2019 | исполнено
211 | г. Хотьково, ул. Пархоменко, д. 4Г | 2019 | исполнено
212 | г. Хотьково, ул. Молодогвардейская, д. 14 | 2019 | исполнено
213 | г. Хотьково, ул. Молодогвардейская, д. 14 | 2019 | исполнено
214 | пос. Механизаторов | 2019 | исполнено
215 | д. Тешилово, д. 1 к.1 | 2019 | исполнено
216 | д. Новокудрино, д. 18 | 2019 | исполнено
217 | г. Хотьково, ул. Ярославская, д. 11 | 2019 | исполнено
218 | д. Короськово | 2019 | исполнено
219 | с. Радонеж | 2019 | исполнено
220 | пос. Заречный | 2019 | исполнено
221 | с.п. Шеметовское, д. Бор | 2019 | исполнено
222 | с.п. Шеметовское, д. Корытцево | 2019 | исполнено
223 | с.п. Шеметовское, д. Михалево | 2019 | исполнено
224 | с.п. Шеметовское, д. Машутино | 2019 | исполнено
225 | с.п. Шеметовское, д. Самотовино | 2019 | исполнено
226 | с.п. Шеметовское, д. Судниково | 2019 | исполнено
227 | с.п. Шеметовское, д. Филипповское | 2019 | исполнено
228 | с.п. Шеметовское, д.Чижево | 2019 | исполнено
229 | с.п. Шеметовское, с. Шеметово, ул. Солнечная, д. 111 | 2019 | исполнено
230 | с.п. Шеметовское, с. Шеметово, ул. Центральная, д. 34 | 2019 | исполнено
231 | с.п. Шеметовское, д. Юдино | 2019 | исполнено
232 | д. Шубино | 2019 | исполнено
233 | д. Шубино | 2019 | исполнено
234 | д. Григорово, д. 34 | 2019 | исполнено
235 | д. Язвицы, д. 46 | 2019 | исполнено
236 | с. Выпуково, д. 1 | 2019 | исполнено
237 | с. Выпуково, д. 28 | 2019 | исполнено
238 | д. Несвитаево | 2019 | исполнено
239 | г. Сергиев Посад, ул. Тихвинская | 2019 | исполнено
240 | д. Сметьево | 2019 | исполнено
241 | д. Муханово, ул. Николаева | 2019 | исполнено
242 | д. Муханово, ул. Николаева | 2019 | исполнено
243 | д. Муханово, ул. Советская, д. 21 | 2019 | исполнено
244 | д. Муханово, ул. Советская, д. 21 | 2019 | исполнено
245 | с. Мишутино, д. 99 | 2020 | исполнено
246 | с. Мишутино, д. 99 | 2020 | исполнено
247 | г. Сергиев Посад, ул. Крупской, д. 2/15 | 2020 | исполнено
248 | г. Сергиев Посад, ул. Крупской, д. 2/15 | 2020 | исполнено
249 | г. Сергиев Посад, ул. Новоогородная, д. 33Б | 2020 | исполнено
250 | г. Сергиев Посад, ул. Новоогородная, д. 33Б | 2020 | исполнено
251 | г. Сергиев Посад, ул. Воздвиженская, д. 62 | 2020 | исполнено
252 | г. Сергиев Посад, ул. Воздвиженская, д. 62 | 2020 | исполнено
253 | г. Сергиев Посад, ул. Воздвиженская набережная | 2020 | исполнено
254 | г. Сергиев Посад, ул. Воздвиженская набережная | 2020 | исполнено
255 | г. Сергиев Посад, ул. Посадская, д. 50А | 2020 | исполнено
256 | д. Федоровское | 2020 | исполнено
257 | д. Короськово | 2020 | исполнено
258 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | 2020 | исполнено
259 | д. Козицино | 2020 | исполнено
260 | д. Зубачево, д. 1 (ул. Преображенская) | 2020 | исполнено
261 | д. Рогачево | 2020 | исполнено
262 | д. Ченцы | 2020 | исполнено
263 | д. Борисово | 2020 | исполнено
264 | д. Геронтьево | 2020 | исполнено
265 | г. Сергиев Посад, ул. Северная, д. 15 | 2020 | исполнено
266 | д. Малинники | 2020 | исполнено
267 | Сергиево-Посадскгий г.о., д. Березняки (около гаражей) | 2020 | исполнено
268 | д. Никульское | 2020 | исполнено
269 | д. Слободка | 2020 | исполнено
270 | д. Рогачево | 2020 | исполнено
271 | д. Бобошино | 2020 | исполнено
272 | д. Власово | 2020 | исполнено
273 | д. Дмитровское | 2020 | исполнено
274 | д. Бобошино | 2020 | исполнено
275 | с. Никульское (Березняковское поселение) | 2020 | исполнено
276 | г. Сергиев Посад, Деулинская набережная, д. 1 | 2020 | исполнено
Утвержден распоряжением
администрации Сергиево-Посадского городского округа
от 10.11.2020 №156-РЗ