## Лист1
План-график мероприятий по ремонту контейнерных площадок в Сергиево-Посадском городском округе на 2020-2021 годы
№ п/п | Адрес места расположения | Сроки исполнения плана | Статус исполнения
1 | г. Хотьково, Художественный проезд, д. 4 | май 2021
2 | г. Хотьково, ул. Менделеева, д. 17 | май 2021
3 | г. Хотьково, ул. 2-я Рабочая, д. 31 | октябрь 2020
4 | г. Хотьково, ул. 2-я Рабочая, д. 28 | октябрь 2020
5 | г. Хотьково, ул. Седина, д. 1 | декабрь 2020
6 | г. Хотьково, ул. Горжовицкого, д. 9 | май 2021
7 | г. Хотьково, ул. Седина, д. 32 | декабрь 2020
8 | г. Хотьково, ул. Седина, д. 28 | декабрь 2020
9 | г. Хотьково, ул. 2-я Станционная (частный сектор) | 2021
10 | г. Хотьково, Строителей пр-д, д. 4 | май 2021
11 | г. Хотьково, ул. Черняховского, д. 10 | май 2021
12 | г. Хотьково, ул. Калинина, д. 6 | июнь 2021
13 | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 1 | декабрь 2020
14 | г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 17 | май 2021
15 | г. Хотьково, ул. Ленина, д. 4 | октябрь 2020
16 | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 2 | декабрь 2020
17 | г. Хотьково, ул. Васнецова (частный сектор) | май 2021
18 | г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 9 | май 2021
19 | г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 13 | декабрь 2020
20 | г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 15 | декабрь 2020
21 | г. Хотьково, ул. Майолик, д. 6/ ул. Королева, д. 3 | май 2021
22 | г. Хотьково, ул. Майолик, д. 4 | октябрь 2020
23 | г. Хотьково, ул. 3-я Митино, д. 9 | август 2021
24 | г. Хотьково, ул. Октябрьская (Теплоизолит, частный сектор) | август 2021
25 | г. Хотьково, Ткацкий пер. | июнь 2021
26 | г. Хотьково, дер. Новоподушкино | сентябрь 2020
27 | г. Хотьково, ОРГРЭС | октябрь 2020
28 | г. Хотьково, дер. Подушкино | сентябрь 2020
29 | г. Хотьково, дер. Гаврилково | май 2021
30 | г. Сергиев Посад, Хотьковский проезд, д. 15 | декабрь 2020
31 | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 6 | декабрь 2020
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
Утвержден распоряжением
администрации Сергиево-Посадского городского округа
от 10.11.2020 №157-РЗ