Приложение

к постановлению главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от_____________ № ______

- Муниципальная  программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Развитие сельского хозяйства»

- Паспорт

- муниципальной  программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

- «Развитие сельского хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) муниципальной программы | 1. Обеспечение населения Сергиево-Посадского городского округа сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий 2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий» Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 823,05 | 0,00 | 823,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 23708,35 | 8102,00 | 4107,35 | 3833,00 | 3833,00 | 3833,00 |
| Средства бюджета городского округа | 88540,12 | 29069,80 | 15520,32 | 14650,00 | 14650,00 | 14650,00 |
| Внебюджетные источники | 17445590,00 | 3411760,00 | 3449610,00 | 3490150,00 | 3529550,00 | 3564520,00 |
| Всего, в том числе по годам | 17558661,52 | 3448931,80 | 3470060,72 | 3508633,00 | 3548033,00 | 3583003,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы позволит к 2024 году: 1. Обеспечить население Сергиево-Посадского городского округа основными, безопасными в ветеринарном отношении, видами продуктов питания. 2. Повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства в Сергиево-Посадском городском округе. 3. Повысить уровень материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий. 4. Повысить эффективность использования сельскохозяйственных угодий. 5. Обеспечить жильем граждан, проживающих на сельских территориях, провести мероприятия по благоустройству сельских территорий. 6. Обеспечить эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие, уменьшить численность животных без владельцев. 7. Увеличить экспорт продукции АПК. |  |  |  |  |  |

2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сельское хозяйство Сергиево-Посадского городского округа  Московской области – важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности – сырьем, и содействия устойчивому развитию сельских территорий.

На территории Сергиево-Посадского городского округа  производственную деятельность осуществляют  13  крупных и средних сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 15 предприятий перерабатывающей промышленности, зарегистрировано 126 крестьянских (фермерских) хозяйств, функционируют 18735 хозяйств населения.

В структуре производимой сельскохозяйственной продукции 62,7 процентов занимает продукция животноводства и 37,3 процента продукция растениеводства.

В агропромышленном комплексе Сергиево-Посадского городского округа   занято 1,8 тыс. человек, что составляет 3,6 процента от проживающих в сельской местности.

За период реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области на 2015-2020 годы»  произошли положительные изменения как в сфере наращивания объемов производства, так и в социальной сфере.

За 2018 год произведено 53,0 тыс. тонн молока, 27,8  млн. штук яиц, выращено мяса скота и птицы – 2,8 тыс. тонн, картофеля – 12,8 тыс. тонн, овощей  - 7,6 тыс. тонн, зерна -  9,0 тыс. тонн.

В структуре  производства продукции сельского хозяйства  производство молока составляет  58,9  процента, яиц –4,6 процентов, мяса скота и птицы 9,9 процентов, зерна – 2,7 процента,  картофеля – 16,3 процентов, овощей – 7,6 процента.

Объем государственной поддержки на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства за 2018 год составил 205,0 млн. рублей, что на уровне 2017 года.  За 9 месяцев 2019 года на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства получено 331,0 млн. рублей.

Благодаря системным мерам государственной поддержки отрасли сельского хозяйства были созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций в развитие агропромышленного комплекса. С 2015 года по 2018 год объем привлеченных инвестиций составил 2,1 млрд. рублей. За 9 месяцев 2019 года объем инвестиций составил 118,0 млн. рублей

Средняя начисленная заработная плата за 2018 год составила 33,138 тыс. рублей.

В период с 2015 года по 2019 год на территории района введено в сельскохозяйственный оборот 9058,1 га ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья» с 2015 года по 2019 год молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими и работающими в сельской местности, приобретено 825,3 кв. метров жилья, улучшили жилищные условия 15 семей общей численностью 41 человек.

Реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области на 2015 - 2020 годы» обеспечила сохранение производственного потенциала, повышение конкурентоспособности отрасли и создание условий для привлечения инвестиций в АПК Сергиево-Посадского городского округа.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, ряд важнейших проблем системного характера, сдерживающих развитие отдельных отраслей агропромышленного комплекса, остается нерешенным.

Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства остаются:

низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного страхования;

несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в значительных трудностях в привлечении денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителями;

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования земельных ресурсов.

Перед сельским хозяйством поставлена задача полностью обеспечить продовольственную независимость России по всем основным видам продовольствия, а затем стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания.

Главным условием выполнения этой задачи является увеличение темпов роста производства сельскохозяйственной продукции и  продовольствия.

Однако, решение поставленной задачи невозможно без повышение уровня государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

Муниципальная  программа  «Развитие сельского хозяйства» базируется на положениях Федерального закона от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. №120, Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 14.07.2013 №717, Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017  №996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы», Указе  Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  постановлении  Правительства  Московской  области  от  09.10.2018 №727/36  «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ  муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденного постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 26.11.2019  №122-ПГ.

Цели муниципальной программы:

обеспечение населения Сергиево-Посадского городского округа сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, устойчивое развитие сельских территорий;

обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Сергиево-Посадского городского округа;

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом необходимости обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, увеличения экспорта продукции АПК, а также повышения занятости и уровня жизни сельского населения.

Прогноз развития агропромышленного комплекса с учетом реализации муниципальной программы

В прогнозном периоде в агропромышленном комплексе Сергиево-Посадского городского округа будут преобладать следующие тенденции:

создание условий для наращивания производства и импортозамещения основных видов сельскохозяйственной продукции;

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;

увеличение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства, в том числе молочного скотоводства, а также развитие комплексов по производству сыров;

развитие малых форм хозяйствования на селе и сельской кооперации;

создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения;

вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями.

В животноводстве будут решаться задачи по развитию селекционной работы, глубокой переработке продукции и повышению ее качества, созданию безотходных технологий, развитию территориальных кластеров в животноводстве, в рамках которых технологические процессы осуществляются по системе полного замкнутого цикла (от производства кормов до переработки произведенного сырья и реализации готовой продукции через собственную торговую сеть).

Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса Сергиево-Посадского городского округа является наращивание и модернизация производственных мощностей перерабатывающих предприятий, развитие производства конкурентоспособной, экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, формирование и развитие стабильных каналов сбыта.

Приоритетом дальнейшего развития малых форм хозяйствования является развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации как одного из элементов, формирующего экономическую базу развития сельских территорий, позволяющего нивелировать вопросы продовольственной безопасности в масштабах Сергиево-Посадского городского округа.

В конечном итоге комплекс мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить формирование условий для развития конкурентоспособного сельского хозяйства на основе привлечения инвестиций, технологической модернизации агропромышленного комплекса, развития социальной и инженерной инфраструктуры села.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2024 году:

обеспечить население Сергиево-Посадского городского округа основными, безопасными в ветеринарном отношении, видами продуктов питания;

повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства в Сергиево-Посадском городском округе;

повысить уровень материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий Сергиево-Посадского  городского округа;

повысить эффективность использования сельскохозяйственных угодий;

обеспечить жильем  граждан, проживающих на сельских территориях,  провести мероприятия по благоустройству сельских территорий;

- обеспечить эпизоотическое благополучие территории Сергиево-Посадского городского округа от заноса и распространения заразных и опасных болезней животных,уменьшить численность животных без владельцев;

- увеличить  экспорт продукции АПК.

Реализации мероприятий муниципальной программы направлена на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. К основным рискам относятся:

макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также к росту импорта продовольственных товаров.

Управление рисками в рамках реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе: реализации мероприятий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования; проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного комплекса региона, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом.

- Обобщённая характеристика подпрограмм муниципальной программы

- и краткое их описание

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» (далее–Подпрограмма I).

Подпрограмма I направлена на  повышение урожайности сельскохозяйственных культур,  увеличение продуктивности фуражных коров, развитие племенного животноводства, участие фермеров в конкурсах по предоставлению грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, изучение передового опыта и внедрение его в производство, что в конечном итоге  позволит увеличить производство сельскохозяйственной продукции: зерна, картофеля, овощей, молока, мяса, яйца.

- Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (далее - Подпрограмма II).

Подпрограмма II направлена на  вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения культуртехнических работ, проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского

- Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Подпрограмма III).

Подпрограмма III направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в том числе молодых семей и молодых специалистов, комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.

4.	Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» (далее – Подпрограмма IV).

Подпрограмма IV направлена на  обеспечение эпизоотического благополучия от заноса и распространения заразных в том числе особо  опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней, оздоровлению сельскохозяйственных предприятий от  лейкоза крупного рогатого скота и на уменьшение численности   животных без владельцев.

- Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» (далее – Подпрограмма VII).

Подпрограмма VII направленана   создание новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции агропромышленного комплекса на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции агропромышленного комплекса.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием

- необходимости их осуществления

Каждая из подпрограмм муниципальной программы имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями, реализуемыми в рамках соответствующих основных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы включают комплекс мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы и решение наиболее актуальных текущих и перспективных задач, определяющих динамичное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса Сергиево-Посадского городского округа и устойчивое развитие сельских территорий.

В данном разделе представлена обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, которые в большей степени затрагивают достижение целей муниципальной программы.

- Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

- Основное мероприятие 10. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

В рамках основного мероприятия предусмотрено увеличение объема инвестиций, привлеченных по реализуемым инвестиционным проектам в агропромышленном комплексе, обновление парка сельскохозяйственной техники, используемой в сельском хозяйстве, с целью обеспечения роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышения уровня эффективности производства и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей.

- Реализация мероприятия позволит обеспечить обновление основных производственных средств, повысить производительность труда и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, более рациональное использование потенциала Сергиево-Посадского городского округа, получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, развитие  племенных предприятий Сергиево-Посадского городского округа, повышение продуктивности коров и увеличение валового производства  молока,  увеличение производства мяса и яиц, реализовать проекты по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных животноводческих ферм  с помощью государственной поддержки, повысить престиж труда работников АПК, что в конечном итоге обеспечит продовольственную безопасность Сергиево-Посадского городского округа.

- Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения»

- Основное мероприятие 01. Предотвращение выбытия из оборота

земель сельскохозяйственного назначения и развитие

мелиоративных систем и гидротехнических сооружений

сельскохозяйственного назначения

Реализация основного мероприятия направлена на создание условий для развития мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения, проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.

Реализация мероприятий позволит повысить эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения, уменьшить площади, засоренные борщевиком Сосновского.

- Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий»

- Основное мероприятие 01. Улучшение жилищных условий граждан,

- проживающих на сельских территориях

Реализация основного мероприятия направлена на удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

Основное мероприятие реализуется с участием средств из федерального бюджета, бюджета Московской области, местного бюджета с привлечением средств из внебюджетных источников.

Реализация основного мероприятия направлена на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, закрепление кадров в сельском хозяйстве.

- Основное мероприятие 04. Благоустройство сельских территорий

Реализация основного мероприятия направлено на благоустройство населенных пунктов, расположенных на сельских территориях.

В рамках данного направления предусматривается оказание государственной поддержки Сергиево-Посадскому городскому округу на условиях софинансирования со средствами федерального бюджета на комплексное развитие  сельских территорий (организация наружного освещения территорий).

Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического

и ветеринарно-санитарного благополучия»

Основное мероприятие 01. Обеспечение эпизоотического  благополучия  территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо  опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней

Реализация основного мероприятия направлена на выполнение планов противоэпизоотических мероприятий, обеспечение ветеринарной безопасности на территории Сергиево-Посадского городского округа, поддержание стойкого эпизоотического благополучия.

В рамках реализации основного мероприятия переданы полномочия Московской области Сергиево-Посадскому городскому округу по осуществлению  мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа.

Реализация комплекса мероприятий в рамках основного мероприятия позволит обеспечить выявление на ранней стадии заболевания лейкозом крупного рогатого скота и оздоровить поголовье крупного рогатого скота, а также уменьшить численность  животных без владельцев.

Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного

комплекса Московской области»

Основное мероприятие Т2. Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Основное мероприятие реализуется в целях стимулирования комплексной модернизации материально-технической базы предприятий агропромышленного комплекса, ввода в эксплуатацию объектов агропромышленного комплекса, наращивание производства основных видов сельскохозяйственной продукции в рамках выполнения положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. №120, Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы», а также выполнение задачи по достижению к 2024 году необходимого объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в стоимостном выражении), предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

Реализация основного мероприятия позволит в Сергиево-Посадском городском округе в 2024 году довести экспорт продукции АПК до 2322 тыс. долларов США.

- 3.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы

- муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

- «Развитие сельского хозяйства»

| № п/п | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Отраслевой приоритетный | процент | 103,1 | 106,9 | 103,8 | 101,9 | 102,1 | 102,7 | 8 |
| 1.2 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | Отраслевой показатель | тыс.тонн | 9,786 | 9,850 | 10,500 | 10,600 | 10,800 | 11,000 | 8 |
| 1.3 | Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий | Отраслевой показатель | тыс.тонн | 14,023 | 12,900 | 12,950 | 13,000 | 13,050 | 13,100 | 8 |
| 1.4 | Валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий | Отраслевой показатель | тыс.тонн | 7,987 | 7,700 | 7,800 | 7,850 | 7,900 | 8,000 | 8 |
| 1.5 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Отраслевой показатель | тыс.тонн | 2,503 | 3,000 | 4,050 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 8 |
| 1.6 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Отраслевой приоритетный | тыс.тонн | 56,314 | 60,000 | 62,500 | 63,500 | 64,000 | 65,000 | 8 |
| 1.7 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | Отраслевой показатель | тыс. штук | 28585 | 25800 | 26000 | 26200 | 26500 | 27000 | 8 |
| 1.8 | Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО | Отраслевой приоритетный | млн. руб. | 186 | 500,0 | - | - | - | - | 8 |
| 1.9 | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Отраслевой приоритетный | млн. руб. | 0 | - | 500,0 | 130 | 140 | 150 | 8 |
| 1.10 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Отраслевой приоритетный | скотомест | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 8 |
| 1.11 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | Отраслевой показатель | процент | 86,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8 |
| 1.12 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (за отчетный год) | Отраслевой показатель | единиц | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 1.13 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Отраслевой показатель | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 1.14 | Организация и проведение районных праздников | Отраслевой показатель | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Отраслевой приоритетный | тыс.га | 0,742 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 2.2 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | Отраслевой приоритетный | га | 3596,1 | 5208,0 | 5183,0 | - | - | - | 1 |
| 2.3 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Отраслевой приоритетный | га | 2925 | 985 | 1477,5 | 1209 | 1209 | 1209 | 1 |
| 2.4 | Ликвидация борщевика | Отраслевой показатель | процент | 135,8 | 100,0 | 92,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 3 | Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем ввода (приобретения) жилья | Отраслевой показатель | кв. метр | 60,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Отраслевой показатель | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.3 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество отловленных животных без владельцев | Отраслевой приоритетный | единиц | 450 | 398 | 261 | 261 | 261 | 261 | 1 |
| 5 | Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем экспорта продукции АПК | Отраслевой приоритетный | тыс. долл. США | 1118 | 1222 | 1375 | 1871 | 2174 | 2322 | Т2 |

4. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование показателя | - Методика расчета показателя и единица измерения | - Значение базовых показателей | - Статистические источники получения информации (код и наименование формы) | - Периодичность представления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  |
|  | - Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  |  |
| - 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | - Отношение стоимости продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий предыдущего года в ценах предыдущего года, процент | 103,1 | - Данные государственной статистической отчетности: таблица «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий» (предварительные данные) |  | - Один раз в год |
| 2 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | Объем фактического сбора урожая зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 9,780 | - Данные государственной статистической отчетности (форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйст-венных культур»; форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйст-венных культур») |  | - 9 месяцев, год |
| 3 | Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий | Объем фактического сбора урожая картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 14,023 | - Данные государственной статистической отчетности (форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйст-венных культур»; форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйст-венных культур») |  | - 9 месяцев, год |
| 4 | Валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий | Объем фактического сбора урожая овощей всего с открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 7,987 | - Данные государственной статистической отчетности (форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйст-венных культур»; форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйст-венных культур») |  | 9 месяцев, год |
| - 5 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | - Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 2,503 | - Данные государственной статистической отчетности (Форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельс-кохозяйственной продукции»; - форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» |  | Ежеквартально |
| - 6 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 56,314 | - Данные государственной статистической отчетности (Форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельс-кохозяйственной продукции»; - форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» |  | - Ежеквартально |
| - 7 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | - Объем производства яиц в хозяйствах всех категорий, тыс. штук | 28585 | - Данные государственной статистической отчетности (Форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельс-кохозяйственной продукции»; - форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» |  | - Ежеквартально |
| - 8 | Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО | - Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК в муниципальном образовании, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО, млн. руб. | 186 | - Данные мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК |  | - Ежеквартально |
| - 9 | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | I =I1+I2+I3, где: I - Инвестиции в основной капитал, млн. руб.; I1 - инвестиции по видам экономической деятельности Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях млн. руб.; I2 - инвестиции по видам экономической деятельности: Производство пищевых продуктов, млн. руб.; I3 – инвестиции по видам экономической деятельности: Производство напитков» - Показатель рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом на основании оперативных данных муниципальных образований, а также на основании данных статистической отчетности, млн. руб. | 0 | - Данные мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК |  | - Ежеквартально |
| - 10 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | - Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления, скотомест | 400 | - Данные государственной статистической отчетности (Форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельс-кохозяйственной продукции»; - форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье - скота» |  | - Ежеквартально |
| - 11 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | - Отношение прибыльных сельскохозяйственных организаций, являющихся получателями государственной поддержки к общему количеству сельскохозяйственных организаций, являющихся получателями государственной поддержки, процент | 86,7 | - Данные городского округа |  | - Один раз в год |
| - 12 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (за отчетный год) | - Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки за отчетный год, единиц | 3 | - Протокол Конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области |  | - Один раз в год |
| - 13 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | - Количество районных конкурсов в отчетном году, единиц | 1 | - Данные городского округа |  | - Один раз в год |
| - 14 | Организация и проведение районных праздников | - Количество районных праздников в сфере АПК в отчетном году, единиц | - 1 | - Данные городского округа |  | - Один раз в год |
|  | Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |
| - 1 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | - Сумма площадей сельскохозяйственных угодий, введенных в сельскохозяйственный оборот в отчетном году, тыс. га | 0,742 | Данные городского округа. Данные государственной статистической отчетности: форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйст-венных культур»; - форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйст-венных культур» - форма № 22-4 (граждане) «Сведения о наличии и распределении земель» - форма № 22-4 (организации) «Сведения о наличии и распределении земель» | - Полугодие, 9 месяцев, год |  |
| - 2 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | - Сумма площадей земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленная сельхозтоваропроизводителям в аренду в отчетном году, га | 3596,1 | - Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК по сведениям, содержащимся в региональной геоинформационной системы (РГИС) | - Ежеквартально |  |
| - 3 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | - Сумма площадей земель, находящихся в муниципальной собственности, собственности Московской области и собственность на которые не разграничена, обработанных от борщевика Сосновского, га | 2925 | - Акт выполненных работ по проведению мероприятий по борьбе с борщевиком - Данные формы Конструктора форм ГАСУ МО - Региональная геоинформационная система (РГИС) | - Полугодие, 9 месяцев, год |  |
| - 4 | Ликвидация борщевика | - Показатель рассчитывается по следующей формуле: — ликвидация борщевика Сосновского, %. - — количество отчётов о выполнении работ по уничтожению борщевика Сосновского на контуре за отчетный период, принятых (подписанных) муниципальным образованием, ед. - — количество плановых отчётов о выполнении работ по уничтожению борщевика Сосновского на контуре за отчетный период, ед. - — количество обращений по тематике «Мероприятия по борьбе с борщевиком» на территории муниципального образования за отчетный период, ед. - — количество просроченных обращений по тематике «Мероприятия по борьбе с борщевиком» на территории муниципального образования за отчетный период, ед. - — количество обращений с более чем 5 повторами по тематике «Мероприятия по борьбе с борщевиком» на территории муни-ципального образования за отчетный период, ед. - Дп - суммарное количество просроченных - дней, прошедших после истечения срока - плановой обработки по заключенным муниципальным контрактам и утвержден- - ным муниципальным заданиям по борьбе с борщевиком на территории муниципального образования за отчетный период в текущем году; Еп - количество обращений по тематике «Мероприятия по борьбе с борщевиком» за аналогичный период в предыдущем году, ед. Шв - сумма штрафов, назначенных за отчёт- ный период в текущем году. Шп – сумма штрафов, назначенных за аналогичный период в предыдущем году. Мр – коэффициент, учитывающий место муниципального образования по сумме на- значенных штрафов за непроведение работ по обработке борщевика Сосновского отно- сительно остальных муниципальных образо- ваний Московской области согласно данным, внесённым в Государственную автоматизи-рованную систему управления Московской области за 2020 год. В случае Ов = 0 или Оподтв > Ов, значение принимается равным 1. Ев-Епр-Еповт В случае, если Ев = 0, значение Ев принимается равным 1. Ев-Епр-Еповт Ев-Епр-Еповт Если Ев <0,5, то Ев принимается равным 0,5. Шв Если Шп равно 0, то Шп принимается равным 1 при Шв >0 и равным 0 при Шв=0.. | 135,8 | - Слой «Истребление борщевика: 2020» РГИС - Мобильное приложение информационной системы «Единая система назначения заданий, учета и контроля их исполнения в рамках контрольно-надзорной деятельности и контроля исполнения государственных и муниципальных контрактов на базе мобильной диспетчерской платформы» - ЕЦУР | - 3 месяца, полугодие, 9 месяцев, год |  |
|  | - Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| - 1 | Объем ввода (приобретения) жилья | - Сумма площадей введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в отчетном году, кв. метров | 60,6 | - Мониторинг отчета Сведения о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - Ежеквартально |  |
| - 2 | - Количество семей, улучшивших жилищные условия | - Количество семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, единиц | 1 | - Мониторинг отчета Сведения о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - Ежеквартально |  |
| - 3 | - Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | - Количество общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, реализованных в отчетном году, единиц | 0 | - Мониторинг отчета Сведения о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - Ежеквартально |  |
|  | Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Количество отловленных животных без владельцев | - Количество отловленных безнадзорных животных, единиц | - 450 | - Мониторинг, акты выполненных работ | - Ежеквартально |  |
|  | - Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Объем экспорта продукции АПК | - Сумма объемов экспорта продукции масложировой отрасли, злаков, рыбы и морепродуктов, мяса (мясной продукции) и молока (молочной продукции), готовой пищевой продукции (продукции из рыбы, сахара, какао, муки и др.), прочей продукции АПК (живых животных и - растений, отходов продукции животноводства), тыс. долл. США | - 1118 | - Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК | - Один раз в год |  |

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы с муниципальным заказчиком

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение главы Сергиево-Посадского городского округа;

- организацию управления муниципальной программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

  - разрабатывает муниципальную программу;

  - формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

  - обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

  - обеспечивает заключение соглашений (договоров) с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о намерениях по софинансированию мероприятий аналогичной (соответствующей) государственной программы Московской области;

  - на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объёмов финансирования программы на очередной финансовый год и плановый период содействует заключению соглашения с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о порядке финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятий муниципальной программы;

  - определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

  - обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

  - участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

  - обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

  - готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики администрации Сергиево-Посадского городского округа отчёт о реализации муниципальной программы;

  - на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

  - размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

13) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

- определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации мероприятия.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы несет администрация муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области».

Управление сельского хозяйства администрации Сергиево-Посадского городского округа ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчет, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа  о реализации муниципальной программы с нарастающим итогом с начала года.

После окончания срока реализации муниципальной программы управление сельского хозяйства  администрации Сергиево-Посадского городского округа  представляет на рассмотрение главы Сергиево-Посадского городского округа не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет  о ее реализации.

Отчет о реализации муниципальной программы должен соответствовать требованиям приложений № 8 и № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ  муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденного постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 26.11.2019  №122-ПГ.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области Контрольно-счетная комиссия Сергиево-Посадского городского округа вправе осуществлять контроль  за  реализацией муниципальной программы, в том числе в форме экспертизы.

Управление сельского хозяйства администрации Сергиево-Посадского городского округа  вправе  предоставлять  в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области оперативный и годовой отчеты.

- 7. Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

7.1. Паспорт Подпрограммы I

| Цель (цели) подпрограммы |  | Обеспечение населения Сергиево-Посадского городского округа сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы |  | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  | Всего: | 17005990,0 | 3327760,0 | 3364010,0 | 3402150,0 | 3439550,0 | 3472520,0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 17005590,0 | 3327760,0 | 3363610,0 | 3402150,0 | 3439550,0 | 3472520,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2024 году: 1. Обеспечить население Сергиево-Посадского городского округа основными, безопасными в ветеринарном отношении, видами продуктов питания. 2. Повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства в Сергиево-Посадском городском округе. 3. Повысить уровень материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий. |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.2. Характеристика проблем решаемых посредством   мероприятий Подпрограммы I

Сергиево-Посадский городской округ - одно из ведущих муниципальных образований Московской области как по площади, так и по показателям социально-экономического развития.

Сергиево-Посадский  городской округ  расположен в 70 км от столицы России на северо-востоке Московской области. Протяженность округа с севера на юг составляет 68 км, с запада на восток – 42 км. Площадь территории – 202,7  тыс. га (четвертое место среди муниципальных образований области) с населением 214,155 тыс. человек.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения на 01.01.2019 составила 66172  га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 59251 га, из них пашня - 40363 га, сенокосы – 7595 га, пастбища – 6349 га, многолетние насаждения – 4944 га.

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса Сергиево-Посадского городского округа являются:

развитие молочного скотоводства;

развитие кормопроизводства;

комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции и переработки сельскохозяйственной продукции;

инвестиционная привлекательность сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей до уровня, обеспечивающего рентабельное ведение сельскохозяйственного производства.

Реализация мероприятий Подпрограммы I направлена на решение следующих основных проблем: недостаточный уровень интенсивности использования посевных площадей, обусловленная нестабильностью рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических.

В настоящее время в агропромышленном комплексе Сергиево-Посадского городского округа  износ производственных фондов, техники и оборудования составляет более 60 процентов. Основной задачей в части перевооружения технического потенциала сельхозтоваропроизводителей является проведение комплекса мероприятий, направленных на замену устаревших технологий и техники.

Отрасль растениеводства в сельскохозяйственном производстве - важнейшее направление экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности - сырьем, животноводства - сбалансированными кормами.

В рамках Подпрограммы I осуществляется реализация мероприятий, направленных на развитие животноводства.

Обеспечение населения Сергиево-Посадского городского округа продукцией мясного и молочного животноводства собственного производства является основой продовольственной безопасности Российской Федерации и регулируется Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 №120.

Сергиево-Посадский городской округ традиционно является крупнейшим производителем животноводческой продукции в Московской области.

Прогнозируемые параметры роста объема производства в животноводстве будут достигнуты за счет создания новой технологической базы животноводства, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих объектов, а также наращивания генетического потенциала продуктивности скота и птицы и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.

Для достижения поставленных задач Подпрограммы I необходимо провести комплексную модернизацию материально-технической базы.

Машинно-технологический комплекс как инновационная база аграрного производства является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.

Также необходимо стимулировать  приток частных инвестиций и реализацию крупных проектов в молочном животноводстве.

К малым формам хозяйствования на селе относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан и созданные этими двумя категориями хозяйств сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

На долю малых форм хозяйствования приходится более 40 процентов от общего объема валовой сельскохозяйственной продукции, производимой в АПК Московской области.

По отдельным видам продукции объемы производства малыми формами хозяйствования сопоставимы и даже превышают показатели крупных и средних организаций АПК. В Сергиево-Посадском городском округе более 90 процентов картофеля и овощей производятся в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах в последние годы имеет динамику роста.

Однако численность фермерских хозяйств имеет тенденцию к сокращению. Причинами этого являются отсутствие притока молодых кадров, у которых  есть альтернатива более привлекательного и прибыльного трудоустройства, сложность процедуры оформления земель в собственность.

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой I, таких как участие фермеров в конкурсах по предоставлению грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств позволит обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы I по всем отраслям АПК будут созданы благоприятные условия для повышения занятости населения, будут созданы дополнительные рабочие места, увеличатся поступления налогов в бюджеты всех уровней.

7.3.  Перечень мероприятий Подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

| № мероприятия | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной под-программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 10. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2020-2024 | Итого | 3309891,0 | 17005990,0 | 3327760,0 | 3364010,0 | 3402150,0 | 3439550,0 | 3472520,0 | Управление сельского хозяйства | Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа | 350,0 | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Внебюджетные средства | 3309541,0 | 17005590,0 | 3327760,0 | 3363610,0 | 3402150,0 | 3439550,0 | 3472520,0 |  |  |
| 10.1. | Развитие приоритетных отраслей АПК | 2020-2024 | Итого | 3308891,0 | 17002040,0 | 3327110,0 | 3362960,0 | 3401500,0 | 3438750,0 | 3471720,0 | Управление сельского хозяйства | Развитие приоритетных отраслей АПК, учеличение выпуска сельскохозяйственной продукции |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Внебюджетные средства | 3308891,0 | 17002040,0 | 3327110,0 | 3362960,0 | 3401500,0 | 3438750,0 | 3471720,0 |  |  |
| 10.2. | Организация и проведение конкурсов, выставок | 2020-2024 | Итого | 1000,0 | 3950,0 | 650,0 | 1050,0 | 650,0 | 800,0 | 800,0 | Управление сельского хозяйства | Показать достижения предприятий АПК, повышение престижа труда работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, привлечение в данную сферу молодежи и специалистов |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа | 350,0 | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Внебюджетные средства | 650,0 | 3550,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 2020-2024 | Итого | 3309891,0 | 17005990,0 | 3327760,0 | 3364010,0 | 3402150,0 | 3439550,0 | 3472520,0 |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа | 350,0 | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Внебюджетные средства | 3309541,0 | 17005590,0 | 3327760,0 | 3363610,0 | 3402150,0 | 3439550,0 | 3472520,0 |  |  |

8. Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

- 8.1. Паспорт Подпрограммы II

| Цель (цели) подпрограммы |  | Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы |  | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  | Всего: | 197669,8 | 51069,8 | 36650,0 | 36650,0 | 36650,0 | 36650,0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 87669,8 | 29069,8 | 14650,0 | 14650,0 | 14650,0 | 14650,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 110000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2024 году: - Повысить эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения. - Предотвратить выбытие из оборота земель сельскохозяйственного назначения. - Уменьшить площади, пораженные борщевиком Сосновского. |  |  |  |  |  |  |  |

- 8.2. Характеристика проблем, решаемых посредством   мероприятий Подпрограммы II

Реализация мероприятий Подпрограммы II направлена на повышение и эффективного использования природных ресурсов на территории Сергиево-Посадского городского округа, предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского.

Основными сдерживающими факторами повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий являются нерациональное использование водных и земельных ресурсов, процессы деградации почв, такие как увеличение кислотности почв, заболачивание, дефицит элементов минерального питания.

Кроме того, высокий и стабильный уровень производства сельскохозяйственной продукции в сложных климатических условиях обеспечивается применением такого способа мелиорации, как орошение и осушение сельскохозяйственных земель.

По состоянию на 01.01.2019 года в Сергиево-Посадском городском округе имеется 13,925 тыс.га мелиорированных земель, однако в основном мелиоративные системы не работают и для введения их в оборот требуется проведение культуртехнических работ.

В течение 2015-2019 годов сельскохозяйственными товаропроизводителями возвращено в сельскохозяйственный оборот 9058,1 га ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения будет осуществляться также  путем борьбы с борщевиком Сосновского.

Борщевик является трудно искоренимым растением в силу его высокой конкурентоспособности в борьбе за выживание в растительном сообществе обусловленной  быстрым размножением, высокой урожайностью и морозостойкостью. Семена борщевика сохраняют способность к всхожести до пяти лет. Заросли растений борщевика за один сезон успевают до трех раз достигнуть стадии созревания семян, а при этом одно растение способно воспроизвести до 20 тысяч семян и распространить их на расстояние до трех километров.

На проведение борьбы с борщевиком Сосновского из местного бюджета Сергиево-Посадского городского округа за 5 последних лет выделено 16,048 млн. рублей.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы II повысится эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения, уменьшатся площади, пораженные борщевиком Сосновского.

8.3. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

| № мероприятия | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной под-программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения | 2020-2024 | Итого | 20500,0 | 197669,8 | 51069,8 | 36650,0 | 36650,0 | 36650,0 | 36650,0 | Управление сельского хозяйства | Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа | 1500,0 | 87669,8 | 29069,8 | 14650,0 | 14650,0 | 14650,0 | 14650,0 |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Внебюджетные средства | 19000,0 | 110000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 |  |  |
| 1.1. | Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения | 2020 | Итого | 10000,0 | 110000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | Управление сельского хозяйства | Ввод в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Увеличение доли используемой пашни |
|  |  | 2020-2024 | Внебюджетные средства | 10000,0 | 110000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 |  |  |
| 1.2. | Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 2020-2024 | Итого | 1500,0 | 87669,8 | 29069,8 | 14650,0 | 14650,0 | 14650,0 | 14650,0 | Управление сельского хозяйства | Уменьшение площадей, пораженных борщевиком Сосновского |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа | 1500,0 | 87669,8 | 29069,8 | 14650,0 | 14650,0 | 14650,0 | 14650,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 2020-2024 | Итого | 20500,0 | 197669,8 | 51069,8 | 36650,0 | 36650,0 | 36650,0 | 36650,0 |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа | 1500,0 | 87669,8 | 29069,8 | 14650,0 | 14650,0 | 14650,0 | 14650,0 |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Внебюджетные средства | 19000,0 | 110000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 |  |  |

- 9. Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий»

- 9.1. Паспорт Подпрограммы III

| Цель (цели) подпрограммы |  | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы |  | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Всего: | 1567,72 | 0 | 1567,72 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 823,05 | 0 | 823,05 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 274,35 | 0 | 274,35 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 470,32 | 0 | 470,32 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2024 году: Обеспечить жильем граждан, проживающих на сельских территория, провести мероприятия по благоустройству сельских территорий. |  |  |  |  |  |  |

- 9.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы III

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора экономики Сергиево-Посадского городского округа требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а также активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье и благоустроенных сельских территориях.

- В рамках реализации Подпрограммы III планируется проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов и в благоустройстве сельских территорий.

Основными целями Подпрограммы III  являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

С учетом целевых установок реализации Подпрограммы III направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

9.3. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий»

| № мероприятия | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной под-программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2020-2024 | Итого | 3355,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление сельского хозяйства | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Привлечение и закрепление молодых семей и молодых специалистов на предприятиях АПК и социальной сферы |  |
|  |  | 2020-2024 | Средства федерального бюджета | 980,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 834,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа | 532,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Внебюджетные средства | 1007,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | 2020-2024 | Итого | 3355,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление сельского хозяйства | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |
|  |  | 2020-2024 | Средства федерального бюджета | 980,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 834,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа | 532,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Внебюджетные средства | 1007,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Благоустройство сельских территорий | 2021 | Итого | 0 | 1567,72 | 0 | 1567,72 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Реализация проекта по организации наружного освещения территорий |  |
|  |  | 2021 | Средства федерального бюджета | 0 | 823,05 | 0 | 823,05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | Средства бюджета Московской области | 0 | 274,35 | 0 | 274,35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | Средства бюджета городского округа | 0 | 470,32 | 0 | 470,32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.3. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Организация наружного освещения территорий) | 2021 | Итого | 0 | 1567,72 | 0 | 1567,72 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Реализация проекта по организации наружного освещения территорий |  |
|  |  | 2021 | Средства федерального бюджета | 0 | 823,05 | 0 | 823,05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | Средства бюджета Московской области | 0 | 274,35 | 0 | 274,35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | Средства бюджета городского округа | 0 | 470,32 | 0 | 470,32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 2020-2024 | Итого | 3355,0 | 1567,72 | 0 | 1567,72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Средства федерального бюджета | 980,0 | 823,05 | 0 | 823,05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 834,8 | 274,35 | 0 | 274,35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа | 532,9 | 470,32 | 0 | 470,32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Внебюджетные средства | 1007,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

10. Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

- 10.1. Паспорт Подпрограммы IV

| Цель (цели) подпрограммы |  | Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней, осуществление мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы |  | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Всего: | 23434,0 | 8102,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 23434,0 | 8102,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2024 году: 1.Обеспечить эпизоотическое благополучие территории Сергиево-Посадского городского округа от заноса и распространения заразных и опасных болезней животных. 2. Уменьшить численность животных без владельцев. |  |  |  |  |  |  |

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы IV

Важнейшим фактором, обеспечивающим динамичное развитие животноводческой отрасли, определяющим продовольственную и экологическую безопасность, является эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории Сергиево-Посадского городского округа.

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в значительной степени определяет социально-экономическую ситуацию Сергиево-Посадского городского округа, повышение рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей.

На территории Сергиево-Посадского городского округа государственной ветеринарной службой Московской области ежегодно выявляются заразные, в том числе особо опасные, болезни животных, при этом в целях защиты  от заноса и распространения заразных болезней, обеспечения производства и реализации безопасной в ветеринарном отношении продукции животного происхождения проводится комплекс организационно-хозяйственных и противоэпизоотических мероприятий. 	Проблемы ликвидации бешенства животных, лейкоза крупного рогатого скота и предотвращения африканской чумы свиней и других заразных, в том числе особо опасных, болезней животных являются чрезвычайно актуальными и выходят за рамки ветеринарной проблемы, решение их возможно только путем комплексного проведения административных, организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, применения современных и практических разработок, а также организации системы мониторинга.

В целях обеспечения безопасности продуктов животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении на объектах, поднадзорных государственной ветеринарной службе Московской области, ежегодно проводится ветеринарно-санитарная экспертиза  сельскохозяйственных животных и  продукции животного происхождения, которая позволяет выявить случаи заболеваний животных инфекционной, инвазионной и незаразной этиологии, в том числе лейкоз крупного рогатого скота, цистицеркоз, трихинеллез, эхинококкоз, а также бракуется и не допускается в пищу людям  животноводческая продукция.

Также Сергиево-Посадскому городскому округу переданы полномочия Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию  животных без владельцев.

Разработка и реализация мероприятий Подпрограммы IV позволит:

улучшить эпизоотическую ситуацию по заразным и иным болезням животных, а также ветеринарное обслуживание сельскохозяйственных предприятий АПК и хозяйств всех форм собственности на территории Сергиево-Посадского городского округа;

уменьшить численность животных без владельцев.

10.3. Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического

и ветеринарно-санитарного благополучия»

| № мероприятия | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной под-программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней | 2020-2024 | Итого | 8778,0 | 23434,0 | 8102,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 | Управление сельского хозяйства | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия от заноса и распространения заразных и опасных болезней животных |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 8778,0 | 23434,0 | 8102,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 |  |  |
| 1.1. | Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 2020-2024 | Итого | 8778,0 | 23434,0 | 8102,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 | Управление сельского хозяйства | Уменьшение численности животных без владельцев, обеспечение общественного порядка |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 8778,0 | 23434,0 | 8102,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 2020-2024 | Итого | 8778,0 | 23434,0 | 8102,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 8778,0 | 23434,0 | 8102,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 |  |  |

11. Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»

- 11.1. Паспорт Подпрограммы VII

| Цель (цели) подпрограммы |  | Увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы |  | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Всего: | 330000,0 | 62000,0 | 64000,0 |  | 66000,0 | 68000,0 | 70000,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 330000,0 | 62000,0 | 64000,0 |  | 66000,0 | 68000,0 | 70000,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Реализация мероприятий Подрограммы позволит к 2024 году: - Увеличить количество экспортоориентированных предприятий АПК. - Увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |

11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы VII

- Реализация основного мероприятия направлена на повышение валового производства продукции переработки сельскохозяйственной продукции, увеличение доли экспортоориентированных производств и позволит создать благоприятные инвестиционные условия для развития перерабатывающей отрасли, повысить долю экспорта продукции переработки Московской области в общем валовом объеме экспорта.

Реализация мероприятий Подпрограммы VII в Сергиево-Посадсклом городском округе будет способствовать достижению объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 2322 тыс. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК.

Основными сдерживающими факторами являются: высокие риски финансовых потерь экспортеров при проведении экспортных операций, невыгодные условия кредитования экспортных операций, различия в стандартах разрешительной документации для заключения контрактов.

Реализация Подпрограммы VII является основным инструментом реализации регионального проекта Экспорт продукции АПК Московской области.

Реализация мероприятий Подпрограммы VII позволит к 2024 году создать новую товарную массу с высокой добавленной стоимостью, экспортно-ориентированную товаропроводящую инфраструктуру, устранить торговые барьеры (тарифные и нетарифные) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создать систему продвижения и позиционирования продукции АПК.

11.3. Перечень мероприятий Подпрограммы VII «Экспорт продукции

агропромышленного комплекса Московской области»

| № мероприятия | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной под-программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| Т2. | Основное мероприятие Т2. Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | 2020-2024 | Итого | 60000,0 | 330000,0 | 62000,0 | 64000,0 | 66000,0 | 68000,0 | 70000,0 | Управление сельского хозяйства | Увеличение объема экспорта продукции АПК |
|  |  | 2020-2024 | Внебюджетные средства | 60000,0 | 330000,0 | 62000,0 | 64000,0 | 66000,0 | 68000,0 | 70000,0 |  |  |
| Т2.1. | Экспорт продукции агропромышленного комплекса | 2020-2024 | Итого | 60000,0 | 330000,0 | 62000,0 | 64000,0 | 66000,0 | 68000,0 | 70000,0 | Управление сельского хозяйства | Увеличение объема экспорта продукции АПК |
|  |  | 2020-2024 | Внебюджетные средства | 60000,0 | 330000,0 | 62000,0 | 64000,0 | 66000,0 | 68000,0 | 70000,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 2020-2024 | Итого | 60000,0 | 330000,0 | 62000,0 | 64000,0 | 66000,0 | 68000,0 | 70000,0 |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Внебюджетные средства | 60000,0 | 330000,0 | 62000,0 | 64000,0 | 66000,0 | 68000,0 | 70000,0 |  |  |