УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от 02.03.2021 №303-ПГ

**Распределение обязанностей**

**между органами администрации Сергиево-Посадского городского округа и их структурными подразделениями, учреждениями и организациями Сергиево-Посадского городского округа по организации и проведению праздничных мероприятий «Широкая Масленица»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок |
| **Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа (Н.В. Фирсанова)** | | |
|  | Контроль за организацией и проведением Мероприятий в соответствии с планом | 12- 14 марта 2021 |
| **Заместитель главы администрации городского округа (Д.Е. Карпов)** | | |
|  | Обеспечение взаимодействия по организации общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения Мероприятий путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 13 и 14 марта 2021 |
| **Заместитель главы администрации городского округа (С.А. Лопатников)** | | |
|  | Размещение праздничных афиш с Программой Мероприятий в автотранспорте общего пользования | 3 марта 2021 |
|  | Обустройство дополнительной парковки вблизи парка «Скитские пруды» | 14 марта 2021 |
|  | Очистка от снега мест проведения Мероприятий | 12 - 14 марта 2021 |
|  | Уборка территорий городского округа в местах во время проведения Мероприятий | 12 -14 марта 2021 |
|  | Взаимодействие с заместителем главы администрации городского округа Д.Е. Карповым по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения Мероприятий путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 13, 14 марта 2021 |
|  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения праздничных площадок | 14 марта 2021 |
| **Управлению информационной политики администрации городского округа**  **(А.И. Платонов)** | | |
|  | Координация работы средств массовой информации | 14 марта 2021 |
|  | Освещение в средствах массовой информации праздничных Мероприятий | 14 марта 2021 |
| **Начальникам Территориальных управлений Сергиево-Посадского городского округа** | | |
|  | Контроль за организацией и проведением праздничных Мероприятий на подведомственных территориях в соответствии с планом | 12- 14 марта 2021 |
|  | Взаимодействие с УМВД по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения Мероприятий путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности (в соответствии с п. 3 настоящего постановления) | 13 марта 2021 |
| **Учреждениям сферы культуры Сергиево-Посадского городского округа** | | |
|  | Организация и проведение праздничных Мероприятий в соответствии с планом мероприятий | 12-14 марта 2021 |
| **МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь»**  **(О.В. Дрожкина)** | | |
|  | Организация работы профессиональных артистов в праздничном Мероприятии в парке Скитские пруды | 14 марта 2021 |
| **МАУ «Городские парки Сергиева Посада» (Ажар Е.Ю.)** | | |
|  | Организация проведения праздничного Мероприятия в парке Скитские пруды | 14 марта 2021 |
| **Союз «Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района»**  **(О.П. Гаджиев) (по согласованию)** | | |
|  | Организация праздничной торговли в местах проведения праздничных Мероприятий | 13 марта 2021 |
| **МБУ «Молодежный клуб «Атмосфера» (Ю.В. Логинов)** | | |
|  | Участие в организации и проведении праздничного мероприятия «Широкая Масленица» в парке Скитские пруды | 14 марта 2021 |
| **Учреждения спорта Сергиево-Посадского городского округа** | | |
|  | Участие в организации и проведении праздничного мероприятия «Широкая Масленица» в парке Скитские пруды | 14 марта 2021 |