## eludia_kpr (22)
Раздел 3. План на 2022 год
Адрес | Вид работы |  | Период (с момента заключения контракта до)
Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. Театральная, д.10 | 3.2.3 | Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. Театральная, д.10 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. Театральная, д.10 | 3.3.3 | Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. Театральная, д.10 | 3.4.3 | Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Комсомольская, д.9 | 1,6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Комсомольская, д.9 | 1,15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая, двлд.33 | 2,1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая, двлд.33 | 2,7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт. Красной Армии, д.205д | 3.4.3 | Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт. Красной Армии, д.206 | 1,10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт. Красной Армии, д.206 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт. Красной Армии, д.206 | 2,5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт. Красной Армии, д.206 | 2,6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт. Красной Армии, д.206а | 3.1.5 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами по новым отверстиям (если существующая система находится в стенах) | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт. Красной Армии, д.206а | 3.2.3 | Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт. Красной Армии, д.206а | 3.3.3 | Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт. Красной Армии, д.206а | 3.4.3 | Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт. Красной Армии, д.208 | 3.1.5 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами по новым отверстиям (если существующая система находится в стенах) | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт. Красной Армии, д.208 | 3.2.3 | Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт. Красной Армии, д.208 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.1 | 1,10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.1 | 1,11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.1 | 1,15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.1 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.1 | 2,5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.1 | 2,6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д.28 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д.28 | 2,7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, двлд.90 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, двлд.90 | 2,7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.21а | 1,11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.21а | 1,15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.21а | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.21а | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.21а | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.21а | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.21а | 3.2.3 | Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.21а | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.21а | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.21а | 3.3.3 | Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.21а | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.21а | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д.3 | 3.4.3 | Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д.3 | 4,1 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д.9а | 1,8 | Утепление фасада с применением навесного фасада | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д.9а | 1,15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д.9а | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д.9а | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д.9а | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, двлд.8/40 | 3.4.3 | Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, двлд.8/40 | 4,1 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Шлякова, д.29/7 | 3.4.3 | Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Шлякова, д.29/7 | 4,1 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Энгельса, д.5 | 3.6.5 | Замена вводно-распределительного устройства для многоквартирного дома | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Энгельса, д.5 | 3.6.6 | Замена магистралей (стояки) для многоквартирного дома | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Энгельса, д.5 | 3.6.7 | Замена общедомовой системы освещения для многоквартирного дома | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Энгельса, д.5 | 3.6.8 | Замена этажного распределительного щита для многоквартирного дома | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д.48 | 3.6.5 | Замена вводно-распределительного устройства для многоквартирного дома | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д.48 | 3.6.6 | Замена магистралей (стояки) для многоквартирного дома | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д.48 | 3.6.7 | Замена общедомовой системы освещения для многоквартирного дома | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д.48 | 3.6.8 | Замена этажного распределительного щита для многоквартирного дома | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д.82а | 1,9 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д.82а | 1,15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д.82а | 3.4.3 | Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д.82а | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д.82а | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д.82а | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д.88 | 1,15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д.88 | 1,17 | Замена балконных плит | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д.13 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д.13 | 2,7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Майолик, д.4 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Майолик, д.4 | 2,7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Рабочая 2-я, д.1/1а | 1.5.1 | Ремонт межпанельных швов (с применением канатного метода) | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Рабочая 2-я, д.46 | 2,1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Рабочая 2-я, д.46 | 2,7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Седина, д.36 | 4,1 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Седина, д.36 | 5,2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Черняховского, д.8 | 3.2.3 | Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Черняховского, д.8 | 3.3.3 | Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Черняховского, д.8 | 3.4.3 | Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система находится в стене | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, д.16 | 1,10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, д.16 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, д.16 | 2,5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, д.16 | 2,6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Лоза, д.14 | 2,1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Лоза, д.14 | 2,7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Лоза, д.15 | 2,1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Лоза, д.15 | 2,7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Лоза, д.3 | 2,1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Лоза, д.3 | 2,7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.1 | 1,10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.1 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.1 | 2,5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.1 | 2,6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.2 | 1,10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.2 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.2 | 2,5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.2 | 2,6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.8 | 1,10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.8 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.8 | 2,5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская, д.8 | 2,6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское, д.15 | 2,1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское, д.15 | 2,7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское, д.4 | 2,1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское, д.4 | 2,7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское, д.5 | 2,1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское, д.5 | 2,7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское, д.56 | 2,1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское, д.56 | 2,7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское, двлд.17 | 2,1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское, двлд.17 | 2,7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково, д.2 | 1,4 | Ремонт фасада, облицованного плиткой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково, д.2 | 1,15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022
Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д.29а | 5,1 | Ремонт фундаментов | Декабрь 2022