Приложение к

постановлению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

от 10.06.2021 №816-ПГ

**Распределение**

**обязанностей между органами администрации городского округа и их структурными подразделениями, учреждениями и организациями, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, по организации и проведению Фестиваля физической культуры и спорта народов России и стран Евразии «Русский мир»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
|  | Обеспечение комплексной безопасности, организация общественного порядка в период проведения Фестиваля | 13.06.2021 | Управлению муниципальной безопасности администрации городского округа, УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу (по согласованию) |
|  | Установка рамок металлодетекторов, не менее 3 штук, предоставление фан-барьеров для ограждения площадки Фестиваля -200 штук. | 13.06.2021 | УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу (по согласованию) |
|  | Организация безопасности дорожного движения в период проведения Фестиваля | 13.06.2021 | ОГИБДД УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу (по согласованию) |
|  | Организация пожарной безопасности, готовности сил и средств к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций | 13.06.2021 | ФГКУ «28 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области» (по согласованию) |
|  | Обеспечение подключения электропитания для работы площадок и сцены Фестиваля | 13.06.2021 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа, отдел энергоэффективностии инновационных технологий управления коммунальной инфраструктуры администрации городского округа,  Сергиево-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление информации о возможных местах парковки индивидуального транспорта на территории Западного объезда | Июнь 2021 | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения Фестиваля путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности (5 шт) | 13.06.2021 | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа, Управления муниципальной безопасности администрации городского округа |
|  | Обработка участков Благовещенского поля от клещей | до 12.06.2021 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа, МБУ Спортивная школа «Центр» |
|  | Покос травы на Благовещенском поле | до 12.06.2021 | Управление благоустройства администрации городского округа |
|  | Восстановление дорожного покрытия и ограждения насыпи, ремонт моста близ Благовещенского поля | до 12.06.2021 | Управление благоустройства администрации городского округа, ООО «Берендей» (по согласованию) |
|  | Уборка территории Благовещенского поля от мусора | до 12.06.2021 | Управление благоустройства администрации городского округа |
|  | Установка мусорных контейнеров, организация вывоза мусора в день проведения Фестиваля. | 13.06.2021 | Отдел экологии администрации городского округа |
|  | Уборка территории в день проведения мероприятия. | 13.06.2021 | Управление благоустройства администрации городского округа |
|  | Предоставление технической воды (2 тонны) | 13.06.2021 | Управление благоустройства администрации городского округа |
|  | Организация выступлений творческих коллективов | 13.06.2021 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа |
|  | Организация работы волонтеров (100чел.) | 13.06.2021 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа |
|  | Размещение информации о мероприятии на интернет-площадках: сайты, социальные сети, а также в печатных средствах массовой информации | Июнь 2021 | Отдел пресс-службы организационно-контрольного управления администрации городского округа |
|  | Проведение рекламно-информационной кампании среди жителей Сергиево-Посадского городского округа | Июнь 2021 | Отдел пресс-службы организационно-контрольного управления администрации городского округа,  МКУ «Единый центр поддержки предпринимательства» (по согласованию) |
|  | Доставка творческих коллективов к месту проведения Фестиваля | 13.06.2021 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа |
|  | Организация экскурсионной программы в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру для VIP-гостей Фестиваля | 13.06.2021 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа |