## Лист1
Приложение 8 к Условиям
Задание и Основные мероприятия
1. Задание Концессионеру
№ п/п | Наименование городского округа |  |  | Описание задания |  |  |  | Срок выполнения
1.
1 | г.о. Сергиево-Посадский Московской области |  |  | Замена физически и морально изношенного оборудования на высокоэффективное современное оборудование с высоким значением КПД. Повышение энергоэффективности системы. Снижение эксплуатационных затрат. Снижение выбросов вредных веществ. Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей. Достижение низкого уровня тепловых потерь при передаче тепловой энергии и повышения срока службы тепловых сетей. |  |  |  | 2022-2045
2. Перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в целях реконструкции* Объекта Концессионного соглашения
Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей.
№ п/п | Наименование мероприятий | Адрес Объекта | Описание мероприятия Объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий | Предельный размер расходов Концессионера**, тыс. руб в ценах соответствующего года с НДС
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр) | Ед. изм. | Значение показателя
| Соглашения |  |  |  |  | До реализации мероприятий | После реализации мероприятий
1 | Реконструкция котельной №6 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7) | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Художественный проезд, д 2д, стр. 7 | Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности. Переключение на котельную абонентов от котельных №4 и № 21 (г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Художественный проезд, д.2, стр. 7) | мощность | Гкал/ч | 24.3 | 24.96 | 2022 | 2026 | 341268.489
2 | Реконструкция котельной №5 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Кооперативная) | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Кооперативная, д.5 | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация (г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Кооперативная) | мощность | Гкал/ч | 4.5 | 1.25 | 2022 | 2025 | 51747.804
3 | Реконструкция котельной №14 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14) | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14 | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация (г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14) | мощность | Гкал/ч | 3.44 | 1.75 | 2022 | 2025 | 36357.8518
4 | Реконструкция котельной №2 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а) | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | Замена основного и вспомогательного оборудования со снижением мощности с автоматизацией диспетчеризацией и подключением абонентов от котельной №1 (Калинина, 15) (г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а) | мощность | Гкал/ч | 24.31 | 17.53 | 2022 | 2025 | 168764.579
5 | Реконструкция котельной №7 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а) | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением мощности (г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а) | мощность | Гкал/ч | 15.7 | 4.75 | 2022 | 2026 | 64680.9417
6 | Реконструкция котельной №12 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13) | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | Реконструкция котельной с установкой дополнительного котла (г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13) | мощность | Гкал/ч | 4.2 | 6.2 | 2022 | 2027 | 44269.5321
7 | Реконструкция котельной №9 (г.о. Сергиев-Посад, пос. ОРГРЭС) | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьков, пос. ОРГРЭС | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной с автоматизацией и диспетчеризацией (г.о. Сергиево-Посадский, пос. ОРГРЭС) | мощность | Гкал/ч | 2.71 | 1.4 | 2022 | 2027 | 39772.3298
8 | Реконструкция котельной №19 (г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково) | г.о. Сергиево-Посадский, Хотьково, ст. Желтиково, Хотьково, ст. Желтиково | Замена существующего оборудования на аналогичное с учетом замены использования угля на пеллеты (г.о. Сергиево-Посадский, Хотьково, ст. Желтиково, Хотьково, ст. Желтиково) | мощность | Гкал/ч | 0.5 | 0.16 | 2022 | 2024 | 8551.1002
9 | Реконструкция котельной Радон | г.о. Сергиево-Посадский, с. Шеметово, мкр. Новый, д. 44 | Установка водогрейного котла мощностью 3 Гкал/ч, демонтаж з-х паровых котлов. Реконструкция с перемещением оборудования ЦТП в здание котельной. (г.о. Сергиево-Посадский, с. Шеметово, мкр. Новый, д. 44) | мощность | Гкал/ч | 31.81 | 33.01 | 2022 | 2027 | 52777.3265
10 | Реконструкция котельной Здравница (г.о. Сергиев-Посад,Лозовское с.п., пос. Здравница) | г.о. Сергиево-Посадский,Лозовское с.п., пос. Здравница | Реконструкция котельной (г.о. Сергиево-Посадский,Лозовское с.п., пос. Здравница) | мощность | Гкал/ч | 2.06 | 2.06 | 2022 | 2026 | 19138.264
11 | Реконструкция котельной Лесхоз (г.о. Сергиев-Посад, Наугольновский р-н, пос. Лесхоз) | г.о. Сергиево-Посадский, Наугольновский р-н, пос. Лесхоз | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением установленной мощности. (г.о. Сергиево-Посадский, Наугольновский р-н, пос. Лесхоз) | мощность | Гкал/ч | 7.44 | 3.5 | 2022 | 2026 | 51556.0506
12 | Реконструкция котельной ПМК ( г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а) | г.о. Сергиево-Посадский, г.Сергиев Посад, Ярославское ш, 4а | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной. ( г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское ш, 4а) | мощность | Гкал/ч | 7.44 | 5.66 | 2022 | 2026 | 70291.4845
13 | Реконструкция котельной Скоропусковский, 39 (г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39) | г.о. Сергиев-Посад., г. Сергиев Посад Скоропусковский, 39 | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной. (г.о. Сергиево-Посадский, Скоропусковский, 39) | мощность | Гкал/ч | 25.2 | 13.99 | 2022 | 2026 | 146814.1513
14 | Реконструкция котельной Углич, (г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б) | г.о. Сергиево-Посадский, Дружбы, 5б | Реконструкция котельной (г.о. Сергиево-Посадский, Дружбы, 5б) | мощность | Гкал/ч | 65.61 | 80 | 2022 | 2027 | 435730.2921
15 | Реконструкция котельной, рабочий поселок (г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7) | г.о. Сергиево-Посадский, Бероунская, 7 | Реконструкция котельной, рабочий поселок (г.о. Сергиево-Посадский, Бероунская, 7) | мощность | Гкал/ч | 76.28 | 68 | 2022 | 2027 | 416183.4991
16 | Реконструкция котельной Клементьевская (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | г.о. Сергиево-Посадский, ул. Школьная, 2б | Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности и переключением нагрузок котельной "Квартал В". Необходимо строительство тепловых сетей протяжённостью 150 м Ду150. (г.о. Сергиево-Посадский, ул. Школьная, 2б) | мощность | Гкал/ч | 45.16 | 46.43 | 2022 | 2027 | 561831.8688
17 | Реконструкция котельной Мишутино (г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а) | г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной (г.о. Сергиево-Посадский, с. Мишутино, д. 2а) | мощность | Гкал/ч | 2.6 | 2.6 | 2022 | 2026 | 46838.2178
18 | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Бубяково) | г.о. Сергиево-Посадский, д. Бубяково | Реконструкция котельной (г.о. Сергиево-Посадский, д. Бубяково) | мощность | Гкал/ч | 0.05 | 0.05 | 2022 | 2026 | 2925.0006
19 | Реконструкция котельной школа-интернат | г.о. Сергиево-Посадский, Пограничная, 20, к 1 | Реконструкция котельной (г.о. Сергиево-Посадский, Пограничная, 20, к1) | мощность | Гкал/ч | 5.16 | 5.16 | 2022 | 2026 | 70226.6712
20 | Реконструкция котельной д. Семенково | г.о. Сергиево-Посадский, г.Краснозаводск, д. Семенково | Реконструкция котельной с автоматизацией и диспетчеризацией (г.о. Сергиево-Посадский, д.Семенково) | мощность | Гкал/ч | 1.4 | 2.56 | 2022 | 2026 | 60930.7027
21 | Реконструкция котельной, п. Богородское | г.о. Сергиево-Посадский, д.Семенково, п. Богородское д.42 | Реконструкция котельной (г.о. Сергиево-Посадский, д.Семенково, п. Богородское д.42) | мощность | Гкал/ч | 90.02 | 95 | 2022 | 2027 | 114920.0017
22 | Реконструкция котельной Лоза | г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1 | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности (г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1) | мощность | Гкал/ч | 15.1 | 9.3 | 2022 | 2026 | 158507.5674
23 | Реконструкция котельной п. Заречный | г.о. Сергиево-Посадский, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Реконструкция котельной с газификацией, предусматривается снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация. (г.о. Сергиево-Посадский, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | мощность | Гкал/ч | 13 | 7.2 | 2022 | 2026 | 123912.2302
24 | Модернизация котельной Башенка (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки) | г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки) | мощность | Гкал/ч | 1.4 | 1.4 | 2022 | 2024 | 6067.282
25 | Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино) | г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино) | мощность | Гкал/ч | 3.1 | 3.1 | 2022 | 2024 | 6404.3532
26 | Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново) | г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново) | Мощность | Гкал/ч | 1.4 | 1.4 | 2022 | 2024 | 6067.282
27 | Модернизация котельной Мостовик (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 ) | г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 ) | Мощность | Гкал/ч | 6.5 | 6.5 | 2022 | 2024 | 7667.7891
28 | Модернизация котельной, расположенной д. Шебурново | г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48 | мощность | Гкал/ч | 8.6 | 8.6 | 2022 | 2032 | 8562.96
29 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, с. Константиново | г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское,с. Константиново | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, с. Константиново | Мощность | Гкал/ч | 1.4 | 1.4 | 2022 | 2032 | 5503.26
30 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58 | г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58 | мощность | Гкал/ч | 0.7 | 0.7 | 2022 | 2032 | 5083.26
31 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60 | г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60 | мощность | Гкал/ч | 0.7 | 0.7 | 2022 | 2033 | 3104.46
32 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский,Скобяное шоссе, у д.6, д.6А | г.о. Сергиево-Посадский, Скобяное шоссе, у д.6, д.6А | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский,Скобяное шоссе, у д.6, д.6А | мощность | Гкал/ч | 1.2 | 1.2 | 2022 | 2032 | 5526.96
33 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А | г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А | мощность | Гкал/ч | 3.4 | 3.4 | 2022 | 2032 | 6473.4
34 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а | г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а | мощность | Гкал/ч | 4.8 | 4.8 | 2022 | 2033 | 5776.44
35 | Модернизация котельной №11, расположенной по адресу: г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | Мощность | Гкал/ч | 6.6 | 6.6 | 2034 | 2036 | 4119.408
36 | Модернизация котельной №3, расположенной по адресу: г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | Мощность | Гкал/ч | 1.1 | 1.1 | 2036 | 2036 | 3268.2
37 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Морозово | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Морозово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Морозово | Мощность | Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 2034 | 2036 | 3135.864
38 | Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: д. Короськово, д. 34 | г.о. Сергиево-Посадский, д. Короськово, д. 34 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, д. Короськово, д. 34 | Мощность | Гкал/ч | 0.606 | 0.606 | 2034 | 2036 | 3135.864
39 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский,г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0.215 | 0.215 | 2033 | 2037 | 3813.12
40 | Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0.215 | 0.215 | 2033 | 2037 | 3813.12
41 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Репихово, д. 26а | г.о. Сергиево-Посадский, Репихово, д. 26а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Репихово, д. 26а | Мощность | Гкал/ч | 0.129 | 0.129 | 2033 | 2037 | 3375.12
42 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0.129 | 0.129 | 2033 | 2037 | 3375.12
43 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос.Васильевское, д. 26/1 | г.о. Сергиево-Посадский, пос.Васильевское, д. 26/1 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, пос.Васильевское, д. 26/1 | Мощность | Гкал/ч | 4.8 | 4.8 | 2034 | 2038 | 3040.608
44 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовкое, д. Сырнево | г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовкое, д. Сырнево | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовкое, д. Сырнево | Мощность | Гкал/ч | 0.13002 | 0.13002 | 2034 | 2038 | 3304.704
45 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 | г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский,п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 | Мощность | Гкал/ч | 5.5035 | 5.5035 | 2034 | 2038 | 3040.608
46 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 | г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 | Мощность | Гкал/ч | 2.125 | 2.125 | 2034 | 2038 | 3534.048
47 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | г.о. Сергиево-Посадский, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Мощность | Гкал/ч | 7.3943 | 7.3943 | 2035 | 2038 | 3115.2
48 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1 | г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1 | Мощность | Гкал/ч | 9.894 | 9.894 | 2039 | 2039 | 5625.36
49 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 | Мощность | Гкал/ч | 0.4299 | 0.4299 | 2036 | 2039 | 3779.16
50 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 | г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 | Мощность | Гкал/ч | 0.504 | 0.504 | 2038 | 2039 | 3454.56
51 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 | г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 | Мощность | Гкал/ч | 4.299 | 4.299 | 2039 | 2039 | 2019.36
52 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 | Мощность | Гкал/ч | 3.0093 | 3.0093 | 2039 | 2040 | 5043.36
53 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а | г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а | Мощность | Гкал/ч | 2.5794 | 2.5794 | 2040 | 2040 | 5140.8
54 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24 | г.о. Сергиево-Посадский, пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24 | Мощность | Гкал/ч | 43.2 | 43.2 | 2035 | 2040 | 9001.38
55 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос. Семхоз, Советская, 1Б | г.о. Сергиево-Посадский, пос. Семхоз, Советская, 1Б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, пос. Семхоз, Советская, 1Б | Мощность | Гкал/ч | 0.301 | 0.301 | 2035 | 2035 | 1440.792
56 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | г.о. Сергиево-Посадский, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мощность | Гкал/ч | 0.129 | 0.129 | 2035 | 2035 | 1440.792
57 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | г.о. Сергиево-Посадский, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мощность | Гкал/ч | 4.08 | 4.08 | 2035 | 2035 | 4094.124
58 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55 | г.о. Сергиев-Посадский, ул. Вознесенская, 55 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55 | Мощность | Гкал/ч | 5.76 | 5.76 | 2036 | 2036 | 1680.924
59 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Скобяной посёлок | г.о. Сергиево-Посадский, Скобяной посёлок | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Скобяной посёлок | Мощность | Гкал/ч | 34.032 | 34.032 | 2041 | 2041 | 10280.4
60 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева | г.о. Сергиев-Посад, ул. Маслиева | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева | Мощность | Гкал/ч | 14.196 | 14.196 | 2037 | 2037 | 2763.18
61 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя | г.о. Сергиев-Посадский, ул. Весенняя | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя | Мощность | Гкал/ч | 39.936 | 39.936 | 2036 | 2042 | 10852.56
62 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2 | г.о. Сергиево-Посадский, г. Краснозаводск, проезд 21, стр.2 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2 | Мощность | Гкал/ч | 30 | 30 | 2037 | 2039 | 3628.62
63 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького | г.о. Сергиево-Посадский, ул. Горького | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького | Мощность | Гкал/ч | 10 | 10 | 2042 | 2042 | 9604.8
64 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | г.о. Сергиев-Посадский, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | Мощность | Гкал/ч | 24.9576 | 24.9576 | 2043 | 2043 | 6762.6
65 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | Мощность | Гкал/ч | 17.5277 | 17.5277 | 2043 | 2043 | 6762.6
66 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | Мощность | Гкал/ч | 6.1968 | 6.1968 | 2038 | 2038 | 1928.64
67 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково | г.о. Сергиево-Посадский, Хотьково, ст. Желтиково | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Хотьково, ст. Желтиково | Мощность | Гкал/ч | 0.1573 | 0.1573 | 2034 | 2035 | 3046.2
68 | Модернизация котельной Радон | г.о. Сергиево-Посадский, завод Радон | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Радон | Мощность | Гкал/ч | 33.0054 | 33.0054 | 2037 | 2044 | 7716.48
69 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а | г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское ш, 4а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а | Мощность | Гкал/ч | 5.664 | 5.664 | 2038 | 2038 | 1928.64
70 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39 | г.о. Сергиево-Посадский, Скоропусковский, 39 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39 | Мощность | Гкал/ч | 13.992 | 13.992 | 2038 | 2044 | 4318.8
71 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б | г.о. Сергиево-Посадский, Дружбы, 5б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б9 | Мощность | Гкал/ч | 80 | 80 | 2043 | 2044 | 12111.9
72 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7 | г.о. Сергиево-Посадский, Бероунская, 7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7 | Мощность | Гкал/ч | 68 | 68 | 2041 | 2042 | 3715.2
73 | Модернизация котельной Клементьевская | г.о. Сергиев-Посадский, ул.Клементьевская | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | Мощность | Гкал/ч | 46.428 | 46.428 | 2045 | 2045 | 7410.78
74 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково, п. Богородское д.42 | г.о. Сергиево-Посадский, п. Богородское д.42 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково, п. Богородское д.42 | Мощность | Гкал/ч | 95 | 95 | 2045 | 2045 | 11591.22
Итого: | [9 empty] | 3345447.6183
Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
1 | Реконструкция тепловых сетей котельной ПМК (г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а) | г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а | ТК-2 Уз-3 Уз-3 Уз-9 Уз-9 Уз-15 Уз-15 ТК-18 ТК-18 УЗ-12а УЗ-12а ТК-12 | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=325 (L=95) 2D=325 (L=120) 2D=325 (L=30) 2D=325 (L=115) 2D=325 (L=60) 2D=325 (L=30) | 2D=325 (L= 95,00 2D=325 (L= 120,00 2D=325 (L= 30,00 2D=325 (L= 115,00 2D=325 (L= 60,00 2D=325 (L= 30,00 | 2022 | 2026 | 92213.2222
|  |  | ТК-2 Уз-3 Уз-3 Уз-9 Уз-9 Уз-15 Уз-15 ТК-18 ТК-18 УЗ-12а УЗ-12а ТК-12 | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | D=219 (L=95) D=133 (L=95) D=219 (L=120) D=133 (L=120) D=219 (L=30) D= 133 (L=30) D=219 (L=115) D=133 (L=115) D=219 (L=60) D=133 (L=60) D=219 (L=30) D=133 (L=30) | D=219 (L=95) D=133 (L=95) D=219 (L=120) D=133 (L=120) D=219 (L=30) D= 133 (L=30) D=219 (L=115) D=133 (L=115) D=219 (L=60) D=133 (L=60) D=219 (L=30) D=133 (L=30) | 2022 | 2026 | 75669.9871
2 | Реконструкция тепловых сетей котельной Углич, (г.о. Сергиев -Посад, ул. Дружбы, 5б) | г.о. Сергиев -Посад, ул. Дружбы, 5б 50:05:0000000:80596 | ТК-118 (Гранд-парк) ТК-149 ТК-92 (ул. Матросова ТК-30 (пр.Кр.Армии, 205Г) ТК-65 (ул. Матросова) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-39 (ЦТП-1) ТК-3 ТК-5 (ул. Дружбы) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ул. Дружбы,100) ТК-16 ТК-17 ТК-17 (ул. Дружбы,12,14) ТК-26 (ул. Дружбы,14,16) ТК-26 ТК-10 (НУШ, 52Б) ТК-10 ЦТП-3 ТК-61 (ж.д.7А ул. Дружбы) ТК-62 (д/сад 37) ТК-62 (д/сад 37) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ж.д.11 ул. Дружбы) ТК-17 (ж.д.12,14 ул. Дружбы) ТК-17 Уз-9 (ул. Дружбы, 14) ТК-5 (Баня, ул. Дружбы) ТК-6 (Дружбы,4) ТК-136 (ж.д.3 ул. Дружбы) ТК-47 (ж.д.2 ул. Дружбы) Котельная ТК-1 ТК-1 (у котельной) ул.Дpужбы) ТК-2 ТК-2 (у котельной) ул.Дpужбы ТК-110 ТК-3 (ул.Дружбы,5 ТК-61 (ул.Дружбы, ж.д.7А) ТК-32 (ж/д 10 ул. Инженерная ТК-33 ТК-33 (ж.д. 205в пр.Кр.Арм.) ТК-34 (РУС) ТК-34 ТК-96А (Банк Возрождение) ТК-1 (у котельн.) ТК-118 (ж.д.9А ул. Дружбы) Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=273 (L= 371,00) 2D=273 (L= 48,00) 2D=426 (L= 256,00) 2D=426 (L= 213,00) 2D=325 (L= 50,00) 2D=273 (L= 192,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 135,00) 2D=273 (L= 154,00) 2D=273 (L= 87,00) 2D=273 (L= 66,00) 2D=273 (L= 68,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=325 (L= 185,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=529 (L= 12,00) 2D=529 (L= 57,00) 2D=426 (L= 85,00) 2D=273 (L= 218,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 52,00) 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 228,00) 2D=273 (L= 43,00) | 2D=273 (L= 371,00) 2D=273 (L= 48,00) 2D=426 (L= 256,00) 2D=426 (L= 213,00) 2D=325 (L= 50,00) 2D=273 (L= 192,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 135,00) 2D=273 (L= 154,00) 2D=273 (L= 87,00) 2D=273 (L= 66,00) 2D=273 (L= 68,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=325 (L= 185,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=529 (L= 12,00) 2D=529 (L= 57,00) 2D=426 (L= 85,00) 2D=273 (L= 218,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 52,00) 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 228,00) 2D=273 (L= 43,00) | 2022 | 2027 | 742782.615
|  |  | Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=108 ( L=43) D=89 (L=43) | 2D=108 ( L=43) D=89 (L=43) | 2022 | 2027 | 7245.1058
3 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиево-Посадский, Рабочий поселок, г.о. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.7) | г.о. Сергиево-Посадский, Рабочий поселок, г.о. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.7 | Котельная ТК-1 теp.кот ТК-70 ТК-19/2 пр. Кр. Армии ТК-19/2 ТК-96а ТК-18а ТК-19 по пеp.Зеленый ТК-4 ТК-3/1 по ул. Булавина ТК-26 ТК-28 по пеp.Зеленый ТК-3/1 ТК-4/1 по ул. Л. Булавина ТК-4/1 ТК-68 по ул. Л. Булавина ТК-1 ТК-9 по ул. Валовая ТК-7 до д. 6/25 по ул. Бероунская ТК-9 до ТК-45 ТК-46 до ТК-48 | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=529 (L= 80,00) 2D=273 (L= 208,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=377 (L= 160,00) 2D=325 (L= 55,00) 2D=377 (L= 35,00) 2D=325 (L= 96,00) 2D=325 (L= 360,00) 2D=325 (L= 30,00) 2D=273 (L= 600,00) 2D=219 (L= 170,00) | 2D=529 (L= 80,00) 2D=273 (L= 208,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=377 (L= 160,00) 2D=325 (L= 55,00) 2D=377 (L= 35,00) 2D=325 (L= 96,00) 2D=325 (L= 360,00) 2D=325 (L= 30,00) 2D=273 (L= 600,00) 2D=219 (L= 170,00) | 2022 | 2027 | 578302.3623
4 | Реконструкция тепловых сетей котельной Клементьевская (г.о. Сергиево-Посадский, ул. Школьная, 2б) | г.о. Сергиево-Посадский, ул. Школьная, 2б | Т/тр от Котельная ТК-11 ТК-52 ТК-61 ТК-56 ТК-90 ТК-90 ТК-61 Тр от Клемен кот. ТК-48 | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 330,00) 2D=273 (L= 96,00) 2D=325 (L= 217,00) 2D=325 (L= 270,00 | 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 330,00) 2D=273 (L= 96,00) 2D=325 (L= 217,00) 2D=325 (L= 270,00 | 2022 | 2027 | 317898.667
|  |  | Т/тр от Котельная ТК-11 ТК-52 ТК-61 ТК-56 ТК-90 ТК-90 ТК-61 Тр от Клемен кот. ТК-48 | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | D=219 (L=95) D=159 (L=330) D=273 (L=96) D=108 (L=217) D=273 (L=270) D=108 (L=95) D=273 (L=330) D=108 (L=96) D=273 (L=217) D=108 (L=270) | D=219 (L=95) D=159 (L=330) D=273 (L=96) D=108 (L=217) D=273 (L=270) D=108 (L=95) D=273 (L=330) D=108 (L=96) D=273 (L=217) D=108 (L=270) | 2022 | 2027 | 231762.5432
5 | Реконструкция тепловых сетей котельной Ферма г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7 | г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7а | ТК-18 ТК-33 ТК-33 ТК-33а ТК-33а ТК-34 ТК-34 ТК-138 ТК-5 ТК-17 ТК-17 ТК-41 | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=273 (L= 35,00) 2D=273 (L= 36,00) 2D=273 (L= 30,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 88,00) | 2D=273 (L= 35,00) 2D=273 (L= 36,00) 2D=273 (L= 30,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 88,00) | 2022 | 2026 | 83440.4202
|  |  | ТК-18 ТК-33 ТК-33 ТК-33а ТК-33а ТК-34 ТК-34 ТК-138 ТК-5 ТК-17 ТК-17 ТК-41 | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 36) 2D=273 (L= 30) 2D=273 (L= 6) D=219 (L= 95) D=219 (L= 88) | 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) D=219 (L= 95) D=219 (L= 88) | 2022 | 2026 | 66382.3209
6 | Реконструкция тепловых сетей котельной Скоропусковский пос." (г.о. Сергиево-Посадский, пгт Скоропусковский, 39) | г.о. Сергиево-Посадский, пгт Скоропусковский, 39 | Котельная УР-0 УР-0 УР-1 | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 140,00) | 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 140,00) | 2022 | 2026 | 41406.2741
7 | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Березняки сельское поселение (г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское, дер. Березняки, д.130) | г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское, дер. Березняки, д.130 | ВЗУ котельная | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=273 (L=53) | 2D=273 (L=53) | 2022 | 2025 | 9566.1318
|  |  |  | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=159 (L=53) | 2D=159 (L=53) | 2022 | 2025 | 8229.1784
8 | Реконструкция тепловых сетей котельной №2 (г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а,) | г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а | Михеенко, 8 ТК 20 Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15) | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=273 (L= 23,00) 2D=325 (L= 133,00) | 2D=273 (L= 23,00) 2D=325 (L= 133,00) | 2022 | 2025 | 28701.3305
|  |  |  | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) | 2022 | 2025 | 22845.7059
9 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиево-Посадский, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6) | г.о. Сергиево-Посадский, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6 | котельная ТК1,2 ТК2 Тк4-15 | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=325 (L= 137,00) 2D=273 (L= 644,00) | 2D=325 (L= 137,00) 2D=273 (L= 644,00) | 2022 | 2026 | 91987.6595
|  |  |  | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) D159 (L=644,0) D108 (L=644,0) | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) D159 (L=644,0) D108 (L=644,0) | 2022 | 2026 | 63698.0302
10 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад д. Шабурново, д.48а) | г.о. Сергиев-Посад д. Шабурново, д.48а | т/сети от котельной д. Шабурново | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=273 (L= 96,00) 2D=273 (L= 96,00) | 2D=273 (L= 96,00) 2D=273 (L= 96,00) | 2022 | 2024 | 17327.3
|  |  | сети ГВС от котельной д. Шабурново | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=273 (L=96) | 2D=273 (L=96) | 2022 | 2024 | 17327.3
11 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиево-Посадский, д.Богородское) | г.о. Сергиево-Посадский, д.Богородское | ТК1 УЗ 1-1 УЗ 1-1 ТК 43 ТК 43 ТК 59 ТК59 ТК5 ТК5 ТК6 ТК6 ТК7 ТК7 УЗ- 42 ТК49 ТК47 ТК47 ТК46 ТК23 ТК24 ТК24 ТК 40 ТК40 УЗ 24-6 ТК 24 УЗ 24 УЗ 24 УЗ 24-1 У24-1 УЗ 24-2 УЗ 24-2 УЗ 25 ТК 38 ТК 26 ТК 26 ТК 27 ТК 27 ТК 28 ТК 28 ТК 29 ТК 29 ТК 30 ТК 37 ТК 33 ТК 33 УЗ 27 УЗ 27 ТК 36 УЗ 54 УЗ 33 УЗ 33 УЗ 33-2 ТК 49 ТК 50 ТК 50 ТК 32 | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 130,00) 2D=325 (L= 81,00) 2D=325 (L= 308,00) 2D=325 (L= 57,00) 2D=325 (L= 33,00) 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 28,00) 2D=325 (L= 148,00) 2D=325 (L= 66,00) 2D=529 (L= 50,00) 2D=529 (L= 192,00) 2D=325 (L= 39,00) 2D=325 (L= 48,00) 2D=325 (L= 54,00) 2D=325 (L= 133,00) 2D=325 (L= 42,00) 2D=325 (L= 25,00) 2D=325 (L= 24,000 2D=325 (L= 109,00) 2D=325 (L= 67,00) 2D=325 (L= 120,00) 2D=325 (L= 18,000 2D=325 (L= 285,00) 2D=273 (L= 186,000 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 101,00) 2D=325 (L= 34,00) | 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 130,00) 2D=325 (L= 81,00) 2D=325 (L= 308,00) 2D=325 (L= 57,00) 2D=325 (L= 33,00) 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 28,00) 2D=325 (L= 148,00) 2D=325 (L= 66,00) 2D=529 (L= 50,00) 2D=529 (L= 192,00) 2D=325 (L= 39,00) 2D=325 (L= 48,00) 2D=325 (L= 54,00) 2D=325 (L= 133,00) 2D=325 (L= 42,00) 2D=325 (L= 25,00) 2D=325 (L= 24,000 2D=325 (L= 109,00) 2D=325 (L= 67,00) 2D=325 (L= 120,00) 2D=325 (L= 18,000 2D=325 (L= 285,00) 2D=273 (L= 186,000 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 101,00) 2D=325 (L= 34,00) | 2022 | 2027 | 453407.0889
12 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиево-Посадский, г.Краснозаводск, проезд 21,стр.2) | г.о. Сергиево-Посадский, г.Краснозаводск, проезд 21,стр.2 | Театральная16 к51-50 лет октября к21-трудовые резервы11 к78-трудовые резервы8 к78-трудовые резервы8 к67-трудовые резервы6 к67-трудовые резервы6 у17-50 лет октября 3 | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=426 (L= 138,00) 2D=325 (L= 164,00) 2D=325 (L= 252,00) 2D=325 (L= 406,00) | 2D=426 (L= 138,00) 2D=325 (L= 164,00) 2D=325 (L= 252,00) 2D=325 (L= 406,00) | 2022 | 2027 | 142315.21
13 | Реконструкция тепловых сетей котельной Реммаш | г.о.Сергиево-Посадский, п.Реммаш, ул. Институтская, д. 24 | Котельная-Уз 1 Уз 1-Уз 2-Уз 3 Уз 3-Уз 3А Уз 3А-Уз 4 Уз 4-ТК 1 ТК 1-ТК 2 ТК 2-Уз 29 Уз 29-Уз 29а Уз 29а -Уз 40 ТК 40-ТК 45 ТК 45-Уз 43 ТК 43-ТК 45А ТК 45А -ТК 46 ТК 46-Уз 46 | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=377 (L= 40) 2D=377 (L= 456) 2D=377 (L= 154) 2D=325 (L= 172) 2D=325 (L= 235) 2D=325 (L= 55) 2D=325 (L= 81) 2D=325 (L= 42) 2D=325 (L= 72) 2D=273 (L= 110) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 52) | 2D=377 (L= 40) 2D=377 (L= 456) 2D=377 (L= 154) 2D=325 (L= 172) 2D=325 (L= 235) 2D=325 (L= 55) 2D=325 (L= 81) 2D=325 (L= 42) 2D=325 (L= 72) 2D=273 (L= 110) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 52) | 2022 | 2026 | 413593.82
14 | Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, д. Кузьмино | г.о. Сергиево-Посадский, сельское поселение Шеметовское, д. Кузьмино | т/сети от котельной д. Кузьмино | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D=273 (L=198) 2D=273 (L=198) | 2D= 273(L=198) 2D=273 (L=198) | 2022 | 2024 | 71475.2
15 | Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, с. Шеметово, мкр. Новый, д.44 Радон | г.о. Сергиево-Посадский, сельское поселение Шеметовское, с. Шеметово, мкр. Новый, д.44 Радон | т/сети от котельной с. Шеметово | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D= 273 (L=233) 2D= 273 (L=233) | 2D= 273 (L=233) 2D= 273 (L=233) | 2022 | 2024 | 51851.7
16 | Реконструкция тепловых сетей г.о.Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383 | г.о.Сергиев-Посадский, д. Абрамово, в/г № 383 | ТК9 до ТК12 ТК1 до ТК5 ТК1 до зд. 21 ТК10 до ТК30 | Диаметр; протяженность | мм.; м.п | 2D273 (L=70) D273 (L=69) D273 (L=48) D273 (L=23) | 2D273 (L=70) D273 (L=69) D273 (L=48) D273 (L=23) | 2022 | 2024 | 38629.8959
Итого: | [9 empty] | 3668059.0688
17 | Модернизация тепловых сетей*** | Московская область г.о. Сергиево-Посадский |  | Протяженность | м | 59460 | 59460 | 2022 | 2043 | 13467934.45
Всего по реконстракции и модернизации: | [9 empty] | 20481441.1371
* Подробная описательная часть проводимых мероприятий по реконструкции Объекта и конкретный перечень работ по реконструкции объекта концессионного соглашения и технико-экономические показатели будут определены в Проектной документации, разработанной в соответствии с требованиями законодательства РФ.
** Окончательная стоимость мероприятий будет определена по результатам формирования Проектной документации, документации об определении сметной стоимости и прохождения Экспертизы.
*** Подробная описательная часть проводимых мероприятий по модернизации тепловых сетей в составе объекта концессионного соглашения будет определена в инвестиционной программе, разработанной в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3. Перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в целях строительства (создания)* Объекта Концессионного соглашения
№ п/п | Наименование мероприятий | Адрес Объекта | Описание мероприятия Объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий | Предельный размер расходов Концессионера**, тыс. руб в ценах соответствующего года с НДС
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр) | Ед. изм. | Значение показателя
| Соглашения |  |  |  |  | До реализации мероприятий | После реализации мероприятий
1 | Строительство БМК №11 (г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а) | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | Строительство за территорией промышленного предприятия (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а) | мощность | Гкал/ч | 0 | 6.6 | 2022 | 2024 | 113299.2029
2 | Строительство БМК №3 (г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б) | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б) | мощность | Гкал/ч | 0 | 1.1 | 2022 | 2025 | 47178.4231
3 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,15 Гкал/ч (г. Хотьково, дер. Морозово) | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Морозово | Установка ТГУ у абонентов с отказом от транзитного участка ТС 575 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Морозово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | 0 | 0,15 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6164.9164
4 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,15 Гкал/ч (г. Хотьково, дер. Морозово) | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Морозово | Установка ТГУ Установка ТГУ у абонентов с отказом от транзитного участка ТС 575 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Морозово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | 0 | 0,15 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6164.9164
5 | Строительство БМК № 8 мощностью 0,61 Гкал (д. Короськово, д. 34) | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, д. Короськово, д. 34 | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Короськово, д. 34) | мощность | Гкал/ч | 0 | 0.606 | 2022 | 2024 | 25775.4457
6 | Строительство тепловой сети с установкой 2 ТГУ мощностью 0,43 Гкал (г. Хотьково, дер. Репихово) | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Строительство 2 ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Репихово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | 0 | 0,43 2D=76, L=20 | 2022 | 2027 | 23069.9091
7 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (дер. Репихово, д. 26а) | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово, д.26а | Установка ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, дер. Репихово, д. 26а) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | 0 | 0,13 2D=76, L=10 | 2022 | 2027 | 7444.9442
8 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (г. Хотьково, дер. Репихово) | г.о. Сергиево-Посадский, дер. Репихово | Установка ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Репихово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | 0 | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2027 | 7444.9442
9 | Строительство БМК (с. Васильевское, д. 26/1) | г.о. Сергиево-Посадский, с. Васильевское, д. 26/1 | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, с. Васильевское, д. 26/1) | мощность | Гкал/ч | 0 | 4.8 | 2022 | 2024 | 78310.6176
10 | Строительство БМК (с.п. Шеметовкое, д. Сырнево) | г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовкое, д. Сырнево | Строительство БМК в границах существующего участка (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовкое, д. Сырнево) | мощность | Гкал/ч | 0 | 0.13002 | 2022 | 2024 | 8835.4
11 | Строительство БМК (с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18) | г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18) | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18) | мощность | Гкал/ч | 0 | 5.5035 | 2022 | 2024 | 81873.8988
12 | Строительство БМК (с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34) | г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 | Строительство БМК (после газификации поселка) (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34) | мощность | Гкал/ч | 0 | 2.125 | 2022 | 2024 | 45881.2047
13 | Строительство БМК (Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7) | г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 | Строительство замещающего источника БМК в границах существующей котельной. (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7) | мощность | Гкал/ч | 0 | 0.4299 | 2022 | 2025 | 25769.6466
14 | Строительство БМК (Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136) | г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 | Строительство замещающего источника БМК с переносом источника в район жилого дома 133 и переводом на природный газ (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136) | мощность | Гкал/ч | 0 | 0.504 | 2022 | 2025 | 30211.449
15 | Строительство БМК (Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130) | г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 | Строительство замещающего источника БМК в границах существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130) | мощность | Гкал/ч | 0 | 4.299 | 2022 | 2025 | 75911.2377
16 | Строительство БМК (Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95) | г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 | Строительство БМК на существующем ЗУ (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95) | мощность | Гкал/ч | 0 | 3.0093 | 2022 | 2025 | 55479.9619
17 | Строительство БМК Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а) | г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а | Строительство замещающего источника БМКна новом земельном участке вблизи ж/д 31 (Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а)) | мощность | Гкал/ч | 0 | 2.5794 | 2022 | 2025 | 56524.4318
18 | Строительство БМК (пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24) | г.о. Сергиево-Посадский, пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24 | Строительство замещающего источника мощностью 43,2 Гкал/ч с автоматизацией и диспетчеризацией. (г.о. Сергиев-Посад, пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24) | мощность | Гкал/ч | 0 | 43.2 | 2022 | 2026 | 501291.23
19 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,30 Гкал (пос. Семхоз, Советская, 1Б) | г.о. Сергиево-Посадский, п.Семхоз, Советская, 1Б | Установка ТГУ мощностью 350 кВт (г.о. Сергиев-Посад, п.Семхоз, Советская, 1Б) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | 0 | 0,301 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 7409.7553
20 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 ) | г.о. Сергиево-Посадский, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Установка ТГУ (г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | 0 | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6578.7004
21 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (д. Наугольное, 1) | г.о. Сергиево-Посадский, д. Наугольное, 1 | Установка ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, д. Наугольное, 1) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | 0 | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6578.7004
22 | Строительство БМК (д.Зубцово) | г.о. Сергиево-Посадский, д.Зубцово | Строительство БМК на существующем ЗУ со снижением установленной мощности (г.о. Сергиев-Посад, д. Зубцово) | мощность | Гкал/ч | 0 | 1.7688 | 2022 | 2026 | 47908.9086
23 | Строительство БМК (г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89) | г.о. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89 | Строительство БМК на участке существующей котельной с РТХ (Дизельное топливо) (г.о. Сергиев-Посад, ул. Кирова, 89) | мощность | Гкал/ч | 0 | 1 | 2022 | 2026 | 44352
24 | Строительство БМК (г. Сергиев-Посадул. Вознесенская, 55) | г.о. Сергиево-Посадский, ул. Вознесенская, 55 | Строительство БМК на участке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55) | мощность | Гкал/ч | 0 | 5.76 | 2022 | 2026 | 89353.582
25 | Строительство БМК (Скобяной посёлок) | г.о. Сергиево-Посадский, Скобяной посёлок | Строительство БМК на территории существующей котельной с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, Скобяной посёлок) | мощность | Гкал/ч | 0 | 34.032 | 2022 | 2026 | 302207.6408
26 | Строительство БМК пос. Афанасово. | г.о. Сергиево-Посадский, п. Афанасово, около ж/д по ул. Орджоникидзе,21 для переключения тепловых нагрузок пос. Афанасово. | Строительство БМК на территории существующей котельной с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, Афанасово) | мощность | Гкал/ч | 0 | 2 | 2022 | 2026 | 63388.0851
27 | Строительство БМК Птицеградская (г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева, 37а) | г.о. Сергиево-Посадский, ул. Маслиева | Строительство БМК на территории существующей котельной. (г.о. Сергиев-Посад, ул. Маслиева) | мощность | Гкал/ч | 0 | 14.196 | 2022 | 2027 | 190200.4444
28 | Строительство тепловой сети с установкой 2 ТГУ мощностью 0,13 Гкал ( г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково) | г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково | Строительство 2 ТГУ. Отказ от эксплуатации 1,1 км участка ТС. ( г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | 0 | 0,7 2D=76, L=10 | 2022 | 2026 | 15958.6787
29 | Строительство БМК "Ферма" ( г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя) | г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя | Строительство БМК с РТХ на уч-ке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя) | мощность | Гкал/ч | 0 | 39.936 | 2022 | 2026 | 532334.8974
30 | Строительство БМК ( г. о.Сергиев-Посад, ул. Парковая,43) | г. о.Сергиев-Посад, ул. Парковая,43 | Строительство БМК на участке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Парковая,43) | мощность | Гкал/ч | 0 | 3.792 | 2022 | 2026 | 74172
31 | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2) | г.о. Сергиево-Посадский, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2 | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, проезд 21, стр.2) | мощность | Гкал/ч | 0 | 30 | 2022 | 2027 | 298896.0044
32 | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького) | г.о. Сергиево-Посадский, г.Краснозаводск, ул. Горького | Строительство БМК в районе ул. Горького с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького) | мощность | Гкал/ч | 0 | 10 | 2022 | 2027 | 139122.2878
33 | Строительство БМК (г.о Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383) | г.о Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383 | Строительство замещающего источника (БМК) со снижением установленной мощности и газификацией котельной (Сергиево-Посадский р-н, д. Абрамово, в/г № 383) | мощность | Гкал/ч | 0 | 5.4468 | 2022 | 2026 | 102983.3
34 | Строительство БМК №14 (Совхоз/ДКВР) (г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) | г.о. Сергиево-Посадский, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) 4) | Строительство замещающего источника (БМК) со снижением установленной мощности и газификацией котельной (г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) 4) | мощность | Гкал/ч | 0 | 4.08 | 2022 | 2025 | 72044.1614
35 | Строительство тепловых сетей котельной Клементьевская, расположенной по адресу: (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | г.о. Сергиево-Посадский, ул. Школьная, 2б | Необходимо строительство тепловых сетей протяжённостью 150 м с целью переключения нагрузок котельной "Квартал В". (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Диаметр; протяженность, | мм, м.п | 0 | 2D=159 (L=150) | 2022 | 2027 | 26356.8321
36 | Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | Подключение гостиницы посредством строительства уч-ка ТС длиной 200 м Ду 89 д. Жучки, 4 до гостиницы Абрамцево | диаметр, протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | 0 | 2D=89 (L=200) | 2022 | 2026 | 31096.0456
37 | Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а | Строительство тепловых сетей Ду-50 длиной 100 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а) | диаметр, протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | 0 | 2D=50 (L=100) | 2022 | 2026 | 15245.2055
Итого: | [9 empty] | 3262819.0099