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Приложение к постановлению
администрации Сергиево-Посадского
городского округа
от 28.07.2026 № 2662-ПА

Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»                  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Паспорт 
муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры

	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	Цели муниципальной программы
	1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры. 
2. Повышение качества коммунальных услуг.
3. Повышение энергетической эффективности.
4.Улучшение условий жизни населения проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм


	1. Чистая вода
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры)

	2. Системы водоотведения
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры)

	3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры)

	5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры)

	6. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры)

	7. Обеспечивающая 
подпрограмма

	Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры)

	8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры)

	Краткая характеристика подпрограмм
	Подпрограмма 1 «Чистая вода» направлена на увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, а также надежности функционирования объектов водоснабжения.

	
	Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» направлена на увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, а также надежности функционирования объектов водоотведения.

	
	Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» направлена на модернизацию, проведение капитального ремонта и технического перевооружения объектов коммунального хозяйства; уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг; организацию обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, включая работы по подготовке к зиме; актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием; уменьшение количества технологических нарушений на объектах коммунального хозяйства. 

	
	Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилищном фонде Сергиево - Посадского городского округа Московской области.

	
	Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» направлена на увеличение доли населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.

	
	Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение деятельности учреждений в сфере коммунального хозяйства, организацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

	
	Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства.




	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Средства   федерального бюджета
	339 617,00
	0,00
	0,00
	69 582,20
	71 167,70
	198 867,10
	0,00

	Средства бюджета Московской области
	
5 100 636,24
	
340 765,59
	
241 969,66
	
1 182 048,80
	
960 251,15
	
2 164 322,85
	
211 278,19

	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа 
	
1 938 017,01
	
176 857,35
	
163 388,92
	
317 477,16
	
346 774,63
	
865 863,43
	
67 655,52

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	7 378 270,25
	517 622,94
	405 358,58
	1 569 108,16
	1 378 193,48
	3 229 053,38
	278 933,71


		
2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 17.11.2022 №497-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области», постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 17.11.2022 №499-ПГ «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области».
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (далее – программа), предусматривает проведение модернизации, комплексного обновления объектов коммунального назначения, повышение качества коммунальных услуг. Программа разработана на основе данных предоставленных коммунальными предприятиями, администрацией городского округа и организациями, в имуществе которых имеется доля муниципальной собственности. 
При этом до 87% сельских инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.
Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.
Отмечается несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. 
Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводит к неэффективному использованию природных ресурсов. Вследствие высокого износа суммарные потери в тепловых сетях достигают 17% от произведенной тепловой энергии. 
Для производства коммунальных услуг также характерна низкая ресурсная эффективность, что подтверждается перерасходом топлива, электрической энергии, других ресурсов на выработку материального носителя услуги. 
Основной задачей предприятий коммунального комплекса являются обеспечение надежного функционирования систем коммунальной инфраструктуры (прохождение очередного отопительного сезона, не допуская аварий), обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, модернизация оборудования и замена ветхих коммунальных сетей.
Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности, низкий КПД являются основными определяющими факторами при формировании муниципальной программы в части модернизации существующих систем.
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сергиево-Посадского городского округа Московской области являются:
- отсутствие контроля за потребляемыми энергоресурсами (недостаточная оснащенность приборами учета энергоресурсов в муниципальном секторе и жилищном фонде);
- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных учреждениях и жилищном фонде (высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, низкая доля энергоэффективного освещения бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда);
- отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению (отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности).
С учетом указанных обстоятельств и при существующем уровне энергоемкости экономики и в бюджетной сфере и жилищном фонде Сергиево-Посадского городского округа Московской области предстоящие изменения стоимости энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
- снижению эффективности расходования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа;
 - росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений и многоквартирных домов.
В подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.
Одним из важнейших направлений развития Сергиево-Посадского городского округа является газификация сельских населенных пунктов городского округа, а так же реализация мер государственной политики, направленных на обеспечения населения проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа природным газом.
Учитывая, что в настоящее время Сергиево-Посадский городской округ Московской области является энергодефицитным, решение вопросов повышения энергоэффективности имеет приоритетное значение.

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, с учётом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

Реализацию инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения необходимо достигать на основе долгосрочного финансового обеспечения мероприятий путем участия в государственных программах Московской области, так как финансирование данных мероприятий исключительно за счет средств бюджета муниципального образования неэффективно.
Программа является инструментом, обеспечивающим предоставление населению коммунальных услуг надлежащего качества, развитие жилищно-коммунального комплекса, его сохранность и безопасную эксплуатацию.
Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации и целевые показатели оценки эффективности мероприятий.
Перспективы развития связаны с прогнозом уменьшения потребления основных энергоресурсов путем улучшения тепловой защиты зданий и сооружений, организации учета расхода энергетических ресурсов на объектах, подключенных к сетям электроснабжения, системам центрального теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения, применением современных теплоизоляционных материалов.
Программа определяет основные направления развития энергосбережения с учетом реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности, механизмы реализации ее направлений, ожидаемые результаты реализации и целевые показатели оценки эффективности мероприятий.
Программа ориентирована на повышение энергоэффективности жилищно-коммунальной и бюджетной сферы Сергиево-Посадского городского округа и снижение расхода топливно-энергетических ресурсов, повышение энергоэффективности зданий и сооружений.
Строительство станций обезжелезивания на ВЗУ, расположенных в сельской местности, позволит достичь качества питьевой воды до нормативных значений.
Реализация программы к 2028 году позволит:
-провести капитальный ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- уменьшить потери теплоносителя, холодной и горячей воды в трубопроводах;
- уменьшить процент износа инженерных сетей;
- сократить потери потребленной электроэнергии, повысить эффективность и надежность инженерных систем поселений за счет уменьшения количества аварий и уменьшения числа технологических остановок в инженерных системах;
- увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения с 84% до 90%;
- увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 23% до 26%;
- увеличить долю населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах до 93%.

4.  Целевые показатели муниципальной программы муниципального образования
«Сергиево–Посадский городской округ Московской области»
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Сергиево–Посадского городского округа Московской области»

	№ 
п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое значение 

	Планируемое значение по годам реализации
	Ответственный за достижение показателя
	Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих  влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	11
	12

	1
	
	Обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры

	1.1
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области
	отраслевой показатель
	процент
	100
	100

	100
	100
	100
	100
	  100
	Управление коммунальной инфраструктуры
	03.01.26
03.02.26
03.05.01
03.05.04
01.02.02
01.02.03
02.01.01
02.01.03
02.02.01
03.02.01
03.02.03
03.02.09
08.01.16
08.01.11
08.01.13

	2
	
	Повышение энергетической эффективности

	2.1
	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D).
	отраслевой показатель
	процент
	27,0
	27,6
	28,0
	28,5
	29,0
	29,5
	  29,7
	Управление коммунальной инфраструктуры
	05.02.01
05.02.02
06.01.02
08.01.24
08.01.34

	2.2
	 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.
	отраслевой показатель
	процент
	80,0

	81,19
	89,84
	82,5
	83,0
	83,5
	  83,5
	Управление коммунальной инфраструктуры
	05.02.01
05.02.02
06.01.02
08.01.02
08.01.01
08.01.03


	2.3
	Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	отраслевой показатель
	процент
	85,57
	78,73
	85,6
	86,27
	87,27
	88,27
	  88,27
	Управление коммунальной инфраструктуры
	05.02.01
05.02.02
06.01.02
08.02.05

	2.4
	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности.

	отраслевой показатель
	процент
	28,84
	30,47
	31,0
	31,5
	32,0
	32,5
	  32,5
	Управление коммунальной инфраструктуры
	05.02.01
05.02.02
06.01.02




 

Методика расчетов значений показателей эффективности
реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Порядок расчета
	Источник данных
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области
	процент
	Д –  (Агтг+Аирикп+Апк-р)х100%, где
Д – доля актуализированных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;
Астс – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;
Авсиво – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;
Апкр – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры

	муниципальные контракты на актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области
	ежегодно

	2
	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D).
	процент
	Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где:
Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент;
Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;
Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица
	годовая форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации»

	ежегодно

	3
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов

	процент
	Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:
Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;
Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;
Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица
	государственная программа
	ежегодно

	4
	Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	процент 
	Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:
Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;
Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;
Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица
	ГИС ЖКХ
	ежегодно 

	5
	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности
	процент 
	Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где:
Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент;
Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; 
Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица
	ГИС ЖКХ
	ежегодно  




Методика расчетов значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
	№ 
п/п
	№ подпрограммы 
	№ основного мероприятия 
	№ мероприятия 
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	01
	02
	01
	Построены и реконструированы  объекты водоснабжения муниципальной собственности 
	единиц
	Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14).

	2
	01
	02
	02
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности
	единиц
	Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования).

	3
	01
	02
	03
	Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев
	единиц
	Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования).

	4
	01
	02
	07
	Комплексная модернизация водопроводной сети с элементами закольцовки
	единиц
	Фактическое значение результата определяется по количеству разработанных проектно-сметных документаций на выполнения работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, утвержденных застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации.

	5
	01
	02
	07
	Технологическое подключение объектов к сетям водоснабжения
	единиц
	Фактическое значение результата определяется по количеству разработанных проектно-сметных документаций на выполнения работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, утвержденных застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации.

	6
	01
	02
	12
	Построены и реконструированы объекты водоснабжения за счет средств местного бюджета
	единиц
	Фактическое значение результата определяется по количеству построенных и реконструированных объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета

	7
	01
	02
	14
	Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах водоснабжения
	единиц
	Значение показателя определяется как количество выполненных аварийно-восстановительных работ на объектах водоснабжения

	8
	02
	01
	01
	Построены и реконструированы   объекты очистки сточных вод муниципальной собственности
	единиц
	Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14).

	9
	02
	01
	01
	Технологическое подключение объектов к сетям водоснабжения
	единиц
	Значение показателя определяется как количество подключенных объектов водоотведения к существующим сетям водоснабжения 

	10
	02
	01
	03
	Количество спроектированных канализационно-насосных станций
	единиц
	Фактическое значение результата определяется по количеству разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения, утвержденных застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации.

	11
	02
	01
	03
	Количество спроектированных очистных сооружений
	единиц
	Фактическое значение результата определяется по количеству разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения, утвержденных застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации.

	12
	02
	02
	01
	Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции
	единиц
	Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14).

	13
	02
	02
	02
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции
	единиц
	Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта).

	14
	03
	01
	07
	Количество построенных котельных, ед.
	единиц
	Значение показателя определяется как количество построенных котельных

	15
	03
	01
	26
	Количество построенных или реконструированных объектов теплоснабжения, ед.
	единиц
	Значение показателя определяется как количество построенных или реконструированных объектов теплоснабжения

	16
	03
	02
	01
	Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
	единиц
	Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14).

	17
	03
	02
	03
	Количество разработанных планов действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения
	единиц
	Значение показателя определяется как количество разработанных планов действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

	18
	03
	02
	03
	Количество построенных котельных
	единиц
	Значение показателя определяется как количество построенных котельных

	19
	03
	02
	03
	Количество реконструированных котельных
	единиц
	Значение показателя определяется как количество реконструированных котельных

	20
	03
	02
	03
	Количество капитально отремонтированных тепловых сетей
	единиц
	Значение показателя определяется как количество капитально отремонтированных тепловых сетей

	21
	03
	02
	03
	Количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность
	единиц
	Значение показателя определяется как количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность

	22
	03
	02
	03
	Количество проведенных реконструкций и строительства участков тепловых сетей, ед.
	единиц
	Значение показателя определяется как количество проведенных обследований на сетях теплоснабжения

	23
	03
	02
	08
	Количество спроектированных и построенных тепловых сетей
	единиц
	Значение показателя определяется как количество спроектированных и построенных тепловых сетей

	24
	03
	02
	09
	Количество спроектированных и капитально отремонтированных тепловых сетей
	единиц
	Значение показателя определяется как количество спроектированных и капитально отремонтированных тепловых сетей

	25
	03
	02
	15
	Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения
	единиц
	Значение показателя определяется как количество выполненных аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	26
	03
	02
	24
	Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения
	единиц
	Значение показателя определяется как количество выполненных аварийно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения

	27
	03
	02
	26
	Выполнены мероприятия по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения
	тыс. руб.
	Значение показателя определяется как реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения 

	28
	03
	05
	01
	Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов
	единиц
	Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

	29
	03
	05
	03
	Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа на период с 2022 до 2040 года
	0-нет
1-да
	Значение показателя определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

	30
	03
	05
	04
	Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов
	единиц
	Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8  ППРФ 782.

	31
	03
	И3
	01
	Построены и реконструированы обьекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
	единиц
	Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14).

	32
	05
	02
	01
	Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах многоквартирных домах
	единиц
	Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом.

	33
	05
	02
	02
	Количество установленных автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов
	единиц
	Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом.

	34
	06
	01
	02
	Количество построенных фасадных газопроводов
	единиц
	Значение показателя определяется как общее количество построенных фасадных газопроводов.

	35
	06
	01
	02
	Количество заключенных договоров на ТО газопроводов и газовое обслуживание
	единиц
	Значение показателя определяется как общее количество заключенных договоров на ТО газопроводов и газовое обслуживание

	36
	08
	01
	01
	Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 17 млн рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов
	тыс.руб.
	Значение показателя определяется как сумма погашенной просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

	37
	08
	01
	02
	
Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед кредиторами с целью предупреждения их банкротства на сумму 119 298,59 тыс. рублей, в том числе: муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» в сумме 2 877,64 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа  «Районные коммунальные системы» в сумме 9 413,83 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Краснозаводская коммунальная компания» в сумме 7 708,53 тыс. рублей.

	тыс.руб.
	Значение показателя определяется как сумма погашенной просроченной задолженности муниципальных предприятий перед кредиторами с целью предупреждения их банкротства

	38
	08
	01
	03
	Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед поставщиками энергоресурсов с целью предупреждения их банкротства на сумму 185 858,0 тыс. рублей (в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее  185 858,0 тыс. рублей), в том числе: муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» в сумме 98 648,14 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее                                  98 648,14 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Районные коммунальные системы» в сумме 35 893,22 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее                                 35 893,22 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа  
«Краснозаводская коммунальная компания» в сумме 51 316,64 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 51 316,64 тыс. рублей.
	тыс.руб.
	Значение показателя определяется как сумма погашенной просроченной задолженности муниципальных предприятий перед поставщиками энергоресурсов с целью предупреждения их банкротства

	39
	08
	01
	11
	Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, ед.
	единиц
	Значение показателя определяется как количество приобретенного аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения

	40
	08
	01
	13
	Количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность, ед.  
	единиц
	Значение показателя определяется как количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность

	41
	08
	01
	16
	Реализация мероприятий, связанных с возникновением особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения
	тыс.руб.
	Значение показателя определяется как реализация мероприятий, связанных с возникновением особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения

	42
	08
	01
	17
	Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках
	единиц
	Фактическое значение результата определяется по количеству установленных и подключенных дизель генераторных установок на специализированных площадках, подтвержденных актами выполненных работ.

	43
	08
	01
	18
	Ресурсоснабжающие организации, получившие комплексное экологическое разрешение
	единиц
	Значение показателя определяется как общее количество организаций, получивших комплексное экологическое разрешение

	44
	08
	01
	19
	Приобретена специализированная техника для аварийных бригад
	единиц
	Значение показателя определяется как общее количество приобретенной специализированной техники для аварийных бригад

	45
	08
	01
	24
	Реализация мероприятий, связанных с возникновением в 2025 году особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения
	единиц
	Значение показателя определяется как количество выполненных мероприятий

	46
	08
	01
	34
	Реализация мероприятий, связанных с наступлением в 2026 году особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения
	единиц
	Значение показателя определяется как количество выполненных мероприятий

	47
	08
	02
	05
	Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом
	да/нет
	Значение показателя определяется как выплаченные или невыплаченные денежные средства за осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом





Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»


	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11 
	12

	1
	Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2028
	Итого
	
215 967,51
	
36 087,27
	
2 576,50
	
75 876,67 
	
33 950,86
	
42 436,24
	
25 039,97
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
120 087,53
	
24 565,33
	
0,00
	
43 750,54
	
0,00
	
29 341,69
	
22 429,97
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
95 879,98

	
11 521,94
	
2 576,50
	
32 126,13
	
33 950,86
	
13 094,55

	
2 610,00

	

	1.1
	Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности
	2026-2027
	Итого
	
58 256,21
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
35 826,24
	
22 429,97
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
51 771,66
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
29 341,69
	
22 429,97
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
6 484,55 
	
0,00
	
0,00
	
0,00 
	
0,00
	
6 484,55
	
0,00
	

	
	Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед.
	
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе
	2027
	2028
	Х


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	

	1.2
	Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности
	2023-2025
	Итого
	91 191,77
	32 387,27
	0,00
	58 804,50
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
68 315,87
	
24 565,33
	
0,00
	
43 750,54
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
22 875,90
	
7 821,94
	
0,00
	
15 053,96
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед.
	
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе
	2027
	2028
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	4
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 1.3
	Мероприятие 02.03 ‒ Приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев

	2023-2028

	Итого
	
17 106,50
	
3 700,00
	
2 576,50
	
3 000,00
	
2 610,00
	
2 610,00
	
2 610,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
17 106,50
	
3 700,00
	
2 576,50
	
3 000,00
	
2 610,00
	
2 610,00
	
2 610,00
	

	
	Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед.
	
	Х
	Всего 
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе
	2027
	2028
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I квартал
	1 полугодие 
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	64
	10
	11
	13
	10
	-
	3
	6
	10
	10
	10
	

	 1.4
	Мероприятие 02.07 ‒ Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения
	2025

	Итого
	
14 072,17
	
0,00
	
0,00
	
14 072,17
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
14 072,17
	
0,00
	
0,00
	
14 072,17
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	Комплексная модернизация водопроводной сети с элементами закольцовки, ед
	
	Х
	Всего 
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе

	2027
	2028
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I квартал
	1 полугодие 
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Технологическое подключение объектов к сетям водоснабжение, ед.
	
	
	Всего 
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе
 
	2027
	2028
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I квартал
	1 полугодие 
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.5
	Мероприятие 02.12 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
	2026-2027

	Итого
	
34 000,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
30 000,00


	
4 000,00
	
0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00


	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
34 000,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
30 000,00


	
4 000,00
	
0,00
	

	
	Построены и реконструированы  объекты водоснабжения за счет средств местного бюджета, ед.
	
	
	Всего 
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе
 
	2027
	2028
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I квартал
	1 полугодие 
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	

	1.6.
	Мероприятие 02.14 ‒ Аварийно-восстановительные работы на объектах водоснабжения на территории муниципального образования
	2026
	Итого
	1 340,86
	0,00
	0,00
	0,00
	1 340,86
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1,340,86
	0,00
	0,00
	0,00
	1 340,86
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах водоснабжения, ед.
	
	
	Всего 
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе

	2027
	2028
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I квартал
	1 полугодие 
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	Итого по подпрограмме 
	
Итого
	
215 967,51
	
36 087,27
	
2 576,50
	
75 876,67
	
33 950,86
	
42 436,24
	
25 039,97
	 

	
	Средства бюджета Московской области
	
120 087,53
	
24 565,33
	
0,00
	
43 750,54
	
0,00
	
29 341,69
	
22 429,97
	

	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
95 879,98
	
11 521,94
	
2 576,50
	
32 126,13
	
33 950,86
	
13 094,55
	
2 610,00
	



Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, 
предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области,
на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 02.01 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 1 «Чистая вода»
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ
 в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ Завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ
 (тыс. руб.)
	Профинансировано 
на 01.01.23
 (тыс. руб.)

	Источники финансирования
	Финансирование, (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2025
	2026
	2027
	  2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Станция водоочистки                            пос. Птицеград г. Сергиев Посад
	130 куб.м/час
	Строительство
	2027-2028
	30.11.28
	
	
	Итого по обьекту:
	58 256,21
	0,00
	0,00
	35 826,24
	22 429,97
	Управление коммунальной инфраструктуры, МБУ «Развитие»

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	51 771,66
	0,00
	0,00
	29 341,69
	  22 429,97
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	6 484,55
	0,00
	0,00
	6 484,55
	  0,00
	

	Всего по перечню
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Всего:
	58 256,21
	0,00
	0,00
	35 826,24
	22 429,97
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	51 771,66
	0,00
	0,00
	29 341,69
	22 429,97
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	6 484,55
	0,00
	0,00
	6 484,55
	    0,00
	




Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, 
предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области,
на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 1 «Чистая вода»
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ
 в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ Завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ
 (тыс. руб.)
	Профинансировано 
на 01.01.23
 (тыс. руб.)

	Источники финансирования
	Финансирование, (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


всего
	     2023
	


2024
	


2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	17

	1.
	Станция обезжелезивания                  д. Здравница, Сергиево-Посадский г.о.
	
	Приобретение и монтаж
	20.01.23-18.08.23
	18.08.23
	
	
	Итого по объекту:
	14 805,61
	14 805,61
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11 015,37
	11 015,37
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	3 790,24
	3 790,24
	0,00
	0,00
	

	2. 
	Станция обезжелезивания                 д. Зубцово, Сергиево-Посадский г.о.
	
	Приобретение и монтаж
	20.01.23-18.08.23
	18.08.23
	
	
	Итого по объекту:
	17 581,66
	17 581,66
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	13 549,96
	13 549,96
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	4 031,70
	4 031,70
	0,00
	0,00
	

	3.
	Станция водоочистки п. Зеленый, Сергиево-Посадский городской округ
	340 куб.м/час
	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию
	20.01.25 – 30.12.25
	31.12.25
	
	
	Итого по объекту:
	29 302,75
	0,00
	0,00,
	29 302,75
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	21 801,24
	0,00
	0,00
	21 801,24
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	7 501,51
	0,00
	0,00
	7 501,51
	

	4.
	Станция водоочистки д. Семенково, Сергиево-Посадский  городской округ
	500 куб.м/час
	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию
	20.01.25-30.12.25
	31.12.25
	
	
	Итого по обьекту:
	29 501,75
	0,00
	0,00
	29 501,75 
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	21 949,30
	0,00 
	0,00
	21 949,30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	7 552,45
	0,00
	0,00
	7 552,45
	

	Всего по перечню
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Всего:
	91 191,77
	32 387,27
	0,00
	58 804,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	68 315,87
	24 565,33
	0,00
	43 750,54
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	22 875,90
	7 821,94
	0,00
	15 053,96
	




Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,
предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области,
на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 02.07 «Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения» подпрограммы 1 «Чистая вода»
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ
 в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ Завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ
 (тыс. руб.)
	Профинансировано 
на 01.01.23
 (тыс. руб.)

	Источники финансирования
	Финансирование, (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Комплексная модернизация водопроводной сети с элементами закольцовки г.Краснозаводск, п.Зелёный, д.Рогачево и с. Сватково
	
	проектирование
	2025
	2025
	
	
	Итого по обьекту:
	6 556,72
	6 556,72
	0,00
	0,00
	  0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры, МБУ Развитие

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	  0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	6 556,72
	6 556,72
	0,00
	0,00
	  0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого по обьекту:
	6 556,72
	6 556,72
	0,00
	0,00
	  0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	  0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	6 556,72
	6 556,72
	0,00
	0,00
	  0,00
	





Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,
предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области,
на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 02.12 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета» подпрограммы 1 «Чистая вода»
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ
 в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ Завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ
 (тыс. руб.)
	Профинансировано 
на 01.01.23
 (тыс. руб.)

	Источники финансирования
	Финансирование, (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	«Строительство водозаборного узла по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Душищево (в т.  ч. ПИР)»
	
	строительство
	2026-2027
	2027
	
	
	Итого по обьекту:
	34 000,00
	0,00
	30 000,00
	4 000,00
	  0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры, МБУ Развитие

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	  0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	34 000,00
	0,00
	30 000,00
	4 000,00
	  0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	Итого по обьекту:
	34 000,00
	0,00
	30 000,00
	4 000,00
	0,00
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	  0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	34 000,00
	0,00
	30 000,00
	4 000,00
	  0,00
	





Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023
	2024 
	2025 
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области
	2024-2028
	Итого
	
1 683 052,21
	
0,00
	
204 392,29
	
174 761,99
	
237 815,44
	
945 372,32
	
 120 710,17
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
1 173 271,69
	
0,00
	
108 800,00
	
90 945,28
	
170 472,64
	
703 495,64
	
 99 558,13
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
509 780,52
	
0,00
	
95 592,29
	
83 816,71
	
67 342,80
	
241 876,68
	
 21 152,04
	

	1.1
	Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
	2024-2028
	Итого
	
1 503 362,11
	
0,00
	
140 750,32
	
159 659,99
	
220 533,81
	
881 854,22
	
100 563,77
	 МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
1 173 271,69
	
0,00
	
108 800,00
	
90 945,28
	
170 472,64
	
703 495,64
	
99 558,13
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
330 090,42
	
0,00
	
31 950,32
	
68 714,71
	
50 061,17
	
178 358,58
	
1 005,64
	

	
	Построены и реконструированы   объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026год
	В том числе:
	2027
	2028
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	

	
	Технологическое подключение объектов к сетям водоснабжения, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026год
	В том числе
	2027
	2028
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	      1
	-
	-
	   -
	     -
	   -
	         -
	         -
	

	1.2
	Мероприятие 01.03 – Организация в границах муниципального образования водоотведения









	2024-2028
	Итого
	179 321,76
	0,00
	63 641,97
	15 102,00
	16 913,29
	63 518,10
	20 146,40
	Управление коммунальной инфраструктуры, МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	179 321,76
	0,00
	63 641,97
	15 102,00
	16 913,29
	63 518,10
	20 146,40
	

	
	Количество спроектированных канализационно-насосных станций, ед.
	
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	7
	-
	5
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	

	
	Количество спроектированных очистных сооружений, ед. 
	
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	

	1.3.
	Мероприятие 01.12 –Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
	2026
	Итого
	368,34
	0,00
	0,00
	0,00
	368,34
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры, МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	368,34
	0,00
	0,00
	0,00
	368,34
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод за счет средств местного бюджета.
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	2
	Основное мероприятие 02 – Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2026
	Итого
	272 220,06
	113 009,35
	133 800,75
	21 509,02
	3 900,94
	   0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	244 600,99
	111 879,26
	129 819,44
	0,00
	2 902,29
	   0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	27 619,07
	1 130,09
	3 981,31
	21 509,02
	998,65
	   0,00
	0,00
	

	2.1
	Мероприятие 02.01 –  Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности 
	2023-2025
	Итого
	268 319,12
	113 009,35
	133 800,75
	21 509,02
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	241 698,70
	111 879,26
	129 819,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	26 620,42
	1 130,09
	3 981,31
	21 509,02
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед.
	
	Х
	Всего
	2023

	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
-
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2
	Мероприятие 02.02–  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности
	2026
	Итого
	3 900,94
	0,00
	0,00
	0,00
	3 900,94
	   0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	3 034,93
	0,00
	0,00
	0,00
	3 034,93
	   0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	866,01
	0,00
	0,00
	0,00
	866,01
	   0,00
	0,00
	

	
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, ед.
	
	Х
	Всего
	2023
	2024

	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-

	 
	Итого по подпрограмме
	 
	Итого
	1 955 272,27
	113 009,35
	338 193,04
	196 271,01
	241 716,38
	945 372,32
	120 710,17
	X

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 418 005,32
	111 879,26
	238 619,44
	90 945,28
	173 507,57
	703 495,64
	99 558,13
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	537 226,95
	1 130,09
	99 573,60
	105 325,73
	68 208,81
	241 876,68
	21 152,04
	




Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)  объектов муниципальной формы собственности ,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01. «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 
муниципальной собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения»  муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
                                                                                   

	№ п/п
	Наименование объекта, сведения 
о регистрации права собственности
	Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству
/реконструкции объектов
	Откры-тие объекта/завершение работ


	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ
 (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе 
по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Строительство очистных сооружений в с. Сватково                    г.о. Сергиево-Посадский (в т.ч. ПИР)
	
	с. Сватково
	Строительство
	20.01.2024-27.11.2027
	30.11.2027
	
	

	Итого:
	1 260 226,94
	0,00
	140 750,32
	117 652,36
	220 533,81
	781 290,45
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	974 155,43
	0,00
	108 800,00
	90 945,28
	170 472,64
	603 937,51
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	286 071,51
	0,00
	31 950,32
	26 707,08
	50 061,17
	177 352,94
	0,00
	

	2.
	Строительство очистных сооружений канализации в д. Зубцово (в т.ч. ПИР)
	0,2
	д.Зубцово
	Строительство
	20.01.2026-29.11.2028

	30.11.2028
	
	
	Итого:
	201 127,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100 563,77
	100 563,77
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	199 116,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99 558,13
	99 558,13
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	2 011,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 005,64
	1 005,64
	

	3.
	Технологическое присоединение к централизованным сетям холодного водоснабжения очистных сооружений в с.Сватково
	
	с. Сватково
	Строительство
	2025
	2025
	
	
	Итого:
	42 007,63
	0,00
	0,00
	42 007,63
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	42 007,63
	0,00
	0,00
	42 007,63
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Х
	Х
	Х
	Всего по мероприятию:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Всего:
	1 503 362,11
	0,00
	140 750,32
	159 659,99
	220 533,81
	881 854,22
	100 563,77
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 173 271,69
	0,00
	108 800,00
	90 945,28
	170 472,64
	703 495,64
	99 558,13
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	330 090,42
	0,00
	31 950,32
	68 714,71
	50 061,17
	178 358,58
	1 005,64
	




Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. «Организация в границах городского округа водоотведения» подпрограммы      2 «Системы водоотведения»  муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
                                                                                   
	№ п/п
	Наименование объекта, сведения 
о регистрации права собственности
	Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так дале е)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству
/реконструкции объектов
	Откры-тие объекта/завершение работ


	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ
 (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе 
по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028 

	Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство канализационно-насосных станций по адресам г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября; г. Сергиев Посад, ул. Ивана Евсикова;  г. Сергиев Посад, проезд Сержанта Налдина (1-3 этапы)»
	
	г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября; г. Сергиев Посад, ул. Ивана Евсикова;  г. Сергиев Посад, проезд Сержанта Налдина
	Проектирование
	2024
	2024
	
	
	Итого:
	24 999,00
	0,00
	24 999,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	24 999,00
	0,00
	24 999,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство канализационно-насосной станции по адресу:  г. Сергиев Посад, ул. Весенняя,             д. 2а/1»
	
	г. Сергиев Посад, ул. Весенняя,             д. 2а/1
	Проектирование
	2024
	2024
	
	
	Итого:
	8 642,97
	0,00
	8 642,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	8 642,97
	0,00
	8 642,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.
	Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство очистных сооружений канализации д. Короськово»
	
	д. Короськово
	Проектирование
	2025
	2027
	
	
	Итого:
	78 518,10
	0,00
	0,00
	5 000,00
	10 000,00
	63 518,10
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	78 518,10
	0,00
	0,00
	5 000,00
	10 000,00
	63 518,10
	0,00
	

	4.
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция канализационно-насосной станции по адресу:  г. Сергиев Посад, ул. Митькина»
	
	г. Сергиев Посад, ул. Митькина 
	Проектирование

	2024
	2024
	
	
	Итого:
	30 000,00
	0,00
	30 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	30 000,00
	0,00
	30 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.
	Разработка схемы водоотведения поверхностного стока г.Сергиев Посад
	
	г. Сергиев Посад, ул. Митькина 
	
	2025
	2025
	
	
	Итого:
	10 102,00
	0,00
	0,00
	10 102,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	10 102,00
	0,00
	0,00
	10 102,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.
	Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство очистных сооружений канализации д. Абрамово»
	
	д.Абрамово 
	
	2028
	2028
	
	
	Итого:
	20 146,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 146,40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	20 146,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 146,40
	

	7.
	Проведение историко-культурной экспертизы  и разработка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия при реализации проектного решения» по строительству КНС по адресу: г.Сергиев Посад, ул.Ивана Евсикова
	
	г.Сергиев Посад 
	
	2026
	2026
	
	
	Итого:
	1 084,25
	0,00
	0,00
	0,00
	1 084,25
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 084,25
	0,00
	0,00
	0,00
	1 084,25
	0,00
	0,00
	

	8.
	Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по выносу электрических сетей с территории объектов капитального строительства КНС по адресам: Московская область, г.Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, проезд Сержанта Налдина
	
	г.Сергиев Посад
	
	2026
	2026
	
	
	Итого:
	5 000,000
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	

	9.
	Проведение авторского надзора при выполнении работ по строительству канализационно-насосных станций, расположенных по адресам: г.Сергиев Посад, ул.Ивана Евсикова; ул.40 лет Октября; проезд сержанта Налдина
	
	г.Сергиев Посад
	
	2026
	2026
	
	
	Итого:
	829,04
	0,00
	0,00
	0,00
	829,04
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	829,04
	0,00
	0,00
	0,00
	829,04
	0,00
	0,00
	

	
	Х
	Х
	Х
	Всего по мероприятию:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Всего:
	179 321,76
	0,00
	63 641,97
	15 102,00
	16 913,29 
	63 518,10
	20 146,40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	179 321,76
	0,00
	63 641,97
	15 102,00
	16 913,29
	63 518,10
	20 146,40
	




Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)  объектов муниципальной формы собственности ,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения»  муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
                                                                                 
	№ п/п
	Наименование объекта, сведения 
о регистрации права собственности
	Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный    метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству
/реконструкции объектов
	Откры-тие объекта/завершение работ


	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ
 (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе 
по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	Остаток сметной стоимости 
до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ
 (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Реконструкция городского канализационного коллектора от улицы Ильинской до КНС №1 на ул.Митькина г.Сергиев Посад, от ул. Кооперативная вдоль пр-та Красной Армии до ул.Сергиевская, от КНС №1 до ул. Клубная (1 и 2 этапы ) (в том числе ПИР)
	
	г. Сергиев Посад
	Реконструкция
	20.01.19-29.11.24
	30.11.24
	
	
	Итого:
	244 996,18 
	113 009,35
	131 130,75
	856,08
	0,00
	
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	241 698,70
	111 879,26
	129 819,44
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	3 297,48
	1 130,09
	1 311,31
	856,08
	0,00
	
	

	2.
	Проектирование сетей водоотведения ул. Коршуниха с. Глинково г. Сергиев Посад
	
	ул. Коршуниха с. Глинково г. Сергиев Посад
	Проектирование
	2024
	2024
	
	
	Итого:
	2 670,00
	0,00
	2 670,00
	0,00
	0,00
	
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	2 670,00
	0,00
	2 670,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство канализационно-насосной станции по адресу:  г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова»
	
	ул. Симоненкова Сергиев Посад
	Проектирование
	2025
	2025
	
	
	Итого:
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	
	

	4.
	Разработка проектной документации "Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проектного решения по объекту "Строительство КНС по адресу: г.Сергиев Посад, ул.Весенняя, д.2а/1"
	
	ул.Весенняя, д.2а/1
	Проектирование
	2025
	2025
	
	
	Итого:
	652,94
	0,00
	0,00
	652,94
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	652,94
	0,00
	0,00
	652,94
	0,00
	
	

	
	Х
	Х
	Х
	Всего по мероприятию:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Всего:
	268 319,12
	113 009,35
	133 800,75
	21 509,02
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	241 698,70
	111 879,26
	129 819,44
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	26 620,42
	1 130,09
	3 981,31
	21 509,02
	0,00
	
	




Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)  объектов муниципальной формы собственности ,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения»  муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

                                                                                   
	№ п/п
	Наименование объекта, сведения 
о регистрации права собственности
	Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству
/реконструкции объектов
	Откры-тие объекта/завершение работ


	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ
 (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе 
по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2025
	2026
	2027
	Остаток сметной стоимости 
до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ
 (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Приобретение монтаж и ввод оборудования на КНС ул.Фестивальная
	
	ул.Фестивальная Сергиев Посад
	строительство
	20.01.26-29.11.26
	30.11.26
	
	
	Итого:
	3 900,94
	0,00
	3 900,94
	0,00
	
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	3 034,93
	0,00
	3 034,93
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	866,01
	0,00
	866,01
	0,00
	
	

	
	Х
	Х
	Х
	Всего по мероприятию:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Всего:
	3 900,94
	0,00
	3 900,94
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	3 034,93
	0,00
	3 034,93
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	866,01
	0,00
	866,01
	0,00
	
	





Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»


 
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2025-2027
	
Итого

	
1 258 505,12

	
0,00
	
0,00
	
3 805,54
	
0,00
	
1 254 654,58
	
  0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
952 827,80 
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
952 827,80
	
  0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
305 677,32
	
0,00

	
0,00
	
3 805,54
	
0,00
	
301 826,78
	
  0,00
	

	1.1.
	Мероприятие 01.07 –  
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности
	2026-2027
	
Итого

	
1 254 654,58
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
1 254 654,58
	
  0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
952 827,80
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
952 827,80
	
  0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
301 826,78
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
301 826,78
	
   0,00
	

	
	Количество построенных котельных, ед.
	
	

X
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	        1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	           1
	  -
	

	1.2.
	Мероприятие 01.26 –  
Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)
	2025
	Итого
	
3 850,54
	
0,00
	
0,00
	
3 850,54
	
0,00
	
    0,00
	  
  0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
    0,00
	
  0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
3 850,54
	
0,00
	
0,00
	
3 850,54
	
0,00
	
   0,00
	
  0,00
	

	
	Количество построенных или реконструированных объектов теплоснабжения, ед.
	
	

X
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	
В том числе
	2027
	2028
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	      1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2027
	Итого
	
792 515,26


	
11 486,88
	
35 645,36
	
141 431,24
	
231 952,64
	
371 999,14
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
441 277,06 
	
0,00
	
3 350,22
	
94 532,12
	
113 325,25
	
230 069,47
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
351 238,20
	
11 486,88
	
32 295,14
	
46 899,12
	
118 627,39
	
141 929,67
	
0,00
	

	2.1
	Мероприятие 02.01 –  
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
	2023
	Итого
	
4 248,38
	
4 248,38
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
    0,00
	
  0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
      0,00
	
    0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
4 248,38
	
4 248,38
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
   0,00
	
   0,00
	

	
	Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед.
	
	


X
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	       1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	      -
	       -
	

	2.2
	Мероприятие 02.03 – Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения


	2023-2026
	Итого
	
46 656,54
	
7 238,50
	
  31 118,04

	
0,00
	
8 300,00
	
0,00
	
0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры,                 



	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа 
	
46 656,54
	
7 238,50
	
 31 118,04
	
0,00
	
8 300,00
	
0,00
	 
0,00
	

	
	Количество разработанных планов действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, ед.

	
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество построенных котельных, ед.

	
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество реконструированных котельных, ед.
	
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество капитально отремонтированных тепловых сетей, ед.
	
	Х
	Всего 
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1 
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность, ед.  




	
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество проведенных реконструкций и строительства участков тепловых сетей, ед.
	
	Х
	Всего 
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1 
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	2.3.
	Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	2026-2027
		Итого
	
383 867,30
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
52 277,30
	
331 590,00 
	
0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
268 963,78
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
38 894,31
	
230 069,47
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
114 903,52
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
13 382,99
	
101 520,53
	
0,00
	

	
	Количество спроектированных и построенных тепловых сетей, ед.
	
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	

	2.4.
	Мероприятие 02.09 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований
	2024-2026
		Итого
	
232 857,19
	
0,00
	
4 527,32
	
127 746,90
	
100 582,97
	
0,00
	
0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
172 313,28
	
0,00
	
3 350,22
	
94 532,12
	
74 430,94
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
60 543,91
	
0,00
	
1 177,10
	
33 214,78
	
26 152,03
	
0,00
	
0,00
	

	
	Количество спроектированных и капитально отремонтированных тепловых сетей, ед.
	
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026год
	В том числе:
	2027
	2028
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	

	2.5.
	Мероприятие 02.15 –Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения за счет средств местного бюджета
	2025
		Итого
	
13 684,34
	
0,00
	
0,00
	
13 684,34
	
0,00
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
13 684,34
	
0,00
	
0,00
	
13 684,34
	
0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, ед.
	
	                 Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.6
	Мероприятие 02.24 –Аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения на территории муниципального образования за счет средств местного бюджета
	2026
		Итого
	
1 918,68
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
1 918,68
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
1 918,16
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
1918,68
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения, ед.
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	2.6
	Мероприятие 02.26 –Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)
	2026
		Итого
	
109 282,83
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
68 873,69
	
40 409,14
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
109 282,83
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
68 873,69
	
40 409,14
	
0,00
	

	
	Выполнены мероприятия по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения, тыс. руб.
	
	                 Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	109 282,83
	-
	-
	-
	68 873,69
	-
	-
	-
	68 873,69
	40 409,14
	-
	

	3
	Основное мероприятие 05 
«Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»
	2023-2028
		       Итого
	37 484,04
	5 984,04
	6 000,00
	6 500,00
	9 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	   


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
37 484,04
	
5 984,04
	
6 000,00
	
6 500,00
	
9 000,00
	
5 000,00
	
5 000,00
	

	3.1.
	Мероприятие 05.01.
Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований)

	2023-2028
		Итого
	13 992,02
	2 992,02
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	   
 0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
13 992,02
	
2 992,02
	
3 000,00
	
3 000,00
	
3 000,00
	
1 000,00
	
1 000,00
	

	
	Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед.
	Х
	            Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	6
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	

	3.2.
	Мероприятие 05.03.
Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

	2025-2028
		Итого
	9 500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	    
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	 
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
9 500,00
	
0,00  
	
0,00
	
500,00

	
3 000,00
	
3 000,00
	
3 000,00
	

	
	Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа на период с 2022 до 2040 года
	Х
	            Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:

	2027
	2028
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	4
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	

	53.3.
	Мероприятие 05.04.
Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований)

	2023-2028
		Итого
	13 992,02
	2 992,02
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	    
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
13 992,02
	
2 992,02
	
3 000,00
	
3 000,00
	
3 000,00
	
1 000,00
	
1 000,00
	

	
	Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед.
	Х
	            Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	            Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	6

	1


	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	1


	

	
4
	Основное мероприятие И3 – Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	2025-2028
		Итого
	1 120 248,61
	0,00
	0,00
	190 866,70
	207 947,24
	601 421,10
	120 013,57
	Управление коммунальной инфраструктуры,           МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
339 617,00
	
0,00
	
0,00
	
69 582,20
	
71 167,70
	
198 867,10
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
493 845,98
	
0,00
	
0,00
	
72 422,61
	
83 545,03
	
248 588,25
	
89 290,09
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
286 785,63
	
0,00
	
0,00
	
48 861,89
	
53 234,51
	
153 965,75
	
30 723,48
	

	4.1
	Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности)
	2025-2028
		Итого
	
1 120 248,61
	
0,00
	
0,00
	
190 866,70
	
207 947,24
	
601 421,10
	
120 013,57
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
339 617,00
	
0,00
	
0,00
	
69 582,20
	
71 167,70
	
198 867,10
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
493 845,98
	
0,00
	
0,00
	
72 422,61
	
83 545,03
	
248 588,25
	
89 290,09
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
286 785,63
	
0,00
	
0,00
	
48 861,89
	
53 234,51
	
153 965,75
	
30 723,48
	

	
	Построены и реконструированы обьекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", ед.
	
	Х
	Всего
	2023

	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	1
	

	
	Итого по подпрограмме
	
		Итого
	
3 208 753,03
	
17 470,92
	
41 645,36
	
342 648,48
	
448 899,88
	
2 233 074,82
	
125 013,57
	

	
	
	
	 Средства   федерального бюджета
	
339 617,00
	
0,00
	
0,00
	
69 582,20
	
71 167,70
	
198 867,10
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
1 887 950,84
	
0,00
	
3 350,22
	
166 954,73
	
196 870,28
	
1 431 485,52
	
89 290,09
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа

	
981 185,19
	
17 470,92
	
38 295,14
	
106 111,55
	
180 861,90
	
602 722,20
	
35 723,48
	





Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)  объектов муниципальной формы собственности,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.07. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
                                                                                   

	№ п/п
	Наименование объекта, сведения 
о регистрации права собственности
	Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству
/реконструкции объектов
	Откры-тие объекта/завершение работ


	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ
 (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе 
по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2026
	2027
	2028
	Наименование главного распорядителя средств 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Строительство котельной мощностью 75,6 МВт по адресу: Московская область, г. Пересвет (в т.ч. ПИР)
	75,6 МВт
	г.Пересвет
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	15.10.2027
	1 254 654,58
	
	Итого:
	1 254 654,58
	0,00
	1 254 654,58
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	952 827,80
	0,00
	952 827,80
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	301 826,78
	0,00
	301 826,78
	0,00
	

	
	Х
	Х
	Х
	Всего по мероприятию:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Всего:
	1 254 654,58
	0,00
	1 254 654,58 
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	952 827,80
	0,00
	952 827,80
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	301 826,78
	0,00
	301 826,78
	0,00
	



Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)  объектов муниципальной формы собственности,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.26. «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»  муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
                                                                                   

	№ п/п
	Наименование объекта, сведения 
о регистрации права собственности
	Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству
/реконструкции объектов
	Откры-тие объекта/завершение работ

412
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ
 (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе 
по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2025
	2026
	2027
	Наименование главного распорядителя средств 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	14
	15
	16
	18

	1.
	Реконструкция газовой блочно-модульной котельной в районе дер. Зубачево (в том числе ПИР)
	
	г.Сергиев Посад
	Реконструкция
	2025
	2025
	
	
	Итого:
	3 850,54
	3 850,54
	0,00
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	3 850,54
	3 850,54
	0,00
	0,00
	

	
	Х
	Х
	Х
	Всего по мероприятию:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Всего:
	3 850,54
	3 850,54
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	3 850,54
	3 850,54
	0,00
	0,00
	






Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
                                                                                   
	№ п/п
	Наименование объекта, сведения 
о регистрации права собственности
	Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству
/реконструкции объектов
	Откры-тие объекта/завершение работ


	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ
 (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе 
по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2023
	2024
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	18

	1.
	Проектирование сетей водоснабжения, водоотведения в переулках Банный Двор, Вокзальный г. Сергиев Посад
	
	пер. Банный Двор, Вокзальный г. Сергиев Посад
	Проектирование
	2023
	2023
	
	
	Итого:
	4 248,38
	4 248,38
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	4 248,38
	4 248,38
	0,00
	

	
	Х
	Х
	Х
	Всего по перечню:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Всего:
	4 248,38
	4 248,38
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	4 248,38
	4 248,38
	0,00
	





Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03. «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
                                                                                   
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта 
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ 

	Откры-тие объекта
строительства (реконструкции)
	Предельная стоимость объекта строительства(реконструкции)
 (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе 
по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2023
	2024
	2025
	Наименование главного распорядителя средств бюджета 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Строительство газовой блочно-модульной котельной в районе дер. Зубачево (в том числе ПИР)
	
	д. Зубачево Сергиево-Посадский городской округ
	Строительство 
	2023
	2023
	
	
	Итого:
	6 639,00
	6 639,00
	0,00
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	6 639,00
	6 639,00
	0,00
	0,00
	

	2
	Реконструкция газовой блочно-модульной котельной в районе дер. Зубачево (в том числе ПИР)
	
	д. Зубачево Сергиево-Посадский городской округ
	Реконструкция
	2024
	2024
	
	
	Итого:
	22 970,00
	0,00
	22 970,00
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	22 970,00
	0,00
	22 970,00
	0,00
	

	
	Х
	Х
	Х
	Всего по перечню:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Всего:
	29 609,00
	6 639,00
	22 970,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	29 609,00
	6 639,00
	22 970,00
	0,00
	




Адресный перечень объектов капитального ремонта объектов муниципальной формы собственности,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03. «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»  муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»


	№ п/п
	Наименование объекта 
	Адрес объекта
	Вид/подвид  работ
	Элементы объекта
	Сроки 
проведения работ
	Открытие 
	Профинансировано на 
01.01.2024 (тыс.руб.)

	Источники 
финансирования 
	Финансирование, тыс. рублей
	Наименование главного распорядителя средств бюджета

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Капитальный 
ремонт участков
 тепловых сетей Ду
 50 от тепловой
 камеры ТК-98 
ул. Озерная, д. 5 
до потребителя
 стадион «Ферма»
 (тренажерный зал,
 здание)
	г. Сергиев 
Посад,                                 
ул. Озерная,
д. 5
	
Капитальный ремонт
	Х
	2024
	2024
	
	Итого:
	2 574,04
	2 574,04
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	2 574,04
	2 574,04
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	В том числе 
по перечню:


	Х
	Х
	Х
	
	Итого
	2 574,04
	2 574,04
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	2 574,04
	2 574,04
	0,00
	0,00
	0,00




Адресный перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03. «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»  муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

                                                                                   
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта 
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки приобретения объекта недвижимого имущества
	Дата приобретения объекта недвижимого имущества


	Предельная стоимость приобретения объекта 
 (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе 
по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2024
	2025
	Остаток сметной стоимости 
до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ
 (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Приобретение в муниципальную собственность нежилого здания, наименование: Газовая котельная, общей площадью 118,90 кв.м., с кадастровым номером 50:05:0000000:13008, с установленным котельным оборудованием, с трубой расположенного на земельном участке площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 50:05:0070406:99 категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: строительство блочной газовой котельной, по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, улица Вознесенская, дом 103а
	
	г. Сергиев Посад, улица Вознесенская, дом 103а
	Приобретение в муниципальную собственность 

	
	06.09.2024
	5574,00
	
	Итого:
	5 574,00
	5 574,00
	0,00
	
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	5 574,00
	5 574,00
	0,00
	
	

	
	Х
	Х
	Х
	Всего по перечню:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Всего:
	5 574,00
	5 574,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	5 574,00
	5 574,00
	0,00
	
	




Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03. «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
                                                                                   
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта 
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ 

	Откры-тие объекта
строительства (реконструкции)
	Предельная стоимость объекта строительства(реконструкции)
 (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе 
по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2025
	2026
	2027
	Наименование главного распорядителя средств бюджета 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Выполнение комплексных проектно-монтажных работ по реконструкции 4-трубной тепловой сети, прокладке тепловых сетей от магистрали до объекта и установке узла учета тепловой энергии на объекте капитального строительства по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пос.Заречный д.20а
	
	пос.Заречный
	Строительство 
	2026
	2026
	
	
	Итого:
	8 300,00
	0,00
	8 300,00
	0,00
	МБУ Развитие

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	8 300,00
	0,00
	8 300,00
	0,00
	

	
	Х
	Х
	Х
	Всего по перечню:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Всего:
	8 300,00
	0,00
	8 300,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	8 300,00
	0,00
	8 300,00
	0,00
	




Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.08. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»


	№ п/п
	Наименование объекта 
	Адрес объекта
	Вид/подвид  работ
	Элементы объекта
	Сроки 
проведения работ
	Открытие 
	Профинансировано на 
01.01.2024 (тыс.руб.)

	Источники 
финансирования 
	Финансирование, тыс. рублей
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	 2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	 Строительство участков тепловой сети по адресу: Московская область, г. Пересвет, от котельной до камеры (в т.ч. ПИР)
	Московская 
область, 
Сергиево-
Посадский 
г.о.,
 г.Пересвет
	
Проектирование, 
строительство
	Х
	20.01.2026-14.10.2027
	15.10.2027
	
	Всего по объекту:
	331 590,00
	0,00
	331 590,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской
 области
	230 069,47
	0,00
	230 069,47
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	101 520,53
	0,00
	101 520,53
	

	2.
	 Строительство участка тепловой сети по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, Северный пос., «Водный парк» (в т.ч. ПИР)
	Московская 
область, 
Сергиево-
Посадский 
г.о.,
 г.Сергиев Посад, пос.Северный
	
Проектирование, 
строительство
	Х
	  17.09.2025-14.10.2026
	15.10.2026
	
	Всего по объекту:
	52 277,30
	52 277,30
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
 Московской
 области
	38 894,31
	38 894,31
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	13 382,99
	13 382,99
	0,00
	

	
	Х
	Х
	Х
	Всего по перечню:
	Х
	Х
	Х
	Всего:
	383 867,30
	52 277,30
	331 590,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	268 963,78
	38 894,31
	230 069,47
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	114 903,52
	13 382,99
	101 520,53
	





Адресный перечень объектов капитального ремонта объектов муниципальной формы собственности,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.09. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»




	[bookmark: P1547]№ п/п
	Наименование объекта 
	Адрес объекта
	Вид/подвид  работ
	Элементы объекта
	Сроки 
проведения работ
	Открытие 
	Профинансировано на 
01.01.2024 (тыс.руб.)

	Источники 
финансирования 
	Финансирование, тыс. рублей
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	 Капитальный  
ремонт участков
тепловых сетей по
адресу: Московская
область, Сергиево-
Посадский г.о., 
г. Хотьково, от К-6
на МОПБ № 5 
(в т.ч. ПИР)
	Московская 
область, 
Сергиево-
Посадский 
г.о.,
 г. Хотьково
	
Проектирование, 
капитальный ремонт
	Х
	20.06.24  -                             29.05.2026
	01.06.2026
	
	Всего по объекту:
	232 857,19
	4 527,32
	127 746,90
	100 582,97
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
 Московской
 области
	172 313,28
	3 350,22
	94 532,12
	74 430,94
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	60 543,91
	1 177,10
	33 214,78
	26 152,03
	

	
	
	
	В том числе 
по перечню:


	Х
	Х
	Х
	
	Итого
	232 857,19
	4 527,32
	127 746,90
	100 582,97
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
 Московской
 области
	172 313,28
	3 350,22
	94 532,12
	74 430,94
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	60 543,91
	1 177,10
	33 214,78
	26 152,03
	





Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием  И3.01. «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности)» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»  муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»




	№ п/п
	Наименование объекта 
	Адрес объекта
	Вид/подвид  работ
	Элементы объекта
	Сроки 
проведения работ
	Открытие 
	Профинансировано на 
01.01.2024 (тыс.руб.)

	Источники 
финансирования 
	Финансирование, тыс. рублей
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	 Строительство канализационно-насосных станций по адресам: г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября
	Московская 
область, г.Сергиев Посад, ул.40 лет Октября
	
Строительно-монтажные работы
	Х
	20.01.2025-29.12.2027
	30.12.2027
	0,00
	Всего по объекту:
	450 083,78
	120 869,28
	131 685,80
	197 528,70
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	152 325,50
	  44 064,10
	  45 068,10
	  63 193,30
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета
 Московской
 области
	182 536,82
	  45 862,64
	  52 906,13
	   83 768,05
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	115 221,46
	  30 942,54
	  33 711,57
	  50 567,35
	0,00
	

	2.
	 Строительство канализационно-насосных станций по адресам: г. Сергиев Посад, ул. Ивана Евсикова
	Московская 
область, г.Сергиев Посад, ул. Ивана Евсикова
	
Строительно-монтажные работы
	Х
	20.01.2025-29.12.2027
	30.12.2027
	0,00
	Всего по объекту:
	196 019,19
	  52 640,64
	  57 351,42
	  86 027,13
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	66 340,20
	  19 190,60
	  19 627,90
	  27 521,70
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета
 Московской
 области
	79 498,06
	  19 974,03
	  23 041,55
	  36 482,48
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	50 180,93
	  13 476,01
	  14 681,97
	  22 022,95
	0,00
	

	3.
	 Строительство канализационно-насосных станций по адресам: г. Сергиев Посад, проезд Сержанта Налдина 
	Московская 
область, г.Сергиев Посад, проезд Сержанта Налдина
	
Строительно-монтажные работы
	Х
	20.01.2025-29.12.2027
	30.12.2027
	0,00
	Всего по объекту:
	64 631,82
	  17 356,78
	  18 910,02
	  28 365,02
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	21 873,70
	  6 327,50
	  6 471,70
	  9 074,50
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета
 Московской
 области
	26 212,36
	  6 585,94
	  7 597,35
	  12 029,07

	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	16 545,76
	  4 443,34
	  4 840,97
	  7 261,45
	0,00
	

	4
	 Строительство КНС № 1, ул. Митькина (в т.ч. ПИР)
	Московская 
область, г.Сергиев Посад, ул. Митькина
	
Строительно-монтажные работы
	Х
	20.01.2025-29.12.2028
	30.12.2028
	0,00
	Всего по объекту:
	409 531,82
	0,00
	   0,00
	 289 500,25
	120 013,57
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	99 077,60
	  0,00
	   0,00
	  99 077,60
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета
 Московской
 области
	205 598,74
	  0,00
	  0,00
	  116 308,65
	89 290,09
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	104 837,48
	  0,00
	   0,00
	  74 114,00
	30 723,48
	

	
	
	
	 Всего по перечню:


	Х
	Х
	Х
	
	Итого
	1 120 248,61
	190 866,70
	207 947,24
	601 421,10
	120 013,57
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	339 617,00
	69 582,20
	71 167,70
	198 867,10
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
 Московской
 области
	493 845,98
	72 422,61
	83 545,03
	248 588,25
	89 290,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	286 785,63
	48 861,89
	53 234,51
	153 965,75
	30 723,48
	





Подпрограмма V«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Перечень мероприятий подпрограммы V«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1








	Основное мероприятие 02 – Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области
	2023-2028
	Итого
	6 676,45
	5 944,00
	22,45
	200,00
	170,00
	170,00
	170,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	6 676,45 
	5 944,00
	22,45
	200,00
	170,00
	170,00
	170,00
	

	1.1
	Мероприятие 02.01 – Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах


	2023-2028
	Итого
	753,98
	21,53
	22,45
	200,00
	170,00
	170,00
	170,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа 
	753,98

	21,53

	22,45
	200,00
	170,00
	170,00
	170,00
	

	
	Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах многоквартирных домах, ед.
	
	Х
	Всего
	2023 
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	150
	7
	68
	36
	13
	-
	10
	13
	13
	13
	13
	

	1.2
	Мероприятие 02.02 – Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов




	2023
	Итого
	5922,47
	5 922,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа 
	5922,47
	5 922,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество установленных автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед.
	
	Х
	Всего
	2023 год
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	      2950
	2 950
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого по подпрограмме
	
		
     Итого
	
6 676,45
	
5 944,00
	
22,45
	
200,00
	
170,00
	
170,00
	
170,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
6 676,45
	
5 944,00
	
22,45
	
200,00
	
170,00
	
170,00
	
170,00
	




Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»
Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»


	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1










	Основное мероприятие 01 – Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах








	2023-2028
	
Итого
	
46 904,37
	
13 092,00
	
4 720,00
	
5 552,37
	
19 550,00
	
990,00
	
3 000,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
46 904,37
	
13 092,00
	
4 720,00
	
5 552,37
	
19 550,00
	
990,00
	
3 000,00
	

	
1.1



















	Мероприятие 01.02 – Организация в границах муниципального образования газоснабжения населения


	2023-2028
	
Итого
	
46 904,37

	
13 092,00
	
4 720,00
	
5 552,37
	
19 550,00
	
990,00
	
3 000,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа 
	
46 904,37
	
13 092,00
	
4 720,00
	
5 552,37
	
19 550,00
	
990,00
	
3 000,00
	

	
	Количество построенных фасадных газопроводов, ед.
	
	              Х
	Всего
	2023
	2024 
	2025
	Итого 2026
	В том числе:
	2027
	2028
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	год
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	       17
	6
	-
	2
	7
	-
	-
	1
	6
	1 
	1
	

	
	Количество  заключенных договоров на ТО газопроводов и газовое обслуживание, ед.
	
	Х
	Всего



         
	2023
	2024 
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	24
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4 
	4
	

	
	Итого по подпрограмме
	
		Итого
	
46 904,37
	
13 092,00
	
4 720,00
	
5 552,37
	
19 550,00
	
990,00
	
3 000,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
46 904,37
	
13 092,00
	
4 720,00
	
5 552,37
	
19 550,00
	
990,00
	
3 000,00
	




Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)  объектов муниципальной формы собственности,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. «Организация в границах городского округа газоснабжения населения» подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
                                                                                   
	№ п/п
	Наименование объекта, сведения 
о регистрации права собственности
	Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству
/реконструкции объектов
	Откры-тие объекта/завершение работ


	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ
 (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе 
по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Фасадные газопроводы д.Самотовино д.15,16,17,23 – корректировка проекта, технологическое присоединение, выполнение строительно-монтажных работ, строительный контроль, пуск газа
	
	Сергиево-Посадский городской округ, д.Самотовино, д.15,16,17,23
	
	2022
	2023
	
	2 425,07
	Итого:
	8 645,00
	8 645,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 425,07
	Средства бюджета городского округа
	8 645,00
	8 645,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Фасадные газопроводы д.Кузьмино д.4,5,9,10,27,32; с.Константиново ул.Октябрьская д.8,9,10 – корректировка проекта, технологическое присоединение, выполнение строительно-монтажных работ, строительный контроль, пуск газа
	
	Сергиево-Посадский городской округ, д.Кузьмино д.4,5,9,10,27,32; с.Константиново д.8,9,10
	
	2022
	2027
	
	77,05
	Итого:
	22 867,00
	77,00
	2 160,00
	1 190,00
	15 900,00
	990,00
	2 550,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	77,05
	Средства бюджета городского округа
	22 867,00
	77,00 
	2 160,00
	1 190,00
	15 900,00
	990,00
	2 550,00
	

	3.
	Фасадные газопроводы п.Здравница д.1,3 – выполнение проектно-изыскательских работ, технологическое присоединение, выполнение строительно-монтажных работ, строительный контроль, пуск газа
	
	Сергиево-Посадский городской округ,п.Здравница д.1,3
	
	2022
	2023
	
	1 149,12
	Итого:
	1 592,00
	1 592,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 149,12
	Средства бюджета городского округа
	1 592,00
	1 592,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4
	Газификация муниципальных квартир дом №1 кв.1, дом № 17А, дом № 53 кв.1, дом №53 кв.2 и дом №54 кв.1, д. Зубцово – получение технических условий, ПИР и СМР, строительный контроль, устройство вентиляционного отверстия, установка и подключение газовых плит, пуск газа
	
	Сергиево-Посадский городской округ,д.Зубцово
	
	2026
	2026
	
	0,00
	Итого:
	1 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа
	1 200,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	1 200,00
	0,00
	0,00
	

	
	Х
	Х
	Х
	Всего по перечню:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Всего:
	34 304,00
	10 314,00
	2 160,00
	1 190,00
	17 100,00
	990,00
	2 550,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	34 304,00

	10 314,00
	2 160,00
	1 190,00
	17 100,00
	990,00
	2 550,00
	






 

Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»

	№
п/п
	Мероприятие Подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	    2028 год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01 - Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	2023-2027
		Итого
	
69 615,20
	
8 399,81
	
18 201,23

	
17 073,10
	
13 391,06
	
7 010,00
	
    5 000,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа 
	
69 615,20
	
8 399,81
	
18 201,23

	
17 073,10
	
13 391,06
	
7 010,00
	
    5 000,00
	

	1.1
	Мероприятие 01.03 -
Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
	2023-2027
	Итого
	
    69 615,20
	
8 399,81
	
18 201,23

	
17 073,10
	
13 391,06
	
7 010,00
	
    5 000,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
   69 615,20
	
8 399,81
	
18 201,23

	
17 073,10
	
13 391,06
	
7 010,00
	
    5 000,00
	

	
	Итого по подпрограмме
	
	
Итого
	
   69 615,20
	
8 399,81
	
18 201,23

	
17 073,10
	
13 391,06
	
7 010,00
	
    5 000,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
   69 615,20
	
8 399,81
	
18 201,23

	
17 073,10
	
13 391,06
	
7 010,00
	
    5 000,00
	




Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	№
п/п
	Мероприятие Подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.) 
	Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	2023-2026
		Итого
	
1 873 618,43

	
322 156,59
	
0,00
	
931 486,54
	
619 975,30
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
1 673 129,55
	
202 858,00
	
0,00
	
880 398,25
	
589 873,30
	
0,00
	
0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	
200 488,88
	
119 298,59
	
0,00
	
51 088,29
	
30 102,00
	
0,00
	
0,00
	

	11.1.
	Мероприятие 01.01 – Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию
	2023
		Итого
	
17 000,00
	
17 000,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
17 000,00
	
17 000,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 17 млн рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов


	Х
	Х
	Всего
	2023 
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027
	2028
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	17 000,00
	17 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	1.2.
	Мероприятие 01. 02 –
Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ





	2023
	
Итого
	119 298,59
	119 298,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	119 298,59
	119 298,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед кредиторами с целью предупреждения их банкротства на сумму 119 298,59 тыс. рублей, в том числе: муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» в сумме 2 877,64 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа  «Районные коммунальные системы» в сумме 9 413,83 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Краснозаводская коммунальная компания» в сумме 7 708,53 тыс. рублей.

	
	Х
	Всего
	2023 год
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год

	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	119 298,59
	119 298,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.1.
	Детализация мероприятия                  01. 02. 01. – Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед кредиторами с целью предупреждения их банкротства

	2023
	
Итого
	119 298,59
	119 298,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	119 298,59
	119 298,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Мероприятие 01. 03- 
Погашение просроченной задолженности за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение) муниципальных предприятий с целью предупреждения их банкротства и (или) субсидиарной ответственности муниципальных образований Московской области
	2023
		Итого
	
185 858,00
	
185 858,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
185 858,00
	
185 858,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед поставщиками энергоресурсов с целью предупреждения их банкротства на сумму 185 858,0 тыс. рублей (в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 185 858,0 тыс. рублей), в том числе: муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» в сумме 98 648,14 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 98 648,14 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Районные коммунальные системы» в сумме 35 893,22 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 35 893,22 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Краснозаводская коммунальная компания» в сумме 51 316,64 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 51 316,64 тыс. рублей.
	
	            Х
	Всего
	2023 год

	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	185 858,00
	185 858,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	11.5.
	Мероприятие 01.11 - Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения
	2026
		Итого
	1 026,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 026,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 026,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 026,00
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, ед.
	
	           Х
	Всего
	2023 год
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	

	11.4.
	Мероприятие 01.13 - Приобретение объектов теплоснабжения
	2025-2026
		Итого
	311 454,00
	0,00
	0,00
	197 876,00
	113 578,00
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 231 721,71
	0,00
	0,00
	147 219,71
	84 502,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	 79 732,29
	0,00
	0,00
	50 656,29
	29 076,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность, ед.  
	
	Х
	Всего
	2023 год
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	6
	-
	-
	6
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	

	11.5.
	Мероприятие 01.16 - Реализация мероприятий, связанных с возникновением особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения
	2025-2026
		Итого
	582 912,60
	0,00
	0,00
	409 151,54
	173 761,06
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	582 912,60
	0,00
	0,00
	409 151,54
	173 761,06
	0,00
	0,00
	

	
	Реализация мероприятий, связанных с возникновением особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения
	
	            Х
	Всего
	2023 год
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	11.6.
	Мероприятие 01.17 -  Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований
	2026
		Итого
	12 390,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 390,00
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	12 390,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 390,00
	0,00
	0,00
	

	
	Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед.
	
	            Х
	Всего
	2023 год
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:

	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	6
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	6
	6
	-
	-
	

	11.7.
	Мероприятие 01.18 – Возмещение затрат, связанных с получением комплексных экологических разрешений
	2025-2028
		Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Ресурсо снабжающие организации, получившие комплексное экологическое разрешение, ед.
	
	            Х
	Всего
	2023 год
	2024 
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:

	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	11.8.
	Мероприятие 01.19 –  Приобретение специализированной техники для аварийных бригад
	2025
		Итого
	432,00
	0,00
	0,00
	432,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	432,00
	0,00
	0,00
	432,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретена специализированная техника для аварийных бригад, ед.
	Х
	            Х
	Всего
	2023 год
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:

	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	11.9.
	Мероприятие 01.24 – Реализация мероприятий, связанных с возникновением в 2025 году особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения
	2025
		Итого
	472 934,55
	0,00
	0,00
	324.027,00

	148 907,55
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	472 934,55
	0,00
	0,00
	324 027,00
	148 907,55
	0,00
	0,00
	

	
	Реализация мероприятий, связанных с возникновением в 2025 году особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения
	Х
	            Х
	Всего
	2023 год
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:

	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	11.10.
	Мероприятие 01.34 – Реализация мероприятий, связанных с наступлением в 2026 году особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения
	2026
		Итого
	170 312,69
	0,00
	0,00
	0,00

	170 312,69

	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	170 312,69
	0,00
	0,00
	0,00
	170 312,69
	0,00
	0,00
	

	
	Реализация мероприятий, связанных с наступлением в 2026 году особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения
	Х
	            Х
	Всего
	2023 год
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:

	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 квартал
	1 квартал
	1 квартал
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	2
	Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	2023
		Итого
	1 463,00
	1 463,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 463,00
	1 463,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1
	Мероприятие 02.05 -
Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом 

	2023
	Итого
	1 463,00
	1 463,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 463,00
	1 463,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом, (да/нет) (1/0)
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого по подпрограмме
	
	Итого
	1 875 081,43
	323 619,59
	0,00
	931 486,54
	619 975,30
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 674 592,55
	204 321,00
	0,00
	880 398,25
	589 873,30
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	200 488,88
	119 298,59
	0,00
	51 088,29
	30 102,00
	0,00
	0,00
	




Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование осуществляется за счет средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 01.13. «Приобретение объектов теплоснабжения» подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»



	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта 
	Характеристика  объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завершение работ
	Стоимость работ (тыс.руб.)
	Профинансировано на 
01.01.2024 (тыс.руб.)

	Источники 
финансирования 
	Финансирование, (тыс. рублей)
	Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. рублей)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	 Приобретение котельной по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, д. Селково, д. 19б
	
	
Приобретение
	2025
	2025
	32 548,00
	
	Всего по объекту:
	32 548,00
	    0,00
	 32 548,00
	   0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
 Московской
 области
	24 215,71
	     0,00
	 24 215,71
	   0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	8 332,29
	0,00
	8 332,29
	0,00
	

	2.
	 Приобретение котельной по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, д. Федорцово
	
	
Приобретение
	2025
	2025
	19 105,00
	
	 Всего по объекту:
	19 105,00
	0,00
	19 105,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
Московской
области
	14 214,12
	0,00
	14 214,12
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства    бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	4 890,88
	0,00
	4 890,88
	0,00
	

	3.
	Приобретение котельной по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, д. Трехселище, д. 5/1
	
	
Приобретение
	2025
	
	7 909,00
	
	Всего по объекту:
	7 909,00
	0,00
	7 909,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
 Московской
 области
	5 884,30
	0,00
	5 884,30
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	2 024,70
	0,00
	2 024,70
	0,00
	

	4.
	Приобретение котельной по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, д. Торгашино, № 68в
	
	
Приобретение
	2025
	2025
	24 736,00
	
	Всего по объекту:
	24 736,00
	0,00
	24 736,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
 Московской
 области
	18 403,58
	0,00
	18 403,58
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	6 332,42
	0,00
	6 332,42
	0,00
	

	5.
	Приобретение в   муниципальную собственность г.о. Сергиево-Посадский Московской области котельной ВНИИД «Игрушки» по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 40 Б
	
	
  Приобретение
	2025
	2026
	63 286,00
	
	Всего по объекту:
	126 572,00
	0,00
	  63 286,00
	63 286,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
 Московской
 области
	94 169,50
	0,00
	  47 084,75
	47 084,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	32 402,50
	0,00
	  16 201,25
	16 201,25
	

	6.
	Приобретение в муниципальную собственность г.о. Сергиево-Посадский котельной СМЗ «Загорский» по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 71 Б
	
	
  Приобретение
	2025
	2026
	50 292,00
	
	Всего по объекту:
	100 584,00
	0,00
	  50 292,00
	50 292,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
 Московской
 области
	74 834,50
	0,00
	  37 417,25
	37 417,25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	25 749,50
	0,00
	  12 874,75
	12 874,75
	

	
	Всего по перечню:
	
	
	Х
	Х
	Х
	
	Итого
	311 454,00
	0,00
	 197 876,00
	113 578,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
 Московской
 области
	231 721,71
	0,00
	 147 219,71
	84 502,00 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета
Сергиево-
Посадского
городского округа
	79 732,29
	0,00
	  50 656,29
	29 076,00
	


 

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные сроки.
Ответственный за выполнение мероприятия:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подп рограммы) в части соответствующего мероприятия;
3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчёт о реализации мероприятия.
7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.
7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.
7.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области, с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» Московской области:
1)  оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;
2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным, оперативный годовой отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы.
7.3. Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:
 а) аналитическую записку, в которой отражается:
- анализ достижения показателей муниципальной программы;
- анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;
- анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов; 
- анализ фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.
б) перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
в) информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.
Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №5 и №6, установленной Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» утвержденным постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 №499-ПГ. Муниципальный заказчик направляет в управление экономики оперативный (годовой) отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округ.

