Приложение
                                                                                                       к постановлению администрации
                                                                                                       Сергиево-Посадского городского
                                                                                                       округа
                                                                                                       от 11.08.2026 №2905-ПА

Дополнительное соглашение № 5

к концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

| г. о. Сергиев Посад | «______»_________2026 г. |
| --- | --- |

Муниципальное образование «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», от имени которого выступает Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области, в лице Главы городского округа Ерохановой Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава Сергиево-Посадского городского округа Московской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», действующее с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (ООО «Газпром теплоэнерго МО»), в лице Генерального директора Маржохова Станислава Резуановича, действующего на основании Устава ООО «Газпром теплоэнерго МО», именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны,

Субъект Российской Федерации «Московская область», в лице Губернатора Московской области Воробьева Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава Московской области, именуемый в дальнейшем «Московская область», с третьей стороны,

вместе именуемые «Стороны»,

руководствуясь частями 3, 3.9 статьи 13, частью 1 статьи 43 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подпунктами «б», «г» пункта 2 Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения»,

а также принимая во внимание, что:

- Сторонами в соответствии с постановлением  администрации Сергиево-Посадского городского округа от 01.10.2021 № 1520-ПГ «О целесообразности заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», в целях привлечения инвестиций в экономику Сергиево-Посадского городского округа Московской области, а также эффективного использования муниципального имущества заключено концессионное соглашение от 22.10.2021 № Д-18  
в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» 
(далее по тексту – Концессионное соглашение  от 22.10.2021 № Д-18);

- Законом Московской области от 08.11.2021 № 205/2021-ОЗ «Об утверждении заключения концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» утверждено заключение Концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18;

- С 01.01.2026 вступил в законную силу нормативно-правовой акт Российской Федерации –Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации»  в части изменения ставки НДС с 20% до 22%;

- Министерством энергетики Московской области принято распоряжение 
от  18.06.2026  № 116-Р «Об утверждении схемы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа  Московской области на период с 2026  до 2045  год»;

- Сторонам Концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 требуется уточнить порядок финансирования Дополнительных расходов Концессионера;

- От Концессионера в адрес Концедента и Московской области поступило письмо от 22.06.2026 № 1956-26/МО, содержащее предложение о внесении изменений в Концессионное соглашение от 22.10.2021 № Д-18;

- От Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области письмом от   .  .2026 № КИ/     /26 получено согласие антимонопольного органа на изменение условий Концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18;

- Главой Сергиево-Посадского городского округа Московской области принято постановление от   .  .2026 г. №     -ПА «Об изменении существенных условий концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ Московской области»,

Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 (далее – «Дополнительное соглашение») 
о нижеследующем:

- Пункт 5.10 Концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 изложить в следующей редакции:

«5.10. Предельный (максимальный) размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, осуществляемых Концессионером в течение всего срока действия Соглашения, в ценах соответствующего года без учета НДС составляет                      19 786 883,46 тыс.руб., в ценах соответствующего года с учетом НДС составляет 24 056 218,77 тыс.руб.».

- Пункт 17.18. Концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 изложить 
в следующей редакции:

«17.18. Если наступление Особого обстоятельства прямо повлекло или повлечет Дополнительные расходы и (или) Сокращение Валовой выручки Концессионера, Концедент обеспечивает финансирование и (или) возмещает Концессионеру такие понесенные им Дополнительные расходы и (или) Сокращение Валовой выручки Концессионера в соответствии с настоящим пунктом, пунктом 17.21 настоящего Соглашения и порядком расчета, установленным Приложением 22КС к настоящему Соглашению, с учетом положений, предусмотренных пунктами 17.18.3 и 17.18.4 Соглашения.».

- Пункт 17.21. Концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 изложить 
в следующей редакции:

«17.21. Возмещение и (или) финансовое обеспечение Дополнительных расходов, Сокращения Валовой выручки Концессионеру осуществляется Концедентом в форме субсидии в порядке и на условиях, предусмотренных нормативным правовым актом Концедента, не противоречащих условиям Соглашения, в пределах размера Дополнительных расходов, указанного в Уведомлении об Особом обстоятельстве, согласованном Сторонами и подтвержденного обосновывающими документами и расчетами в соответствии с условиями Соглашения.

При этом возмещение и (или) финансовое обеспечение Дополнительных расходов Концессионеру может осуществляться поэтапно (частями) в пределах общего размера Дополнительных расходов, указанного в Уведомлении об Особом обстоятельстве, согласованном Сторонами.».

- Приложение 1КС «Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, подлежащего созданию Концессионером, в том числе его технико-экономические показатели» к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к Дополнительному соглашению.

- Приложение 9КС «Задание и основные мероприятия» к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 
к Дополнительному соглашению.

- Приложение 11КС «Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения» к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к Дополнительному соглашению.

- Приложение 13КС «Объем валовой выручки Концессионера на каждый год реализации Соглашения, получаемой Концессионером» к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к Дополнительному соглашению.

- Остальные условия Концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 остаются без изменений.

- Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Пункты 2 и 3 Дополнительного соглашения распространяют свое действие на отношения сторон с 31.03.2025.

- Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон.

- Приложения:

Приложение 1 к Дополнительному соглашению «Приложение 1КС к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 «Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, подлежащего созданию Концессионером, в том числе его технико-экономические показатели»;

Приложение 2 к Дополнительному соглашению «Приложение 9КС к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 «Задание и основные мероприятия»;

Приложение 3 к Дополнительному соглашению «Приложение 11КС к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 «Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения»;

Приложение 4 к Дополнительному соглашению «Приложение 13КС к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 «Объем валовой выручки Концессионера на каждый год реализации Соглашения, получаемой Концессионером».

- Реквизиты и подписи Сторон

| Концедент: Муниципальное образование «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» Адрес: 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 169 ИНН/КПП 5042022397/504201001, ОГРН 1035008354193, Казначейский счет (расчетный) 03231643467280004800, Казначейский счет 40102810845370000004 ОКЦ №1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва, # БИК: 004525987 # Глава Сергиево-Посадского # городского округа Московской области ____________________ /О.В. Ероханова/ м.п | Концессионер: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» Адрес: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Звездная, дом 4, помещение 76, ИНН/КПП 5007101649/504301001, ОГРН 1175007008824, Р/с: 40702810800010007156 в Центральном филиале «АБ «РОССИЯ» г. Москва, К/с: 30101810145250000220, БИК: 044525220 # Генеральный директор ________________ /С.Р. Маржохов/ м.п. |
| --- | --- |
| Московская область: Субъект Российской Федерации «Московская область» Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, Бульвар строителей, д. 1, ИНН 7710342058, ОГРН 1027739809460 # Губернатор Московской области ________________ /А.Ю. Воробьев/ м.п. |  |

|  |  |  |  | Приложение 1 к Дополнительному соглашению № 5 от _______________ о внесении изменений в Концессионное соглашение от 22 октября 2021 года № Д-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1КС к Концессионному соглашению от 22 октября 2021 года № Д-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, подлежащего созданию* Концессионером, в том числе его технико-экономические и производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Тип имущества, подлежащего созданию Концессионером | Местонахождение /кадастровый номер земельного участка** | Наименование мероприятия | Технико-экономические показатели (уточняются при разработке проектной документации) |  | Год начала работ | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, мм | Протяженность, м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Строительство тепловой сети | г.о. Сергиево-Посадский, ул. Школьная, 2б | Строительство тепловых сетей котельной Клементьевская, расположенной по адресу: (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | 2D=159 | L=150 | 2022 | 2027 |  |  |  |  |
|  | 2 | Строительство тепловой сети | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | 2D=89 | L=200 | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 3 | Строительство тепловой сети | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а | Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а | 2D=50 | L=100 | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 6 | Строительство тепловой сети | Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. Булавина, ул. Карла Маркса | Строительство тепловой сети для переключения котельной "Трикотажная фабрика" на котельную "Рабочий поселок" (Рабочий поселок, ул. Бероунская, д.7) (от ТК-26 по ул. Булавина до "врезки" в магистраль 2Ду150 "Трикотажной фабрики" ТК-17 по ул. Карла Маркса), (Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. Булавина, ул. Карла Маркса) | D=219 | L=600 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
|  | **Кадастровые номера земельных участков для размещения тепловых сетей определяются Проектной документацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Тип имущества, подлежащего созданию Концессионером | Местонахождение/кадастровый номер земельного участка | Наименование мероприятия | Технико-экономические показатели (уточняются при разработке проектной документации) |  | Год начала работ | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Установленная мощность Гкал/ диаметр мм, протяженность м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Строительство БМК | Сергиеов-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Загорская к.н. 50:05:0050202:1892 | Строительство БМК №11 (г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а) | 6,60 |  | 2022 | 2024 |  |  |  |  |
|  | 2 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о, д. Жучки к.н. 50:05:0050401:1925 | Строительство БМК №3 (г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б) | 1,10 |  | 2022 | 2025 |  |  |  |  |
|  | 3 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., с. Васильевское, д. 26/1 к.н. 50:05:0030161:9 | Строительство БМК (с. Васильевское, д. 26/1) | 4,80 |  | 2022 | 2024 |  |  |  |  |
|  | 4 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., д. Марьино к.н. 50:05:0020108:1061 | Строительство БМК (с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18) | 5,50 |  | 2022 | 2024 |  |  |  |  |
|  | 5 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., с. Закубежье к.н. 50:05:0010503:646 | Строительство БМК (с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34) | 2,13 |  | 2022 | 2024 |  |  |  |  |
|  | 6 | Строительство БМК | г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская к.н. 50:05:0140233:319 | Строительство БМК (Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7) | 0,43 |  | 2022 | 2025 |  |  |  |  |
|  | 7 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., д. Путятино к.н. 50:05:0130307:345 | Строительство БМК (Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136) | 0,50 |  | 2022 | 2025 |  |  |  |  |
|  | 8 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., д. Березняки к.н. 50:05:0060124:374 | Строительство БМК (Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130) | 4,30 |  | 2022 | 2025 |  |  |  |  |
|  | 9 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., с. Сватково к.н. 50:05:0120121:1308 | Строительство БМК (Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95) | 3,01 |  | 2022 | 2025 |  |  |  |  |
|  | 10 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а к.н. 50:05:0120205:83 | Строительство БМК Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а) | 2,58 |  | 2022 | 2025 |  |  |  |  |
|  | 11 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., п. Реммаш к.н. 50:05:0020354:2547 | Строительство БМК (пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24) | 43,20 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 12 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., д. Зубцово к.н. 50:05:0140140:1158 | Строительство БМК (д.Зубцово) | 1,77 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 13 | Строительство БМК | г. Сергиев Посад, ул. Кирова формируется из земельного участка с к.н. 50:05:0070401:2866 | Строительство БМК (г. Сергиев Посад, ул. Кирова) | 1,00 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 14 | Строительство БМК | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 1 к.н. 50:05:0070705:548 | Строительство БМК (Скобяной посёлок) | 34,03 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 15 | Строительство БМК | г. Сергиев Посад, ул. Орджоникидзе к.н. 50:05:0070704:1830 | Строительство БМК пос. Афанасово | 2,00 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 16 | Строительство БМК | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, 37а к.н. 50:05:0060305:413 | Строительство БМК Птицеградская (г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева, 37а) | 14,20 |  | 2022 | 2027 |  |  |  |  |
|  | 17 | Строительство БМК | г. Сергиев Посад., ул. Весенняя к.н. 50:05:0070803:2 | Строительство БМК "Ферма" ( г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя) | 39,94 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 18 | Строительство БМК | г. Сергиев-Посад, микрорайон Семхоз, ул. Парковая,43 к.н. 50:05:0000000:86201 | Строительство БМК ( г. о.Сергиев-Посад, ул. Парковая,43) | 3,79 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 19 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, проезд 21 к.н. 50:05:0110215:1068 | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2) | 30,00 |  | 2022 | 2027 |  |  |  |  |
|  | 20 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Горького, 6 к.н. 50:05:0110218:12 | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького) | 10,00 |  | 2022 | 2027 |  |  |  |  |
|  | 21 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1. ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0000000 | Строительство БМК №14 (Совхоз/ДКВР) (г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) | 4,08 |  | 2022 | 2028 |  |  |  |  |
|  | 22 | Строительство ТГУ | Сергиево-Посадский г.о., п. Сырнево к.н. 50:05:0020243:343 | Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., д. Сырнево) | 0,13 |  | 2022 | 2024 |  |  |  |  |
|  | 23 | Строительство ТГУ | г. Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, Советская площадь к.н. 50:05:0040309:1483 | Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., пос. Семхоз, Советская, 1Б) | 2D=76; L=10 0,301 |  | 2022 | 2024 |  |  |  |  |
|  | 24 | Строительство ТГУ | Сергиево-Посадский г.о., д. Наугольное к.н. 50:05:0060101:1049 | Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., д. Наугольное, 1) | 2D=76; L=10 0,129 |  | 2022 | 2024 |  |  |  |  |
|  | 25 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., с. Глинково к.н. 50:05:0060301:2021 | Строительство БМК (г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково) | 0,70 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 26 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0050302) | Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая) | 24,96 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 27 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Ломоносова к.н. 50:05:0050402:2250 | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково) | 17,53 |  | 2022 | 2025 |  |  |  |  |
|  | 28 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., д. Жучки, 44а к.н. 50:05:0040605:2014 | Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Жучки) | 4,75 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 29 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово, мкр. Новый к.н. 50:05:0020506:1366 | Строительство БМК Радон (Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово, мкр. Новый) | 33,01 |  | 2022 | 2027 |  |  |  |  |
|  | 30 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., п. Лесхоз ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060106 | Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., Наугольновский р-н, пос. Лесхоз) | 3,50 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 31 | Строительство БМК | г. Сергиев-Посад, Ярославское ш. к.н. 50:05:0070205:13 | Строительство БМК (г. Сергиев-Посад, Ярославское ш.) | 5,66 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 32 | Строительство БМК | г. Сергиев-Посад, ул. Бероунская к.н. 50:05:00700106:2487 | Строительство БМК (г. Сергиев-Посад, ул. Бероунская) | 68,00 |  | 2022 | 2027 |  |  |  |  |
|  | 33 | Строительство БМК | г. Сергиев-Посад, ул. Школьная к.н. 50:05:0070404:14 | Строительство БМК Клементьевская (г. Сергиев-Посад, ул. Школьная) | 46,43 |  | 2022 | 2027 |  |  |  |  |
|  | 34 | Строительство БМК | г. Сергиев-Посад, ул. Пограничная к.н. 50:05:0000000:87380 | Строительство БМК (г. Сергиев-Посад, ул. Пограничная) | 5,16 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 35 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., д.Семенково к.н. 50:05:0120101:1061 | Строительство БМК Семенково (Сергиево-Посадский г.о., д.Семенково) | 2,556 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 36 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., п. Лоза к.н. 50:05:0140229:872 | Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., Лозовское с.п., пос. Лоза) | 9,3 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 37 | Строительство БМК | Сергиево-Посадский г.о., д. Назарьево к.н. 50:05:0140203:566 | Строительство БМК (г.о Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383) | 5,45 |  | 2022 | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | * Подробная описательная часть проводимых мероприятий по строительству (созданию), конкретный перечень работ по строительству(созданию) и технико-экономические показатели будут определены в Проектной документации, разработанной в соответствии с требованиями законодательства РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Концедент: |  | Концессионер: |  | Московская область: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава Сергиево-Посадского городского округа Московской области |  | Генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго МО» |  | Губернатор Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _______________________________ |  | _______________________________ |  | _______________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ероханова Оксана Владимировна |  | Маржохов Станислав Резуанович |  | Воробьев Андрей Юрьевич |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Дополнительному соглашению № 5 от _______________ о внесении изменений в Концессионное соглашение от 22 октября 2021 года № Д-18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 9КС к Концессионному соглашению от 22 октября 2021 года № Д-18 |  |  |  |  |
| Задание и Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задание Концессионеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование городского округа |  |  | Описание задания |  |  |  | Срок выполнения |  |  |
| 1 | г.о. Сергиево-Посадский Московской области |  |  | Замена физически и морально изношенного оборудования на высокоэффективное современное оборудование с высоким значением КПД. Повышение энергоэффективности системы. Снижение эксплуатационных затрат. Снижение выбросов вредных веществ. Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей. Достижение низкого уровня тепловых потерь при передаче тепловой энергии и повышения срока службы тепловых сетей. |  |  |  | 2022-2045 |  |  |
| 2. Перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в целях реконструкции* Объекта Концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Адрес Объекта | Описание мероприятия Объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий | Предельный размер расходов Концессионера**, тыс. руб в ценах соответствующего года с НДС |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятий | После реализации мероприятий |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной №9 (г.о. Сергиев-Посад, пос. ОРГРЭС) | г.о. Сергиев-Посад, пос. ОРГРЭС 50:05:0040205:901 | Реконструкция котельной с замена основного и вспомогательного оборудования | мощность | Гкал/ч | 2,71 | 1,40 | 2022 | 2027 | 40 338,28 |
| 2 | Реконструкция котельной Здравница (г.о. Сергиев-Посад,Лозовское с.п., пос. Здравница) | г.о. Сергиево-Посадский,Лозовское с.п., пос. Здравница 50:05:0140118:386 | Реконструкция котельной с замена основного и вспомогательного оборудования | мощность | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2022 | 2026 | 19 155,16 |
| 3 | Реконструкция котельной Скоропусковский, 39 (г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39) | г.о. Сергиев-Посад., г. Сергиев Посад Скоропусковский, 39 50:05:0060203:3 | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной | мощность | Гкал/ч | 25,20 | 13,99 | 2022 | 2026 | 148 992,80 |
| 4 | Реконструкция котельной Углич, (г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б) | г.о. Сергиево-Посадский, Дружбы, 5б 50:05:0070204:110 | Реконструкция котельной | мощность | Гкал/ч | 65,61 | 80,00 | 2022 | 2027 | 442 315,75 |
| 5 | Реконструкция котельной Мишутино (г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а) | г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а 50:05:0020411:38 | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной | мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2022 | 2026 | 46 879,58 |
| 6 | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Бубяково) | г.о. Сергиево-Посадский, д. Бубяково (оборудование котельной расположено в подвале жилого дома ) | Реконструкция котельной | мощность | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 2022 | 2026 | 2 927,58 |
| 7 | Модернизация котельной Башенка (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки) | г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки 50:05:0020206:1 | Автоматизация и диспетчеризация котельной | мощность | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 2022 | 2024 | 3 452,09 |
| 8 | Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино) | г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино 50:05:0010402:285 | Автоматизация и диспетчеризация котельной | мощность | Гкал/ч | 3,10 | 3,10 | 2022 | 2024 | 3 643,87 |
| 9 | Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново) | г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново 50:05:0020335:314 | Автоматизация и диспетчеризация котельной | Мощность | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 2022 | 2024 | 3 452,09 |
| 10 | Модернизация котельной Мостовик (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 ) | г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 50:05:0040125:521 | Автоматизация и диспетчеризация котельной | Мощность | Гкал/ч | 6,50 | 6,50 | 2022 | 2024 | 7 667,79 |
| 11 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский,Скобяное шоссе, у д.6, д.6А | г.о. Сергиево-Посадский, Скобяное шоссе, у д.6, д.6А 50:05:0070603:1107 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | мощность | Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 2022 | 2032 | 5 580,08 |
| 12 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а | г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а 50:05:0070503:230 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | мощность | Гкал/ч | 4,80 | 4,80 | 2022 | 2033 | 5 846,71 |
| 13 | Модернизация котельной №11, расположенной по адресу: г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а 50:05:0050202:1892 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 6,60 | 6,60 | 2034 | 2036 | 4 188,06 |
| 14 | Модернизация котельной №3, расположенной по адресу: г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б 50:05:0050401:1925 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 2036 | 2036 | 3 322,67 |
| 15 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Морозово | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Морозово 50:05:0060403:1188 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 2034 | 2036 | 3 188,13 |
| 16 | Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: д. Короськово, д. 34 | г.о. Сергиево-Посадский, д. Короськово, д. 34 50:05:0000000:85637 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 2034 | 2036 | 3 188,13 |
| 17 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060501) | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 2033 | 2037 | 3 876,67 |
| 18 | Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 2033 | 2037 | 3 876,67 |
| 19 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Репихово, д. 26а | г.о. Сергиево-Посадский, Репихово, д. 26а (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060501) | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2033 | 2037 | 3 431,37 |
| 20 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060501) | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2033 | 2037 | 3 431,37 |
| 21 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос.Васильевское, д. 26/1 | г.о. Сергиево-Посадский, пос.Васильевское, д. 26/1 50:05:0030161:9 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 4,80 | 4,80 | 2034 | 2038 | 3 091,28 |
| 22 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовкое, д. Сырнево | г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовкое, д. Сырнево 50:05:0020243:343 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2034 | 2038 | 3 359,78 |
| 23 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 | г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 50:05:0020108:1061 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 5,50 | 5,50 | 2034 | 2038 | 3 091,28 |
| 24 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 | г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 50:05:0010503:646 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2034 | 2038 | 3 592,95 |
| 25 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | г.о. Сергиево-Посадский, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 50:05:0060531:1367 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 7,39 | 7,39 | 2035 | 2038 | 3 167,12 |
| 26 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1 | г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1 50:05:0140229:872 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 9,89 | 9,89 | 2039 | 2039 | 5 719,12 |
| 27 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 50:05:0140233:319 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 2036 | 2039 | 3 842,15 |
| 28 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 | г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 50:05:0130307:345 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 2038 | 2039 | 3 512,14 |
| 29 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 | г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 50:05:0060124:374 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 2039 | 2039 | 2 053,02 |
| 30 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 50:05:0120121:1308 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 2039 | 2040 | 5 127,42 |
| 31 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а | г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а 50:05:0120205:83 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2040 | 2040 | 5 226,48 |
| 32 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24 | г.о. Сергиево-Посадский, пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24 50:05:0020354:2547 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 43,20 | 43,20 | 2035 | 2040 | 9 151,40 |
| 33 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос. Семхоз, Советская, 1Б | г.о. Сергиево-Посадский, пос. Семхоз, Советская, 1Б 50:05:0040309:1483 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 2035 | 2035 | 1 464,81 |
| 34 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55 | г.о. Сергиев-Посадский, ул. Вознесенская, 55 50:05:0070406:385 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 5,76 | 5,76 | 2036 | 2036 | 1 708,94 |
| 35 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Скобяной посёлок | г.о. Сергиево-Посадский, Скобяной посёлок к.н. 50:05:0070705:548 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 34,03 | 34,03 | 2041 | 2041 | 10 451,74 |
| 36 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева | г.о. Сергиев-Посад, ул. Маслиева 50:05:0060305:413 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 14,20 | 14,20 | 2037 | 2037 | 2 809,23 |
| 37 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя | г.о. Сергиев-Посадский, ул. Весенняя 50:05:0070803:2 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 39,94 | 39,94 | 2036 | 2042 | 11 033,44 |
| 38 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2 | г.о. Сергиево-Посадский, г. Краснозаводск, проезд 21, стр.2 50:05:0110215:1068 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 30,00 | 30,00 | 2037 | 2039 | 3 689,10 |
| 39 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького | г.о. Сергиево-Посадский, г. Краснозаводск, ул. Горького 50:05:0110218:12) | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 10,00 | 10,00 | 2042 | 2042 | 9 764,88 |
| 40 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | г.о. Сергиев-Посадский, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0050302 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 24,96 | 24,96 | 2043 | 2043 | 6 875,31 |
| 41 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Сергиев-Посад, г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 50:05:0050101:1092 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 6,20 | 6,20 | 2038 | 2038 | 1 960,78 |
| 42 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково | г.о. Сергиево-Посадский, Хотьково, ст. Желтиково (оборудование котельной расположено в подвале жилого дома) | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 2034 | 2035 | 3 096,97 |
| 43 | Модернизация котельной Радон | г.о. Сергиево-Посадский, завод Радон 50:05:0020506:1366 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 33,01 | 33,01 | 2037 | 2044 | 7 845,09 |
| 44 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а | г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское ш, 4а 50:05:0070205:13 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 5,66 | 5,66 | 2038 | 2038 | 1 960,78 |
| 45 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39 | г.о. Сергиево-Посадский, Скоропусковский, 39 50:05:0060203:3 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 13,99 | 13,99 | 2038 | 2044 | 4 390,78 |
| 46 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7 | г.о. Сергиево-Посадский, Бероунская, 7 50:05:0070106:2487 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 68,00 | 68,00 | 2041 | 2042 | 3 777,12 |
| 47 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково, п. Богородское д.42 | г.о. Сергиево-Посадский, п. Богородское д.42 50:05:0000000:78429 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 95,00 | 95,00 | 2045 | 2045 | 11 784,41 |
| 48 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, дер. Морозово, д.120) | Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, дер. Морозово 50:05:0060403:1188 | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной | Мощность | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 2022 | 2024 | 12 329,81 |
| 49 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной (Сергиево-Посадский г.о., д. Короськово, д. 34) | Сергиево-Посадский г.о., д. Короськово, д. 34 50:05:0000000:85637 | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной | Мощность | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 2022 | 2024 | 30 256,04 |
| 50 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной № 15 (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Репихово) | Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Репихово (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060501) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной | Мощность протяженность диаметр | Гкал/ч м.п. мм | 0,43 | 0,43 | 2022 | 2027 | 23 423,73 |
| 51 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной № 16 (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Репихово, д. 26а) | Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Репихово, д. 26а (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060501) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2022 | 2027 | 7 559,12 |
| 52 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной № 17 (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Репихово) | Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Репихово (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060501) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной | Мощность протяженность диаметр | Гкал/ч м.п. мм | 0,13 | 0,13 | 2022 | 2027 | 7 559,12 |
| 53 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной №14 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14) | Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14 (50:05:0050308:408) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной | Мощность протяженность диаметр | Гкал/ч м.п. мм | 1,75 | 1,75 | 2022 | 2026 | 36 357,85 |
| 54 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной №12 (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13) | Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 50:05:0050101:1092 | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной | Мощность протяженность диаметр | Гкал/ч м.п. мм | 6,20 | 6,20 | 2022 | 2027 | 44 943,17 |
| 55 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной №19 (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ст. Желтиково) | Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ст. Желтиково (оборудование котельной расположено в подвале жилого дома ) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной | Мощность диаметр | Гкал/ч мм | 0,50 | 0,16 | 2022 | 2024 | 8 551,10 |
| 56 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной, (Сергиево-Посадский г.о., п. Богородское д.42) | Сергиево-Посадский г.о., п. Богородское д.42 50:05:0000000:78429 | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной | Мощность диаметр | Гкал/ч мм | 90,02 | 95,00 | 2022 | 2027 | 116 671,17 |
| 57 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной (г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55) | Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55 50:05:0070406:385 | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной | Мощность диаметр | Гкал/ч мм | 5,76 | 5,76 | 2022 | 2026 | 89 432,49 |
| 58 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б | г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б 50:05:0070204:110 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 80,00 | 80,00 | 2043 | 2044 | 13 484,88 |
| 59 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, с. Константиново | г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, с. Константиново 50:05:0020335:314 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 2022 | 2032 | 5 575,78 |
| 60 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58 | г.о. Сергиев-Посад, Новоугличское шоссе, д.58 (котельная расположена на крыше жилого дома) | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 2022 | 2032 | 5 148,78 |
| 61 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60 | г.о. Сергиев-Посад, Новоугличское шоссе, д.60 (котельная расположена на крыше жилого дома) | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 2022 | 2033 | 3 137,00 |
| 62 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А | г.о. Сергиев-Посад, Ярославское шоссе, д.2, корп. А 50:05:0070205:13 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 3,40 | 3,40 | 2022 | 2032 | 6 562,09 |
| 63 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, ул.Школьная, д.2Б | г.о. Сергиев-Посад, ул.Школьная, д.2Б 50:05:0070404:14 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 46,43 | 46,43 | 2045 | 2045 | 7 534,29 |
| 64 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48 | г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48 50:05:0020241:1281 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 8,60 | 8,60 | 2022 | 2032 | 8 686,48 |
| 65 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а 50:05:0050402:2250 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 17,53 | 17,53 | 2043 | 2043 | 6 875,31 |
| 66 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной Заречный, (г.о. Сергиев-Посад, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16) | г.о. Сергиев-Посад, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 50:05:0060531:1367 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации | Мощность | Гкал/ч | 13,00 | 7,20 | 2022 | 2026 | 125 798,62 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 452 189,23 |
| Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Реконструкция тепловых сетей котельной ПМК (г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а) | г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а | ТК-2 Уз-3 Уз-3 Уз-9 Уз-9 Уз-15 Уз-15 ТК-18 ТК-18 УЗ-12а УЗ-12а ТК-12 | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2026 | 92 294,66 |
| 68 | Реконструкция тепловых сетей котельной ПМК (г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а) | г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а | ТК-2 Уз-3 Уз-3 Уз-9 Уз-9 Уз-15 Уз-15 ТК-18 ТК-18 УЗ-12а УЗ-12а ТК-12 | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2026 | 76 821,97 |
| 69 | Реконструкция тепловых сетей котельной Углич, (г.о. Сергиев -Посад, ул. Дружбы, 5б) | г.о. Сергиев -Посад, ул. Дружбы, 5б | ТК-118 (Гранд-парк) ТК-149 ТК-92 (ул. Матросова ТК-30 (пр.Кр.Армии, 205Г) ТК-65 (ул. Матросова) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-39 (ЦТП-1) ТК-3 ТК-5 (ул. Дружбы) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ул. Дружбы,100) ТК-16 ТК-17 ТК-17 (ул. Дружбы,12,14) ТК-26 (ул. Дружбы,14,16) ТК-26 ТК-10 (НУШ, 52Б) ТК-10 ЦТП-3 ТК-61 (ж.д.7А ул. Дружбы) ТК-62 (д/сад 37) ТК-62 (д/сад 37) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ж.д.11 ул. Дружбы) ТК-17 (ж.д.12,14 ул. Дружбы) ТК-17 Уз-9 (ул. Дружбы, 14) ТК-5 (Баня, ул. Дружбы) ТК-6 (Дружбы,4) ТК-136 (ж.д.3 ул. Дружбы) ТК-47 (ж.д.2 ул. Дружбы) Котельная ТК-1 ТК-1 (у котельной) ул.Дpужбы) ТК-2 ТК-2 (у котельной) ул.Дpужбы ТК-110 ТК-3 (ул.Дружбы,5 ТК-61 (ул.Дружбы, ж.д.7А) ТК-32 (ж/д 10 ул. Инженерная ТК-33 ТК-33 (ж.д. 205в пр.Кр.Арм.) ТК-34 (РУС) ТК-34 ТК-96А (Банк Возрождение) ТК-1 (у котельн.) ТК-118 (ж.д.9А ул. Дружбы) Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2027 | 754 075,54 |
| 70 | Реконструкция тепловых сетей котельной Углич, (г.о. Сергиев -Посад, ул. Дружбы, 5б) | г.о. Сергиев -Посад, ул. Дружбы, 5б | ТК-118 (Гранд-парк) ТК-149 ТК-92 (ул. Матросова ТК-30 (пр.Кр.Армии, 205Г) ТК-65 (ул. Матросова) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-39 (ЦТП-1) ТК-3 ТК-5 (ул. Дружбы) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ул. Дружбы,100) ТК-16 ТК-17 ТК-17 (ул. Дружбы,12,14) ТК-26 (ул. Дружбы,14,16) ТК-26 ТК-10 (НУШ, 52Б) ТК-10 ЦТП-3 ТК-61 (ж.д.7А ул. Дружбы) ТК-62 (д/сад 37) ТК-62 (д/сад 37) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ж.д.11 ул. Дружбы) ТК-17 (ж.д.12,14 ул. Дружбы) ТК-17 Уз-9 (ул. Дружбы, 14) ТК-5 (Баня, ул. Дружбы) ТК-6 (Дружбы,4) ТК-136 (ж.д.3 ул. Дружбы) ТК-47 (ж.д.2 ул. Дружбы) Котельная ТК-1 ТК-1 (у котельной) ул.Дpужбы) ТК-2 ТК-2 (у котельной) ул.Дpужбы ТК-110 ТК-3 (ул.Дружбы,5 ТК-61 (ул.Дружбы, ж.д.7А) ТК-32 (ж/д 10 ул. Инженерная ТК-33 ТК-33 (ж.д. 205в пр.Кр.Арм.) ТК-34 (РУС) ТК-34 ТК-96А (Банк Возрождение) ТК-1 (у котельн.) ТК-118 (ж.д.9А ул. Дружбы) Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2027 | 7 301,77 |
| 71 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, Рабочий поселок, ул. Бероунская, д.7) | г.о. Сергиев-Посад, Рабочий поселок, ул. Бероунская, д.7 | Котельная ТК-1 теp.кот ТК-70 ТК-19/2 пр. Кр. Армии ТК-19/2 ТК-96а ТК-18а ТК-19 по пеp.Зеленый ТК-4 ТК-3/1 по ул. Булавина ТК-26 ТК-28 по пеp.Зеленый ТК-3/1 ТК-4/1 по ул. Л. Булавина ТК-4/1 ТК-68 по ул. Л. Булавина ТК-1 ТК-9 по ул. Валовая ТК-7 до д. 6/25 по ул. Бероунская ТК-9 до ТК-45 ТК-46 до ТК-48 | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2027 | 586 766,10 |
| 72 | Реконструкция тепловых сетей котельной Клементьевская (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б | Т/тр от Котельная ТК-11 ТК-52 ТК-61 ТК-56 ТК-90 ТК-90 ТК-61 Тр от Клемен кот. ТК-48 | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2027 | 322 747,90 |
| 73 | Реконструкция тепловых сетей котельной Клементьевская (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б | Т/тр от Котельная ТК-11 ТК-52 ТК-61 ТК-56 ТК-90 ТК-90 ТК-61 Тр от Клемен кот. ТК-48 | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2027 | 235 119,50 |
| 74 | Реконструкция тепловых сетей котельной Ферма (г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7 | г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7 | ТК-18 ТК-33 ТК-33 ТК-33а ТК-33а ТК-34 ТК-34 ТК-138 ТК-5 ТК-17 ТК-17 ТК-41 | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2026 | 83 514,11 |
| 75 | Реконструкция тепловых сетей котельной Ферма (г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7 | г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7 | ТК-18 ТК-33 ТК-33 ТК-33а ТК-33а ТК-34 ТК-34 ТК-138 ТК-5 ТК-17 ТК-17 ТК-41 | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2026 | 66 440,95 |
| 76 | Реконструкция тепловых сетей котельной Скоропусковский пос." (г.о. Сергиев-Посад, пгт Скоропусковский, 39) | г.о. Сергиев-Посад, пгт Скоропусковский, 39 | Котельная УР-0 УР-0 УР-1 | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2026 | 41 442,84 |
| 77 | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Березняки сельское поселение (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское, дер. Березняки, д.130) | г.о. Сергиев-Посад, Березняковское, дер. Березняки, д.130 | ВЗУ котельная | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2025 | 9 566,13 |
| 78 | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Березняки сельское поселение (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское, дер. Березняки, д.130) | г.о. Сергиев-Посад, Березняковское, дер. Березняки, д.130 | ВЗУ котельная | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2025 | 8 229,17 |
| 79 | Реконструкция тепловых сетей котельной №2 (г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а,) | г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а | Михеенко, 8 ТК 20 Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15) | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2026 | 28 701,33 |
| 80 | Реконструкция тепловых сетей котельной №2 (г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а,) | г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а | Михеенко, 8 ТК 20 Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15) | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2026 | 22 845,70 |
| 81 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6) | г.о. Сергиев-Посад, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6 | котельная ТК1,2 ТК2 Тк4-15 | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2026 | 92 926,10 |
| 82 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6) | г.о. Сергиев-Посад, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6 | котельная ТК1,2 ТК2 Тк4-15 | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2026 | 63 754,26 |
| 83 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад д. Шабурново, д.48а) | г.о. Сергиев-Посад д. Шабурново, д.48а | т/сети от котельной д. Шабурново | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2024 | 12 979,87 |
| 84 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад д. Шабурново, д.48а) | г.о. Сергиев-Посад д. Шабурново, д.48а | т/сети от котельной д. Шабурново | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2024 | 12 979,87 |
| 85 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, д.Богородское) | г.о. Сергиев-Посад, д.Богородское | ТК1 УЗ 1-1 УЗ 1-1 ТК 43 ТК 43 ТК 59 ТК59 ТК5 ТК5 ТК6 ТК6 ТК7 ТК7 УЗ- 42 ТК49 ТК47 ТК47 ТК46 ТК23 ТК24 ТК24 ТК 40 ТК40 УЗ 24-6 ТК 24 УЗ 24 УЗ 24 УЗ 24-1 У24-1 УЗ 24-2 УЗ 24-2 УЗ 25 ТК 38 ТК 26 ТК 26 ТК 27 ТК 27 ТК 28 ТК 28 ТК 29 ТК 29 ТК 30 ТК 37 ТК 33 ТК 33 УЗ 27 УЗ 27 ТК 36 УЗ 54 УЗ 33 УЗ 33 УЗ 33-2 ТК 49 ТК 50 ТК 50 ТК 32 | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2027 | 460 199,69 |
| 86 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21,стр.2) | г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21,стр.2 | Театральная16 к51-50 лет октября к21-трудовые резервы11 к78-трудовые резервы8 к78-трудовые резервы8 к67-трудовые резервы6 к67-трудовые резервы6 у17-50 лет октября 3 | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2027 | 143 852,46 |
| 87 | Реконструкция тепловых сетей котельной Реммаш | Сергиево-Посадский г.о., п.Реммаш | Котельная-Уз 1 Уз 1-Уз 2-Уз 3 Уз 3-Уз 3А Уз 3А-Уз 4 Уз 4-ТК 1 ТК 1-ТК 2 ТК 2-Уз 29 Уз 29-Уз 29а Уз 29а -Уз 40 ТК 40-ТК 45 ТК 45-Уз 43 ТК 43-ТК 45А ТК 45А -ТК 46 ТК 46-Уз 46 | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2026 | 416 479,32 |
| 88 | Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, д. Кузьмино | г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, д. Кузьмино | т/сети от котельной д. Кузьмино | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2024 | 42 613,32 |
| 89 | Реконструкция тепловых сетей (Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово, мкр. Новый) | Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово, мкр. Новый | т/сети от котельной с. Шеметово | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2027 | 20 679,52 |
| 90 | Реконструкция тепловых сетей г.о.Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383 | г.о.Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383 | ТК9 до ТК12 ТК1 до ТК5 ТК1 до зд. 21 ТК10 до ТК30 | Диаметр; протяженность | мм м.п |  |  | 2022 | 2026 | 38 629,89 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 640 961,98 |
| 91 | Модернизация тепловых сетей г.о. Сергиев Посад (нераспределенный лимит) *** | г.о. Сергиев Посад (нераспределенный лимит) |  | Протяженность | м |  |  | 2022 | 2043 | 13 687 220,59 |
| Всего по реконстракции и модернизации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 328 182,57 |
| * Подробная описательная часть проводимых мероприятий по реконструкции Объекта и конкретный перечень работ по реконструкции объекта концессионного соглашения и технико-экономические показатели будут определены в Проектной документации, разработанной в соответствии с требованиями законодательства РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Окончательная стоимость мероприятий будет определена по результатам формирования Проектной документации, документации об определении сметной стоимости и прохождения Экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подробная описательная часть проводимых мероприятийпо модернизации тепловых сетей в соствае объекта концессионного соглашения будет определена в инвестиционной программе, разработанной в соответствии с требованиями законодательства РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Подробная описательная часть проводимых мероприятий по модернизации тепловых сетей в составе объекта концессионного соглашения будет определена в инвестиционной программе, разработанной в соответствии с требованиями законодательства РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в целях строительства (создания)* Объекта Концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Адрес Объекта | Описание мероприятия Объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий | Предельный размер расходов Концессионера**, тыс. руб в ценах соответствующего года с НДС |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятий | После реализации мероприятий |  |  |  |
| 92 | Строительство БМК №11 (г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а) | Сергиеов-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Загорская к.н. 50:05:0050202:1892 | Строительство замещающего источника на новом ЗУ за территорией промышленного предприятия (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Загорская) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 6,60 | 2022 | 2024 | 119 018,57 |
| 93 | Строительство БМК №3 (г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б) | Сергиево-Посадский г.о, д. Жучки к.н. 50:05:0050401:1925 | Строительство замещающего источника на новом земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., д. Жучки) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 1,10 | 2022 | 2025 | 47 178,42 |
| 94 | Строительство БМК (с. Васильевское, д. 26/1) | Сергиево-Посадский г.о., с. Васильевское, д. 26/1 к.н. 50:05:0030161:9 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., с. Васильевское, д. 26/1) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 4,80 | 2022 | 2024 | 86 135,85 |
| 95 | Строительство БМК (с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18) | Сергиево-Посадский г.о., д. Марьино к.н. 50:05:0020108:1061 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (Сергиево-Посадский г.о, д. Марьино) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 5,50 | 2022 | 2024 | 81 000,87 |
| 96 | Строительство БМК (с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34) | Сергиево-Посадский г.о., с. Закубежье к.н. 50:05:0010503:646 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., с. Закубежье) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 2,13 | 2022 | 2024 | 40 522,46 |
| 97 | Строительство БМК (Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7) | г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская к.н. 50:05:0140233:319 | Строительство замещающего источника на новом земельном участке (г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,43 | 2022 | 2025 | 25 769,64 |
| 98 | Строительство БМК (Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136) | Сергиево-Посадский г.о., д. Путятино к.н. 50:05:0130307:345 | Строительство замещающего источника на новом земельном участке с переводом на природный газ (Сергиево-Посадский г.о.., д. Путятино) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,50 | 2022 | 2025 | 30 211,44 |
| 99 | Строительство БМК (Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130) | Сергиево-Посадский г.о., д. Березняки к.н. 50:05:0060124:374 | Строительство замещающего источника на новом земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., д. Березняки) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 4,30 | 2022 | 2025 | 75 911,23 |
| 100 | Строительство БМК (Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95) | Сергиево-Посадский г.о., с. Сватково к.н. 50:05:0120121:1308 | Строительство замещающего источника на новом земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., с. Сватково) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 3,01 | 2022 | 2025 | 55 479,96 |
| 101 | Строительство БМК Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а) | Сергиево-Посадский г.о., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а к.н. 50:05:0120205:83 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 2,58 | 2022 | 2025 | 56 524,43 |
| 102 | Строительство БМК (пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24) | Сергиево-Посадский г.о., п. Реммаш к.н. 50:05:0020354:2547 | Строительство замещающего источника на новом земельном участке (Сергиеов-Посадский г.о., п. Реммаш) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 43,20 | 2022 | 2026 | 504 699,25 |
| 103 | Строительство БМК (д.Зубцово) | Сергиево-Посадский г.о., д. Зубцово к.н. 50:05:0140140:1158 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., д. Зубцово) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 1,77 | 2022 | 2026 | 47 951,21 |
| 104 | Строительство БМК (г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89) | г. Сергиев Посад, ул. Кирова формируется из земельного участка с к.н. 50:05:0070401:2866 | Строительство замещающего источника на новом земельном участке (г.Сергиев Посад, ул. Кирова) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 1,00 | 2022 | 2026 | 44 391,51 |
| 105 | Строительство БМК (Скобяной посёлок) | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 1 к.н. 50:05:0070705:548 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (г. Сергиев-Посад, ул. Центральная, 1). | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 34,03 | 2022 | 2026 | 304 562,13 |
| 106 | Строительство БМК пос. Афанасово | г. Сергиев Посад, ул. Орджоникидзе к.н. 50:05:0070704:1830 | Строительство замещающего источника на новом земельном участке (г. Сергиев Посад, ул. Орджоникидзе) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 2,00 | 2022 | 2026 | 63 444,06 |
| 107 | Строительство БМК Птицеградская (г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева, 37а) | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, 37а к.н. 50:05:0060305:413 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, 37а. | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 14,20 | 2022 | 2027 | 193 088,04 |
| 108 | Строительство БМК "Ферма" ( г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя) | г. Сергиев Посад., ул. Весенняя к.н. 50:05:0070803:2 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (г. Сергиев-Посад, ул. Весенняя) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 39,94 | 2022 | 2026 | 539 904,28 |
| 109 | Строительство БМК ( г. о.Сергиев-Посад, ул. Парковая,43) | г. Сергиев-Посад, микрорайон Семхоз, ул. Парковая,43 к.н. 50:05:0000000:86201 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (г. Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, ул. Парковая,43) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 3,79 | 2022 | 2026 | 75 237,86 |
| 110 | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2) | Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, проезд 21 к.н. 50:05:0110215:1068 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (Сергиево-Посадский, г. Краснозаводск, проезд 21) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 30,00 | 2022 | 2027 | 303 455,37 |
| 111 | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького) | Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Горького, 6 к.н. 50:05:0110218:12 | Строительство БМК на новом земельном участке (Сергиев-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Горького, 6) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 10,00 | 2022 | 2027 | 141 207,69 |
| 112 | Строительство БМК №14 (Совхоз/ДКВР) (г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) | Сергиево-Посадский г.о., Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1. ЗУ формируется из каастрового квартала 50:05:0000000 | Строительство замещающего источника на новом земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) 4) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 4,08 | 2022 | 2028 | 72 044,16 |
| 113 | Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., д. Сырнево) | Сергиево-Посадский г.о., п. Сырнево к.н. 50:05:0020243:343 | Строительство ТГУ на новом земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., п. Сырнево) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,13 | 2022 | 2024 | 12 500,00 |
| 114 | Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., пос. Семхоз, Советская, 1Б) | г. Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, Советская площадь к.н. 50:05:0040309:1483 | Строительство ТГУ на новом земельном участке (г. Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, Советская площадь) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,30 | 2022 | 2024 | 7 409,75 |
| 115 | Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., д. Наугольное, 1) | Сергиево-Посадский г.о., д. Наугольное к.н. 50:05:0060101:1049 | Строительство ТГУ на новом земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., д. Наугольное) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,13 | 2022 | 2024 | 6 578,69 |
| 116 | Строительство БМК (г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково) | Сергиево-Посадский г.о., с. Глинково к.н. 50:05:0060301:2021 | Строительство БМК в целях отказа от эксплуатации участка ТС протяженностью 1,1 км. (Сергиево-Посадский г.о., с. Глинково) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,70 | 2022 | 2026 | 16 075,39 |
| 117 | Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая) | Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0050302) | Строительство замещающего источника на новом земельном участке. (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая). | мощность | Гкал/ч | 24,30 | 24,96 | 2022 | 2026 | 346 463,83 |
| 118 | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково) | Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Ломоносова к.н. 50:05:0050402:2250 | Строительство замещающего источника на новом ЗУ (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова) с переключением абонентов от котельной №1 (ул. Калинина, 15) | мощность | Гкал/ч | 24,31 | 17,53 | 2022 | 2025 | 168 764,57 |
| 119 | Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Жучки) | Сергиево-Посадский г.о., д. Жучки, 44а к.н. 50:05:0040605:2014 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Жучки, 44а) | мощность | Гкал/ч | 15,70 | 4,75 | 2022 | 2026 | 65 665,62 |
| 120 | Строительство БМК Радон (Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово, мкр. Новый) | Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово, мкр. Новый к.н. 50:05:0020506:1366 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (Сергиеов-Посадский г.о., с. Шеметово, мкр. Новый) | мощность | Гкал/ч | 31,81 | 33,01 | 2022 | 2027 | 53 581,80 |
| 121 | Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., Наугольновский р-н, пос. Лесхоз) | Сергиево-Посадский г.о., п. Лесхоз ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060106 | Строительство замещающего источника на новом земельном участке (г.о. Сергиев-Посад, п. Лесхоз) | мощность | Гкал/ч | 7,44 | 3,50 | 2022 | 2026 | 51 601,58 |
| 122 | Строительство БМК (г. Сергиев-Посад, Ярославское ш.) | г. Сергиев-Посад, ш. Ярославское к.н. 50:05:0070205:13 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке ( г.Сергиев Посад, ш. Ярославское) | мощность | Гкал/ч | 7,44 | 5,66 | 2022 | 2026 | 70 953,89 |
| 123 | Строительство БМК (г. Сергиев-Посад, ул. Бероунская) | г. Сергиев-Посад, ул. Бероунская, 7 к.н. 50:05:00700106:2487 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (г. Сергиев Посад, Бероунская, 7) | мощность | Гкал/ч | 76,28 | 68,00 | 2022 | 2027 | 422 522,54 |
| 124 | Строительство БМК Клементьевская (г. Сергиев-Посад, ул. Школьная) | г. Сергиев-Посад, ул. Школьная к.н. 50:05:0070404:14 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (г. Сергиев-Посад, ул. Школьная) | мощность | Гкал/ч | 45,16 | 46,43 | 2022 | 2027 | 570 402,07 |
| 125 | Строительство БМК (г. Сергиев-Посад, ул. Пограничная) | г. Сергиев-Посад, ул. Пограничная к.н. 50:05:0000000:87380 | Строительство замещающего источника на новом земельном участке (г. Сергиев Посад, ул. Пограничная) | мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 2022 | 2026 | 70 288,69 |
| 126 | Строительство БМК Семенково (Сергиево-Посадский г.о., д.Семенково) | Сергиево-Посадский г.о., д.Семенково к.н. 50:05:0120101:1061 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., д.Семенково) | мощность | Гкал/ч | 1,40 | 2,56 | 2022 | 2026 | 60 984,51 |
| 127 | Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., Лозовское с.п., пос. Лоза) | Сергиево-Посадский г.о., п. Лоза к.н. 50:05:0140229:872 | Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., п. Лоза) | мощность | Гкал/ч | 15,10 | 9,30 | 2022 | 2026 | 159 666,88 |
| 128 | Строительство БМК (г.о Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383) | Сергиево-Посадский г.о., д. Назарьево к.н. 50:05:0140203:566 | Строительство замещающего источника на новом земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., д. Назарьево) | мощность | Гкал/ч | 0,00 | 5,45 | 2022 | 2026 | 103 442,54 |
| 129 | Строительство тепловых сетей котельной Клементьевская, расположенной по адресу: (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | г.о. Сергиево-Посадский, ул. Школьная, 2б | Необходимо строительство тепловых сетей протяжённостью 150 м с целью переключения нагрузок котельной "Квартал В". (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Диаметр; протяженность | мм м.п | 0,00 | 2D=159L=150 | 2022 | 2027 | 26 761,06 |
| 130 | Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | Подключение детского сада № 72 посредством строительства уч-ка ТС длиной 200 м Ду 89 от ТК-2 до детского сада | Диаметр; протяженность | мм м.п | 0,00 | 2D=89L=200 | 2022 | 2026 | 31 123,51 |
| 131 | Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а | Строительство тепловых сетей Ду-50 длиной 100 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а) | Диаметр; протяженность | мм м.п | 0,00 | 2D=50L=100 | 2022 | 2026 | 15 258,67 |
| 132 | Строительство тепловой сети для переключения котельной "Трикотажная фабрика" на котельную "Рабочий поселок" (Рабочий поселок, ул. Бероунская, д.7) (от ТК-26 по ул. Булавина до "врезки" в магистраль 2Ду150 "Трикотажной фабрики" ТК-17 по ул. Карла Маркса), (Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. Булавина, ул. Карла Маркса) | Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. Булавина, ул. Карла Маркса | Котельная ТК-1 теp.кот ТК-70 ТК-19/2 пр. Кр. Армии ТК-19/2 ТК-96а ТК-18а ТК-19 по пеp.Зеленый ТК-4 ТК-3/1 по ул. Булавина ТК-26 ТК-28 по пеp.Зеленый ТК-3/1 ТК-4/1 по ул. Л. Булавина ТК-4/1 ТК-68 по ул. Л. Булавина ТК-1 ТК-9 по ул. Валовая ТК-7 до д. 6/25 по ул. Бероунская ТК-9 до ТК-45 ТК-46 до ТК-48 | Диаметр; протяженность | мм м.п | 0,00 | D=219L=600 | 2026 | 2027 | 100 576,97 |
| Всего по строительству: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 268 360,99 |
| 4. Перечень мероприятий, которые необходимо исключить из Концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Адрес Объекта | Описание мероприятия Объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий | Предельный размер расходов Концессионера**, тыс. руб в ценах соответствующего года с НДС |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятий | После реализации мероприятий |  |  |  |
| 133 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 ) | г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д.10, пом.8 | Установка ТГУ по ул. Садовая д.10, пом.8 |  |  |  | 2D=76 L=10 0,129 | 2022 | 2023 | 3 219,70 |
| 134 | Реконструкция котельной №5 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Кооперативная) | г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, Кооперативная | Реконструкция котельной со снижением мощности. Автоматизация и диспетчеризация | 4,5 | Гкал/час | 4,5 | 1,25 | 2022 | 2023 | 4 266,29 |
| Всего по исключаемым объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 485,99 |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 056 218,77 |
| * Подробная описательная часть проводимых мероприятий по строительству (созданию) Объекта, конкретный перечень работ по строительству(созданию) и технико-экономические показатели будут определены в Проектной документации, разработанной в соответствии с требованиями законодательства РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Окончательная стоимость мероприятий будет определена по результатам формирования Проектной документации, документации об определении сметной стоимости и прохождения Экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Нераспределенные инвестиционные расходы направляются на финансирование мероприятий, фактические экономические обоснованные расходы которых подтверждены заключением экспертизы и превысили их плановую стоимость определенную в настоящем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Концедент |  | Концессионер |  |  |  | Московская область |  |  |  |
|  | Глава Сергиево-Посадского городского округа Московской области |  | Генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго МО» |  |  |  | Губернатор Московской области |  |  |  |
|  | _______________________________ |  | _______________________________ |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |
|  | Ероханова Оксана Владимировна |  | Маржохов Станислав Резуанович |  |  |  | Воробьев Андрей Юрьевич |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к Дополнительному соглашению № 5 от ______________ о внесении изменений в Концессионное соглашение от 22.10.2021 № Д-18 Приложение 11КС к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тарифная зона I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таблица 1. Предельный объём (размер) расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, на каждый год срока действия Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год |  |  | В ценах соответствующего года без учета НДС |  |  |  |  | В ценах соответствующего года с НДС |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2021 год |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2022 год |  |  | 188 976,20 |  |  |  |  | 226 771,44 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2023 год |  |  | 473 959,60 |  |  |  |  | 568 751,53 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2024 год |  |  | 1 453 659,00 |  |  |  |  | 1 744 390,81 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2025 год |  |  | 1 127 100,10 |  |  |  |  | 1 352 520,12 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2026 год |  |  | 3 125 068,10 |  |  |  |  | 3 812 583,08 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2027 год |  |  | 1 479 609,76 |  |  |  |  | 1 805 123,91 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2028 год |  |  | 285 385,49 |  |  |  |  | 348 170,30 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2029 год |  |  | 298 798,61 |  |  |  |  | 364 534,30 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2030 год |  |  | 312 842,14 |  |  |  |  | 381 667,41 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2031 год |  |  | 333 373,22 |  |  |  |  | 406 715,33 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2032 год |  |  | 347 866,75 |  |  |  |  | 424 397,44 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2033 год |  |  | 366 555,37 |  |  |  |  | 447 197,55 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2034 год |  |  | 386 063,68 |  |  |  |  | 470 997,69 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2035 год |  |  | 404 118,13 |  |  |  |  | 493 024,12 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2036 год |  |  | 422 721,36 |  |  |  |  | 515 720,06 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2037 год |  |  | 442 877,01 |  |  |  |  | 540 309,95 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2038 год |  |  | 460 160,16 |  |  |  |  | 561 395,40 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2039 год |  |  | 480 074,64 |  |  |  |  | 585 691,06 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2040 год |  |  | 501 369,03 |  |  |  |  | 611 670,22 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2041 год |  |  | 532 090,85 |  |  |  |  | 649 150,83 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2042 год |  |  | 557 208,99 |  |  |  |  | 679 794,96 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2043 год |  |  | 581 446,69 |  |  |  |  | 709 364,97 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2044 год |  |  | 3 025,00 |  |  |  |  | 3 690,50 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2045 год |  |  | 15 835,00 |  |  |  |  | 19 318,70 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 14 580 184,91 |  |  |  |  | 17 722 951,69 |  |  |  |  |  |
|  | Таблица 2. Источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год действия Соглашения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 |
|  | Источники инвестиций, тыс. руб. всего | 0,00 | 188 976,20 | 473 959,60 | 1 453 659,00 | 1 127 100,10 | 3 125 068,10 | 1 479 609,76 | 285 385,49 | 298 798,61 | 312 842,14 | 333 373,22 | 347 866,75 | 366 555,37 |
|  | в том числе заемные средства, тыс. руб. | 0,00 | 181 462,86 | 473 959,60 | 1 453 659,00 | 1 127 100,10 | 3 125 068,10 | 1 356 311,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные средства (амортизация, прибыль), тыс. руб. | 0,00 | 7 513,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 298,15 | 285 385,49 | 298 798,61 | 312 842,14 | 333 373,22 | 347 866,75 | 366 555,37 |
|  | Продолжение: 2033-2045 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год действия Соглашения | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |  |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Источники инвестиций, тыс. руб. всего | 386 063,68 | 404 118,13 | 422 721,36 | 442 877,01 | 460 160,16 | 480 074,64 | 501 369,03 | 532 090,85 | 557 208,99 | 581 446,69 | 3 025,00 | 15 835,00 |  |
|  | в том числе заемные средства, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | собственные средства (амортизация, прибыль), тыс. руб. | 386 063,68 | 404 118,13 | 422 721,36 | 442 877,01 | 460 160,16 | 480 074,64 | 501 369,03 | 532 090,85 | 557 208,99 | 581 446,69 | 3 025,00 | 15 835,00 |  |
|  | Год действия Соглашения | Всего за период 2021-2045 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, тыс. руб. всего | 14 580 184,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе заемные средства, тыс. руб. | 7 717 561,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства (амортизация, прибыль), тыс. руб. | 6 862 623,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тарифная зона II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таблица 1. Предельный объём (размер) расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, на каждый год срока действия Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год |  |  | В ценах соответствующего года без учета НДС |  |  |  |  | В ценах соответствующего года с НДС |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2021 год |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2022 год |  |  | 70 702,05 |  |  |  |  | 84 842,46 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2023 год |  |  | 146 601,95 |  |  |  |  | 175 922,34 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2024 год |  |  | 354 497,82 |  |  |  |  | 425 397,39 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2025 год |  |  | 373 455,60 |  |  |  |  | 448 146,72 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2026 год |  |  | 933 436,72 |  |  |  |  | 1 138 792,80 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2027 год |  |  | 467 479,83 |  |  |  |  | 570 325,39 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2028 год |  |  | 122 276,98 |  |  |  |  | 149 177,92 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2029 год |  |  | 128 024,00 |  |  |  |  | 156 189,28 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2030 год |  |  | 134 041,13 |  |  |  |  | 163 530,18 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2031 год |  |  | 142 672,06 |  |  |  |  | 174 059,92 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2032 год |  |  | 150 729,36 |  |  |  |  | 183 889,82 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2033 год |  |  | 155 668,14 |  |  |  |  | 189 915,13 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2034 год |  |  | 161 073,76 |  |  |  |  | 196 509,99 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2035 год |  |  | 168 644,23 |  |  |  |  | 205 745,96 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2036 год |  |  | 176 570,51 |  |  |  |  | 215 416,02 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2037 год |  |  | 184 869,32 |  |  |  |  | 225 540,57 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2038 год |  |  | 196 935,38 |  |  |  |  | 240 261,17 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2039 год |  |  | 207 703,82 |  |  |  |  | 253 398,66 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2040 год |  |  | 218 984,22 |  |  |  |  | 267 160,75 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2041 год |  |  | 222 152,69 |  |  |  |  | 271 026,28 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2042 год |  |  | 232 593,87 |  |  |  |  | 283 764,52 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2043 год |  |  | 245 333,85 |  |  |  |  | 299 307,30 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2044 год |  |  | 12 251,25 |  |  |  |  | 14 946,53 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на 2045 год |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 5 206 698,55 |  |  |  |  | 6 333 267,09 |  |  |  |  |  |
|  | Таблица 2. Источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год действия Соглашения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 |
|  | Источники инвестиций, тыс. руб. всего | 0,00 | 70 702,05 | 146 601,95 | 354 497,82 | 373 455,60 | 933 436,72 | 467 479,83 | 122 276,98 | 128 024,00 | 134 041,13 | 142 672,06 | 150 729,36 | 155 668,14 |
|  | в том числе заемные средства, тыс. руб. | 0,00 | 70 702,05 | 135 616,46 | 334 445,56 | 367 027,56 | 876 508,97 | 334 867,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные средства (амортизация, прибыль), тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 10 985,48 | 20 052,26 | 6 428,04 | 56 927,75 | 132 611,90 | 122 276,98 | 128 024,00 | 134 041,13 | 142 672,06 | 150 729,36 | 155 668,14 |
|  | Продолжение: 2033-2045 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год действия Соглашения | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |  |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Источники инвестиций, тыс. руб. всего | 161 073,76 | 168 644,23 | 176 570,51 | 184 869,32 | 196 935,38 | 207 703,82 | 218 984,22 | 222 152,69 | 232 593,87 | 245 333,85 | 12 251,25 | 0,00 |  |
|  | в том числе заемные средства, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | собственные средства (амортизация, прибыль), тыс. руб. | 161 073,76 | 168 644,23 | 176 570,51 | 184 869,32 | 196 935,38 | 207 703,82 | 218 984,22 | 222 152,69 | 232 593,87 | 245 333,85 | 12 251,25 | 0,00 |  |
|  | Год действия Соглашения | Всего за период 2021-2045 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, тыс. руб. всего | 5 206 698,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе заемные средства, тыс. руб. | 2 119 168,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства (амортизация, прибыль), тыс. руб. | 3 087 530,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Концедент |  |  |  | Концессионер |  |  |  |  | Московская область |  |  |  |  |
|  | Глава Сергиево-Посадского городского округа Московской области |  |  |  | Генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго МО» |  |  |  |  | Губернатор Московской области |  |  |  |  |
|  | _______________________________ |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  |
|  | Ероханова Оксана Владимировна |  |  |  | Маржохов Станислав Резуанович |  |  |  |  | Воробьев Андрей Юрьевич |  |  |  |  |

|  |  | Приложение 4 к Дополнительному соглашению № 5 от ______________ о внесении изменений в Концессионное соглашение от 22.10.2021 № Д-18 Приложение 13КС к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем валовой выручки Концессионера на каждый год реализации Соглашения, получаемой Концессионером |  |  |  |
|  | Тарифная зона I |  |  |  |  |
|  | № п/п | Год | Объем валовой выручки (тыс. руб. без НДС) |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО (тыс. руб.) |  |  |
|  | 1 | 2021 | 1 628 639 |  |  |
|  | 2 | 2022 | 1 737 401 |  |  |
|  | 3 | 2023 | 2 015 036 |  |  |
|  | 4 | 2024 | 2 394 340 |  |  |
|  | 5 | 2025 | 3 239 488 |  |  |
|  | 6 | 2026 | 3 745 558 |  |  |
|  | 7 | 2027 | 4 457 944 |  |  |
|  | 8 | 2028 | 4 745 664 |  |  |
|  | 9 | 2029 | 4 978 621 |  |  |
|  | 10 | 2030 | 4 987 830 |  |  |
|  | 11 | 2031 | 5 246 150 |  |  |
|  | 12 | 2032 | 5 492 052 |  |  |
|  | 13 | 2033 | 6 097 438 |  |  |
|  | 14 | 2034 | 6 422 723 |  |  |
|  | 15 | 2035 | 6 622 563 |  |  |
|  | 16 | 2036 | 6 940 304 |  |  |
|  | 17 | 2037 | 6 983 341 |  |  |
|  | 18 | 2038 | 7 026 441 |  |  |
|  | 19 | 2039 | 7 380 712 |  |  |
|  | 20 | 2040 | 7 755 597 |  |  |
|  | 21 | 2041 | 8 485 704 |  |  |
|  | 22 | 2042 | 8 968 203 |  |  |
|  | 23 | 2043 | 9 310 751 |  |  |
|  | 24 | 2044 | 9 621 705 |  |  |
|  | 25 | 2045 | 10 079 572 |  |  |
|  | Тарифная зона II |  |  |  |  |
|  | № п/п | Год | Объем валовой выручки (тыс. руб. без НДС) |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО (тыс. руб.) |  |  |
|  | 1 | 2021 | 791 465 |  |  |
|  | 2 | 2022 | 841 118 |  |  |
|  | 3 | 2023 | 974 917 |  |  |
|  | 4 | 2024 | 1 114 971 |  |  |
|  | 5 | 2025 | 1 343 461 |  |  |
|  | 6 | 2026 | 1 465 729 |  |  |
|  | 7 | 2027 | 1 723 875 |  |  |
|  | 8 | 2028 | 1 948 853 |  |  |
|  | 9 | 2029 | 2 021 674 |  |  |
|  | 10 | 2030 | 2 177 686 |  |  |
|  | 11 | 2031 | 2 319 890 |  |  |
|  | 12 | 2032 | 2 469 863 |  |  |
|  | 13 | 2033 | 2 618 516 |  |  |
|  | 14 | 2034 | 2 759 370 |  |  |
|  | 15 | 2035 | 2 892 691 |  |  |
|  | 16 | 2036 | 2 986 216 |  |  |
|  | 17 | 2037 | 3 074 809 |  |  |
|  | 18 | 2038 | 3 115 672 |  |  |
|  | 19 | 2039 | 3 264 457 |  |  |
|  | 20 | 2040 | 3 449 206 |  |  |
|  | 21 | 2041 | 3 683 208 |  |  |
|  | 22 | 2042 | 3 883 926 |  |  |
|  | 23 | 2043 | 4 050 801 |  |  |
|  | 24 | 2044 | 4 212 391 |  |  |
|  | 25 | 2045 | 4 381 836 |  |  |
|  | ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |  |  |
|  | Концедент: |  | Московская область: |  |  |
|  | Глава Сергиево-Посадского городского округа Московской области |  | Губернатор Московской области |  |  |
|  | _________________ |  | ________________________ |  |  |
|  | Ероханова Оксана Владимировна |  | Воробьев Андрей Юрьевич |  |  |
|  | Концессионер: |  |  |  |  |
|  | Генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго МО» |  |  |  |  |
|  | _______________________ |  |  |  |  |
|  | Маржохов Станислав Резуанович |  |  |  |  |