УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

Сергиево-Посадского

городского округа

Московской области

от_21.07.2026 № 206-ПГ

Распределение обязанностей

по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных

празднованию Дня Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы округа – начальник управления образования (О.К. Дударева) |  |  |
|  | Подготовка проекта постановления по проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню Сергиево-Посадского городского округа | 15 августа 2026 |
|  | Контроль за организацией и проведением Мероприятий в соответствии с Программой | июль - 15 августа 2026 |
|  | Проведение совещаний по вопросу организации и проведения Мероприятий | июль 2026 |
|  | Контроль за организацией и работой праздничных площадок: - на Советской площади - на пешеходной зоне «Дорога к Храму» - на площадке перед «ДК им.Ю.А.Гагарина» -на Келарской набережной | 15 августа 2026 |
|  | Организация обеспечения медицинской помощи во время проведения Мероприятия | 15 августа 2026 |
|  | Взаимодействие с ФГБУК «Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник» по организации программы «Музей для всех» на территории, прилегающей к Белому пруду и музейно-историческому комплексу Конный двор | 15 августа 2026 |
|  | Взаимодействие с Общественным объединением «Трикотажка Фест» по организации и проведению праздника общественного объединения «Трикотажка Фест» День варенья: музыкальная программа, угощение гостей мероприятия, гастрономическая ярмарка, крафтовый маркет, мастер-классы | 15 августа 2026 |
| Заместитель главы городского округа (В.И. Сухарев) |  |  |
|  | Обеспечение участия представителей администрации городского округа, депутатов Совета депутатов городского округа, Общественной палаты в Мероприятиях | 15 августа 2026 |
|  | Предоставление кандидатур на награждение | июль 2026 |
|  | Обеспечение доступа в здание администрации участников концертных программ | 15 августа 2026 |
|  | Организация размещения в СМИ анонса Мероприятий | июль - август 2026 |
|  | Координация работы средств массовой информации в праздничные дни и освещение Мероприятий | 15 августа 2026 |
|  | Уведомить интернет портал «Яндекс.Карты» о перекрытии движения согласно постановлению главы Сергиево-Посадского городского округа | 15 августа 2026 |
|  | Подготовить текст для стеклянных слайдов архитектурного гобо-проектора, установленного на Советской площади | Июль-август 2026 |
| Заместитель главы городского округа (Р.М. Сусанин) |  |  |
|  | Организация праздничного оформления | июль 2026 |
|  | Организация подключения электропитания в местах праздничных мероприятий, согласно Программе | 12 - 15 августа 2026 |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий путем предоставления противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 15 августа 2026 |
|  | Уборка города во время и по окончании проведения Мероприятий | 15 августа 2026 |
|  | Организация дежурства электрика во время проведения мероприятия на Советской площади | 15 августа 2026 |
|  | Установка контейнеров для сбора мусора | 15 августа 2026 |
|  | Обеспечение доставки 8 кубов воды на Советскую площадь для заполнения кубов утяжелителей для сцены | 13 августа 2026 |
|  | Обеспечение работ поливочной машины для уборки автомобильных дорог после проведения Мероприятий по следующему маршруту: проспект Красной Армии на участке от Новоугличского шоссе до улицы Ильинская, по Воскресенскому проезду, пешеходной зоны «Дорога к Храму | 15 августа 2026 |
|  | Взаимодействие с заместителем главы городского округа П.В. Бронниковым по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий путем установки дорожных знаков, противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности. | 15 августа 2026 |
|  | Обеспечение доступа автотранспорта на Советскую площадь (к зданию администрации) для доставки реквизита и оборудования. | 12-15 августа 2026 |
|  | Увеличение мощности электроэнергии на Советской площади | август 2026 |
|  | Организовать работу по подготовке стеклянных слайдов архитектурного гобо-проектора на Советской площади | июль-август 2026 |
|  | Организовать работу по установке стеклянных слайдов архитектурного гобо-проектора на Советской площади | июль-август 2026 |
| Заместитель главы городского округа (И.Г.Кошелев) |  |  |
|  | Организация движения маршрутных автобусов в объезд закрытых участков автомобильных дорог | 15 августа 2026 |
|  | Обеспечить установку информационных щитов об ограничении дорожного движения, на въездах в город Сергиев Посад и их демонтаж после проведения Мероприятий | 15 августа 2026 |
|  | Обеспечить установку временных дорожных знаков запрещающих стоянку транспортных средств и их демонтаж после проведения Мероприятий | 15 августа 2026 |
| Заместитель главы городского округа (П.В. Бронников) |  |  |
|  | Обеспечение взаимодействия с управлением Министерства Внутренних дел России по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области (Н.В. Голястов): - по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности во время проведения мероприятий согласно Программе - по организации дежурства экипажа ДПС на время проведения мероприятия на Келарской набережной с 20.30 -21.00 | 15 августа 2026 |
|  | Обеспечение взаимодействия по организации общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения Мероприятий путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 15 августа 2026 |
|  | Обеспечение взаимодействия по обследованию мест проведения праздничных мероприятий на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ | 15августа 2026 |
|  | Обеспечение взаимодействия по ограждению Советской площади путем установки фан-барьеров и рамок металлодетектора. | 15августа 2026 |
|  | Обеспечение работы ярмарки профессий предприятий Сергиево-Посадского городского округа | 15 августа 2026 |
|  | Организация перемещения автотранспорта с мест проведения Мероприятий | 15 августа 2026 |
|  | Организация места стоянки автотранспорта для перемещаемого автотранспорта, для участников праздничных мероприятий на верхней стоянке универсального рынка «Торговые ряды» | 15 августа 2026 |
|  | Организация сбора помощи для участников СВО на Советской площади | 15 августа 2026 |
|  | Обеспечение доступа автотранспорта на Советскую площадь (к зданию администрации) для доставки сценического оборудования, театрального реквизита, аттракционов | 12 - 15 августа 2026 |
| И.о. заместителя главы городского округа (О.В. Дейкина) |  |  |
|  | Обеспечение взаимодействия по организации общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения Мероприятий путем предоставления противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 15 августа 2026 |
| МКУ «Центр потребительского рынка и предпринимательства»» (Т.В. Ильина) (по согласованию) |  |  |
|  | Тематическая стилизация и организация праздничной тематической уличной торговли на праздничных площадках согласно Программе | 15 августа 2026 |
|  | Организация ярмарки профессий предприятий Сергиево-Посадского городского округа | 15 августа 2026 |
|  | Организация места стоянки для перемещенного автотранспорта и автотранспорта участников Мероприятий на верхней стоянке универсального рынка «Торговые ряды» | 15 августа 2026 |
|  | Обеспечение работы аттракционов на стоянке у дома по адресу: проспект Красной Армии, д.180, у ДК им.Ю.А. Гагарина | 15 августа 2026 |
| МБУК «Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина» (А.В. Вохменцев) |  |  |
|  | Организация и проведение детской праздничной программы «Территория детства» на площадке МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» | 15 августа 2026 |
| МБУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь» (О.В. Дрожкина) |  |  |
|  | Организация и проведение праздничной программы на Советской площади. Установка арт-объектов, сценического, светового и звукового оборудования | 15 августа 2026 |
|  | Организация выступления профессиональных и самодеятельных артистов | 15 августа 2026 |
|  | Организация установки туалетных кабин в местах проведения Мероприятий, согласно Программе | 15 августа 2026 |
|  | Установка гримерных кабин и стульев на Советской площади | 15 августа 2026 |
|  | Организация охраны сценической площадки на Советской площади | 15 августа 2026 |
|  | Организация светового шоу на воде и выступления флайбордистов на Келарской набережной (Келарский пруд) | 15 августа 2026 |
|  | Оплатить расходы, связанные с изготовлением стеклянных слайдов архитектурного гобо-проектора на Советской площади | июль-август 2026 |
| МКУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр» (В.А. Доронин) |  |  |
|  | Обеспечение взаимодействия по организации общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения Мероприятий путем предоставления блокираторов малой тоннажности в количестве 16 штук. | 15 августа 2026 |  |
| МБУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный Ковчег» (М.А. Игнатова) |  |  |
|  | На пешеходной зоне «Дорога к Храму», Воскресенский проезд: - Организация театральной площадки «Любимому городу посвящается…» - Открытие театрального фестиваля «У Троицы. Вне формата» | 15 августа 2026 |
|  | Организация и проведение праздничной программы на Советской площади: -подготовка праздничного пролога -подготовка сценария | 15 августа 2026 |
| МБУК «Муниципальный оркестр» (М.Р. Мир) |  |  |
|  | Организация концертной программы муниципального оркестра на Советской площади Организация концертной программы профессиональных артистов | 15августа 2026 |
| МБУ «МК «Атмосфера» (Ю.В. Логинов) |  |  |
|  | Установка звукового оборудования Келарской набережной для проведения светового шоу на воде и выступления флайбордистов | 15 августа 2026 |
|  | Участие в организации работы площадки «Ярмарка профессий предприятий Сергиево-Посадского городского округа» в Пожарном переулке | 15 августа 2026 |