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  УТВЕРЖДЕНО 
  постановлением главы
  Сергиево-Посадского
  городского округа 
   Московской области
[bookmark: _GoBack]  от_21.07.2026 № 206-ПГ

Распределение обязанностей
по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Сергиево-Посадского городского округа
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

	Заместитель главы округа – начальник управления образования
(О.К. Дударева)

	1. 
	Подготовка проекта постановления по  проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню  Сергиево-Посадского городского округа 
	15 августа  2026

	2. 
	Контроль за организацией и проведением Мероприятий в соответствии с Программой
	июль - 15 августа 2026

	3. 
	Проведение совещаний по вопросу организации и проведения Мероприятий	
	июль 2026

	4. 
	Контроль за организацией и работой праздничных площадок:
- на Советской площади
- на пешеходной зоне «Дорога к Храму»
- на площадке перед «ДК  им.Ю.А.Гагарина»
-на Келарской набережной
	15 августа 2026

	5. 
	Организация обеспечения медицинской помощи во время проведения Мероприятия 
	15 августа 2026

	6. 
	Взаимодействие с ФГБУК  «Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник» по организации  программы «Музей для всех» на территории, прилегающей к Белому пруду и музейно-историческому комплексу Конный двор
	15 августа 2026

	7. 
	Взаимодействие с Общественным объединением «Трикотажка Фест» по организации и проведению праздника общественного объединения «Трикотажка Фест» День варенья: музыкальная программа, угощение гостей мероприятия, гастрономическая ярмарка, крафтовый маркет, мастер-классы
	15 августа 2026

	Заместитель главы городского округа
(В.И. Сухарев)

	8. 
	Обеспечение участия представителей администрации городского округа, депутатов Совета депутатов городского округа, Общественной палаты  в Мероприятиях
	15 августа 2026

	9. 
	Предоставление кандидатур на награждение
	июль 2026

	10. 
	Обеспечение доступа в здание администрации участников концертных программ
	15 августа 2026

	11. 
	Организация размещения  в СМИ анонса Мероприятий 
	июль - август  2026

	12. 
	Координация работы средств массовой информации в праздничные дни и освещение Мероприятий
	15 августа 2026

	13. 
	Уведомить  интернет портал «Яндекс.Карты» о перекрытии движения согласно постановлению главы Сергиево-Посадского городского округа
	15 августа 2026

	14. 
	Подготовить текст для стеклянных слайдов архитектурного  гобо-проектора, установленного на Советской площади
	Июль-август 2026

	Заместитель главы городского округа (Р.М. Сусанин)

	15. 
	Организация праздничного оформления 
	июль 2026

	16. 
	Организация подключения электропитания в местах праздничных мероприятий, согласно Программе 
	12 - 15 августа 2026

	17. 
	Организация взаимодействия по обеспечению общественного порядка и безопасности  дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий путем предоставления  противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности
	15 августа 2026

	18. 
	Уборка города во время и по окончании проведения Мероприятий
	15 августа 2026

	19. 
	Организация дежурства электрика во время проведения мероприятия на Советской площади  
	15 августа  2026

	20. 
	Установка контейнеров для сбора мусора
	15 августа  2026

	21. 
	 Обеспечение  доставки 8 кубов воды на  Советскую площадь для заполнения кубов утяжелителей для сцены  
	13 августа 2026

	22. 
	Обеспечение работ поливочной машины для уборки автомобильных дорог после проведения Мероприятий по следующему маршруту: проспект Красной Армии на участке от Новоугличского шоссе до улицы Ильинская, по Воскресенскому проезду, пешеходной зоны «Дорога к Храму
	15 августа 2026

	23. 
	Взаимодействие с заместителем главы городского округа П.В. Бронниковым по обеспечению общественного порядка и безопасности  дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий путем установки дорожных знаков, противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности. 
	15 августа 2026

	24. 
	Обеспечение доступа автотранспорта на Советскую площадь (к зданию администрации) для доставки реквизита и оборудования. 
	12-15 августа 2026


	25. 
	Увеличение мощности электроэнергии на Советской площади
	август  2026 

	26. 
	Организовать работу по подготовке стеклянных слайдов архитектурного  гобо-проектора на Советской площади
	июль-август 2026

	27. 
	Организовать работу по установке стеклянных слайдов архитектурного  гобо-проектора на Советской площади
	июль-август 2026

	Заместитель главы городского округа (И.Г.Кошелев)

	28. 
	Организация движения маршрутных автобусов в объезд закрытых участков автомобильных дорог
	15 августа 2026

	29. 
	Обеспечить установку информационных щитов об ограничении дорожного движения, на въездах в город Сергиев Посад и их демонтаж после проведения Мероприятий
	15 августа 2026

	30. 
	Обеспечить установку временных дорожных знаков запрещающих стоянку транспортных средств и их демонтаж после проведения Мероприятий
	15 августа 2026

	Заместитель главы городского округа (П.В. Бронников)

	31. 
	Обеспечение взаимодействия с управлением Министерства Внутренних дел России по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области (Н.В. Голястов):
- по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности во время проведения мероприятий согласно Программе
-   по организации дежурства экипажа ДПС на время проведения мероприятия на Келарской набережной с 20.30 -21.00  
	15 августа 2026

	32. 
	Обеспечение взаимодействия по организации общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения Мероприятий путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности 
	15 августа 2026

	33. 
	Обеспечение взаимодействия по обследованию мест проведения праздничных мероприятий на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ
	15августа 2026

	34. 
	Обеспечение взаимодействия по ограждению Советской площади путем установки фан-барьеров и рамок металлодетектора.
	15августа 2026

	35. 
	Обеспечение работы  ярмарки профессий предприятий Сергиево-Посадского городского округа
	15 августа 2026

	36. 
	Организация перемещения автотранспорта с мест проведения Мероприятий
	15 августа 2026

	37. 
	Организация места стоянки автотранспорта для перемещаемого автотранспорта, для участников праздничных мероприятий  на верхней стоянке универсального рынка «Торговые ряды»
	15 августа 2026

	38. 
	Организация сбора помощи для участников СВО на Советской площади 
	15 августа 2026

	39. 
	Обеспечение доступа автотранспорта на Советскую площадь (к зданию администрации) для доставки сценического оборудования, театрального реквизита, аттракционов  
	12 - 15 августа 2026

	И.о. заместителя главы городского округа (О.В. Дейкина)

	40. 
	Обеспечение взаимодействия по организации общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения Мероприятий путем предоставления противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности
	15 августа 2026

	МКУ «Центр потребительского рынка и предпринимательства»»
(Т.В. Ильина) (по согласованию)

	41. 
	Тематическая стилизация и организация праздничной тематической уличной торговли на праздничных площадках согласно Программе
	15  августа  2026

	42. 
	Организация ярмарки профессий предприятий Сергиево-Посадского городского округа
	15 августа 2026

	43. 
	Организация места стоянки для перемещенного автотранспорта и автотранспорта участников Мероприятий на верхней стоянке универсального рынка «Торговые ряды»
	15 августа  2026

	44. 
	Обеспечение работы аттракционов на стоянке у дома по адресу: проспект Красной Армии, д.180, у  ДК им.Ю.А. Гагарина
	15 августа 2026 

	МБУК «Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина» (А.В. Вохменцев)

	45. 
	Организация и проведение детской праздничной программы «Территория детства» на площадке МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» 
	15 августа  2026

	МБУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь» (О.В. Дрожкина)

	46. 
	Организация и проведение праздничной программы на Советской площади.
Установка арт-объектов, сценического, светового и звукового оборудования
	15 августа 2026

	47. 
	Организация выступления профессиональных и самодеятельных артистов
	15 августа 2026

	48. 
	Организация установки туалетных кабин в местах проведения Мероприятий, согласно Программе
	15 августа 2026

	49. 
	Установка гримерных кабин и стульев на Советской площади
	15 августа  2026

	50. 
	Организация охраны сценической площадки на Советской площади
	15 августа  2026

	51. 
	Организация светового шоу на воде и выступления  флайбордистов на Келарской набережной (Келарский пруд)
	15 августа  2026

	52. 
	Оплатить расходы, связанные с изготовлением стеклянных слайдов архитектурного  гобо-проектора на Советской площади
	июль-август 2026

	МКУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр» (В.А. Доронин)

	53. 
	Обеспечение взаимодействия по организации общественного порядка и безопасности  дорожного движения в местах проведения Мероприятий путем предоставления блокираторов малой тоннажности в количестве 16 штук.

	15 августа  2026

	МБУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный Ковчег» (М.А. Игнатова)

	54. 
	На пешеходной зоне «Дорога к Храму», Воскресенский проезд:
- Организация театральной площадки «Любимому городу посвящается…» 
- Открытие театрального фестиваля «У Троицы. Вне формата»
	15 августа  2026

	55. 
	Организация и проведение праздничной программы на Советской площади:
-подготовка праздничного пролога 
-подготовка сценария 
	15 августа  2026

	МБУК «Муниципальный оркестр» (М.Р. Мир)

	56. 
	Организация концертной программы муниципального оркестра  на Советской площади 
Организация концертной программы профессиональных артистов 
	15августа  2026

	МБУ «МК «Атмосфера» (Ю.В. Логинов)

	57. 
	Установка звукового оборудования Келарской набережной для проведения светового шоу на воде и выступления флайбордистов
	15 августа 2026

	58. 
	Участие в организации работы площадки «Ярмарка профессий предприятий Сергиево-Посадского городского округа» в Пожарном переулке
	15 августа 2026



