




О внесении изменений в распоряжение администрации Сергиево-Посадского городского округа от 28.03.2024 № 76-РЗ и приложение к нему

[bookmark: _GoBack]Руководствуясь статьей 96, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», учитывая обращение Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКС» от 02.04.2024 № 1035:
1. Внести изменения в пункт 1 распоряжения администрации Сергиево-Посадского городского округа от 28.03.2024 № 76-РЗ «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 26.09.2022 № Р-11/а-2022», заменив слова 
«до 70%» словами «до 50%».
2. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации Сергиево-Посадского городского округа от 28.03.2024 № 76-РЗ «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 26.09.2022 № Р-11/а-2022», изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Отделу пресс-службы организационно-контрольного управления администрации городского округа обеспечить размещение настоящего распоряжения    в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: sergiev-reg.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



И.о. заместителя главы				                                              А.Н. Аверяскин
городского округа

Копия верна, подлинный документ находится в администрации Сергиево-Посадского городского округа

Начальник отдела документооборота 
организационно-контрольного управления				           А.А. Бутырская




Приложение                                          к распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
от____________№___________




Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022                               на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,  г. Сергиев Посад, ул. Владимирская,  участок 69»


	Номер, дата, наименование контракта
	Сумма авансового платежа на дату заключения контракта
	Сумма авансового платежа                    с учетом изменения (увеличения)

	Р-11/а-2022 
от 26.09.2023                          на «Выполнение работ                 и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,                    г. Сергиев Посад,               ул. Владимирская,                участок 69»
	44,72% 
от Цены контракта
	596 339 547 (пятьсот девяносто шесть миллионов триста тридцать девять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 35 копеек,     в том числе НДС 20%
	50%                 от Цены контракта
	666 820 800 (шестьсот шестьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч восемьсот) рублей 34 копейки, в том числе НДС 20%

	
	Цена этапа 1 
44,72%

	13 353 596 (тринадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 58 копеек,    в том числе НДС 20%
	Цена этапа 1 
44,72

	13 353 596 (тринадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 58 копеек,    в том числе НДС 20%

	
	Цена этапа 2
44,72%

	582 985 950 (пятьсот восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 77 копеек, в том числе НДС 20%
	Цена этапа 2
50,12%
	653 467 203 (шестьсот пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч двести три) рубля 76 копеек,                  в том числе НДС 20%





Проект представил:
Заместитель директора 							Е.А. Скакунова
МБУ «Развитие»                                                                                        	                    
«____»_____________2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления 					Е.Ю. Юферова
«____»_____________2024г.

Начальник управления экономики						С.Е. Гуркова «____»_____________2024г.

Начальник управления 							М.Н. Аюпов
правового обеспечения							
«____»_____________2024г.



Начальник отдела документооборота 					А.А. Бутырская
организационно–контрольного  управления			            
«____»_____________2024г.



Разослано:
В дело – 3 экз., Аверяскин А.Н. – 3 экз., Юферова Е.Ю. – 1 экз., организационно-контрольное управление (отдел пресс-службы) – 1экз., МБУ «Развитие» - 1 экз.,
 архив – 1 экз.



Распоряжение подготовлено «____»______________2024 г.

Старший эксперт отдела переселения
из аварийного фонда 
МБУ «Развитие»                                                           	     
А.А. Кипа  _______________________
Тел.: 551-03-08
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