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Приложение 1                                         к распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
[bookmark: _GoBack]от 24.06.2024 № 170-РЗ


Изменения существенных условий муниципального контракта 
от 03.09.2022 № Р-08/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, 
г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9»


	Номер, дата, наименование муниципального контракта
	Цена Контракта на дату заключения муниципального контракта
	Цена Контракта с учетом изменения (увеличения)

	№ Р-08/а-2022                     от 03.09.2022                     на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных                   с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом»                       по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,
г. Краснозаводск, 
ул. Строителей, 
дом 9»
	269 252 027 (двести шестьдесят девять миллионов двести пятьдесят две тысячи двадцать семь) рублей 68 копеек, в том числе налог 
на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов
	313 086 302 (триста тринадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч триста два) рубля 77 копеек, в том числе налог                   на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов

	
	Цена этапа 1

	18 129 736 (восемнадцать миллионов сто двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 05 копеек,                в том числе НДС 20%

	Цена этапа 1

	18 129 736 (восемнадцать миллионов сто двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 05 копеек, в том числе НДС 20%


	
	Цена этапа 2

	251 122 291 (двести пятьдесят один миллион сто двадцать две тысячи двести девяносто один) рубль 63 копейки, в том числе НДС 20%
	Цена этапа 2

	294 956 566 (двести девяносто четыре миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 72 копейки,              в том числе НДС 20%














Приложение 2                                         к распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
от____________№___________


Изменения существенных условий муниципального контракта 
от 03.09.2022 № Р-08/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, 
г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9»


	Номер, дата, наименование муниципального контракта
	Сумма авансового платежа на дату заключения муниципального контракта
	Сумма авансового платежа                   с учетом изменения (уменьшения)

	№ Р-08/а-2022                          от 03.09.2022                         на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,
г. Краснозаводск, 
ул. Строителей, дом 9»
	46,42% от стоимости строительно-монтажных работ
	116 565 745 (сто шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот сорок пять) рублей 46 копеек, 
в том числе НДС 20%
	39,52%                от стоимости строительно-монтажных работ
	116 565 745 (сто шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот сорок пять) рублей 46 копеек, 
в том числе НДС 20%
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