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Приложение 3                                          к распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
от 13.09.2024 № 242-РЗ


Изменения существенных условий по Контракту от 27.12.2022  № Р-22/а-2022                          на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирных жилых домов» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная, земельный участок 50:05:0000000:87178»

	Номер, дата, наименование контракта
	пункт 4.4.9. Контракта на дату заключения контракта
	пункт 4.4.9. Контракта на дату заключения контракта с учетом изменения 

	№ Р-22/а-2022                               от 27.12.2022                              на «Выполнение работ                и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирных жилых домов» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,                                         г. Краснозаводск,                 ул. Театральная, земельный участок 50:05:0000000:87178
	Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 50% от Цены Контракта – 625 948 662 (шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 31 копейка в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, открытого в Финуправлении СПГО МО.
Работы, выполненные Подрядчиком, оплачиваются без удержания аванса.                        С 01.01.2024 погашение неизрасходованного аванса производится в порядке удержания 50% от стоимости выполненных работ Подрядчиком и принятых Заказчиком с возможностью удержания аванса Заказчиком до 100% при уведомлении Подрядчика в письменном виде, таким образом, чтобы сумма фактически неотработанного аванса не превышала объём невыполненных обязательств.
	Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 43,62% от Цены Контракта – 625 948 662 (шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 31 копейка в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, открытого в Финуправлении СПГО МО.
Работы, выполненные Подрядчиком, оплачиваются без удержания аванса.                     С 01.01.2024 погашение неизрасходованного аванса производится в порядке удержания 43,62% от стоимости выполненных работ Подрядчиком и принятых Заказчиком с возможностью удержания аванса Заказчиком до 100% при уведомлении Подрядчика в письменном виде, таким образом, чтобы сумма фактически неотработанного аванса не превышала объём невыполненных обязательств.
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