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                                                                                             Посадского городского округа
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План-график 
организационных мероприятий, посвященных Празднику труда 

	№ п/п
	
Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	
Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление предложений по курируемой сфере на поощрения наградами  Губернатора Московской области, профильных министерств.
	01.03.2023
	Тостановский С.Б. Заместители главы администрации городского округа

	2.
	Подготовка постановления «О подготовке и проведении «Дня благотворительного труда».
	до 08.04.2023
	Гуркова С.Е.

	3.
	Предоставление предложений по курируемой сфере на поощрение Почётной грамотой и Благодарственным письмом главы городского округа.
	до 
01.03.2023
	Гусева С.Б. 
Клейнова О.Н. Заместители главы администрации городского округа

	4.
	Подготовка итогового списка награждаемых наградами Губернатора Московской области, Московской областной Думы, Почётной грамотой и Благодарственным письмом главы городского округа.
	до 
18.04.2023
	Гусева С.Б.
Гуркова С.Е.
Клейнова О.Н.

	5.
	Подготовка постановления «О награждении к Празднику труда Подмосковья».
	до 
14.04.2023
	Клейнова О.Н.

	6.
	Подготовка списков участников торжественного мероприятия, посвященного Празднику труда (по категориям приглашенных).
	до 
14.04.2023
	Гусева С.Б.

	7.
	Предоставление отделу муниципальной службы и кадров бланков Почётных грамот и Благодарственных писем главы городского округа.
	до 
13.04.2023


	Тостановский С.Б.

	8.
	Приглашение участников торжественного мероприятия, посвященного Празднику труда: ветеранов труда, учащихся образовательных учреждений, трудовых коллективов, представителей Правительства Московской области и Московской областной Думы.
	до
21.04.2023
	Гусева С.Б. Руководители органов администрации
по направлениям деятельности

	9.
	Направление приглашений в Правительство Московской области, Московскую областную Думу для участия в торжественном мероприятии, посвященном  Празднику труда.
	до
18.04.2023
	Гусева С.Б.

	10.
	Подготовка сценария Праздника труда.
	до 
18.04.2023
	Дударева О.К.
Фирсанова Н.В.

	11.
	Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного  Празднику труда.
	21.04.2023
15.00
	Фирсанова Н.В.
Гусева С.Б.

	12.
	Передача информации о ходе проведения мероприятий, посвященных Празднику труда, в Министерство социального развития Московской области.
	до
30.03.2023

	Гуркова С.Е.

	13.
	 Передача итоговой информации в Министерство социального развития Московской области.
	до 
30.04.2023.
	






Заместитель главы администрации         
городского округа 							                                        Д.А. Акулов
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